## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊新大道道路提升改造 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 10807003元
| (大写): | 壹仟零捌拾万柒仟零叁元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊新大道道路提升改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 10807003 | 73200 | 117467.38 | 224975.83 | 892321.34
1.1 | 市政 | 10807003 | 73200 | 117467.38 | 224975.83 | 892321.34
合计 |  | 10807003 | 73200 | 117467.38 | 224975.83 | 892321.34

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 8978143.6 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 1179568.48
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 166234.41
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 48767.03 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 20302.61
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.79% | 117467.38 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.79% | 117467.38 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 545327.69
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 472127.69 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 472127.69 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 73200 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 73200 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 224975.83
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 892321.34
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 10807003

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 嵊新大道道路提升改造工程 |  |  |  |  | 8978143.6 | 363914.62 | 1073765.11
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：绿化带土方（含片植植被挖除） | m3 | 597.60 | 3.14 | 1876.46 | 239.04 | 1314.72
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：优质挖方种植土 3.填方来源、运距：挖除绿化带，运距施工单位自行考虑 | m3 | 178.56 | 17.03 | 3040.88 | 219.63 | 2326.64
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：挖余方 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 419.04 | 16.86 | 7065.01 | 167.62 | 5711.52
4 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1.材质：沥青路面铣刨 2.厚度：12cm（暂定） 3.运距：施工单位自行考虑 | m2 | 34388.15 | 11.34 | 389961.62 | 18913.48 | 300208.55
5 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质：水稳基层铣刨 2.厚度：20cm 3.运距：施工单位自行考虑 | m2 | 24618.68 | 15.84 | 389959.89 | 17725.45 | 301825.02
6 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.材质：水稳基层铣刨 2.厚度：25cm 3.运距：施工单位自行考虑 | m2 | 4521.95 | 18.68 | 84470.03 | 3753.22 | 65432.62
7 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | 1.混凝土侧石、平石拆除 2.垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m | 8435.31 | 3.32 | 28005.23 | 22522.28
8 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：拆除侧、平石 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 219.24 | 30.92 | 6778.9 | 87.7 | 5546.77
9 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 5153.95 | 2.06 | 10617.14 | 1494.65 | 7318.61
本页小计 | [6 empty] | 921775.16 | 65123.07 | 689684.45
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1.石料规格：3.5%水泥稳定碎石 2.厚度：25cm | m2 | 5153.95 | 73.26 | 377578.38 | 18966.54 | 32830.66
11 | 040202015002 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1.石料规格：5%水泥稳定碎石 2.厚度：20cm | m2 | 25250.68 | 60.2 | 1520090.94 | 55551.5 | 114385.58
12 | 040203004001 | 封层 | 1.沥青品种：乳化沥青 2.喷油量：0.7±0.1L/m2 | m2 | 35020.15 | 5.76 | 201716.06 | 16459.47 | 6653.83
13 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种：粗粒式商品沥青混凝土 2.厚度：8cm | m2 | 35020.15 | 91.41 | 3201191.91 | 39222.57 | 109613.07
14 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.7±0.1L/m2 | m2 | 35020.15 | 2.14 | 74943.12 | 1050.6 | 1400.81
15 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种：细粒式SBS商品改性沥青混凝土 2.厚度：4cm | m2 | 35020.15 | 59.72 | 2091403.36 | 31868.34 | 87550.38
16 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：600*400*100C25混凝土平石(利用拆除料) 2.基础、垫层：材料品种、厚度：2cmM10.0水泥砂浆卧底 | m | 2624.25 | 11.2 | 29391.6 | 12438.95 | 498.61
17 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：600*400*100C25混凝土平石 2.基础、垫层：材料品种、厚度：2cmM10.0水泥砂浆卧底 | m | 2624.25 | 35.04 | 91953.72 | 12438.95 | 498.61
本页小计 | [6 empty] | 7588269.09 | 187996.92 | 353431.55
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：450*150*1000C25混凝土侧石（利用拆除料） 2.基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM10.0水泥砂浆卧底；C20砼坞膀（含模板） | m | 1818.41 | 33.38 | 60698.53 | 28912.72 | 327.31
19 | 040204004004 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：450*150*1000C25混凝土侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM10.0水泥砂浆卧底；C20砼坞膀（含模板） | m | 1818.41 | 71.42 | 129870.84 | 28912.72 | 327.31
20 | 040205003001 | 标杆 | 1.形式：立杆 2.材质：Q235碳素结构钢 3.规格尺寸：Φ89×4.5×3000 4.基础、垫层：材料品种、厚度：500*500*800mmC25商品混凝土基础（含挖方、钢筋、模板等） 5.油漆品种：热浸镀锌 6.具体详见施工图 | 根 | 23 | 911.07 | 20954.61 | 4115.85 | 994.06
21 | 040205003002 | 标杆 | 1.形式：立杆 2.材质：Q235碳素结构钢 3.规格尺寸：Φ89×4.5×4000 4.基础、垫层：材料品种、厚度：500*500*800mmC25商品混凝土基础（含挖方、钢筋、模板等） 5.油漆品种：热浸镀锌 6.具体详见施工图 | 根 | 10 | 981.61 | 9816.1 | 1789.5 | 432.2
本页小计 | [6 empty] | 221340.08 | 63730.79 | 2080.88
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 040205003003 | 标杆 | 1.形式：F杆 2.材质：Q235碳素结构钢 3.规格尺寸：Φ219×8×7100立柱，Φ140×6×3241×2横梁 4.基础、垫层：材料品种、厚度：1400*1400*1600mmC25商品混凝土基础（含挖方、钢筋、模板等） 5.油漆品种：热浸镀锌 6.具体详见施工图 | 根 | 1 | 8472.72 | 8472.72 | 1178.91 | 330.72
23 | 040205003004 | 标杆 | 1.形式：F杆 2.材质：Q235碳素结构钢 3.规格尺寸：Φ273×10×8100立柱，Φ168×6×5600×2横梁 4.基础、垫层：材料品种、厚度：1600*1600*2000mmC25商品混凝土基础（含挖方、钢筋、模板等） 5.油漆品种：热浸镀锌 6.具体详见施工图 | 根 | 1 | 14382.9 | 14382.9 | 1752.01 | 544.88
24 | 040205003005 | 标杆 | 1.形式：F杆(拆除杆件、利用材料、新建基础） 2.材质：Q235碳素结构钢 3.规格尺寸：Φ273×10×8100立柱，Φ168×6×5600×2横梁 4.基础、垫层：材料品种、厚度：1600*1600*2000mmC25商品混凝土基础（含挖方、钢筋、模板等） 5.油漆品种：热浸镀锌 6.具体详见施工图 | 根 | 1 | 6954.58 | 6954.58 | 1914.66 | 701.81
本页小计 | [6 empty] | 29810.2 | 4845.58 | 1577.41
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 040205003006 | 标杆 | 1.形式：F杆 2.材质：Q235碳素结构钢 3.规格尺寸：Φ159×6×6800立柱，Φ89×4.5×3500横梁 4.基础、垫层：材料品种、厚度：1000*1000*1200mmC25商品混凝土基础（含挖方、钢筋、模板等） 5.油漆品种：热浸镀锌 6.具体详见施工图 | 根 | 2 | 3223.33 | 6446.66 | 933.2 | 264.34
26 | 040205004001 | 标志板 | 1.材质：3厚3004铝合金板 2.规格尺寸：4000×2400 3.板面反光膜等级：IV级 | 块 | 3 | 7342.45 | 22027.35 | 965.52 | 953.31
27 | 040205004002 | 标志板 | 1.材质：3厚3004铝合金板 2.规格尺寸：3000×1500 3.板面反光膜等级：IV级 | 块 | 2 | 3410.57 | 6821.14 | 232.44 | 317.76
28 | 040205004003 | 标志板 | 1.内容：更换贴膜 2.规格尺寸：3000×1500 3.板面反光膜等级：IV级 | 块 | 1 | 836.06 | 836.06 | 128.52 | 39.6
29 | 040205004004 | 标志板 | 1.材质：3厚3004铝合金板 2.规格尺寸：2160×800 3.板面反光膜等级：IV级 | 块 | 1 | 1392.45 | 1392.45 | 62.58 | 111.22
30 | 040205004005 | 标志板 | 1.材质：3厚3004铝合金板 2.规格尺寸：800×800 3.板面反光膜等级：IV级 | 块 | 13 | 410.74 | 5339.62 | 464.88 | 423.8
本页小计 | [6 empty] | 42863.28 | 2787.14 | 2110.03
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 040205004006 | 标志板 | 1.材质：3厚3004铝合金板 2.规格尺寸：Φ80 3.板面反光膜等级：IV级 | 块 | 29 | 356.39 | 10335.31 | 1037.04 | 945.4
32 | 040203009001 | 弹性面层 | 1.红色防滑路面漆，陶瓷颗粒 | m2 | 60.00 | 97.12 | 5827.2 | 111.6 | 99.6
33 | 040205006001 | 标线 | 1.热熔型地面标线 | m2 | 3165.00 | 36.91 | 116820.15 | 23389.35 | 21838.5
34 | 040205009001 | 清除标线 | 1.清除标线 | m2 | 95.00 | 23.06 | 2190.7 | 283.1 | 1459.2
35 | 040205018001 | 警示柱 | 1.类型：单竖管 2.材料品种、规格、型号：镀锌钢管Φ114×1000mm 3.其他：混凝土基础（含模板），V类反光膜，红白相间 | 根 | 29 | 224.27 | 6503.83 | 590.73 | 93.09
36 | 040205019001 | 减速垄 | 1.减速垄（减速带）L500mm×W350mm×H50mm/PC | m | 50.00 | 93.98 | 4699 | 886.5 | 210
37 | 04B001 | 井盖抬升 | 1.φ700井盖抬升 | 座 | 60 | 210.04 | 12602.4 | 5980.8 | 84.6
38 | 04B002 | 井盖抬升 | 1.雨水口篦子抬升 | 座 | 80 | 188.84 | 15107.2 | 7152 | 150.4
本页小计 | [6 empty] | 174085.79 | 39431.12 | 24880.79
合计 | [6 empty] | 8978143.6 | 363914.62 | 1073765.11

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 48767.03 | 8439.32 | 16698.54
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机、压路机、沥青混凝土摊铺机、铣刨机等机械进出场 | 项 | 1 | 18022.91 | 18022.91 | 2533 | 8404.35
2 | 04B003 | 围挡 | 1.通透式围挡 | m2 | 974.64 | 27.44 | 26744.12 | 5906.32 | 8294.19
3 | 04B004 | 广告宣传标语 | 1.广告宣传标语 | 项 | 1 | 2000 | 2000
4 | 04B005 | 临时交通安全设施 | 1.临时交通安全设施 | 项 | 1 | 2000 | 2000
本页小计 | [6 empty] | 48767.03 | 8439.32 | 16698.54
合计 | [6 empty] | 48767.03 | 8439.32 | 16698.54

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | 嵊新大道道路提升改造工程 | [8 empty] | 8978143.6
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | m3 | 597.60 | 0.4 |  | 2.2 | 0.34 | 0.2 | 3.14 | 1876.46
| 1-68 | 挖掘机挖土 不装车一、二类土 | m3 | 597.6 | 0.4 |  | 2.2 | 0.34 | 0.2 | 3.14 | 1876.46
2 | 040103001001 | 回填方 | m3 | 178.56 | 1.23 |  | 13.03 | 1.74 | 1.03 | 17.03 | 3040.88
| E1-6 | 机械回填种植土 | m3 | 178.56 | 0.83 |  | 5.98 | 0.86 | 0.51 | 8.18 | 1460.62
| 1-93 | 装载机装运土方 装载机运距（m以内）150 | m3 | 178.56 | 0.4 |  | 7.05 | 0.88 | 0.52 | 8.85 | 1580.26
3 | 040103002001 | 余方弃置 | m3 | 419.04 | 0.4 |  | 13.63 | 1.78 | 1.05 | 16.86 | 7065.01
| 1-94+1-95*2换 | 自卸汽车运土方~运距3(km) | m3 | 419.04 |  |  | 11.58 | 1.48 | 0.87 | 13.93 | 5837.23
| 1-88 | 装载机装松散土 | m3 | 419.04 | 0.4 |  | 2.05 | 0.3 | 0.18 | 2.93 | 1227.79
4 | 041001004001 | 铣刨路面 | m2 | 34388.15 | 0.55 |  | 8.73 | 1.3 | 0.76 | 11.34 | 389961.62
| 1-351+1-352*9换 | 铣刨机铣刨路面~厚度12(cm) | m2 | 34388.15 | 0.55 |  | 6.57 | 1.02 | 0.6 | 8.74 | 300552.43
| 1-155+1-156*2换 | 自卸汽车运石碴~运距3(km) | m3 | 4126.578 |  |  | 18 | 2.3 | 1.35 | 21.65 | 89340.41
5 | 041001003001 | 拆除基层 | m2 | 24618.68 | 0.72 |  | 12.26 | 1.8 | 1.06 | 15.84 | 389959.89
| 1-351+1-352*17换 | 铣刨机铣刨路面~厚度20(cm) | m2 | 24618.68 | 0.72 |  | 8.66 | 1.34 | 0.79 | 11.51 | 283361.01
| 1-155+1-156*2换 | 自卸汽车运石碴~运距3(km) | m3 | 4923.736 |  |  | 18 | 2.3 | 1.35 | 21.65 | 106598.88
6 | 041001003002 | 拆除基层 | m2 | 4521.95 | 0.83 |  | 14.47 | 2.13 | 1.25 | 18.68 | 84470.03
| 1-351+1-352*22换 | 铣刨机铣刨路面~厚度25(cm) | m2 | 4521.95 | 0.83 |  | 9.97 | 1.55 | 0.91 | 13.26 | 59961.06
| 1-155+1-156*2换 | 自卸汽车运石碴~运距3(km) | m3 | 1130.4875 |  |  | 18 | 2.3 | 1.35 | 21.65 | 24475.05
7 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | m | 8435.31 | 2.67 |  |  | 0.41 | 0.24 | 3.32 | 28005.23
| 1-372 | 拆除侧、平石 侧、平石混凝土 | m | 8435.31 | 2.67 |  |  | 0.41 | 0.24 | 3.32 | 28005.23
8 | 040103002002 | 余方弃置 | m3 | 219.24 | 0.4 |  | 25.3 | 3.29 | 1.93 | 30.92 | 6778.9
| 1-154 | 履带式液压挖掘机挖碴装车 | m3 | 219.24 | 0.4 |  | 7.3 | 0.99 | 0.58 | 9.27 | 2032.35
| 1-155+1-156*2换 | 自卸汽车运石碴~运距3(km) | m3 | 219.24 |  |  | 18 | 2.3 | 1.35 | 21.65 | 4746.55
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
9 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | m2 | 5153.95 | 0.29 |  | 1.42 | 0.22 | 0.13 | 2.06 | 10617.14
| 2-1 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 5153.95 | 0.29 |  | 1.42 | 0.22 | 0.13 | 2.06 | 10617.14
10 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | m2 | 5153.95 | 3.68 | 60.97 | 6.37 | 1.41 | 0.83 | 73.26 | 377578.38
| 2-133*2+2-134*-15换 | 水泥稳定碎石基层 现拌沥青摊铺机摊铺3.5%水泥稳定碎石基层~厚25(cm) | m2 | 5153.95 | 3.68 | 60.97 | 4.51 | 1.18 | 0.69 | 71.03 | 366085.07
| 1-606 | 汽车运输~ 运距1km | m3 | 1288.4875 |  |  | 7.42 | 0.92 | 0.54 | 8.88 | 11441.77
11 | 040202015002 | 水泥稳定碎（砾）石 | m2 | 25250.68 | 2.2 | 51.98 | 4.53 | 0.94 | 0.55 | 60.2 | 1520090.94
| 2-133 | 水泥稳定碎石基层 现拌沥青摊铺机摊铺5%水泥稳定碎石基层~厚20cm | m2 | 25250.68 | 2.2 | 51.98 | 3.05 | 0.76 | 0.44 | 58.43 | 1475397.23
| 1-606 | 汽车运输~ 运距1km | m3 | 5050.136 |  |  | 7.42 | 0.92 | 0.54 | 8.88 | 44845.21
12 | 040203004001 | 封层 | m2 | 35020.15 | 0.47 | 4.94 | 0.19 | 0.1 | 0.06 | 5.76 | 201716.06
| 2-171 | 封层下封层乳化沥青 | m2 | 35020.15 | 0.47 | 4.94 | 0.19 | 0.1 | 0.06 | 5.76 | 201716.06
13 | 040203006001 | 沥青混凝土 | m2 | 35020.15 | 1.12 | 86.26 | 3.13 | 0.57 | 0.33 | 91.41 | 3201191.91
| 2-192+2-193*2换 | 粗粒式沥青混凝土路面 机械摊铺~厚度8(cm) | m2 | 35020.15 | 1.12 | 86.26 | 3.13 | 0.57 | 0.33 | 91.41 | 3201191.91
14 | 040203003001 | 透层、粘层 | m2 | 35020.15 | 0.03 | 2.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 2.14 | 74943.12
| 2-165 | 黏层沥青层乳化沥青0.5L/m2 | m2 | 35020.15 | 0.03 | 2.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 2.14 | 74943.12
15 | 040203006002 | 沥青混凝土 | m2 | 35020.15 | 0.91 | 55.58 | 2.5 | 0.46 | 0.27 | 59.72 | 2091403.36
| 2-208+2-209*1换 | 细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺~厚度4(cm) | m2 | 35020.15 | 0.91 | 55.58 | 2.5 | 0.46 | 0.27 | 59.72 | 2091403.36
16 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | m | 2624.25 | 4.74 | 5.06 | 0.19 | 0.76 | 0.45 | 11.2 | 29391.6
| 2-248换 | 侧、平石垫层 人工铺装砂浆粘结层^干混砌筑砂浆 DM M10.0 | m3 | 20.994 | 122.33 | 582.05 | 23.26 | 22.52 | 13.2 | 763.36 | 16025.98
| 2-251 | 平石混凝土安砌(利用） | m | 2624.25 | 3.76 | 0.4 |  | 0.58 | 0.34 | 5.08 | 13331.19
17 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | m | 2624.25 | 4.74 | 28.9 | 0.19 | 0.76 | 0.45 | 35.04 | 91953.72
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 2-248换 | 侧、平石垫层 人工铺装砂浆粘结层^干混砌筑砂浆 DM M10.0 | m3 | 20.994 | 122.33 | 582.05 | 23.26 | 22.52 | 13.2 | 763.36 | 16025.98
| 2-251 | 平石混凝土安砌 | m | 2624.25 | 3.76 | 24.24 |  | 0.58 | 0.34 | 28.92 | 75893.31
18 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | m | 1818.41 | 15.9 | 13.35 | 0.18 | 2.49 | 1.46 | 33.38 | 60698.53
| 2-248换 | 侧、平石垫层 人工铺装砂浆粘结层^干混砌筑砂浆 DM M10.0 | m3 | 8.182845 | 122.33 | 582.05 | 23.26 | 22.52 | 13.2 | 763.36 | 6246.46
| 2-253 | 混凝土高侧石安砌(利用） | m | 1818.41 | 12.01 | 0.68 | 0.01 | 1.86 | 1.09 | 15.65 | 28458.12
| 2-246换 | 侧、平石垫层 人工铺装混凝土垫层^非泵送商品混凝土 C20 | m3 | 30.91297 | 118.9 | 479.99 |  | 18.36 | 10.76 | 628.01 | 19413.65
| 6-1090 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 | m2 | 218.2092 | 10.98 | 15.79 | 0.58 | 1.77 | 1.04 | 30.16 | 6581.19
19 | 040204004004 | 安砌侧（平、缘）石 | m | 1818.41 | 15.9 | 51.39 | 0.18 | 2.49 | 1.46 | 71.42 | 129870.84
| 2-248换 | 侧、平石垫层 人工铺装砂浆粘结层^干混砌筑砂浆 DM M10.0 | m3 | 8.182845 | 122.33 | 582.05 | 23.26 | 22.52 | 13.2 | 763.36 | 6246.46
| 2-253 | 混凝土高侧石安砌 | m | 1818.41 | 12.01 | 38.72 | 0.01 | 1.86 | 1.09 | 53.69 | 97630.43
| 2-246换 | 侧、平石垫层 人工铺装混凝土垫层^非泵送商品混凝土 C20 | m3 | 30.91297 | 118.9 | 479.99 |  | 18.36 | 10.76 | 628.01 | 19413.65
| 6-1090 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 | m2 | 218.2092 | 10.98 | 15.79 | 0.58 | 1.77 | 1.04 | 30.16 | 6581.19
20 | 040205003001 | 标杆 | 根 | 23 | 178.95 | 635.92 | 43.22 | 33.4 | 19.58 | 911.07 | 20954.61
| 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 22.264 | 0.4 |  | 2.58 | 0.39 | 0.23 | 3.6 | 80.15
| 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 17.664 | 9.14 |  | 2.39 | 1.79 | 1.05 | 14.37 | 253.83
| 1-88 | 装载机装松散土 | m3 | 4.6 | 0.4 |  | 2.05 | 0.3 | 0.18 | 2.93 | 13.48
| 1-94+1-95*2换 | 自卸汽车运土方~运距3(km) | m3 | 4.6 |  |  | 11.58 | 1.48 | 0.87 | 13.93 | 64.08
| 2-288 | 标志杆 单柱式（单位：mm）Φ89×4.5×3000 | 根 | 23 | 35.76 | 370.63 | 19.68 | 7.91 | 4.64 | 438.62 | 10088.26
| 2-374换 | 混凝土基础^非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 4.6 | 111.9 | 510.98 | 0.66 | 17.38 | 10.19 | 651.11 | 2995.11
| 2-375 | 模板 | m2 | 36.8 | 22.8 | 13.47 | 4.58 | 4.15 | 2.43 | 47.43 | 1745.42
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 1-279 | 铁件制安预埋铁件 | t | 0.432711 | 3082.51 | 4210.23 | 442.38 | 544.36 | 319.14 | 8598.62 | 3720.72
| 1-268 | 普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 0.367483 | 1180.08 | 3901.2 | 43.79 | 189.08 | 110.85 | 5425 | 1993.6
21 | 040205003002 | 标杆 | 根 | 10 | 178.95 | 706.46 | 43.22 | 33.4 | 19.58 | 981.61 | 9816.1
| 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 9.68 | 0.4 |  | 2.58 | 0.39 | 0.23 | 3.6 | 34.85
| 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 7.68 | 9.14 |  | 2.39 | 1.79 | 1.05 | 14.37 | 110.36
| 1-88 | 装载机装松散土 | m3 | 2 | 0.4 |  | 2.05 | 0.3 | 0.18 | 2.93 | 5.86
| 1-94+1-95*2换 | 自卸汽车运土方~运距3(km) | m3 | 2 |  |  | 11.58 | 1.48 | 0.87 | 13.93 | 27.86
| 2-288 | 标志杆 单柱式（单位：mm）Φ89×4.5×4000 | 根 | 10 | 35.76 | 441.17 | 19.68 | 7.91 | 4.64 | 509.16 | 5091.6
| 2-374换 | 混凝土基础^非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 2 | 111.9 | 510.98 | 0.66 | 17.38 | 10.19 | 651.11 | 1302.22
| 2-375 | 模板 | m2 | 16 | 22.8 | 13.47 | 4.58 | 4.15 | 2.43 | 47.43 | 758.88
| 1-279 | 铁件制安预埋铁件 | t | 0.188135 | 3082.51 | 4210.23 | 442.38 | 544.36 | 319.14 | 8598.62 | 1617.7
| 1-268 | 普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 0.159775 | 1180.08 | 3901.2 | 43.79 | 189.08 | 110.85 | 5425 | 866.78
22 | 040205003003 | 标杆 | 根 | 1 | 1178.91 | 6603.21 | 330.72 | 226.87 | 133.01 | 8472.72 | 8472.72
| 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 6.4 | 0.4 |  | 2.58 | 0.39 | 0.23 | 3.6 | 23.04
| 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 3.264 | 9.14 |  | 2.39 | 1.79 | 1.05 | 14.37 | 46.9
| 1-88 | 装载机装松散土 | m3 | 3.136 | 0.4 |  | 2.05 | 0.3 | 0.18 | 2.93 | 9.19
| 1-94+1-95*2换 | 自卸汽车运土方~运距3(km) | m3 | 3.136 |  |  | 11.58 | 1.48 | 0.87 | 13.93 | 43.68
| 2-293 | 悬臂式F杆 | t | 0.554244 | 312.9 | 7522 | 301.88 | 87.85 | 51.5 | 8276.13 | 4587
| 2-374 | 混凝土基础^非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 3.136 | 111.9 | 510.98 | 0.66 | 17.38 | 10.19 | 651.11 | 2041.88
| 2-375 | 模板 | m2 | 8.96 | 22.8 | 13.47 | 4.58 | 4.15 | 2.43 | 47.43 | 424.97
| 1-279 | 铁件制安预埋铁件 | t | 0.115328 | 3082.51 | 4210.23 | 442.38 | 544.36 | 319.14 | 8598.62 | 991.66
| 1-268 | 普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 0.03634 | 1180.08 | 3901.2 | 43.79 | 189.08 | 110.85 | 5425 | 197.14
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 1-269 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.02275 | 802.22 | 3680.68 | 27.8 | 128.2 | 75.16 | 4714.06 | 107.24
23 | 040205003004 | 标杆 | 根 | 1 | 1752.01 | 11540.78 | 544.88 | 343.71 | 201.52 | 14382.9 | 14382.9
| 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 9.68 | 0.4 |  | 2.58 | 0.39 | 0.23 | 3.6 | 34.85
| 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 4.56 | 9.14 |  | 2.39 | 1.79 | 1.05 | 14.37 | 65.53
| 1-88 | 装载机装松散土 | m3 | 5.12 | 0.4 |  | 2.05 | 0.3 | 0.18 | 2.93 | 15
| 1-94+1-95*2换 | 自卸汽车运土方~运距3(km) | m3 | 5.12 |  |  | 11.58 | 1.48 | 0.87 | 13.93 | 71.32
| 2-293 | 悬臂式F杆 | t | 1.03966 | 312.9 | 7522 | 301.88 | 87.85 | 51.5 | 8276.13 | 8604.36
| 2-374 | 混凝土基础^非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 5.12 | 111.9 | 510.98 | 0.66 | 17.38 | 10.19 | 651.11 | 3333.68
| 2-375 | 模板 | m2 | 12.8 | 22.8 | 13.47 | 4.58 | 4.15 | 2.43 | 47.43 | 607.1
| 1-279 | 铁件制安预埋铁件 | t | 0.135246 | 3082.51 | 4210.23 | 442.38 | 544.36 | 319.14 | 8598.62 | 1162.93
| 1-268 | 普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 0.05593 | 1180.08 | 3901.2 | 43.79 | 189.08 | 110.85 | 5425 | 303.42
| 1-269 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.03918 | 802.22 | 3680.68 | 27.8 | 128.2 | 75.16 | 4714.06 | 184.7
24 | 040205003005 | 标杆 | 根 | 1 | 1914.66 | 3720.45 | 701.81 | 389.37 | 228.29 | 6954.58 | 6954.58
| 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 9.68 | 0.4 |  | 2.58 | 0.39 | 0.23 | 3.6 | 34.85
| 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 4.56 | 9.14 |  | 2.39 | 1.79 | 1.05 | 14.37 | 65.53
| 1-88 | 装载机装松散土 | m3 | 5.12 | 0.4 |  | 2.05 | 0.3 | 0.18 | 2.93 | 15
| 1-94+1-95*2换 | 自卸汽车运土方~运距3(km) | m3 | 5.12 |  |  | 11.58 | 1.48 | 0.87 | 13.93 | 71.32
| 2-293 | 悬臂式F杆（利用） | t | 1.03966 | 469.35 |  | 452.82 | 131.77 | 77.25 | 1131.19 | 1176.05
| 2-374 | 混凝土基础^非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 5.12 | 111.9 | 510.98 | 0.66 | 17.38 | 10.19 | 651.11 | 3333.68
| 2-375 | 模板 | m2 | 12.8 | 22.8 | 13.47 | 4.58 | 4.15 | 2.43 | 47.43 | 607.1
| 1-279 | 铁件制安预埋铁件 | t | 0.135246 | 3082.51 | 4210.23 | 442.38 | 544.36 | 319.14 | 8598.62 | 1162.93
| 1-268 | 普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 0.05593 | 1180.08 | 3901.2 | 43.79 | 189.08 | 110.85 | 5425 | 303.42
| 1-269 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.03918 | 802.22 | 3680.68 | 27.8 | 128.2 | 75.16 | 4714.06 | 184.7
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
25 | 040205003006 | 标杆 | 根 | 2 | 466.6 | 2481.88 | 132.17 | 89.95 | 52.73 | 3223.33 | 6446.66
| 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 6.144 | 0.4 |  | 2.58 | 0.39 | 0.23 | 3.6 | 22.12
| 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 3.744 | 9.14 |  | 2.39 | 1.79 | 1.05 | 14.37 | 53.8
| 1-88 | 装载机装松散土 | m3 | 2.4 | 0.4 |  | 2.05 | 0.3 | 0.18 | 2.93 | 7.03
| 1-94+1-95*2换 | 自卸汽车运土方~运距3(km) | m3 | 2.4 |  |  | 11.58 | 1.48 | 0.87 | 13.93 | 33.43
| 2-293 | 悬臂式F杆 | t | 0.416652 | 312.9 | 7522 | 301.88 | 87.85 | 51.5 | 8276.13 | 3448.27
| 2-374 | 混凝土基础^非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 2.4 | 111.9 | 510.98 | 0.66 | 17.38 | 10.19 | 651.11 | 1562.66
| 2-375 | 模板 | m2 | 9.6 | 22.8 | 13.47 | 4.58 | 4.15 | 2.43 | 47.43 | 455.33
| 1-279 | 铁件制安预埋铁件 | t | 0.076885 | 3082.51 | 4210.23 | 442.38 | 544.36 | 319.14 | 8598.62 | 661.1
| 1-268 | 普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 0.024227 | 1180.08 | 3901.2 | 43.79 | 189.08 | 110.85 | 5425 | 131.43
| 1-269 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.015167 | 802.22 | 3680.68 | 27.8 | 128.2 | 75.16 | 4714.06 | 71.5
26 | 040205004001 | 标志板 | 块 | 3 | 321.84 | 6558 | 317.77 | 91.31 | 53.53 | 7342.45 | 22027.35
| 2-283 | 标志牌 标志牌面积12m2以内 | 块 | 3 | 321.84 | 6558 | 317.77 | 91.31 | 53.53 | 7342.45 | 22027.35
27 | 040205004002 | 标志板 | 块 | 2 | 116.22 | 3074 | 158.88 | 38.75 | 22.72 | 3410.57 | 6821.14
| 2-280 | 标志牌 标志牌面积5m2以内 | 块 | 2 | 116.22 | 3074 | 158.88 | 38.75 | 22.72 | 3410.57 | 6821.14
28 | 040205004003 | 标志板 | 块 | 1 | 128.52 | 645.39 | 39.6 | 14.22 | 8.33 | 836.06 | 836.06
| 交JT1-44*A1.5换 | 铝背基反光膜`人工*1.5 | m2 | 4.5 | 28.56 | 143.42 | 8.8 | 3.16 | 1.85 | 185.79 | 836.06
29 | 040205004004 | 标志板 | 块 | 1 | 62.58 | 1180.22 | 111.22 | 24.23 | 14.2 | 1392.45 | 1392.45
| 2-279 | 标志牌 标志牌面积1.5-3m2以内 | 块 | 1 | 62.58 | 1180.22 | 111.22 | 24.23 | 14.2 | 1392.45 | 1392.45
30 | 040205004005 | 标志板 | 块 | 13 | 35.76 | 327.23 | 32.6 | 9.55 | 5.6 | 410.74 | 5339.62
| 2-271 | 标志牌 正方形（单位:cm）80×80 | 块 | 13 | 35.76 | 327.23 | 32.6 | 9.55 | 5.6 | 410.74 | 5339.62
31 | 040205004006 | 标志板 | 块 | 29 | 35.76 | 272.88 | 32.6 | 9.55 | 5.6 | 356.39 | 10335.31
| 2-267 | 标志牌 圆形（单位：cm）Φ80 | 块 | 29 | 35.76 | 272.88 | 32.6 | 9.55 | 5.6 | 356.39 | 10335.31
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
32 | 040203009001 | 弹性面层 | m2 | 60.00 | 1.86 | 92.82 | 1.66 | 0.49 | 0.29 | 97.12 | 5827.2
| F3-7换 | 喷涂彩色高分子聚合物防滑面层 2mm`非城市高架路、立交桥 | m2 | 60 | 1.86 | 92.82 | 1.66 | 0.49 | 0.29 | 97.12 | 5827.2
33 | 040205006001 | 标线 | m2 | 3165.00 | 7.39 | 19.43 | 6.9 | 2.01 | 1.18 | 36.91 | 116820.15
| 2-298 | 热熔型地面标线 | m2 | 3165 | 7.39 | 19.43 | 6.9 | 2.01 | 1.18 | 36.91 | 116820.15
34 | 040205009001 | 清除标线 | m2 | 95.00 | 2.98 | 0.22 | 15.36 | 2.84 | 1.66 | 23.06 | 2190.7
| 2-339 | 清除标线 机械清除 | m2 | 95 | 2.98 | 0.22 | 15.36 | 2.84 | 1.66 | 23.06 | 2190.7
35 | 040205018001 | 警示柱 | 根 | 29 | 20.37 | 196 | 3.21 | 2.96 | 1.73 | 224.27 | 6503.83
| 2-369 | 钢管警示柱（地理式）Φ80^碳素结构钢镀锌焊接钢管 综合 | 根 | 29 | 13.41 | 98.23 |  | 2.07 | 1.21 | 114.92 | 3332.68
| 交JT1-44 | 铝背基反光膜 | m2 | 10.593852 | 19.04 | 267.65 | 8.8 | 2.43 | 1.42 | 299.34 | 3171.16
36 | 040205019001 | 减速垄 | m | 50.00 | 17.73 | 66.88 | 4.2 | 3.26 | 1.91 | 93.98 | 4699
| 2-368 | 减速垄（减速带） | m | 50 | 17.73 | 66.88 | 4.2 | 3.26 | 1.91 | 93.98 | 4699
37 | 04B001 | 井盖抬升 | 座 | 60 | 99.68 | 84.14 | 1.41 | 15.64 | 9.17 | 210.04 | 12602.4
| F5-38+5-39*-2换 | φ700井筒检查井 升高20cm以内~高度5（cm) | 座 | 60 | 99.68 | 84.14 | 1.41 | 15.64 | 9.17 | 210.04 | 12602.4
38 | 04B002 | 井盖抬升 | 座 | 80 | 89.4 | 75.16 | 1.88 | 14.12 | 8.28 | 188.84 | 15107.2
| F5-41+5-42*-2换 | 单篦雨水口 升高20cm以内~高度5（cm) | 座 | 80 | 89.4 | 75.16 | 1.88 | 14.12 | 8.28 | 188.84 | 15107.2
合计 | [10 empty] | 8978143.6

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] | [8 empty] | 48767.03
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 2533 | 4664.29 | 8404.35 | 1526.4 | 894.87 | 18022.91 | 18022.91
| 3001 | 履带式挖掘机1m3以内 | 台次 | 1 | 596 | 1202.99 | 1969.31 | 352.47 | 206.64 | 4327.41 | 4327.41
| 3001 | 铣刨机 | 台次 | 1 | 596 | 1202.99 | 1969.31 | 352.47 | 206.64 | 4327.41 | 4327.41
| 3010 | 压路机 | 台次 | 1 | 447 | 1073.99 | 1668.61 | 290.33 | 170.21 | 3650.14 | 3650.14
| 3012 | 沥青混凝土摊铺机 | 台次 | 1 | 894 | 1184.32 | 2797.12 | 531.13 | 311.38 | 5717.95 | 5717.95
2 | 04B003 | 围挡 | m2 | 974.64 | 6.06 | 9.73 | 8.51 | 1.98 | 1.16 | 27.44 | 26744.12
| 1-596 | 固定式施工围挡 围挡板 | m2 | 974.64 | 6.06 | 9.73 | 8.51 | 1.98 | 1.16 | 27.44 | 26744.12
3 | 04B004 | 广告宣传标语 | 项 | 1 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000
| 综合单价 | 广告宣传标语 | 项 | 1 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000
4 | 04B005 | 临时交通安全设施 | 项 | 1 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000
| 综合单价 | 临时交通安全设施 | 项 | 1 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000
合计 | [10 empty] | 48767.03

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 472127.69 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 472127.69 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 73200
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 73200 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 545327.69 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 472127.69 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 472127.69
合计 |  |  | 472127.69 | -

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 绿化 | 绿化种植 | 37200
2 | 隔离护栏 | 隔离护栏 | 36000
合计 |  |  | 73200

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 8.14 | 138 | 1123.32
2 | 二类人工 | 工日 | 2491.511 | 149 | 371235.14
3 | 综合人工 | 工日 | 3.469 | 95.2 | 330.25
4 | 综合人工(机) | 工日 | 0.302 | 95.2 | 28.75

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.118 | 3581 | 422.56
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 6.334 | 4.42 | 28
3 | 镀锌铁丝综合 | kg | 17 | 4.42 | 75.14
4 | 热轧光圆钢筋综合 | t | 0.978 | 3781 | 3697.82
5 | 型钢综合 | kg | 150.614 | 3.69 | 555.77
6 | 中厚钢板综合 | t | 0.73 | 3735 | 2726.55
7 | 圆钉 | kg | 87.423 | 4.42 | 386.41
8 | 低碳钢焊条综合 | kg | 33.025 | 6.81 | 224.9
9 | 镀锌铁丝14# | kg | 22.612 | 4.42 | 99.95
10 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | t | 654.729 | 487 | 318853.02
11 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 7282.68 | 0.49 | 3546.67
12 | 黄砂净砂 | t | 22.386 | 180 | 4029.48
13 | 石屑 | t | 5779.531 | 55 | 317874.21
14 | 碎石综合 | t | 7992.864 | 126 | 1007100.86
15 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 62.444 | 472 | 29473.57
16 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 23.643 | 491 | 11608.71
17 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 86.41 | 0.38 | 32.84
18 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 8864.688 | 0.33 | 2960.81
19 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 98209.26 | 0.34 | 33685.78
20 | 粗粒式沥青混凝土 | m3 | 2829.628 | 1059 | 2996576.05
21 | 细粒式SBS改性沥青混凝土 | m3 | 1414.814 | 1361 | 1925561.85
22 | 枕木 | m3 | 0.32 | 1416 | 453.12
23 | 柴油0# | kg | 2661.531 | 9.49 | 25257.93
24 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管综合 | kg | 385.171 | 5.77 | 2222.82
25 | 钢模支撑 | kg | 48.578 | 4.25 | 206.46
26 | 水 | m3 | 1110.594 | 5.73 | 6363.7
27 | 钢模板 | kg | 61.765 | 5.66 | 349.59
28 | 木模板 | m3 | 4.26 | 1504 | 6407.04
29 | 脚手架钢管 | t | 0.136 | 4870 | 662.32
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | C25混凝土高侧石450×150×1000 | m | 1836.594 | 37.67 | 69177.52
31 | 混凝土平石600×400×100 | m | 2650.493 | 23.6 | 62551.63
32 | 标志杆F杆 | t | 2.011 | 7522 | 15126.74
33 | 反光玻璃珠 | kg | 1266 | 3.98 | 5038.68
34 | 反光膜IV级 | m2 | 33.398 | 142 | 4742.52
35 | 热熔涂料 | kg | 14242.5 | 3.45 | 49136.63
36 | 松板枋材模板 | m3 | 0.445 | 1504 | 669.28
37 | 圆形标志牌φ800mm×3 | 块 | 29 | 166.38 | 4825.02
38 | 汽油(机) | kg | 7.692 | 11.34 | 87.23
39 | 标志牌3000×1500×3 | 块 | 2 | 3074 | 6148
40 | 标志牌4000×2400×3 | 块 | 3 | 6558 | 19674
41 | 标志牌2160×800×3 | 块 | 1 | 1180.22 | 1180.22
42 | 标志杆Φ89×4.5×4000 | 根 | 10 | 441.17 | 4411.73
43 | 标志杆Φ89×4.5×3000 | 根 | 23 | 370.63 | 8524.52
44 | 铝背基反光膜IV级 | m2 | 4.545 | 142 | 645.39
45 | 铝背基反光膜V类 | m2 | 10.7 | 265 | 2835.5

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 291.2 | 1.02 | 297.02
2 | 履带式推土机75kW | 台班 | 4.175 | 892.2 | 3724.94
3 | 履带式推土机90kW | 台班 | 1.071 | 996.97 | 1067.75
4 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.564 | 1086.83 | 612.97
5 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 2.49 | 869.71 | 2165.58
6 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 3.031 | 1215.17 | 3683.18
7 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 25.079 | 457.26 | 11467.62
8 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 86.923 | 613.78 | 53351.6
9 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 80.547 | 744.21 | 59943.88
10 | 钢轮振动压路机12t | 台班 | 28.091 | 971.6 | 27293.22
11 | 轮胎压路机26t | 台班 | 40.273 | 1135.29 | 45721.53
12 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 3.31 | 29.99 | 99.27
13 | 汽车式沥青喷洒机4000L | 台班 | 3.852 | 793.05 | 3054.83
14 | 沥青混凝土摊铺机8t | 台班 | 40.273 | 1042.22 | 41973.33
15 | 沥青混凝土摊铺机12t | 台班 | 24.999 | 1362.3 | 34056.14
16 | 沥青混凝土摊铺机15t | 台班 | 0.5 | 2870.8 | 1435.4
17 | 路面铣刨机2000mm | 台班 | 115.214 | 2945.99 | 339419.29
18 | 路面标线热熔涂料涂敷机 | 台班 | 17.408 | 736.4 | 12819.25
19 | 汽车式起重机8t | 台班 | 2.053 | 806.25 | 1655.23
20 | 载货汽车2t | 台班 | 0.5 | 419.69 | 209.85
21 | 载货汽车4t | 台班 | 31.625 | 517.78 | 16374.79
22 | 载货汽车4t | 台班 | 3.888 | 517.78 | 2013.13
23 | 载货汽车5t | 台班 | 0.432 | 539.6 | 233.11
24 | 自卸汽车5t | 台班 | 122.514 | 636.03 | 77922.58
25 | 自卸汽车5t | 台班 | 107.153 | 636.03 | 68152.52
26 | 自卸汽车8t | 台班 | 65.921 | 713.63 | 47043.2
27 | 自卸汽车15t | 台班 | 181.405 | 1060.18 | 192321.95
28 | 平板拖车组40t | 台班 | 4 | 1361.72 | 5446.88
29 | 机动翻斗车1t | 台班 | -0.26 | 238.53 | -62.02
30 | 混凝土搅拌站45m3/h | 台班 | 24.999 | 1295.27 | 32380.45
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 6.58 | 211.41 | 1391.08
32 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.102 | 39.74 | 4.05
33 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.152 | 46.85 | 7.12
34 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.258 | 27.99 | 7.22
35 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 5.178 | 30.08 | 155.75
36 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 4.625 | 106.95 | 494.64
37 | 汽油发电机组6kW | 台班 | 0.15 | 341.59 | 51.24
38 | 内燃空气压缩机6m3/min | 台班 | 0.075 | 592.76 | 44.46
39 | 吹风机4m3/min | 台班 | 0.075 | 22.13 | 1.66
40 | 液压升降机 9m | 台班 | 2.52 | 25.57 | 64.44
41 | 路面清扫车6m3 | 台班 | 0.38 | 894.54 | 339.93
42 | 喷涂机 | 台班 | 0.075 | 31.74 | 2.38
43 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.626 | 13.13 | 8.22
44 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 1.276 | 5.08 | 6.48
45 | 汽车式起重机5t | 台班 | 4.093 | 485.24 | 1986.09
46 | 载重汽车 4T | 台班 | 0.302 | 440.02 | 132.89