## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市甘霖镇大王庙农贸市场提升改造工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 480199元
| (大写): | 肆拾捌万零壹佰玖拾玖元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市甘霖镇大王庙农贸市场提升改造工程 | 第1页 共1页
一、编制依据： 1.“嵊州市甘霖镇大王庙农贸市场提升改造工程”施工图。 2.《浙江省建设工程计价规范（2013版）》、《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装预算定额（2018版）》、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及相关配套文件。 3.浙建建发[2015]517号文件、浙建站定[2016]54号文件、财税〔2016〕36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、浙建建发〔2019〕92号《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》、浙建站信[2016]25号《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知》。 4.直接涉及工程造价的工程质量、安全和环境保护等工程建设强制性标准、规范等。 二、编制范围： 设计施工图范围内的嵊州市甘霖镇大王庙农贸市场提升改造工程 三、工程类别与取费： 工程类别确定为市区工程，企业管理费、利润、施工组织措施费（仅计安全文明施工费）按定额弹性区间值的中值计取，规费按定额规定标准值计取，税金按营改增一般纳税人计算，民工工伤保险费按嵊劳社【2007】126号文件规定计取，不计风险费用、创标化工地增加费及危险作业意外伤害保险费。 根据《浙建建发〔2019〕92号关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及计价系数调整的通知》，4月1日后，增值税税率及计价系数调整。 四、主要材料价格及人工工日工资： 1.主要材料价格按2021年第3期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区信息价（除税价）及同期《浙江造价信息》中发布的信息价（除税价）计，部分无价材料按市场价计取（除税价）。 2.人工工日工资按2021年第3期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的绍兴市建设工程人工市场信息价补差。 3、原彩钢板屋面拆除按包干价5元/㎡取费计入； 4、本工程暂列金额取费按5%取费计入；

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市甘霖镇大王庙农贸市场提升改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 480198.73 |  | 4142.61 | 24298.69 | 39649.44
1.1 | 建筑 | 480198.73 |  | 4142.61 | 24298.69 | 39649.44
合计 |  | 480199 |  | 4142.61 | 24298.69 | 39649.44

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 373052.86 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 75629.85
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 22219.2
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 18076.59 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 11399.85
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×4.76% | 4142.61 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×4.76% | 4142.61 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 20978.54
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 20978.54 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 20978.54 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 24298.69
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 39649.44
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 480198.73

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 农贸市场提升 |  |  |  |  | 191918.43 | 29383.53 | 978.56
1 | 01B001 | 型材屋面拆除 | 1、原型材屋面拆除 2、拆除后型材由业主方处理 | m2 | 885.15 | 5 | 4425.75
2 | 010901002001 | 型材屋面 | 1、夹心彩钢板屋面 2、尺寸规格：外板0.5，内板0.4 3、夹心填充物：50厚岩棉 | m2 | 885.15 | 122.74 | 108643.31 | 16932.92 | 840.89
3 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、原摊位拆除 2、垃圾外运，运距自行考虑 | m3 | 1.66 | 241.8 | 401.39 | 111.73 | 66.75
4 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、新砌摊位 2、MU10混凝土实心砖 3、M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 1.80 | 617.05 | 1110.69 | 381.69 | 9.34
5 | 040304003001 | 预制混凝土板 | 1、新建摊位顶层 2、120厚预制混凝土板 | m3 | 0.35 | 604.23 | 211.48 | 39.96 | 2.83
6 | 011102001001 | 石材楼地面 | 新建摊位面层 1、30厚1:3水泥砂浆找平层 2、20厚磨光大理石面层 3、水泥砂浆擦缝 | m2 | 17.40 | 401.39 | 6984.19 | 840.59 | 17.23
7 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、新砌摊位外立面 2、12厚水泥砂浆1:3打底扫毛，6厚1:2.5水泥砂浆面层 3、10厚饰面砖面层粘接剂粘贴 4、1：1水泥砂浆嵌缝 | m2 | 24.80 | 146.54 | 3634.19 | 1366.98 | 12.4
8 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、新砌砖墙内侧抹灰 2、12厚水泥砂浆1:3打底扫毛，6厚1:2.5水泥砂浆面层 | m2 | 30.00 | 39.27 | 1178.1 | 735.6 | 16.2
本页小计 | [6 empty] | 126589.1 | 20409.47 | 965.64
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、摊位外围不锈钢包边 2、规格：1.2厚 3、尺寸详见图纸 4、含折边费 | m2 | 97.82 | 393.8 | 38521.52 | 5816.38
10 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1、更换原不锈钢天沟 2、材料规格：1.0厚304不锈钢 3、规格尺寸详见图纸 | m2 | 110.00 | 214.38 | 23581.8 | 2581.7
11 | 040501004001 | 塑料管 | 1、更换原有破旧落水管 2、规格：UPVC110管 | m | 68.60 | 20.41 | 1400.13 | 206.49
12 | 010507007001 | 钢柱砼保护层 | 圆钢柱做离地高度一米保护层 1、规格：C25现浇现拌混凝土 | m3 | 0.95 | 779.32 | 740.35 | 225.99 | 6.82
13 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 圆钢 HPB300 2、 直径：8mm | t | 0.049 | 6030.55 | 295.5 | 54.76 | 2.62
14 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400 2、直径：10mm | t | 0.148 | 5338.01 | 790.03 | 88.74 | 3.48
|  | 钢结构 |  |  |  |  | 181134.43 | 42623.28 | 8285.88
15 | 010602001002 | 钢屋架 | 1、钢屋架H型钢HN248*124*5*8 2、钢构件喷砂除锈 3、金属面刷防火涂料 耐火极限~1h 4、金属面镀锌处理 | t | 5.982 | 11471.44 | 68622.15 | 16986.37 | 3493.13
16 | 010606002001 | 钢檩条 | 1、薄壁矩形钢管:B100*50*3.0(Q345B) 2、钢构件喷砂除锈 3、金属面刷防火涂料 耐火极限~1h 4、金属面镀锌处理 | t | 6.782 | 10777.1 | 73090.29 | 16401.93 | 3382.25
本页小计 | [6 empty] | 207041.77 | 42362.36 | 6888.3
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 010603003001 | 钢管柱 | 1、抗风柱：Φ18圆空腹钢柱 2、钢构件喷砂除锈 3、金属面刷防火涂料 耐火极限~1h 4、金属面镀锌处理 | t | 0.284 | 11309.05 | 3211.77 | 789.8 | 158.73
18 | 010606004001 | 钢挡风架 | 1、钢挡风架（墙梁） 2、钢构件喷砂除锈 3、金属面刷防火涂料 耐火极限~1h 4、金属面镀锌 | t | 0.997 | 10846.6 | 10814.06 | 2494.77 | 473.87
19 | 010606013003 | 零星钢构件 | 1、其他钢构件现场制作（隅撑、撑杆、檩条托板、铰链托板、天沟角钢） 2、钢构件喷砂除锈 3、厂（库）房钢结构 零星钢构件安装 4、金属面刷防火涂料 耐火极限~1h 5、金属面镀锌处理 | t | 1.171 | 11169.75 | 13079.78 | 3105.05 | 614.8
20 | 010901002002 | 型材屋面 | 单层外墙彩钢板 1、尺寸规格：详见设计图纸 | m2 | 134.50 | 72.73 | 9782.19 | 2201.77 | 127.78
21 | 010901003001 | 阳光板屋面 | 单层波形树脂采光复合板 1、尺寸规格：详见设计图纸 | m2 | 37.18 | 68.16 | 2534.19 | 643.59 | 35.32
本页小计 | [6 empty] | 39421.99 | 9234.98 | 1410.5
合计 | [6 empty] | 373052.86 | 72006.81 | 9264.44

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 技术措施费 |  |  |  |  | 18076.59 | 9323.64 | 2804.48
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 885.15 | 12.31 | 10896.2 | 7718.51 | 300.95
2 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、自升式塔式起重机 场外运输费用 | 台次 | 1 | 5105.16 | 5105.16 | 584 | 2469.62
3 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1、柱保护层模板 | m2 | 31.40 | 66.09 | 2075.23 | 1021.13 | 33.91
本页小计 | [6 empty] | 18076.59 | 9323.64 | 2804.48
合计 | [6 empty] | 18076.59 | 9323.64 | 2804.48

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 4142.61
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 4.76 | 4142.61
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 4142.61

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 20978.54 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 20978.54 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 20978.54 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 20978.54 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 20978.54
合计 |  |  | 20978.54 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 89.116 | 146 | 13010.94
2 | 三类人工 | 工日 | 251.186 | 167 | 41948.06
3 | 三类人工 | 工日 | 157.885 | 167 | 26366.8

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 钢丝绳综合 | kg | 39.128 | 6.58 | 257.42
2 | 型钢综合 | t | 8.145 | 3912.72 | 31869.1
3 | 中厚钢板综合 | t | 1.343 | 4425 | 5942.78
4 | 六角螺栓 | kg | 45.533 | 8.93 | 406.38
5 | 六角带帽螺栓 | kg | 15.574 | 5.58 | 86.89
6 | 低合金钢焊条E43系列 | kg | 27.526 | 6.81 | 187.45
7 | 电焊条E43系列 | kg | 170.05 | 6.81 | 1158.04
8 | 金属结构铁件 | kg | 32.687 | 6.07 | 198.41
9 | 刚砂 | kg | 133.611 | 0.17 | 22.05
10 | 垫木 | m3 | 0.122 | 2374.56 | 289.7
11 | 环氧富锌底漆 | kg | 64.296 | 14.07 | 904.39
12 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 6.274 | 11.43 | 71.74
13 | 钢结构防火漆 | kg | 794.63 | 30 | 23838.9
14 | 钢结构防火漆稀释剂 | kg | 164.066 | 22.15 | 3634.72
15 | 氧气 | m3 | 42.16 | 3.69 | 155.65
16 | 乙炔气 | m3 | 16.736 | 9.08 | 151.93
17 | 吊装夹具 | 套 | 0.159 | 105.06 | 16.7

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班 | 0.327 | 101 | 33.03
2 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.335 | 12.61 | 4.22
3 | 履带式起重机30t | 台班 | 0.5 | 872.99 | 436.5
4 | 汽车式起重机20t | 台班 | 1.515 | 974.76 | 1476.76
5 | 汽车式起重机20t | 台班 | 2.313 | 952.39 | 2202.88
6 | 门式起重机10t | 台班 | 1.7 | 478.16 | 812.87
7 | 门式起重机10t | 台班 | 2.82 | 449.38 | 1267.25
8 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.448 | 425.08 | 190.44
9 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.313 | 411.7 | 128.86
10 | 载货汽车4t | 台班 | 0.904 | 370.77 | 335.18
11 | 载货汽车15t | 台班 | 1 | 657.62 | 657.62
12 | 平板拖车组60t | 台班 | 1 | 1375.5 | 1375.5
13 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.04 | 216.12 | 8.64
14 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.334 | 155.23 | 51.85
15 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.018 | 194.56 | 3.5
16 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.055 | 38.55 | 2.12
17 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.024 | 43.64 | 1.05
18 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.11 | 26.71 | 2.94
19 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.136 | 27.68 | 3.76
20 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 0.805 | 23.67 | 19.05
21 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 0.752 | 21.8 | 16.39
22 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.063 | 380.45 | 23.97
23 | 刨边机12000mm | 台班 | 0.126 | 348.31 | 43.89
24 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.25 | 92.93 | 23.23
25 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.179 | 111.55 | 19.97
26 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.627 | 93.11 | 58.38
27 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.502 | 83 | 41.67
28 | 喷砂除锈机3m3/min | 台班 | 2.179 | 36.63 | 79.82
29 | 喷砂除锈机3m3/min | 台班 | 2.386 | 42.03 | 100.28
30 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 1.472 | 111.54 | 164.19
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.691 | 93.19 | 64.39
32 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 7.161 | 156.96 | 1123.99
33 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 5.013 | 129.93 | 651.34
34 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班 | 0.572 | 134.73 | 77.07
35 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 3.849 | 10.33 | 39.76
36 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 2.82 | 9.06 | 25.55
37 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 0.376 | 396.45 | 149.07
38 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 0.627 | 473.06 | 296.61
39 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 0.189 | 330.38 | 62.44
40 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.024 | 12.73 | 0.31
41 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.178 | 4.68 | 0.83