## 2-3 工程量清单计价汇总表
工程量清单计价汇总表
工程名称:嵊州市仙岩镇仁村花桃寺山塘综合整治工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 建筑工程 | 985267
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 措施项目 | 39411
五 | 其他项目 | 84155
| 合计 | 1108833

## 2-4 建筑工程分类分项工程量清单计价表
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市仙岩镇仁村花桃寺山塘综合整治工程 | [6 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 大坝工程 |  |  |  |  | 760721
1.1 | 500101002001 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：清表土 2. 运距：施工方自行考虑 | m3 | 296.16 | 19.67 | 5825
1.2 | 500101002002 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：施工方自行考虑 | m3 | 2052.44 | 20.33 | 41726
1.3 | 500103023001 | 土方回填 | 1. 干密度：满足设计要求 2. 土类分级：原土回填 | m3 | 159.57 | 7.69 | 1227
1.4 | 500103002001 | 粘土料填筑 | 粘土料填筑 | m3 | 307.08 | 77.07 | 23667
1.5 | 500103016001 | 塘渣垫层 | 1. 材料：塘渣 2. 厚度：20cm | m3 | 406.01 | 83.52 | 33910
1.6 | 500105001001 | 干砌块石护坡 | 1. 材质及规格：干砌块石护坡 | m3 | 609.01 | 348.75 | 212392
1.7 | 500105012001 | 砼灌砌块石 | 1. 材质及规格：砼灌砌块石 2. 砼强度等级及配合比：C20（2）42.5 3. 部位：上游坡地梁、大方脚 | m3 | 39.62 | 562.74 | 22296
1.8 | 500103010001 | 石料抛填 | 上游坡抛石，石料利用 | m3 | 108.5 | 32.26 | 3500
1.9 | 500105001002 | 干砌块石地梁 | 下游坡干砌块石地梁 | m3 | 11.59 | 335.25 | 3886
1.10 | 500105001003 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 65.58 | 340.88 | 22355
1.11 | 500109001001 | C20砼排水沟 | 1. 部位及类型：排水沟 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（2）42.5 | m3 | 32.75 | 788.68 | 25829
1.12 | 500109001002 | C20砼防浪墙 | 1. 部位及类型：防浪墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（2）42.5 | m3 | 47.6 | 813.88 | 38741
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市仙岩镇仁村花桃寺山塘综合整治工程 | [6 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.13 | 500111001001 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：防浪墙 | t | 1.292 | 7870.84 | 10169
1.14 | 500114004001 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：15cm厚坝顶路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C25（2）42.5 | m3 | 56.08 | 777.81 | 43620
1.15 | 500109001003 | C20砼路肩 | 1. 部位及类型：路肩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（2）42.5 | m3 | 10.63 | 801.7 | 8522
1.16 | 500109001004 | C20砼踏步 | 1. 部位及类型：踏步、肋条 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（2）42.5 | m3 | 5.14 | 765.05 | 3932
1.17 | 500103016002 | 砂石垫层 | 1. 材料：砂石反滤层 2. 厚度：50cm | m3 | 19.75 | 299.99 | 5925
1.18 | 500109001005 | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（2）42.5 | m3 | 6.15 | 771.64 | 4746
1.19 | 500109009001 | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：防浪墙、路肩、压顶 2. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 6.44 | 120.55 | 776
1.20 | 500107002001 | 土坝(堤)劈裂、充填灌浆 | 1.土坝造孔，泥浆固壁 2.粘土水泥浆充填灌浆，水泥含量30%—40%，粘粒含量30%-35% | m | 279.6 | 561 | 156856
1.21 | 500107003001 | 岩石层钻孔 | 1. 岩石类别：根据实际情况确定 2. 钻孔种类：钻机钻帷幕灌浆孔 | m | 132 | 102.33 | 13508
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市仙岩镇仁村花桃寺山塘综合整治工程 | [6 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.22 | 500107005001 | 岩石层帷幕灌浆 | 1. 透水率或干料耗量：透水率小于等于10Lu 2. 灌注材料材质：42.5水泥浆 3. 灌浆程序、分排分序分段：自下而上灌浆 | m | 132 | 501.42 | 66187
1.23 | 500107008001 | 检查孔钻孔 | 钻机钻检查孔 | m | 29 | 211.26 | 6127
1.24 | 500114010001 | 白蚁防治 | 白蚁防治，一次性包干 | 项 | 1 | 5000 | 5000
2 |  | 溢洪道工程 |  |  |  |  | 112534
2.1 | 500101002003 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：施工方自行考虑 | m3 | 166.24 | 20.33 | 3380
2.2 | 500103023002 | 土方回填 | 1. 干密度：满足设计要求 2. 土类分级：原土回填 | m3 | 134.09 | 7.69 | 1031
2.3 | 500103016003 | 塘渣垫层 | 1. 材料：塘渣 2. 厚度：15cm | m3 | 20.17 | 83.52 | 1685
2.4 | 500109001006 | C20砼底板 | 1. 部位及类型：底板、齿坎 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（2）42.5 | m3 | 27.11 | 712.88 | 19326
2.5 | 500109001007 | C20砼挡墙 | 1. 部位及类型：挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（2）42.5 | m3 | 24.76 | 782.66 | 19379
2.6 | 500105012002 | 砼灌砌块石 | 1. 材质及规格：砼灌砌块石 2. 砼强度等级及配合比：C20（2）42.5 | m3 | 40.36 | 562.74 | 22712
2.7 | 500109001008 | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（2）42.5 | m3 | 4.4 | 771.64 | 3395
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市仙岩镇仁村花桃寺山塘综合整治工程 | [6 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.8 | 500109001009 | C25砼溢流堰 | 1. 部位及类型：溢流堰 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25（2）42.5 | m3 | 5.25 | 738.96 | 3880
2.9 | 500109001010 | C25砼消力池 | 1. 部位及类型：消力池 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25（2）42.5 | m3 | 4.29 | 745.2 | 3197
2.10 | 500105001004 | 干砌块石护坦 | 1. 材质及规格：干砌块石护坦 | m3 | 13.93 | 341.14 | 4752
2.11 | 500109001011 | C25砼刺墙 | 1. 部位及类型：刺墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25（2）42.5 | m3 | 5.33 | 760.59 | 4054
2.12 | 500109001012 | C25砼台帽 | 1. 部位及类型：台帽 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25（2）42.5 | m3 | 2.7 | 814.22 | 2198
2.13 | 500109001013 | C25砼桥板 | 1. 部位及类型：桥板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25（2）42.5 | m3 | 6.15 | 963.8 | 5927
2.14 | 500109001014 | C20砼栏杆基础 | 1. 部位及类型：栏杆基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（2）42.5 | m3 | 0.16 | 801.7 | 128
2.15 | 500114010002 | DN50不锈钢管栏杆 | DN50不锈钢管栏杆 | m | 8 | 300 | 2400
2.16 | 500111001002 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：台帽、桥板、消力池 | t | 1.23 | 7870.84 | 9681
2.17 | 500114010003 | DN50UPVC排水管 | DN50UPVC排水管 | m | 60 | 10 | 600
2.18 | 500109009002 | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：挡墙、底板、压顶 2. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 5.63 | 120.55 | 679
2.19 | 500103014001 | 土工合成材料铺设 | 300g/m2无纺土工布 | m2 | 121 | 34.13 | 4130
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市仙岩镇仁村花桃寺山塘综合整治工程 | [6 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3 |  | 放水工程 |  |  |  |  | 63070
3.1 | 500109001015 | C20砼封头 | 1. 部位及类型：封头 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（2）42.5 | m3 | 1.5 | 741.68 | 1113
3.2 | 500109001016 | C20埋石砼 | 1. 部位及类型：埋石砼 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（2）42.5 | m3 | 15.24 | 630.16 | 9604
3.3 | 500109001017 | C20砼支墩 | 1. 部位及类型：支墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（2）42.5 | m3 | 0.5 | 860.39 | 430
3.4 | 500114010004 | 拦污栅 | 拦污栅 | 个 | 1 | 500 | 500
3.5 | 500114010005 | 启闭设备 | 抱轴、拉杆、阀门等启闭设备 | 项 | 1 | 6000 | 6000
3.6 | 500114010006 | 启闭机房 | 启闭机房 | m2 | 7.84 | 2500 | 19600
3.7 | 500109001018 | C20砼启闭机台 | 1. 部位及类型：启闭机台 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（2）42.5 | m3 | 0.87 | 801.7 | 697
3.8 | 500109001019 | C20砼踏步 | 1. 部位及类型：踏步、肋条 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（2）42.5 | m3 | 1.97 | 765.05 | 1507
3.9 | 500114003001 | 轻型管道铺设 | 1. 管道材料名称：高密度聚乙烯管 2. 管材规格：1.0MPa ，DN160 | m | 40 | 148.13 | 5925
3.10 | 500107016001 | 老涵管注浆 | 老涵管注浆封堵 | m3 | 3.96 | 680.23 | 2694
3.11 | 500114010007 | 老涵管内套管 | 老涵管内套管 | m | 1 | 15000 | 15000
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市仙岩镇仁村花桃寺山塘综合整治工程 | [6 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4 |  | 上坝道路 |  |  |  |  | 30332
4.1 | 500101002004 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：施工方自行考虑 | m3 | 50 | 20.33 | 1017
4.2 | 500103016004 | 塘渣路面 | 1. 材料：塘渣 2. 厚度：15cm | m3 | 351 | 83.52 | 29316
5 |  | 其他 |  |  |  |  | 18610
5.1 | 500101010001 | 挖淤泥、流砂 | 1. 土料分类：库区清淤 2. 运距：施工方自行考虑 | m3 | 500 | 23.22 | 11610
5.2 | 500114010008 | 水位尺 | 水位和溢洪道水深观测尺 | 项 | 1 | 2000 | 2000
5.3 | 500114010009 | 标识牌等牌类及界桩 | 标识牌等牌类及界桩 | 项 | 1 | 5000 | 5000
|  | 合计 |  |  |  |  | 985267

## 2-7 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称:嵊州市仙岩镇仁村花桃寺山塘综合整治工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 措施项目 |  |  |  |  | 39411
| 500114011001 | 措施项目 | 按建安工程费的4%计取 | 项 | 1 | 40987.09 | 39411
|  | 合计 |  |  |  |  | 39411

## 2-8 其它项目清单计价表
其它项目清单计价表
工程名称:嵊州市仙岩镇仁村花桃寺山塘综合整治工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 安全施工费 | 元 | 20494
2 | 工程保险费 | 元 | 11661
2.1 | 工程一切险 | 元 | 4612
2.2 | 第三者责任险 | 元 | 5000 | 保额100万元
2.3 | 农民工工伤保险 | 元 | 2049
3 | 预留金 | 元 | 52000 | 由发包人掌握
| 合计 |  | 84155

## 2-10-1 (补差明细)建筑安装工程单价计算表
单价计算表
单价序号 |  |  | 1
项目名称 |  |  | 挖掘机挖土方 土类级别Ⅰ、Ⅱ~单斗挖掘机 液压 1.0m3
定额编号 |  |  | 10007换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 0.5 | 24.38
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 | 台班 | 736.22 | 0.2 | 147.24
3 | 其他机材费 | % | 147.24 | 3 | 4.42
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 176.04
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 6.16
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 15.49
| 利润 | 元 | 5% |  | 9.88
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 0.5 | 10.42
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 0.4 | 8.34
| 柴油 | kg | 4.04 | 13.8 | 55.75
| 税金 | 元 | 9% |  | 25.39
| 合计 | 元 |  |  | 307.47
| 单价 | 元 |  |  | 3.07
单价计算表
单价序号 |  |  | 2
项目名称 |  |  | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅰ、Ⅱ类土 运距~2km~自卸汽车 8t
定额编号 |  |  | 10466换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 1 | 48.76
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 | 台班 | 736.22 | 0.18 | 132.52
3 | 推土机 功率 59 kw | 台班 | 356.28 | 0.09 | 32.07
4 | 自卸汽车 柴油型 载重量 8 t | 台班 | 410.85 | 1.62 | 665.58
5 | 其他机材费 | % | 830.16 | 2 | 16.6
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 895.52
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 31.34
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 78.78
| 利润 | 元 | 5% |  | 50.28
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 1 | 20.84
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 3.78 | 78.78
| 柴油 | kg | 4.04 | 90.72 | 366.51
| 税金 | 元 | 9% |  | 136.98
| 合计 | 元 |  |  | 1659.03
| 单价 | 元 |  |  | 16.59
单价计算表
单价序号 |  |  | 3
项目名称 |  |  | 挖掘机挖土方 土类级别Ⅲ~单斗挖掘机 液压 1.0m3
定额编号 |  |  | 10008换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 0.5 | 24.38
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 | 台班 | 736.22 | 0.22 | 161.97
3 | 其他机材费 | % | 161.97 | 3 | 4.86
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 191.21
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 6.69
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 16.83
| 利润 | 元 | 5% |  | 10.74
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 0.5 | 10.42
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 0.44 | 9.17
| 柴油 | kg | 4.04 | 15.18 | 61.33
| 税金 | 元 | 9% |  | 27.58
| 合计 | 元 |  |  | 333.97
| 单价 | 元 |  |  | 3.34
单价计算表
单价序号 |  |  | 4
项目名称 |  |  | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~2km~自卸汽车 8t
定额编号 |  |  | 10473换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 1.1 | 53.64
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 | 台班 | 736.22 | 0.2 | 147.24
3 | 推土机 功率 59 kw | 台班 | 356.28 | 0.1 | 35.63
4 | 自卸汽车 柴油型 载重量 8 t | 台班 | 410.85 | 1.8 | 739.53
5 | 其他机材费 | % | 922.4 | 2 | 18.45
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 994.49
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 34.81
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 87.5
| 利润 | 元 | 5% |  | 55.84
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 1.1 | 22.92
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 4.2 | 87.53
| 柴油 | kg | 4.04 | 100.8 | 407.23
| 税金 | 元 | 9% |  | 152.13
| 合计 | 元 |  |  | 1842.45
| 单价 | 元 |  |  | 18.42
单价计算表
单价序号 |  |  | 5
项目名称 |  |  | 建筑物土石回填 土方回填机械夯填
定额编号 |  |  | 10693
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3实方
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 3 | 146.28
2 | 推土机 功率 74 kw | 台班 | 488.67 | 0.1 | 48.87
3 | 蛙式夯实机 功率 2.8 kw | 台班 | 121.49 | 2 | 242.98
4 | 其他机材费 | % | 291.85 | 5 | 14.59
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 452.72
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 15.85
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 39.83
| 利润 | 元 | 5% |  | 25.42
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 3 | 62.52
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 4.2 | 87.53
| 柴油 | kg | 4.04 | 5.3 | 21.41
| 税金 | 元 | 9% |  | 63.48
| 合计 | 元 |  |  | 768.76
| 单价 | 元 |  |  | 7.69
单价计算表
单价序号 |  |  | 6
项目名称 |  |  | 人工铺筑砂石垫层 碎石垫层平面
定额编号 |  |  | 30002
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 35.4 | 1726.1
2 | 粘土 | m3 | 30 | 113 | 3390
3 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 25 | 122.75
4 | 其他机材费 | % | 3512.75 | 1 | 35.13
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 5273.98
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 184.59
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 573.15
| 利润 | 元 | 5% |  | 301.59
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 35.4 | 737.74
| 税金 | 元 | 9% |  | 636.39
| 合计 | 元 |  |  | 7707.44
| 单价 | 元 |  |  | 77.07
单价计算表
单价序号 |  |  | 7
项目名称 |  |  | 人工铺筑砂石垫层 碎石垫层坡面
定额编号 |  |  | 30003
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 40 | 1950.4
2 | 塘渣 | m3 | 30 | 113 | 3390
3 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 25 | 122.75
4 | 其他机材费 | % | 3512.75 | 1 | 35.13
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 5498.28
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 192.44
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 597.53
| 利润 | 元 | 5% |  | 314.41
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 40 | 833.6
| 塘渣 | m3 | 2 | 113 | 226
| 税金 | 元 | 9% |  | 689.6
| 合计 | 元 |  |  | 8351.86
| 单价 | 元 |  |  | 83.52
单价计算表
单价序号 |  |  | 8
项目名称 |  |  | 干砌块石 护坡平面
定额编号 |  |  | 30009
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 90 | 4388.4
2 | 块石 | m3 | 60 | 121 | 7260
3 | 其他机材费 | % | 7260 | 1 | 72.6
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 11721
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 410.24
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 1273.78
| 利润 | 元 | 5% |  | 670.25
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 90 | 1875.6
| 块石 | m3 | 132.6 | 121 | 16044.6
| 税金 | 元 | 9% |  | 2879.59
| 合计 | 元 |  |  | 34875.06
| 单价 | 元 |  |  | 348.75
单价计算表
单价序号 |  |  | 9
项目名称 |  |  | 混凝土灌砌块石 挡墙~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 30072换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 99.1 | 4832.12
2 | 块石 | m3 | 60 | 85 | 5100
3 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 162.62 | 52 | 8456.24
4 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 201.05 | 1.74 | 349.83
5 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 23.54 | 12.5 | 294.25
6 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 15 | 73.65
7 | 其他机材费 | % | 14273.97 | 0.5 | 71.37
8 | 混凝土运输 | m3 | 7 | 52 | 364
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 19541.46
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 683.95
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 2123.67
| 利润 | 元 | 5% |  | 1117.45
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 99.1 | 2065.24
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 3.48 | 72.52
| 块石 | m3 | 132.6 | 85 | 11271
| 水泥 42.5级 | kg | 0.2 | 14386.32 | 2934.81
| 粗砂 | m3 | 210 | 28.1112 | 5903.35
| 碎石(级配) | m3 | 141.6 | 40.768 | 5772.75
| 混凝土运输 | m3 | 2.71 | 52 | 140.92
| 税金 | 元 | 9% |  | 4646.45
| 合计 | 元 |  |  | 56273.63
| 单价 | 元 |  |  | 562.74
单价计算表
单价序号 |  |  | 10
项目名称 |  |  | 手扶拖拉机运抛石 运距~0.5km~手扶拖拉机 9kw
定额编号 |  |  | 30179
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3抛填方
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 21 | 1023.96
2 | 拖拉机(手扶式) 功率 9 kw | 台班 | 91.61 | 7.68 | 703.56
3 | 其他机材费 | % | 703.56 | 1 | 7.04
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 1734.56
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 60.71
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 188.5
| 利润 | 元 | 5% |  | 99.19
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 21 | 437.64
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 7.68 | 160.05
| 柴油 | kg | 4.04 | 69.12 | 279.24
| 税金 | 元 | 9% |  | 266.39
| 合计 | 元 |  |  | 3226.28
| 单价 | 元 |  |  | 32.26
单价计算表
单价序号 |  |  | 11
项目名称 |  |  | 干砌块石 基础
定额编号 |  |  | 30012
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 74.4 | 3627.74
2 | 块石 | m3 | 60 | 121 | 7260
3 | 其他机材费 | % | 7260 | 1 | 72.6
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 10960.34
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 383.61
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 1191.12
| 利润 | 元 | 5% |  | 626.75
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 74.4 | 1550.5
| 块石 | m3 | 132.6 | 121 | 16044.6
| 税金 | 元 | 9% |  | 2768.12
| 合计 | 元 |  |  | 33525.04
| 单价 | 元 |  |  | 335.25
单价计算表
单价序号 |  |  | 12
项目名称 |  |  | 干砌块石 挡土墙
定额编号 |  |  | 30013
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 80.9 | 3944.68
2 | 块石 | m3 | 60 | 121 | 7260
3 | 其他机材费 | % | 7260 | 1 | 72.6
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 11277.28
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 394.7
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 1225.56
| 利润 | 元 | 5% |  | 644.88
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 80.9 | 1685.96
| 块石 | m3 | 132.6 | 121 | 16044.6
| 税金 | 元 | 9% |  | 2814.57
| 合计 | 元 |  |  | 34087.55
| 单价 | 元 |  |  | 340.88
单价计算表
单价序号 |  |  | 13
项目名称 |  |  | 混凝土小型结构 排水沟~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40257换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 195 | 9508.2
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 0.7 | 1052.8
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 120 | 733.2
4 | 型钢 | kg | 5.16 | 75 | 386.93
5 | 卡扣件 | kg | 8.5 | 50 | 425
6 | 铁件 | kg | 6.64 | 136 | 903.04
7 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 162.62 | 103 | 16749.86
8 | 水 | m3 | 0.94 | 100 | 94
9 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 201.05 | 4.6 | 924.83
10 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 23.54 | 11 | 258.94
11 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 20 | 98.2
12 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 164.49 | 2.5 | 411.23
13 | 其他机材费 | % | 22038.02 | 0.5 | 110.19
14 | 混凝土运输 | m3 | 7 | 103 | 721
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 32377.42
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1133.21
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3518.61
| 利润 | 元 | 5% |  | 1851.46
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 195 | 4063.8
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 9.2 | 191.73
| 水泥 42.5级 | kg | 0.2 | 28495.98 | 5813.18
| 粗砂 | m3 | 210 | 55.6818 | 11693.18
| 碎石(级配) | m3 | 141.6 | 80.752 | 11434.48
| 混凝土运输 | m3 | 2.71 | 103 | 279.13
| 税金 | 元 | 9% |  | 6512.07
| 合计 | 元 |  |  | 78868.37
| 单价 | 元 |  |  | 788.68
单价计算表
单价序号 |  |  | 14
项目名称 |  |  | 防浪墙 直线形~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40204换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 185 | 9020.6
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 1 | 1504
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 160 | 977.6
4 | 型钢 | kg | 5.16 | 88 | 453.99
5 | 卡扣件 | kg | 8.5 | 55 | 467.5
6 | 铁件 | kg | 6.64 | 88 | 584.32
7 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 162.62 | 103 | 16749.86
8 | 水 | m3 | 0.94 | 90 | 84.6
9 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 439.67 | 0.2 | 87.93
10 | 履带起重机 油动 起重量 10t | 台班 | 441.48 | 0.2 | 88.3
11 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 23.54 | 11 | 258.94
12 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 164.49 | 2.5 | 411.23
13 | 其他机材费 | % | 21668.27 | 1 | 216.68
14 | 混凝土拌制 | m3 | 22.36 | 103 | 2303.08
15 | 混凝土运输 | m3 | 7 | 103 | 721
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 33929.63
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1187.54
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3687.3
| 利润 | 元 | 5% |  | 1940.22
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 185 | 3855.4
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 0.666 | 13.88
| 水泥 42.5级 | kg | 0.2 | 28495.98 | 5813.18
| 粗砂 | m3 | 210 | 55.6818 | 11693.18
| 碎石(级配) | m3 | 141.6 | 80.752 | 11434.48
| 柴油 | kg | 4.04 | 7.6 | 30.7
| 混凝土拌制 | m3 | 7.8 | 103 | 803.4
| 混凝土运输 | m3 | 2.71 | 103 | 279.13
| 税金 | 元 | 9% |  | 6720.13
| 合计 | 元 |  |  | 81388.27
| 单价 | 元 |  |  | 813.88
单价计算表
单价序号 |  |  | 15
项目名称 |  |  | 钢筋制作安装 一般钢筋
定额编号 |  |  | 40329
施工措施
定额单位 |  |  | t
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 13 | 633.88
2 | 钢筋 | t | 3000 | 1.07 | 3195
3 | 铁丝 | kg | 4.42 | 5 | 22.1
4 | 电焊条 | kg | 6.81 | 7.5 | 51.08
5 | 钢筋调直机 功率4~14 | 台班 | 89.49 | 0.1 | 8.95
6 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 164.49 | 0.23 | 37.83
7 | 钢筋切断机 功率 20kw | 台班 | 161.38 | 0.06 | 9.68
8 | 钢筋弯曲机 Φ6~40 mm | 台班 | 93.89 | 0.16 | 15.02
9 | 电焊机 交流 20~25kva | 台班 | 81.64 | 1.54 | 125.73
10 | 对焊机 电弧型 交流 150kva | 台班 | 519.62 | 0.06 | 31.18
11 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 439.67 | 0.07 | 30.78
12 | 汽车起重机 柴油型 起重量 8t | 台班 | 369.76 | 0.02 | 7.4
13 | 其他机材费 | % | 3534.74 | 1 | 35.35
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 4203.97
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 147.14
| 间接费 | 元 | 6.3% |  | 274.12
| 利润 | 元 | 5% |  | 231.26
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 13 | 270.92
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 0.5131 | 10.69
| 钢筋 | t | 1953 | 1.065 | 2079.95
| 柴油 | kg | 4.04 | 0.72 | 2.91
| 税金 | 元 | 9% |  | 649.89
| 合计 | 元 |  |  | 7870.84
| 单价 | 元 |  |  | 7870.84
单价计算表
单价序号 |  |  | 16
项目名称 |  |  | 混凝土路面铺筑~纯混凝土 C25 42.5 2
定额编号 |  |  | 40602换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 186 | 9069.36
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 0.1 | 150.4
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 72 | 439.92
4 | 型钢 | kg | 5.16 | 155 | 799.65
5 | 卡扣件 | kg | 8.5 | 105 | 892.5
6 | 草袋 | 个 | 2.54 | 220 | 558.8
7 | 纯混凝土 C25 42.5 2 | m3 | 169.89 | 103 | 17498.67
8 | 水 | m3 | 0.94 | 190 | 178.6
9 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 201.05 | 5.4 | 1085.67
10 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 20 | 98.2
11 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 23.54 | 3.6 | 84.74
12 | 振捣器 平板式 功率 2.2 kw | 台班 | 21.37 | 8.2 | 175.23
13 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 439.67 | 0.5 | 219.84
14 | 其他机材费 | % | 22182.22 | 2 | 443.64
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 31695.22
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1109.33
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3444.48
| 利润 | 元 | 5% |  | 1812.45
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 186 | 3876.24
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 11.465 | 238.93
| 水泥 42.5级 | kg | 0.2 | 31225.48 | 6370
| 粗砂 | m3 | 210 | 53.4982 | 11234.62
| 碎石(级配) | m3 | 141.6 | 81.7614 | 11577.41
| 税金 | 元 | 9% |  | 6422.27
| 合计 | 元 |  |  | 77780.88
| 单价 | 元 |  |  | 777.81
单价计算表
单价序号 |  |  | 17
项目名称 |  |  | 混凝土小型结构 其他小型结构~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40258换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 210 | 10239.6
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 1.75 | 2632
3 | 铁件 | kg | 6.64 | 90 | 597.6
4 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 162.62 | 103 | 16749.86
5 | 水 | m3 | 0.94 | 100 | 94
6 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 201.05 | 5.2 | 1045.46
7 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 23.54 | 12 | 282.48
8 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 20 | 98.2
9 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 164.49 | 2.5 | 411.23
10 | 其他机材费 | % | 21910.83 | 1 | 219.11
11 | 混凝土运输 | m3 | 7 | 103 | 721
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 33090.54
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1158.17
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3596.11
| 利润 | 元 | 5% |  | 1892.24
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 210 | 4376.4
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 10.4 | 216.74
| 水泥 42.5级 | kg | 0.2 | 28495.98 | 5813.18
| 粗砂 | m3 | 210 | 55.6818 | 11693.18
| 碎石(级配) | m3 | 141.6 | 80.752 | 11434.48
| 混凝土运输 | m3 | 2.71 | 103 | 279.13
| 税金 | 元 | 9% |  | 6619.52
| 合计 | 元 |  |  | 80169.79
| 单价 | 元 |  |  | 801.7
单价计算表
单价序号 |  |  | 18
项目名称 |  |  | 混凝土小型结构 踏步~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40256换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 185 | 9020.6
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 1.35 | 2030.4
3 | 铁件 | kg | 6.64 | 50 | 332
4 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 162.62 | 103 | 16749.86
5 | 水 | m3 | 0.94 | 100 | 94
6 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 201.05 | 4.6 | 924.83
7 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 23.54 | 11 | 258.94
8 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 20 | 98.2
9 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 164.49 | 2.5 | 411.23
10 | 其他机材费 | % | 20899.46 | 0.5 | 104.5
11 | 混凝土运输 | m3 | 7 | 103 | 721
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 30745.56
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1076.09
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3341.28
| 利润 | 元 | 5% |  | 1758.15
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 185 | 3855.4
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 9.2 | 191.73
| 水泥 42.5级 | kg | 0.2 | 28495.98 | 5813.18
| 粗砂 | m3 | 210 | 55.6818 | 11693.18
| 碎石(级配) | m3 | 141.6 | 80.752 | 11434.48
| 混凝土运输 | m3 | 2.71 | 103 | 279.13
| 税金 | 元 | 9% |  | 6316.95
| 合计 | 元 |  |  | 76505.23
| 单价 | 元 |  |  | 765.05
单价计算表
单价序号 |  |  | 19
项目名称 |  |  | 人工铺筑砂石垫层 反滤层坡面
定额编号 |  |  | 30005
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 40 | 1950.4
2 | 碎石(综合) | m3 | 30 | 90.5 | 2715
3 | 砂(毛砂) | m3 | 30 | 22.5 | 675
4 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 25 | 122.75
5 | 其他机材费 | % | 3512.75 | 1 | 35.13
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 5498.28
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 192.44
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 597.53
| 利润 | 元 | 5% |  | 314.41
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 40 | 833.6
| 碎石(综合) | m3 | 171.6 | 90.5 | 15529.8
| 砂(毛砂) | m3 | 202.5 | 22.5 | 4556.25
| 税金 | 元 | 9% |  | 2477.01
| 合计 | 元 |  |  | 29999.32
| 单价 | 元 |  |  | 299.99
单价计算表
单价序号 |  |  | 20
项目名称 |  |  | 基础、垫层及压顶 压顶~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40142换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 162 | 7899.12
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 2.9 | 4361.6
3 | 铁件 | kg | 6.64 | 60 | 398.4
4 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 162.62 | 103 | 16749.86
5 | 水 | m3 | 0.94 | 70 | 65.8
6 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 201.05 | 5 | 1005.25
7 | 振捣器 平板式 功率 2.2 kw | 台班 | 21.37 | 5 | 106.85
8 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 20 | 98.2
9 | 其他机材费 | % | 22785.96 | 1 | 227.86
10 | 混凝土运输 | m3 | 7 | 103 | 721
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 31633.94
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1107.19
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3437.82
| 利润 | 元 | 5% |  | 1808.95
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 162 | 3376.08
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 10 | 208.4
| 水泥 42.5级 | kg | 0.2 | 28495.98 | 5813.18
| 粗砂 | m3 | 210 | 55.6818 | 11693.18
| 碎石(级配) | m3 | 141.6 | 80.752 | 11434.48
| 混凝土运输 | m3 | 2.71 | 103 | 279.13
| 税金 | 元 | 9% |  | 6371.32
| 合计 | 元 |  |  | 77163.77
| 单价 | 元 |  |  | 771.64
单价计算表
单价序号 |  |  | 21
项目名称 |  |  | 钻机钻土坝(堤)灌浆孔 泥浆固壁钻进
定额编号 |  |  | 60146
施工措施
定额单位 |  |  | 100m
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 61.2 | 2984.11
2 | 水 | m3 | 0.94 | 800 | 752
3 | 粘土 | m3 | 30 | 10 | 300
4 | 硬质合金钻头 | 个 | 105 | 1.5 | 157.5
5 | 合金片 | kg | 50 | 0.2 | 10
6 | 岩心管 | m | 99.14 | 1.5 | 148.71
7 | 钻杆 | m | 32.76 | 1.5 | 49.14
8 | 地质钻机 油压式、手把式 150型 | 台班 | 256.38 | 10 | 2563.8
9 | 灌浆泵 中低压 泥浆 | 台班 | 220.6 | 10 | 2206
10 | 泥浆搅拌机 | 台班 | 175.04 | 3 | 525.12
11 | 其他机材费 | % | 6712.27 | 6 | 402.74
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 10099.12
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 353.47
| 间接费 | 元 | 10% |  | 1045.26
| 利润 | 元 | 5% |  | 574.89
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 61.2 | 1275.41
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 46.3 | 964.89
| 税金 | 元 | 9% |  | 1288.18
| 合计 | 元 |  |  | 15601.25
| 单价 | 元 |  |  | 156.01
单价计算表
单价序号 |  |  | 22
项目名称 |  |  | 土坝(堤)劈裂灌浆 单位孔深干土灌入量1t/m~若采用水泥粘土浆,单位孔深干料灌入量为1t/m时
定额编号 |  |  | 60156换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 168 | 8191.68
2 | 水 | m3 | 0.94 | 171 | 160.74
3 | 粘土 | m3 | 30 | 68 | 2040
4 | 水玻璃 | t | 610 |  | 0
5 | 灌浆泵 中低压 泥浆 | 台班 | 220.6 | 9.4 | 2073.64
6 | 泥浆搅拌机 | 台班 | 175.04 | 8.44 | 1477.34
7 | 水泥 | t | 300 | 27.4 | 8220
8 | 其他机材费 | % | 13971.72 | 6 | 838.3
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 23001.7
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 805.06
| 间接费 | 元 | 10% |  | 2380.68
| 利润 | 元 | 5% |  | 1309.37
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 168 | 3501.12
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 27.24 | 567.68
| 水泥 | t | 204 | 27.4 | 5589.6
| 税金 | 元 | 9% |  | 3343.97
| 合计 | 元 |  |  | 40499.18
| 单价 | 元 |  |  | 404.99
单价计算表
单价序号 |  |  | 23
项目名称 |  |  | 钻机钻帷幕灌浆孔 自下而上灌浆法 岩石级别Ⅶ
定额编号 |  |  | 60001
施工措施
定额单位 |  |  | 100m
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 27.3 | 1331.15
2 | 硬质合金钻头 | 个 | 105 | 7.3 | 766.5
3 | 合金片 | kg | 50 | 0.33 | 16.5
4 | 岩心管 | m | 99.14 | 5.15 | 510.57
5 | 钻杆 | m | 32.76 | 3 | 98.28
6 | 钻杆接头 | 个 | 17.24 | 2.88 | 49.65
7 | 水 | m3 | 0.94 | 260 | 244.4
8 | 地质钻机 油压式、手把式 150型 | 台班 | 256.38 | 12.8 | 3281.66
9 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 439.67 | 0.64 | 281.39
10 | 其他机材费 | % | 5248.96 | 5 | 262.45
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 6842.55
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 239.49
| 间接费 | 元 | 10% |  | 708.2
| 利润 | 元 | 5% |  | 389.51
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 27.3 | 568.93
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 30.6752 | 639.27
| 税金 | 元 | 9% |  | 844.92
| 合计 | 元 |  |  | 10232.9
| 单价 | 元 |  |  | 102.33
单价计算表
单价序号 |  |  | 24
项目名称 |  |  | 坝基岩石一排帷幕灌浆 自下而上灌浆法 透水率8-10Lu~孔深≤50m
定额编号 |  |  | 60064换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 205.32 | 10011.4
2 | 水泥 | t | 300 | 8.93 | 2679
3 | 水 | m3 | 0.94 | 733 | 689.02
4 | 灌浆泵 中低压 泥浆 | 台班 | 220.6 | 38.76 | 8550.46
5 | 灰浆搅拌机 | 台班 | 103.06 | 38.76 | 3994.61
6 | 地质钻机 油压式、手把式 150型 | 台班 | 256.38 | 7.77 | 1992.07
7 | 灌浆自动记录仪 | 台班 | 64.27 | 32.95 | 2117.7
8 | 其他机材费 | % | 20022.85 | 5 | 1001.14
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 31035.39
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1086.24
| 间接费 | 元 | 10% |  | 3212.17
| 利润 | 元 | 5% |  | 1766.69
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 205.32 | 4278.87
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 134.3841 | 2800.56
| 水泥 | t | 204 | 8.93 | 1821.72
| 税金 | 元 | 9% |  | 4140.15
| 合计 | 元 |  |  | 50141.81
| 单价 | 元 |  |  | 501.42
单价计算表
单价序号 |  |  | 25
项目名称 |  |  | 钻机钻检查孔 岩石级别Ⅶ
定额编号 |  |  | 60021
施工措施
定额单位 |  |  | 100m
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 71.8 | 3500.97
2 | 硬质合金钻头 | 个 | 105 | 9.28 | 974.4
3 | 合金片 | kg | 50 | 0.57 | 28.5
4 | 岩心管 | m | 99.14 | 5.9 | 584.93
5 | 钻杆 | m | 32.76 | 2.98 | 97.62
6 | 钻杆接头 | 个 | 17.24 | 2.86 | 49.31
7 | 岩心箱 | 个 | 30 | 20 | 600
8 | 水 | m3 | 0.94 | 360 | 338.4
9 | 地质钻机 油压式、手把式 150型 | 台班 | 256.38 | 26.93 | 6904.31
10 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 439.67 | 0.64 | 281.39
11 | 其他机材费 | % | 9858.86 | 5 | 492.94
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 13852.77
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 484.85
| 间接费 | 元 | 10% |  | 1433.77
| 利润 | 元 | 5% |  | 788.57
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 71.8 | 1496.31
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 63.5981 | 1325.38
| 税金 | 元 | 9% |  | 1744.36
| 合计 | 元 |  |  | 21126.09
| 单价 | 元 |  |  | 211.26
单价计算表
单价序号 |  |  | 26
项目名称 |  |  | 混凝土底板 底板厚度≤40cm~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40135换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 96 | 4680.96
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 0.56 | 842.24
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 26 | 158.86
4 | 型钢 | kg | 5.16 | 33 | 170.25
5 | 卡扣件 | kg | 8.5 | 13 | 110.5
6 | 铁件 | kg | 6.64 | 98 | 650.72
7 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 162.62 | 103 | 16749.86
8 | 水 | m3 | 0.94 | 90 | 84.6
9 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 439.67 | 0.3 | 131.9
10 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 23.54 | 8 | 188.32
11 | 离心式水泵 单级 功率 7kw | 台班 | 78.06 | 1 | 78.06
12 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 164.49 | 4.3 | 707.31
13 | 其他机材费 | % | 19872.62 | 1 | 198.73
14 | 混凝土拌制 | m3 | 22.36 | 103 | 2303.08
15 | 混凝土运输 | m3 | 7 | 103 | 721
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 27776.39
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 972.17
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3018.6
| 利润 | 元 | 5% |  | 1588.36
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 96 | 2000.64
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 1.059 | 22.07
| 水泥 42.5级 | kg | 0.2 | 28495.98 | 5813.18
| 粗砂 | m3 | 210 | 55.6818 | 11693.18
| 碎石(级配) | m3 | 141.6 | 80.752 | 11434.48
| 混凝土拌制 | m3 | 7.8 | 103 | 803.4
| 混凝土运输 | m3 | 2.71 | 103 | 279.13
| 税金 | 元 | 9% |  | 5886.15
| 合计 | 元 |  |  | 71287.84
| 单价 | 元 |  |  | 712.88
单价计算表
单价序号 |  |  | 27
项目名称 |  |  | 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式(墙身平均厚度60cm)~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40198换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 156 | 7606.56
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 0.72 | 1082.88
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 70 | 427.7
4 | 型钢 | kg | 5.16 | 106 | 546.85
5 | 卡扣件 | kg | 8.5 | 42 | 357
6 | 铁件 | kg | 6.64 | 120 | 796.8
7 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 162.62 | 103 | 16749.86
8 | 水 | m3 | 0.94 | 70 | 65.8
9 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 439.67 | 0.2 | 87.93
10 | 履带起重机 油动 起重量 10t | 台班 | 441.48 | 0.22 | 97.13
11 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 23.54 | 8.9 | 209.51
12 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 164.49 | 3.73 | 613.55
13 | 离心式水泵 单级 功率 7kw | 台班 | 78.06 | 1.86 | 145.19
14 | 其他机材费 | % | 21180.2 | 1 | 211.8
15 | 混凝土拌制 | m3 | 22.36 | 103 | 2303.08
16 | 混凝土运输 | m3 | 7 | 103 | 721
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 32022.63
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1120.79
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3480.06
| 利润 | 元 | 5% |  | 1831.17
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 156 | 3251.04
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 1.9336 | 40.3
| 水泥 42.5级 | kg | 0.2 | 28495.98 | 5813.18
| 粗砂 | m3 | 210 | 55.6818 | 11693.18
| 碎石(级配) | m3 | 141.6 | 80.752 | 11434.48
| 柴油 | kg | 4.04 | 8.36 | 33.77
| 混凝土拌制 | m3 | 7.8 | 103 | 803.4
| 混凝土运输 | m3 | 2.71 | 103 | 279.13
| 税金 | 元 | 9% |  | 6462.29
| 合计 | 元 |  |  | 78265.51
| 单价 | 元 |  |  | 782.66
单价计算表
单价序号 |  |  | 28
项目名称 |  |  | 溢流堰~纯混凝土 C25 42.5 2
定额编号 |  |  | 40150换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 120 | 5851.2
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 1.4 | 2105.6
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 38 | 232.18
4 | 型钢 | kg | 5.16 | 63 | 325.02
5 | 卡扣件 | kg | 8.5 | 25 | 212.5
6 | 铁件 | kg | 6.64 | 14 | 92.96
7 | 纯混凝土 C25 42.5 2 | m3 | 169.89 | 103 | 17498.67
8 | 水 | m3 | 0.94 | 120 | 112.8
9 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 439.67 | 0.45 | 197.85
10 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 201.05 | 5.2 | 1045.46
11 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 20 | 98.2
12 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 23.54 | 8.9 | 209.51
13 | 离心式水泵 单级 功率 17kw | 台班 | 142.81 | 2.25 | 321.32
14 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 164.49 | 2.25 | 370.1
15 | 其他机材费 | % | 22822.17 | 1 | 228.22
16 | 混凝土运输 | m3 | 7 | 103 | 721
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 29622.59
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1036.79
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3219.24
| 利润 | 元 | 5% |  | 1693.93
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 120 | 2500.8
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 12.4835 | 260.16
| 水泥 42.5级 | kg | 0.2 | 31225.48 | 6370
| 粗砂 | m3 | 210 | 53.4982 | 11234.62
| 碎石(级配) | m3 | 141.6 | 81.7614 | 11577.41
| 混凝土运输 | m3 | 2.71 | 103 | 279.13
| 税金 | 元 | 9% |  | 6101.51
| 合计 | 元 |  |  | 73896.1
| 单价 | 元 |  |  | 738.96
单价计算表
单价序号 |  |  | 29
项目名称 |  |  | 消力坎 无宽缝~纯混凝土 C25 42.5 2
定额编号 |  |  | 40157换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 102 | 4973.52
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 0.82 | 1233.28
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 23 | 140.53
4 | 型钢 | kg | 5.16 | 39 | 201.2
5 | 卡扣件 | kg | 8.5 | 16 | 136
6 | 铁件 | kg | 6.64 | 88 | 584.32
7 | 纯混凝土 C25 42.5 2 | m3 | 169.89 | 103 | 17498.67
8 | 水 | m3 | 0.94 | 70 | 65.8
9 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 439.67 | 0.31 | 136.3
10 | 履带起重机 油动 起重量 10t | 台班 | 441.48 | 0.3 | 132.44
11 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 23.54 | 8.9 | 209.51
12 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 164.49 | 5.59 | 919.5
13 | 离心式水泵 单级 功率 17kw | 台班 | 142.81 | 2.8 | 399.87
14 | 其他机材费 | % | 21657.42 | 1 | 216.57
15 | 混凝土拌制 | m3 | 22.36 | 103 | 2303.08
16 | 混凝土运输 | m3 | 7 | 103 | 721
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 29871.58
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1045.51
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3246.3
| 利润 | 元 | 5% |  | 1708.17
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 102 | 2125.68
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 2.8603 | 59.61
| 水泥 42.5级 | kg | 0.2 | 31225.48 | 6370
| 粗砂 | m3 | 210 | 53.4982 | 11234.62
| 碎石(级配) | m3 | 141.6 | 81.7614 | 11577.41
| 柴油 | kg | 4.04 | 11.4 | 46.06
| 混凝土拌制 | m3 | 7.8 | 103 | 803.4
| 混凝土运输 | m3 | 2.71 | 103 | 279.13
| 税金 | 元 | 9% |  | 6153.06
| 合计 | 元 |  |  | 74520.44
| 单价 | 元 |  |  | 745.2
单价计算表
单价序号 |  |  | 30
项目名称 |  |  | 干砌块石 护底
定额编号 |  |  | 30011
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 81.2 | 3959.31
2 | 块石 | m3 | 60 | 121 | 7260
3 | 其他机材费 | % | 7260 | 1 | 72.6
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 11291.91
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 395.22
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 1227.15
| 利润 | 元 | 5% |  | 645.71
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 81.2 | 1692.21
| 块石 | m3 | 132.6 | 121 | 16044.6
| 税金 | 元 | 9% |  | 2816.71
| 合计 | 元 |  |  | 34113.51
| 单价 | 元 |  |  | 341.14
单价计算表
单价序号 |  |  | 31
项目名称 |  |  | 截水墙及心墙 墙高＜10m,墙厚30～50cm~纯混凝土 C25 42.5 2
定额编号 |  |  | 40010换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 131 | 6387.56
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 0.7 | 1052.8
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 60.7 | 370.88
4 | 型钢 | kg | 5.16 | 36.5 | 188.3
5 | 卡扣件 | kg | 8.5 | 24.3 | 206.55
6 | 铁件 | kg | 6.64 | 97 | 644.08
7 | 电焊条 | kg | 6.81 | 2.2 | 14.98
8 | 纯混凝土 C25 42.5 2 | m3 | 169.89 | 103 | 17498.67
9 | 水 | m3 | 0.94 | 80 | 75.2
10 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 439.67 | 0.11 | 48.36
11 | 履带起重机 油动 起重量 10t | 台班 | 441.48 | 0.15 | 66.22
12 | 电焊机 交流 20~25kva | 台班 | 81.64 | 0.31 | 25.31
13 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 23.54 | 8.9 | 209.51
14 | 离心式水泵 单级 功率 7kw | 台班 | 78.06 | 0.9 | 70.25
15 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 164.49 | 1.8 | 296.08
16 | 其他机材费 | % | 20767.2 | 2 | 415.34
17 | 混凝土拌制 | m3 | 22.36 | 103 | 2303.08
18 | 混凝土运输 | m3 | 7 | 103 | 721
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 30594.18
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1070.8
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3324.82
| 利润 | 元 | 5% |  | 1749.49
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 131 | 2730.04
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 1.0403 | 21.68
| 水泥 42.5级 | kg | 0.2 | 31225.48 | 6370
| 粗砂 | m3 | 210 | 53.4982 | 11234.62
| 碎石(级配) | m3 | 141.6 | 81.7614 | 11577.41
| 柴油 | kg | 4.04 | 5.7 | 23.03
| 混凝土拌制 | m3 | 7.8 | 103 | 803.4
| 混凝土运输 | m3 | 2.71 | 103 | 279.13
| 税金 | 元 | 9% |  | 6280.07
| 合计 | 元 |  |  | 76058.59
| 单价 | 元 |  |  | 760.59
单价计算表
单价序号 |  |  | 32
项目名称 |  |  | 混凝土小型结构 其他小型结构~纯混凝土 C25 42.5 2
定额编号 |  |  | 40258换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 210 | 10239.6
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 1.75 | 2632
3 | 铁件 | kg | 6.64 | 90 | 597.6
4 | 纯混凝土 C25 42.5 2 | m3 | 169.89 | 103 | 17498.67
5 | 水 | m3 | 0.94 | 100 | 94
6 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 201.05 | 5.2 | 1045.46
7 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 23.54 | 12 | 282.48
8 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 20 | 98.2
9 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 164.49 | 2.5 | 411.23
10 | 其他机材费 | % | 22659.64 | 1 | 226.6
11 | 混凝土运输 | m3 | 7 | 103 | 721
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 33846.84
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1184.64
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3678.3
| 利润 | 元 | 5% |  | 1935.49
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 210 | 4376.4
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 10.4 | 216.74
| 水泥 42.5级 | kg | 0.2 | 31225.48 | 6370
| 粗砂 | m3 | 210 | 53.4982 | 11234.62
| 碎石(级配) | m3 | 141.6 | 81.7614 | 11577.41
| 混凝土运输 | m3 | 2.71 | 103 | 279.13
| 税金 | 元 | 9% |  | 6722.96
| 合计 | 元 |  |  | 81422.46
| 单价 | 元 |  |  | 814.22
单价计算表
单价序号 |  |  | 33
项目名称 |  |  | 公路桥 板梁式净跨≤6m~纯混凝土 C25 42.5 2
定额编号 |  |  | 40177换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 241 | 11751.16
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 3.6 | 5414.4
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 73 | 446.03
4 | 型钢 | kg | 5.16 | 292 | 1506.43
5 | 卡扣件 | kg | 8.5 | 122 | 1037
6 | 铁件 | kg | 6.64 | 170 | 1128.8
7 | 电焊条 | kg | 6.81 | 5 | 34.05
8 | 铁钉 | kg | 4.42 | 10.8 | 47.74
9 | 纯混凝土 C25 42.5 2 | m3 | 169.89 | 103 | 17498.67
10 | 水 | m3 | 0.94 | 100 | 94
11 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 439.67 | 0.4 | 175.87
12 | 塔式起重机 起重量 10t | 台班 | 644.77 | 0.51 | 328.83
13 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 23.54 | 8.9 | 209.51
14 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 164.49 | 3.73 | 613.55
15 | 离心式水泵 单级 功率 17kw | 台班 | 142.81 | 1.86 | 265.63
16 | 电焊机 交流 20~25kva | 台班 | 81.64 | 0.57 | 46.53
17 | 其他机材费 | % | 28847.03 | 2 | 576.94
18 | 混凝土拌制 | m3 | 22.36 | 103 | 2303.08
19 | 混凝土运输 | m3 | 7 | 103 | 721
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 44199.21
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1546.97
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 4803.35
| 利润 | 元 | 5% |  | 2527.48
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 241 | 5022.44
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 2.7796 | 57.93
| 水泥 42.5级 | kg | 0.2 | 31225.48 | 6370
| 粗砂 | m3 | 210 | 53.4982 | 11234.62
| 碎石(级配) | m3 | 141.6 | 81.7614 | 11577.41
| 混凝土拌制 | m3 | 7.8 | 103 | 803.4
| 混凝土运输 | m3 | 2.71 | 103 | 279.13
| 税金 | 元 | 9% |  | 7957.97
| 合计 | 元 |  |  | 96379.83
| 单价 | 元 |  |  | 963.8
单价计算表
单价序号 |  |  | 34
项目名称 |  |  | 伸缩缝 沥青木板
定额编号 |  |  | 40289
施工措施
定额单位 |  |  | 100m2
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 29 | 1414.04
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 2.2 | 3308.8
3 | 沥青 | t | 3000 | 1.24 | 3720
4 | 木柴 | t | 450 | 0.42 | 189
5 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 0.56 | 2.75
6 | 其他机材费 | % | 7220.55 | 1 | 72.21
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 8706.8
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 304.74
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 946.21
| 利润 | 元 | 5% |  | 497.89
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 29 | 604.36
| 税金 | 元 | 9% |  | 995.4
| 合计 | 元 |  |  | 12055.4
| 单价 | 元 |  |  | 120.55
单价计算表
单价序号 |  |  | 35
项目名称 |  |  | 土工布铺设 平铺
定额编号 |  |  | 10759
施工措施
定额单位 |  |  | 100m2
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 2 | 97.52
2 | 土工布 | m2 | 22.89 | 107 | 2449.23
3 | 其他机材费 | % | 2449.23 | 3 | 73.48
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 2620.23
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 91.71
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 230.52
| 利润 | 元 | 5% |  | 147.12
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 2 | 41.68
| 税金 | 元 | 9% |  | 281.81
| 合计 | 元 |  |  | 3413.07
| 单价 | 元 |  |  | 34.13
单价计算表
单价序号 |  |  | 36
项目名称 |  |  | 混凝土小型结构 大方脚~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40255换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 163 | 7947.88
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 0.6 | 902.4
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 60 | 366.6
4 | 型钢 | kg | 5.16 | 36 | 185.72
5 | 卡扣件 | kg | 8.5 | 24 | 204
6 | 铁件 | kg | 6.64 | 68 | 451.52
7 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 162.62 | 103 | 16749.86
8 | 水 | m3 | 0.94 | 70 | 65.8
9 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 201.05 | 4.6 | 924.83
10 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 23.54 | 8.9 | 209.51
11 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 20 | 98.2
12 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 164.49 | 2.5 | 411.23
13 | 其他机材费 | % | 20569.67 | 0.5 | 102.85
14 | 混凝土运输 | m3 | 7 | 103 | 721
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 29341.39
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1026.95
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3188.67
| 利润 | 元 | 5% |  | 1677.85
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 163 | 3396.92
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 9.2 | 191.73
| 水泥 42.5级 | kg | 0.2 | 28495.98 | 5813.18
| 粗砂 | m3 | 210 | 55.6818 | 11693.18
| 碎石(级配) | m3 | 141.6 | 80.752 | 11434.48
| 混凝土运输 | m3 | 2.71 | 103 | 279.13
| 税金 | 元 | 9% |  | 6123.92
| 合计 | 元 |  |  | 74167.5
| 单价 | 元 |  |  | 741.68
单价计算表
单价序号 |  |  | 37
项目名称 |  |  | 基础、垫层及压顶 垫层、基础＞30cm~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40141换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 97.8 | 4768.73
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 0.33 | 496.32
3 | 铁件 | kg | 6.64 | 20 | 132.8
4 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 162.62 | 82.4 | 13399.89
5 | 块石 | m3 | 60 | 34.4 | 2064.12
6 | 水 | m3 | 0.94 | 70 | 65.8
7 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 201.05 | 4.5 | 904.73
8 | 振捣器 平板式 功率 2.2 kw | 台班 | 21.37 | 4.6 | 98.3
9 | 离心式水泵 单级 功率 7kw | 台班 | 78.06 | 1 | 78.06
10 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 164.49 | 1 | 164.49
11 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 18 | 88.38
12 | 其他机材费 | % | 17492.89 | 1 | 174.93
13 | 混凝土运输 | m3 | 7 | 82.4 | 576.8
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 23013.35
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 805.47
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 2500.98
| 利润 | 元 | 5% |  | 1315.99
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 97.8 | 2038.15
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 9.66 | 201.31
| 水泥 42.5级 | kg | 0.2 | 22796.784 | 4650.54
| 粗砂 | m3 | 210 | 44.54544 | 9354.54
| 碎石(级配) | m3 | 141.6 | 64.6016 | 9147.59
| 块石 | m3 | 132.6 | 34.402 | 4561.71
| 混凝土运输 | m3 | 2.71 | 82.4 | 223.3
| 税金 | 元 | 9% |  | 5203.17
| 合计 | 元 |  |  | 63016.19
| 单价 | 元 |  |  | 630.16
单价计算表
单价序号 |  |  | 38
项目名称 |  |  | 支墩~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40228换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 226 | 11019.76
2 | 板枋材 | m3 | 1504 | 3.08 | 4632.32
3 | 铁件 | kg | 6.64 | 330 | 2191.2
4 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 162.62 | 103 | 16749.86
5 | 水 | m3 | 0.94 | 90 | 84.6
6 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 201.05 | 4 | 804.2
7 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 23.54 | 7.8 | 183.61
8 | 双胶轮车 | 台班 | 4.91 | 16 | 78.56
9 | 卷扬机 起重量 5t | 台班 | 113.95 | 1.59 | 181.18
10 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 164.49 | 2.5 | 411.23
11 | 其他机材费 | % | 25316.76 | 1 | 253.17
12 | 混凝土运输 | m3 | 7 | 103 | 721
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 37310.69
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1305.87
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 4054.74
| 利润 | 元 | 5% |  | 2133.57
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 226 | 4709.84
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 9.59 | 199.86
| 水泥 42.5级 | kg | 0.2 | 28495.98 | 5813.18
| 粗砂 | m3 | 210 | 55.6818 | 11693.18
| 碎石(级配) | m3 | 141.6 | 80.752 | 11434.48
| 混凝土运输 | m3 | 2.71 | 103 | 279.13
| 税金 | 元 | 9% |  | 7104.12
| 合计 | 元 |  |  | 86038.76
| 单价 | 元 |  |  | 860.39
单价计算表
单价序号 |  |  | 39
项目名称 |  |  | 轻型管材铺设 公称直径≤0.6m
定额编号 |  |  | 40582
施工措施
定额单位 |  |  | 100延长米
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 50 | 2438
2 | 润滑油 | kg | 3.6 | 1.4 | 5.04
3 | 高密度聚乙烯管 | m | 74.51 | 100 | 7451
4 | 汽车起重机 柴油型 起重量 8t | 台班 | 369.76 | 0.46 | 170.09
5 | 卷扬机 起重量 5t | 台班 | 113.95 | 0.33 | 37.6
6 | 离心式水泵 单级 功率 7kw | 台班 | 78.06 | 1.1 | 85.87
7 | 试压泵2.5MPa | 台班 | 62.9 | 0.2 | 12.58
8 | 其他机材费 | % | 7762.18 | 2 | 155.24
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 10355.42
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 362.44
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 1125.38
| 利润 | 元 | 5% |  | 592.16
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 50 | 1042
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 2.176 | 45.35
| 柴油 | kg | 4.04 | 16.56 | 66.9
| 税金 | 元 | 9% |  | 1223.07
| 合计 | 元 |  |  | 14812.72
| 单价 | 元 |  |  | 148.13
单价计算表
单价序号 |  |  | 40
项目名称 |  |  | 注浆 水泥浆
定额编号 |  |  | 21479
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 196 | 9556.96
2 | 水泥 | t | 300 | 78.72 | 23616
3 | 水 | m3 | 0.94 | 80 | 75.2
4 | 载重汽车 汽油型 载重量 4 t | 台班 | 369.54 | 4.7 | 1736.84
5 | 其他机材费 | % | 25428.04 | 0.5 | 127.14
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 35112.14
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 1228.92
| 间接费 | 元 | 10.5% |  | 3815.81
| 利润 | 元 | 5% |  | 2007.84
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 196 | 4084.64
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 4.7 | 97.95
| 水泥 | t | 204 | 78.72 | 16058.88
| 税金 | 元 | 9% |  | 5616.56
| 合计 | 元 |  |  | 68022.74
| 单价 | 元 |  |  | 680.23
单价计算表
单价序号 |  |  | 41
项目名称 |  |  | 水力冲挖土 排泥距离200m
定额编号 |  |  | 10076
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 0.5 | 24.38
2 | 水力冲挖机组 | 台班 | 354.11 | 0.8 | 283.29
3 | 其他机材费 | % | 283.29 | 5 | 14.16
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 321.83
| 措施费 | 元 | 3.5% |  | 11.26
| 间接费 | 元 | 8.5% |  | 28.31
| 利润 | 元 | 5% |  | 18.07
| 补差: 人工 | 工日 | 20.84 | 0.5 | 10.42
| 机械人工 | 工日 | 20.84 | 2.4 | 50.02
| 税金 | 元 | 9% |  | 39.59
| 合计 | 元 |  |  | 479.5
| 单价 | 元 |  |  | 4.8

## 2-11 工程量清单单价组合表
工程量清单单价组合表
工程名称:嵊州市仙岩镇仁村花桃寺山塘综合整治工程 |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 清单编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 单价 (元) | 单价组合
一 |  | 建筑工程
1 |  | 大坝工程
1.1 | 500101002001 | 一般土方开挖 | m3 | 19.67 | (1)+(2)
1.2 | 500101002002 | 一般土方开挖 | m3 | 20.33 | (3)+(4)*0.922
1.3 | 500103023001 | 土方回填 | m3 | 7.69 | (5)
1.4 | 500103002001 | 粘土料填筑 | m3 | 77.07 | (6)
1.5 | 500103016001 | 塘渣垫层 | m3 | 83.52 | (7)
1.6 | 500105001001 | 干砌块石护坡 | m3 | 348.75 | (8)
1.7 | 500105012001 | 砼灌砌块石 | m3 | 562.74 | (9)
1.8 | 500103010001 | 石料抛填 | m3 | 32.26 | (10)
1.9 | 500105001002 | 干砌块石地梁 | m3 | 335.25 | (11)
1.10 | 500105001003 | 干砌块石挡墙 | m3 | 340.88 | (12)
1.11 | 500109001001 | C20砼排水沟 | m3 | 788.68 | (13)
1.12 | 500109001002 | C20砼防浪墙 | m3 | 813.88 | (14)
1.13 | 500111001001 | 钢筋加工与安装 | t | 7870.84 | (15)
1.14 | 500114004001 | 混凝土道路路面 | m3 | 777.81 | (16)
1.15 | 500109001003 | C20砼路肩 | m3 | 801.7 | (17)
1.16 | 500109001004 | C20砼踏步 | m3 | 765.05 | (18)
1.17 | 500103016002 | 砂石垫层 | m3 | 299.99 | (19)
1.18 | 500109001005 | C20砼压顶 | m3 | 771.64 | (20)
1.19 | 500109009001 | 伸缩缝 | m2 | 120.55 | (34)
1.20 | 500107002001 | 土坝(堤)劈裂、充填灌浆 | m | 561 | (21)+(22)
1.21 | 500107003001 | 岩石层钻孔 | m | 102.33 | (23)
1.22 | 500107005001 | 岩石层帷幕灌浆 | m | 501.42 | (24)
1.23 | 500107008001 | 检查孔钻孔 | m | 211.26 | (25)
1.24 | 500114010001 | 白蚁防治 | 项 | 5000 | 5000
2 |  | 溢洪道工程
2.1 | 500101002003 | 一般土方开挖 | m3 | 20.33 | (3)+(4)*0.922
2.2 | 500103023002 | 土方回填 | m3 | 7.69 | (5)
2.3 | 500103016003 | 塘渣垫层 | m3 | 83.52 | (7)
工程量清单单价组合表
工程名称:嵊州市仙岩镇仁村花桃寺山塘综合整治工程 |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 清单编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 单价 (元) | 单价组合
2.4 | 500109001006 | C20砼底板 | m3 | 712.88 | (26)
2.5 | 500109001007 | C20砼挡墙 | m3 | 782.66 | (27)
2.6 | 500105012002 | 砼灌砌块石 | m3 | 562.74 | (9)
2.7 | 500109001008 | C20砼压顶 | m3 | 771.64 | (20)
2.8 | 500109001009 | C25砼溢流堰 | m3 | 738.96 | (28)
2.9 | 500109001010 | C25砼消力池 | m3 | 745.2 | (29)
2.10 | 500105001004 | 干砌块石护坦 | m3 | 341.14 | (30)
2.11 | 500109001011 | C25砼刺墙 | m3 | 760.59 | (31)
2.12 | 500109001012 | C25砼台帽 | m3 | 814.22 | (32)
2.13 | 500109001013 | C25砼桥板 | m3 | 963.8 | (33)
2.14 | 500109001014 | C20砼栏杆基础 | m3 | 801.7 | (17)
2.15 | 500114010002 | DN50不锈钢管栏杆 | m | 300 | 300
2.16 | 500111001002 | 钢筋加工与安装 | t | 7870.84 | (15)
2.17 | 500114010003 | DN50UPVC排水管 | m | 10 | 10
2.18 | 500109009002 | 伸缩缝 | m2 | 120.55 | (34)
2.19 | 500103014001 | 土工合成材料铺设 | m2 | 34.13 | (35)
3 |  | 放水工程
3.1 | 500109001015 | C20砼封头 | m3 | 741.68 | (36)
3.2 | 500109001016 | C20埋石砼 | m3 | 630.16 | (37)
3.3 | 500109001017 | C20砼支墩 | m3 | 860.39 | (38)
3.4 | 500114010004 | 拦污栅 | 个 | 500 | 500
3.5 | 500114010005 | 启闭设备 | 项 | 6000 | 6000
3.6 | 500114010006 | 启闭机房 | m2 | 2500 | 2500
3.7 | 500109001018 | C20砼启闭机台 | m3 | 801.7 | (17)
3.8 | 500109001019 | C20砼踏步 | m3 | 765.05 | (18)
3.9 | 500114003001 | 轻型管道铺设 | m | 148.13 | (39)
3.10 | 500107016001 | 老涵管注浆 | m3 | 680.23 | (40)
3.11 | 500114010007 | 老涵管内套管 | m | 15000 | 15000
4 |  | 上坝道路
4.1 | 500101002004 | 一般土方开挖 | m3 | 20.33 | (3)+(4)*0.922
工程量清单单价组合表
工程名称:嵊州市仙岩镇仁村花桃寺山塘综合整治工程 |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 清单编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 单价 (元) | 单价组合
4.2 | 500103016004 | 塘渣路面 | m3 | 83.52 | (7)
5 |  | 其他
5.1 | 500101010001 | 挖淤泥、流砂 | m3 | 23.22 | (4)+(41)
5.2 | 500114010008 | 水位尺 | 项 | 2000 | 2000
5.3 | 500114010009 | 标识牌等牌类及界桩 | 项 | 5000 | 5000
二 |  | 机电设备及安装工程
三 |  | 金属结构设备及安装工程
四 |  | 措施项目
1 |  | 措施项目
| 500114011001 | 措施项目 | 项 | 40987.09 | 40987.0892
合计

## 2-12 电、风、水、砂石基础单价汇总表
电、风、水、砂石基础单价汇总表
工程名称:嵊州市仙岩镇仁村花桃寺山塘综合整治工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称 | 计量 单位 | 单价 | 备注
1 | 电 | kwh | 1.08
2 | 风 | m3 | 0.18
3 | 水 | m3 | 0.94
4 | 混凝土运输 | m3 | 9.71
5 | 混凝土拌制 | m3 | 30.16

## 2-13 混凝土(砂浆)配合比材料费表
混凝土(砂浆)配合比材料费表
项目及标段名称: |  | 嵊州市仙岩镇仁村花桃寺山塘综合整治工程 | [9 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 混凝土 (砂浆) 强度等级 | 水泥 强度 等级 | 级配 | 水灰比 | 每m3砼材料预算量 | [5 empty] | 单价 (元/m3) | 补差 (元/m3) | 备注
[5 empty] | 水泥(kg) | 砂(m3) | 石(m3) | 水(m3) | 外加剂 (kg) | 掺合料 (kg)
[5 empty] | 0.3 | 60 | 60 | 0.94
[5 empty] | 42.5:0.204; | 210 | 141.6
1 | C20 | 42.5 | 2 | 0.60 | 276.66 | 0.54 | 0.78 | 0.16 |  |  | 162.62 | 280.98
2 | C25 | 42.5 | 2 | 0.55 | 303.16 | 0.52 | 0.79 | 0.16 |  |  | 169.89 | 283.32

## 2-15 主要材料预算价格汇总表
主要材料预算价格汇总表
工程名称:嵊州市仙岩镇仁村花桃寺山塘综合整治工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价(元) | 材料补差 | 备注
1 | 水泥 |  | t | 504 | 204
2 | 水泥 42.5级 |  | kg | 0.5 | 0.2
3 | 钢筋 |  | t | 4953 | 1953
4 | 型钢 |  | kg | 5.16
5 | 钢模板 |  | kg | 6.11
6 | 高密度聚乙烯管 | 1.0MPa DN160 | m | 74.51
7 | 柴油 |  | kg | 7.04 | 4.04
8 | 汽油 |  | kg | 8.58
9 | 碎石(级配) |  | m3 | 201.6 | 141.6
10 | 块石 |  | m3 | 192.6 | 132.6
11 | 粗砂 |  | m3 | 270 | 210
12 | 碎石(综合) |  | m3 | 201.6 | 171.6
13 | 塘渣 |  | m3 | 32 | 2
14 | 粘土 |  | m3 | 30
15 | 砂(毛砂) |  | m3 | 232.5 | 202.5

## 2-16 施工机械台班费汇总表
施工机械台班费汇总表
工程名称:嵊州市仙岩镇仁村花桃寺山塘综合整治工程 | [12 empty] | 第1页 共3页
序 号 | 机械 名称 | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
|  |  |  | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
|  |  |  | 48.76 | 8.58 | 3 | 1.08 | 0.18 | 0.94 | 0.75 | 0.45
1010 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 |  | 431.7 | 97.52 |  | 207 | [5 empty] | 304.52 | 736.22 | 320.44
1029 | 推土机 功率 59 kw |  | 132.76 | 97.52 |  | 126 | [5 empty] | 223.52 | 356.28 | 211.36
1030 | 推土机 功率 74 kw |  | 232.15 | 97.52 |  | 159 | [5 empty] | 256.52 | 488.67 | 255.8
1049 | 拖拉机(手扶式) 功率 9 kw |  | 15.85 | 48.76 |  | 27 | [5 empty] | 75.76 | 91.61 | 57.2
1080 | 蛙式夯实机 功率 2.8 kw |  | 6.69 | 97.52 |  |  | 17.28 |  |  |  |  | 114.8 | 121.49 | 41.68
1108 | 双胶轮车 |  | 4.91 | [9 empty] | 4.91 | 0
1114 | 水力冲挖机组 |  | 64.19 | 146.28 |  |  | 143.64 |  |  |  |  | 289.92 | 354.11 | 62.52
2002 | 地质钻机 油压式、手把式 150型 |  | 81.21 | 113.61 |  |  | 61.56 |  |  |  |  | 175.17 | 256.38 | 48.56
2013 | 灌浆泵 中低压 泥浆 |  | 47.48 | 97.52 |  |  | 75.6 |  |  |  |  | 173.12 | 220.6 | 41.68
2016 | 泥浆搅拌机 |  | 53.92 | 48.76 |  |  | 72.36 |  |  |  |  | 121.12 | 175.04 | 20.84
2017 | 灰浆搅拌机 |  | 18.66 | 48.76 |  |  | 35.64 |  |  |  |  | 84.4 | 103.06 | 20.84
2046 | 灌浆自动记录仪 |  | 62.11 |  |  |  | 2.16 |  |  |  |  | 2.16 | 64.27 | 0
4014 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 |  | 51.69 | 97.52 |  |  | 51.84 |  |  |  |  | 149.36 | 201.05 | 41.68
4040 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw |  | 12.74 |  |  |  | 10.8 |  |  |  |  | 10.8 | 23.54 | 0
4042 | 振捣器 平板式 功率 2.2 kw |  | 10.57 |  |  |  | 10.8 |  |  |  |  | 10.8 | 21.37 | 0
施工机械台班费汇总表
工程名称:嵊州市仙岩镇仁村花桃寺山塘综合整治工程 | [12 empty] | 第2页 共3页
序 号 | 机械 名称 | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
|  |  |  | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
|  |  |  | 48.76 | 8.58 | 3 | 1.08 | 0.18 | 0.94 | 0.75 | 0.45
4054 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min |  | 3.65 |  |  |  |  | 145.8 | 15.04 |  |  | 160.84 | 164.49 | 0
4060 | 试压泵2.5MPa |  | 6.04 | 48.76 |  |  | 8.1 |  |  |  |  | 56.86 | 62.9 | 20.84
5002 | 载重汽车 汽油型 载重量 4 t |  | 89.12 | 48.76 | 231.66 | [6 empty] | 280.42 | 369.54 | 20.84
5003 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t |  | 100.25 | 64.85 | 274.56 | [6 empty] | 339.42 | 439.67 | 27.71
5011 | 自卸汽车 柴油型 载重量 8 t |  | 175.33 | 97.52 |  | 138 | [5 empty] | 235.52 | 410.85 | 227.52
6024 | 塔式起重机 起重量 10t |  | 349.61 | 97.52 |  |  | 197.64 |  |  |  |  | 295.16 | 644.77 | 41.68
6048 | 履带起重机 油动 起重量 10t |  | 229.96 | 97.52 |  | 114 | [5 empty] | 211.52 | 441.48 | 195.2
6057 | 汽车起重机 柴油型 起重量 8t |  | 164.24 | 97.52 |  | 108 | [5 empty] | 205.52 | 369.76 | 187.12
6094 | 卷扬机 起重量 5t |  | 21.99 | 48.76 |  |  | 43.2 |  |  |  |  | 91.96 | 113.95 | 20.84
8033 | 离心式水泵 单级 功率 7kw |  | 8.07 | 32.18 |  |  | 37.8 |  |  |  |  | 69.99 | 78.06 | 13.75
8034 | 离心式水泵 单级 功率 17kw |  | 14.51 | 32.18 |  |  | 96.12 |  |  |  |  | 128.3 | 142.81 | 13.75
9001 | 电焊机 交流 20~25kva |  | 3.88 |  |  |  | 77.76 |  |  |  |  | 77.76 | 81.64 | 0
9014 | 对焊机 电弧型 交流 150kva |  | 24.12 | 48.76 |  |  | 427.68 | 6.84 | 12.22 |  |  | 495.5 | 519.62 | 20.84
9021 | 钢筋弯曲机 Φ6~40 mm |  | 10.57 | 48.76 |  |  | 34.56 |  |  |  |  | 83.32 | 93.89 | 20.84
9026 | 钢筋切断机 功率 20kw |  | 15.42 | 48.76 |  |  | 97.2 |  |  |  |  | 145.96 | 161.38 | 20.84
施工机械台班费汇总表
工程名称:嵊州市仙岩镇仁村花桃寺山塘综合整治工程 | [12 empty] | 第3页 共3页
序 号 | 机械 名称 | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
|  |  |  | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
|  |  |  | 48.76 | 8.58 | 3 | 1.08 | 0.18 | 0.94 | 0.75 | 0.45
9027 | 钢筋调直机 功率4~14 |  | 24.53 | 48.76 |  |  | 16.2 |  |  |  |  | 64.96 | 89.49 | 20.84