## 1 封面
嵊州市谷来镇2023年小流域建设工程
工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 嵊州市谷来镇人民政府 | (单位盖章)
编 制 单 位: |  |  | (单位盖章)
审 定 人: |  |  | (签字并盖执业专用章)
审 核 人: |  |  | (签字并盖执业专用章)
编 制 人: |  |  | (签字并盖执业专用章)
编 制 时 间: |  | 2023年5月26日

## 4 工程量清单汇总表
工程量清单汇总表
项目及标段名称: | 嵊州市谷来镇2023年小流域建设工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 建筑工程
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 施工临时工程
五 | 其他项目
合 计

## 5 建筑工程分类分项工程量清单
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 嵊州市谷来镇2023年小流域建设工程 | [5 empty] | 第1页 共15页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
Ⅰ |  |  | 河道部分
（一） |  |  | 谷来江（砩头村）
1 | 500101002001 |  | 土方开挖 | 1.土类分级：综合土（含清表）；2.运距自行考虑 | m3 | 972.21
2 | 500103023001 |  | 土方回填 | 利用开挖方 | m3 | 177
3 | 500105012001 |  | 干砌块石挡墙拆除（机械挖除） | 原干砌体拆除 | m3 | 368.99
4 | 500109001001 |  | C20砼压顶 | 强度等级：C20砼；部位：压顶 | m3 | 7.65
5 | 500105002001 |  | M7.5浆砌块石挡墙（利用原块石） | 砂浆强度等级：M7.5 | m3 | 36.06
6 | 500105002002 |  | M7.5浆砌块石挡墙 | 砂浆强度等级：M7.5 | m3 | 328.3
7 | 500109001002 |  | C20砼基础 | 强度等级：C20砼；部位：基础 | m3 | 174.89
8 | 500109001003 |  | C20砼路缘石 | 强度等级：C20砼；部位：路缘石 | m3 | 35.03
9 | 500115006001 |  | C25砼路面 | 强度等级：C25砼；部位：路面；厚度：12cm | m3 | 13.16
10 | 500115008001 |  | 碎石垫层 | 厚度：8cm | m3 | 8.87
11 | 500109001004 |  | C25钢筋砼渠道 | 强度等级：C25砼；部位：渠道 | m3 | 38.51
12 | 500111001001 |  | 渠道钢筋制安（HRB400） |  | t | 2.5
13 | 500115004001 |  | φ315PE管 |  | m | 12
14 | 500109001005 |  | 20cm厚C20砼外包 | 强度等级：C20砼； | m3 | 5.2
15 | 500115022001 |  | DN350一体式闸门 |  | 项 | 1
16 | 500109009001 |  | 伸缩缝 |  | m2 | 21.23
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 嵊州市谷来镇2023年小流域建设工程 | [5 empty] | 第2页 共15页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
17 | 500105017001 |  | DN75PVC管 | 直径：75PVC管，有反滤包 | m | 98.08
（二） |  |  | 谷来江（砩头村岩下庵坑）
1 | 500101002002 |  | 土方开挖 | 1.土类分级：综合土（含清表）；2.运距自行考虑 | m3 | 725.18
2 | 500103023002 |  | 土方回填（利用开挖方） |  | m3 | 259.06
3 | 500105012002 |  | 干砌块石挡墙拆除（机械挖除） |  | m3 | 71.83
4 | 500109001006 |  | C20砼压顶 | 强度等级：C20砼；部位：压顶 | m3 | 11.61
5 | 500105002003 |  | M7.5浆砌块石挡墙（利用原块石） | 砂浆强度等级：M7.5 | m3 | 13.86
6 | 500105002004 |  | M7.5浆砌块石挡墙 | 砂浆强度等级：M7.5 | m3 | 255.02
7 | 500105001001 |  | 干砌块石挡墙 |  | m3 | 7.08
8 | 500109001007 |  | C20砼基础 | 强度等级：C20砼；部位：基础 | m3 | 114.17
9 | 500109001008 |  | C20砼踏步 | 强度等级：C20砼；部位：踏步 | m3 | 0.87
10 | 500109001009 |  | C20砼亲水平台 | 强度等级：C20砼；部位：亲水平台 | m3 | 1.51
11 | 500115022002 |  | 镀锌钢管栏杆 |  | m | 30
12 | 500109009002 |  | 伸缩缝 |  | m2 | 12.65
13 | 500105017002 |  | DN75PVC管 | 直径：75PVC管，有反滤包 | m | 65.5
（三） |  |  | 谷来江（西城村）
1 | 500101002004 |  | 土方开挖 | 1.土类分级：综合土；2.运距自行考虑 | m3 | 892.33
2 | 500103023003 |  | 土方回填（利用开挖方） |  | m3 | 426.47
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 嵊州市谷来镇2023年小流域建设工程 | [5 empty] | 第3页 共15页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3 | 500105012003 |  | 干砌块石挡墙拆除（机械挖除） |  | m3 | 154.17
4 | 500109001010 |  | C20砼压顶 | 强度等级：C20砼；部位：压顶 | m3 | 16.43
5 | 500105002005 |  | M7.5浆砌块石挡墙（利用原块石） | 砂浆强度等级：M7.5 | m3 | 39.53
6 | 500105002006 |  | M7.5浆砌块石挡墙 | 砂浆强度等级：M7.5 | m3 | 401.26
7 | 500105001002 |  | 干砌块石挡墙 |  | m3 | 21.31
8 | 500109001011 |  | C20砼基础 | 强度等级：C20砼；部位：基础 | m3 | 189
9 | 500109009003 |  | 伸缩缝 |  | m2 | 17.59
10 | 500105017003 |  | DN75PVC管 | 直径：75PVC管，有反滤包 | m | 172.06
（四） |  |  | 护国岭1#
1 | 500101002007 |  | 土方开挖 | 1.土类分级：综合土；2.运距自行考虑 | m3 | 537.1
2 | 500103023004 |  | 土方回填（利用开挖方） |  | m3 | 139.23
3 | 500105012004 |  | 干砌块石挡墙拆除（机械挖除） |  | m3 | 236.68
4 | 500109001012 |  | C20砼压顶 | 强度等级：C20砼；部位：压顶 | m3 | 6.44
5 | 500105002007 |  | M7.5浆砌块石挡墙（利用原块石） | 砂浆强度等级：M7.5 | m3 | 15.13
6 | 500105002008 |  | M7.5浆砌块石挡墙 | 砂浆强度等级：M7.5 | m3 | 130.71
7 | 500109001013 |  | C20砼基础 | 强度等级：C20砼；部位：基础 | m3 | 68.95
8 | 500105014001 |  | 堰坝局部建设（M7.5浆砌块石） |  | m3 | 15.66
9 | 500109009004 |  | 伸缩缝 |  | m2 | 8.09
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 嵊州市谷来镇2023年小流域建设工程 | [5 empty] | 第4页 共15页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
10 | 500105017004 |  | DN75PVC管 | 直径：75PVC管，有反滤包 | m | 48.72
（五） |  |  | 护国岭2#
1 | 500101002010 |  | 土方开挖 | 1.土类分级：综合土；2.运距自行考虑 | m3 | 923.63
2 | 500103023005 |  | 土方回填（利用开挖方） |  | m3 | 269.71
3 | 500105012005 |  | 干砌块石挡墙拆除（机械挖除） |  | m3 | 254.43
4 | 500109001014 |  | C20砼压顶 | 强度等级：C20砼；部位：压顶 | m3 | 9.78
5 | 500105002009 |  | M7.5浆砌块石挡墙（利用原块石） | 砂浆强度等级：M7.5 | m3 | 63.02
6 | 500105002010 |  | M7.5浆砌块石挡墙 | 砂浆强度等级：M7.5 | m3 | 249.93
7 | 500109001015 |  | C20砼基础 | 强度等级：C20砼；部位：基础 | m3 | 148.71
8 | 500109001016 |  | C20砼踏步 | 强度等级：C20砼；部位：踏步 | m3 | 1.87
9 | 500109001017 |  | C20砼亲水平台 | 强度等级：C20砼；部位：亲水平台 | m3 | 2.07
10 | 500109001018 |  | C20砼路缘石 | 强度等级：C20砼；部位：路缘石 | m3 | 0.24
11 | 500109009005 |  | 伸缩缝 |  | m2 | 15.73
12 | 500105017005 |  | DN75PVC管 | 直径：75PVC管，有反滤包 | m | 113.4
（六） |  |  | 护国岭3#
1 | 500101002012 |  | 土方开挖 | 1.土类分级：综合土；2.运距自行考虑 | m3 | 750.58
2 | 500103023006 |  | 土方回填（利用开挖方） |  | m3 | 238.38
3 | 500105012006 |  | 干砌块石挡墙拆除（机械挖除） |  | m3 | 150.83
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 嵊州市谷来镇2023年小流域建设工程 | [5 empty] | 第5页 共15页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4 | 500109001019 |  | C20砼压顶 | 强度等级：C20砼；部位：压顶 | m3 | 6.81
5 | 500105002011 |  | M7.5浆砌块石挡墙（利用原块石） | 砂浆强度等级：M7.5 | m3 | 22.71
6 | 500105002012 |  | M7.5浆砌块石挡墙 | 砂浆强度等级：M7.5 | m3 | 204.26
7 | 500109001020 |  | C20砼基础 | 强度等级：C20砼；部位：基础 | m3 | 102.68
8 | 500109001021 |  | C20砼踏步 | 强度等级：C20砼；部位：踏步 | m3 | 0.67
9 | 500109001022 |  | C20砼挡墙(单侧立模） | 强度等级：C20砼；部位：挡墙 | m3 | 15.57
10 | 500109001023 |  | C20砼亲水平台 | 强度等级：C20砼；部位：新水平台 | m3 | 1.5
11 | 500115022003 |  | 青石栏杆 |  | m | 150
12 | 500109001024 |  | 青石栏杆C25钢筋砼基础 | 强度等级：C25砼；部位：栏杆基础 | m3 | 15
13 | 500111001002 |  | 钢筋制安（青石栏杆基础） |  | t | 1.42
14 | 500111003001 |  | 锚筋制作与埋设 |  | 根 | 192
15 | 500109009006 |  | 伸缩缝 |  | m2 | 13.91
16 | 500105017006 |  | DN75PVC管 | 直径：75PVC管，有反滤包 | m | 112.99
（七） |  |  | 护国岭4#
1 | 500101002013 |  | 土方开挖 | 1.土类分级：综合土；2.运距自行考虑 | m3 | 472.47
2 | 500103023007 |  | 土方回填（利用开挖方） |  | m3 | 200.03
3 | 500105012007 |  | 干砌块石挡墙拆除（机械挖除） |  | m3 | 113.76
4 | 500109001025 |  | C20砼压顶 | 强度等级：C20砼；部位：压顶 | m3 | 6.72
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 嵊州市谷来镇2023年小流域建设工程 | [5 empty] | 第6页 共15页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5 | 500105002013 |  | M7.5浆砌块石挡墙（利用原块石） | 砂浆强度等级：M7.5 | m3 | 43.12
6 | 500105002014 |  | M7.5浆砌块石挡墙 | 砂浆强度等级：M7.5 | m3 | 172.05
7 | 500109001026 |  | C20砼基础 | 强度等级：C20砼；部位：基础 | m3 | 76.2
8 | 500105001003 |  | 干砌块石挡墙 |  | m3 | 7.67
9 | 500109009007 |  | 伸缩缝 |  | m2 | 9.57
10 | 500105017007 |  | DN75PVC管 | 直径：75PVC管，有反滤包 | m | 61.08
（八） |  |  | 护国岭5#
1 | 500101002014 |  | 土方开挖 | 1.土类分级：综合土；2.运距自行考虑 | m3 | 1427.85
2 | 500103023008 |  | 土方回填（利用开挖方） |  | m3 | 378.49
3 | 500105012008 |  | 干砌块石挡墙拆除（机械挖除） |  | m3 | 307.62
4 | 500109001027 |  | C20砼压顶 | 强度等级：C20砼；部位：压顶 | m3 | 23.66
5 | 500105002015 |  | M7.5浆砌块石挡墙（利用原块石） | 砂浆强度等级：M7.5 | m3 | 100.89
6 | 500105002016 |  | M7.5浆砌块石挡墙 | 砂浆强度等级：M7.5 | m3 | 440.34
7 | 500109001028 |  | C20砼基础 | 强度等级：C20砼；部位：基础 | m3 | 238.69
8 | 500115022004 |  | 仿木栏杆 |  | m | 119.6
9 | 500115022005 |  | 路灯（含安装、电线电缆、配电控制箱 等） |  | 处 | 7
10 | 500105003001 |  | 5cm厚1:3干硬性砂浆嵌卵石 |  | m3 | 7.26
11 | 500109001029 |  | C20砼垫层 | 强度等级：C20砼；部位：垫层；厚度：12cm | m3 | 18.1
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 嵊州市谷来镇2023年小流域建设工程 | [5 empty] | 第7页 共15页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
12 | 500109001030 |  | C20砼挡墙 | 强度等级：C20砼；部位：挡墙 | m3 | 20.97
13 | 500105001004 |  | 粗料石碇步 |  | m3 | 0.68
14 | 500105003002 |  | 大卵石贴面 |  | m3 | 18.93
15 | 500109001031 |  | C25砼堰体 | 强度等级：C25砼；部位：堰体 | m3 | 17.28
16 | 500109001032 |  | C20砼堰体填充 | 强度等级：C20砼；部位：堰体填充；级配：三级配 | m3 | 17.56
17 | 500109001033 |  | C25砼护坦 | 强度等级：C25砼；部位：护坦 | m3 | 7.95
18 | 500103017001 |  | 砂卵石垫层 | 砂卵石垫层；厚度：20cm | m3 | 3.18
19 | 500103008001 |  | 抛石回填 |  | m3 | 7.95
20 | 500109001034 |  | C20砼踏步 | 强度等级：C20砼；部位：踏步 | m3 | 2
21 | 500109001035 |  | C20砼亲水平台 | 强度等级：C20砼；部位：亲水平台 | m3 | 1.5
22 | 500109009008 |  | 伸缩缝 |  | m2 | 49.33
23 | 500105017008 |  | DN75PVC管 | 直径：75PVC管，有反滤包 | m | 94.86
（九） |  |  | 上东山坑河道工程
1 | 500101002016 |  | 土方开挖 | 1.土类分级：综合土；2.运距自行考虑 | m3 | 751.59
2 | 500103023009 |  | 土方回填（利用开挖方） |  | m3 | 312.32
3 | 500105012009 |  | 干砌块石挡墙拆除（机械挖除） |  | m3 | 259.5
4 | 500109001036 |  | C20砼压顶 | 强度等级：C20砼；部位：压顶 | m3 | 9.08
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 嵊州市谷来镇2023年小流域建设工程 | [5 empty] | 第8页 共15页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5 | 500105002017 |  | M7.5浆砌块石挡墙（利用原块石） | 砂浆强度等级：M7.5 | m3 | 43.67
6 | 500105002018 |  | M7.5浆砌块石挡墙 | 砂浆强度等级：M7.5 | m3 | 368.25
7 | 500109001037 |  | C20砼基础 | 强度等级：C20砼；部位：基础 | m3 | 135.39
8 | 500109001038 |  | 20cm厚C20砼外包 | 强度等级：C20砼； | m3 | 27.56
9 | 500115022006 |  | 仿木栏杆 |  | m | 5
10 | 500115006002 |  | 20cm厚C25砼路面 | 强度等级：C20砼；部位：路面 | m3 | 1.83
11 | 500115008002 |  | 碎石垫层 | 厚度：10cm | m3 | 0.92
12 | 500109009009 |  | 伸缩缝 |  | m2 | 22.29
13 | 500105017009 |  | DN75PVC管 | 直径：75PVC管，有反滤包 | m | 158.79
（十） |  |  | 下东山村河道工程
1 | 500101002017 |  | 土方开挖 | 1.土类分级：综合土；2.运距自行考虑 | m3 | 725.22
2 | 500103023010 |  | 土方回填（利用开挖方） |  | m3 | 202.58
3 | 500105012010 |  | 干砌块石挡墙拆除（机械挖除） |  | m3 | 65.87
4 | 500109001039 |  | C20砼压顶 | 强度等级：C20砼；部位：压顶 | m3 | 5.96
5 | 500105002019 |  | M7.5浆砌块石挡墙（利用原块石） | 砂浆强度等级：M7.5 | m3 | 11.06
6 | 500105002020 |  | M7.5浆砌块石挡墙 | 砂浆强度等级：M7.5 | m3 | 195.34
7 | 500109001040 |  | C20砼基础 | 强度等级：C20砼；部位：基础 | m3 | 88.92
8 | 500115006003 |  | 20cm厚C25砼路面 | 强度等级：C20砼；部位：路面 | m3 | 5.69
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 嵊州市谷来镇2023年小流域建设工程 | [5 empty] | 第9页 共15页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
9 | 500115008003 |  | 碎石垫层 | 厚度：10cm | m3 | 2.6
10 | 500109009010 |  | 伸缩缝 |  | m2 | 15.71
11 | 500105017010 |  | DN75PVC管 | 直径：75PVC管，有反滤包 | m | 84.38
（十一） |  |  | 小雅村水毁工程
1 | 500101002018 |  | 土方开挖 | 1.土类分级：综合土；2.运距自行考虑 | m3 | 479.83
2 | 500103023011 |  | 土方回填（利用开挖方） |  | m3 | 125.33
3 | 500105012011 |  | 干砌块石挡墙拆除（机械挖除） |  | m3 | 56.22
4 | 500109001041 |  | C20砼压顶 | 强度等级：C20砼；部位：压顶 | m3 | 10.15
5 | 500105002021 |  | M7.5浆砌块石挡墙（利用原块石） | 砂浆强度等级：M7.5 | m3 | 17.39
6 | 500105002022 |  | M7.5浆砌块石挡墙 | 砂浆强度等级：M7.5 | m3 | 168.55
7 | 500109001042 |  | C20砼基础 | 强度等级：C20砼；部位：基础 | m3 | 97
8 | 500115022007 |  | 波形护栏 |  | m | 74.49
9 | 500115006004 |  | 20cm厚C25砼路面 | 强度等级：C20砼；部位：路面；厚度：20cm | m3 | 30.62
10 | 500115008004 |  | 碎石垫层 | 厚度：10cm | m3 | 15.31
11 | 500105002023 |  | M7.5浆砌块石护坡 | 砂浆强度等级：M7.5 | m3 | 56.22
12 | 500103017002 |  | 碎石垫层 | 厚度：20cm | m3 | 37.17
13 | 500109001043 |  | C20砼护脚 | 强度等级：C20砼；部位：护脚 | m3 | 23.36
14 | 500109009011 |  | 伸缩缝 |  | m2 | 3.78
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 嵊州市谷来镇2023年小流域建设工程 | [5 empty] | 第10页 共15页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
15 | 500105017011 |  | DN75PVC管 | 直径：75PVC管，有反滤包 | m | 86.57
（十二） |  |  | 王院江安阳培坑河道工程
1 | 500101002019 |  | 土方开挖 | 1.土类分级：综合土；2.运距自行考虑 | m3 | 37
2 | 500103023012 |  | 土方回填（利用开挖方） |  | m3 | 27.41
3 | 500105002024 |  | M7.5浆砌块石挡墙 | 砂浆强度等级：M7.5 | m3 | 20.8
4 | 500105001005 |  | 干砌块石挡墙 |  | m3 | 57.26
5 | 500115008005 |  | 碎石垫层 | 厚度：10cm | m3 | 78.07
6 | 500115006005 |  | C25砼路面 | 强度等级：C25砼；部位：路面；厚度：15cm | m3 | 174.48
7 | 500103017003 |  | 碎石垫层 | 厚度：20cm | m3 | 36.33
8 | 500109001044 |  | C20砼路灯基础 | 强度等级：C20砼；部位：基础 | m3 | 0.6
9 | 500115022008 |  | 路灯（含安装、电线电缆、配电控制箱 等） |  | 处 | 16
10 | 500109001045 |  | C20砼防撞墩 | 强度等级：C20砼；部位：护撞墩 | m3 | 1.2
11 | 500111001003 |  | 钢筋制安 |  | t | 0.06
12 | 500109009012 |  | 伸缩缝 |  | m2 | 19.33
13 | 500105017012 |  | DN75PVC管 | 直径：75PVC管，有反滤包 | m | 14.29
（十三） |  |  | 东湖水库下游河道工程
1 | 500101002020 |  | 土方开挖 | 1.土类分级：综合土；2.就近堆放 | m3 | 1750.04
2 | 500101002021 |  | 土方开挖 | 弃土外运，运距自行考虑 | m3 | 973.83
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 嵊州市谷来镇2023年小流域建设工程 | [5 empty] | 第11页 共15页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3 | 500102001001 |  | 石方开挖 |  | m3 | 10
4 | 500103023013 |  | 土方回填（利用开挖方） |  | m3 | 1315.82
5 | 500105012012 |  | 干砌块石挡墙拆除（机械挖除） |  | m3 | 414.69
6 | 500109001046 |  | C20砼压顶 | 强度等级：C20砼；部位：压顶 | m3 | 39.47
7 | 500105002025 |  | M7.5浆砌块石挡墙（利用原块石） | 砂浆强度等级：M7.5 | m3 | 51.4
8 | 500105002026 |  | M7.5浆砌块石挡墙 | 砂浆强度等级：M7.5 | m3 | 1025.58
9 | 500109001047 |  | C20砼基础 | 强度等级：C20砼；部位：基础 | m3 | 514.52
10 | 500105001006 |  | 干砌块石挡墙 |  | m3 | 2.28
11 | 500105014002 |  | 1#、3#、4#堰坝局部建设（M7.5浆砌 块石） |  | m3 | 29.22
12 | 500105001007 |  | 粗料石碇步 |  | m3 | 0.98
13 | 500109001048 |  | C25砼堰体 | 强度等级：C25砼；部位：堰体 | m3 | 19.37
14 | 500109001049 |  | C20砼堰体填充 | 强度等级：C25砼；部位：堰体，三级配 | m3 | 24.26
15 | 500109001050 |  | C25砼护坦 | 强度等级：C25砼；部位：护坦 | m3 | 11.1
16 | 500103017004 |  | 砂卵石垫层（利用方） | 厚度20cm | m3 | 4.44
17 | 500103008002 |  | 抛石回填 |  | m3 | 11.1
18 | 500109001051 |  | C20砼踏步 | 强度等级：C20砼；部位：踏步 | m3 | 2.52
19 | 500109001052 |  | C20砼亲水平台 | 强度等级：C20砼；部位：亲水平台 | m3 | 6
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 嵊州市谷来镇2023年小流域建设工程 | [5 empty] | 第12页 共15页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
20 | 500109001053 |  | C25钢筋砼人行桥桥板 | 强度等级：C25砼；部位：桥板 | m3 | 3.58
21 | 500109001054 |  | C25钢筋砼人行桥台帽 | 强度等级：C25砼；部位：台帽 | m3 | 0.77
22 | 500111001004 |  | 钢筋制安（人行桥） |  | t | 0.08
23 | 500115022009 |  | 镀锌钢管栏杆 |  | m | 14.4
24 | 500109009013 |  | 伸缩缝 |  | m2 | 89.62
25 | 500105017013 |  | DN75PVC管 | 直径：75PVC管，有反滤包 | m | 119.52
（十四） |  |  | ZK0+000.00—ZK0+208.02（左岸）
1 | 500101002022 |  | 土方开挖 | 1.土类分级：综合土；2.就近堆放 | m3 | 269.23
2 | 500101002023 |  | 土方开挖 | 弃土外运，运距自行考虑 | m3 | 56.04
3 | 500103023014 |  | 土方回填（利用开挖方） |  | m3 | 202.43
4 | 500105012013 |  | 干砌块石挡墙拆除（机械挖除） |  | m3 | 56.12
5 | 500109001055 |  | C20砼压顶 | 强度等级：C20砼；部位：压顶 | m3 | 9.88
6 | 500105002027 |  | M7.5浆砌块石挡墙（利用原块石） | 砂浆强度等级：M7.5 | m3 | 11.57
7 | 500105002028 |  | M7.5浆砌块石挡墙 | 砂浆强度等级：M7.5 | m3 | 198.25
8 | 500109001056 |  | C20砼基础 | 强度等级：C20砼；部位：基础 | m3 | 113.08
9 | 500109009014 |  | 伸缩缝 |  | m2 | 13.44
10 | 500105017014 |  | DN75PVC管 | 直径：75PVC管，有反滤包 | m | 112.42
Ⅱ |  |  | 龙潭顶山塘
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 嵊州市谷来镇2023年小流域建设工程 | [5 empty] | 第13页 共15页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 | 500101002024 |  | 大坝土方开挖 | 1.土类分级：综合土；2.运距自行考虑 | m3 | 651.43
2 | 500102001002 |  | 大坝石方开挖 |  | m3 | 405.83
3 | 500102001003 |  | 石方开挖保护层 |  | m3 | 57.67
4 | 500103023015 |  | 土方填筑（利用方） |  | m3 | 48.17
5 | 500105012014 |  | 砌体拆除 |  | m3 | 283.22
6 | 500103002001 |  | 粘土回填 |  | m3 | 102.96
7 | 500107003001 |  | 帷幕灌浆钻孔 |  | m | 72
8 | 500107005001 |  | 帷幕灌浆（自上而下） | 自上而下 | m | 72
9 | 500107010001 |  | 帷幕灌浆检查孔钻孔、压水试验 |  | 试段 | 3
10 | 500109001057 |  | C25W6砼基础 | 强度等级：C25砼；抗渗等级：W6；部位：基础 | m3 | 334.5
11 | 500105014003 |  | C15细骨料混凝土砌石 | 砼强度等级：C15 | m3 | 460.17
12 | 500109001058 |  | C25W6F50钢筋砼防渗面板 | 强度等级：C25砼；抗渗：W6；抗冻：F50；部位：面板 | m3 | 63.7
13 | 500109001059 |  | C25F50砼坝体 | 强度等级：C25砼；抗冻：F50；部位：坝体 | m3 | 110.5
14 | 500109001060 |  | C25W6F50钢筋砼溢流面 | 强度等级：C25砼；防渗：W6；抗冻：F50；部位：溢流面 | m3 | 100.38
15 | 500109001061 |  | C25砼F50钢筋砼导墙 | 强度等级：C25砼；抗冻：F50；部位：导墙 | m3 | 6.12
16 | 500109001062 |  | C25钢筋砼防浪墙 | 强度等级：C25砼；部位：防浪墙 | m3 | 7.56
17 | 500111003002 |  | 锚筋制作与埋设 |  | 根 | 52
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 嵊州市谷来镇2023年小流域建设工程 | [5 empty] | 第14页 共15页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
18 | 500111001005 |  | 钢筋制安 |  | t | 8.54
19 | 500115022019 |  | 镀锌钢管栏杆 | 1.镀锌钢管栏杆高度1200 | m | 14.4
20 | 500115022020 |  | 镀锌钢管栏杆 | 1.镀锌钢管栏杆高度800 | m | 65.6
21 | 500109008001 |  | 铜片止水 |  | m | 24.27
22 | 500109009015 |  | 伸缩缝聚乙烯闭孔泡沫板 |  | m2 | 93
23 | 500115022011 |  | 1 φ20cm@3m无砂砼管 |  | m | 56
24 | 500109001063 |  | C25砼踏步 | 强度等级：C25砼；部位：踏步 | m3 | 1.64
25 | 500109001064 |  | C25砼路缘石 | 强度等级：C25砼；部位：路缘石 | m3 | 2.04
26 | 500109001065 |  | C25砼蝶阀井 | 强度等级：C25砼；部位：蝶阀井 | m3 | 2.5
27 | 500103017005 |  | 碎石垫层 | 厚度：12cm | m3 | 0.36
28 | 500115022012 |  | DN400钢管制安（防腐锈） | 规格：DN400 | 项 | 1
29 | 500115022013 |  | DN400蝶阀 | 规格：DN400 | 项 | 1
30 | 500115022014 |  | 拦污栅 |  | 项 | 1
31 | 500109001066 |  | C25砼桥板 | 强度等级：C25砼；部位：桥板 | m3 | 11.22
32 | 500109001067 |  | 中墩、台帽C25砼 | 强度等级：C25砼 | m3 | 6.66
33 | 500111001006 |  | 钢筋制安 |  | t | 4.17
34 | 500109009016 |  | 沥青油毡层 |  | m2 | 2.82
35 | 500102001004 |  | 防汛路石方开挖 | Ⅶ类，运距自定 | m3 | 408.37
36 | 500101002025 |  | 防汛路土方开挖（就近堆放） |  | m3 | 963.8
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 嵊州市谷来镇2023年小流域建设工程 | [5 empty] | 第15页 共15页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
37 | 500101002026 |  | 防汛路土方开挖（外运） | 考虑外运，运距自定 | m3 | 470.68
38 | 500103023016 |  | 防汛路土方回填(利用方) |  | m3 | 493.12
39 | 500103024001 |  | 宕渣路面（利用方） | 厚度：20cm；利用开挖料 | m3 | 194.17
40 | 500103024002 |  | 宕渣路面 | 厚度：20cm | m3 | 507.89
41 | 500105001008 |  | 干砌块石挡墙（利用方） | 块石利用开挖料 | m3 | 135.92
42 | 500105001009 |  | 干砌块石挡墙 |  | m3 | 590.19
43 | 500105015001 |  | C20砼灌砌块石基础 | 砼强度等级：C20 | m3 | 405.91
44 | 500109001068 |  | C20砼压顶 | 强度等级：C20砼；部位：压顶 | m3 | 64.19
45 | 500102003001 |  | 排水沟石方开挖 |  | m3 | 34.5
46 | 500109001069 |  | C20砼排水沟 | 强度等级：C20砼；部位：排水沟 | m3 | 9.52
47 | 500115022015 |  | 变形观测（观测点、工作基点） |  | 个 | 2
48 | 500115022016 |  | 水尺 |  | 根 | 1
49 | 500115022017 |  | 标识牌 |  | 项 | 1
50 | 500115022018 |  | 不锈钢警示牌 |  | 块 | 1
|  |  | 合计

## 6 机电设备及安装工程分类分项工程量清单
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 嵊州市谷来镇2023年小流域建设工程 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[7 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
合计

## 7 金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 嵊州市谷来镇2023年小流域建设工程 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[7 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
合计

## 8 施工临时工程分类分项工程量清单
施工临时工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 嵊州市谷来镇2023年小流域建设工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  |  | 施工导流工程
| AB |  | 施工导流工程 |  | 项 | 1
……
2 |  |  | 施工交通工程
| AB |  | 施工交通工程 |  | 项
……
3 |  |  | 施工场外供电工程
| AB |  | 施工场外供电工程 |  | 项 | 1
……
4 |  |  | 施工房屋建筑工程
| AB |  | 施工房屋建筑工程 |  | 项 | 1
……
5 |  |  | 安全文明施工费
| 5.1 |  | 安全施工费 |  | 项 | 1
| 5.2 |  | 文明标化工地建设费 |  | 项 | 1
6 |  |  | 其他临时工程
| 6.1 |  | 其他临时工程 |  | 项 | 1
……
|  |  | 合计

## 9 其他项目清单
其他项目清单
项目及标段名称: |  | 嵊州市谷来镇2023年小流域建设工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 工程保险费 |  | 元
1.1 | 工程一切险 |  | 元
1.2 | 第三者责任险 |  | 元
1.3 | 农民工工伤保险 |  | 元
2 | 预留金 |  | 元 | 200000
合计

## 10 零星工作项目清单
零星工作项目清单
项目及标段名称: |  | 嵊州市谷来镇2023年小流域建设工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名 称 |  | 型号规格 | 计量单位 | 单价(元) | 备注
1 | 人工 |  |  | 元
2 | 材料 |  |  | 元
3 | 机械 |  |  | 元

## 11-1 招标人供应材料价格表
招标人供应材料价格表
项目及标段名称: |  | 嵊州市谷来镇2023年小流域建设工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 |  | 规格型号 | 计量单位 | 供应价(元) | 供应条件 | 备注

## 11-2 招标人提供施工设施表
招标人提供施工设施表
项目及标段名称: |  | 嵊州市谷来镇2023年小流域建设工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 数量 | 备注