## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市三界镇灵运村(马岙—大水坑)道路边坡塌方应急治理 |  |  |  | 工程
预算审核书
预算审核价 | (小写): | 2779967.00元
| (大写): | 贰佰柒拾柒万玖仟玖佰陆拾柒元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市三界镇灵运村(马岙—大水坑)道路边坡塌方应急治理 | 第1页 共1页
一、工程概况 工程位于嵊州市三界镇灵运村(马岙—大水坑)，主要工作内容为土石方清运、边沟浇筑、路面浇筑等。 二、定额套用及取费： 《浙江省建设工程计价规范（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及相关文件。 三、工程量的计算 1、根据施工图设计文件计算工程量。 四、取费费率的确定 1、工程类别确定为非市区市政工程，企业管理费、利润、施工组织措施费（计安全文明施工费）按定额弹性区间值的中值计取，规费按定额规定标准值计取，税金按增值税率计取，不计风险费用及危险作业意外伤害保险费。 五、主要材料价格及人工工日工资： 1、主要材料价格按2021年第2期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区信息价及同期《浙江造价信息》中发布的信息价计，部分无价材料按市场价计取；人工工日工资按2021年第2期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的绍兴建设工程人工市场信息价补差。 六、其它需说明的问题 1、本次植草槽砌筑、绿化栽植、边坡挂网及钢丝绳拉索等内容为设计暂定项目，故本次预算暂不考虑； 2、应业主要求，本次破碎岩石均按极软岩考虑； 3、暂列金额按5%计入。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:嵊州市三界镇灵运村(马岙—大水坑)道路边坡塌方应急治理 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市三界镇灵运村(马岙—大水坑)道路边坡塌方应急治理 | 2779967 |  | 45057.09 | 215587.78 | 229538.54
1.1 | 土石方 | 2463499 |  | 42291.71 | 208484.92 | 203408.16
1.2 | 道路、排水沟 | 316468 |  | 2765.38 | 7102.86 | 26130.38
合计 |  | 2779967 |  | 45057.09 | 215587.78 | 229538.54

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市三界镇灵运村(马岙—大水坑)道路边坡塌方应急治理-土石方 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 1890936.7 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 1645814.4
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 53045.69
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 10753.98 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 6205.53
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×2.56% | 42291.71 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×2.56% | 42291.71 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 107623.37
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 107623.37 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 107623.37 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×12.62% | 208484.92
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 203408.16
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 2463499

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三界镇灵运村(马岙—大水坑)道路边坡塌方应急治理-土石方 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 土石方 |  |  |  |  | 1890936.7 | 35756.5 | 1755951.9
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：三类土 2、运距：施工单位自行考虑 | m3 | 9800.00 | 10.52 | 103096 | 3822 | 93884
2 | 040102001001 | 挖一般石方 | 1、岩石类别：全风化基岩厚约0-1.50m,强风化基岩厚约1.50-2.0m,以下为中风化熔结凝灰岩 2、运距：施工单位自行考虑 | m3 | 49130.00 | 36.39 | 1787840.7 | 31934.5 | 1662067.9
本页小计 | [6 empty] | 1890936.7 | 35756.5 | 1755951.9
合计 | [6 empty] | 1890936.7 | 35756.5 | 1755951.9

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三界镇灵运村(马岙—大水坑)道路边坡塌方应急治理-土石方 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1.00 | 10753.98 | 10753.98 | 1752 | 4957.65
本页小计 | [6 empty] | 10753.98 | 1752 | 4957.65
合计 | [6 empty] | 10753.98 | 1752 | 4957.65

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:土石方 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 107623.37 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 107623.37 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 107623.37 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:土石方 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 107623.37 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 107623.37
合计 |  |  | 107623.37 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:土石方 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 263.556 | 135 | 35580.06
2 | 二类人工 | 工日 | 12 | 146 | 1752

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:土石方 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:土石方 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 117.582 | 872.24 | 102559.72
2 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 226.062 | 992.93 | 224463.74
3 | 自卸汽车15t | 台班 | 765.775 | 869.98 | 666208.93
4 | 平板拖车组40t | 台班 | 3 | 1156.08 | 3468.24
5 | 履带式单头岩石破碎机105kW | 台班 | 572.856 | 1334.1 | 764247.19

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市三界镇灵运村(马岙—大水坑)道路边坡塌方应急治理-道路、排水沟 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 263167.36 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 35918.28
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 6241.73
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 3476.35 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1963.63
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.3% | 2765.38 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.3% | 2765.38 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 13825.6
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 13825.6 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 13825.6 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 7102.86
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 26130.38
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 316468

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三界镇灵运村(马岙—大水坑)道路边坡塌方应急治理-道路、排水沟 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 截水沟 |  |  |  |  | 152056.8 | 25981.2 | 1819.44
1 | 040201022001 | 坡顶截水沟 | 1、断面尺寸：1200*600 2、基础、垫层：材料品种、厚度：300厚C20混凝土底板 3、砌体材料：300厚C20壁板 4、含C20砼加糙齿、模板 | m | 252.00 | 603.4 | 152056.8 | 25981.2 | 1819.44
|  | 道路改建 |  |  |  |  | 111110.56 | 9150.24 | 1996.28
2 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1、路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 484.00 | 1.76 | 851.84 | 135.52 | 546.92
3 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：商品混凝土C30 2、厚度：30cm 3、路面刻槽、锯缝、养护 | m2 | 440.00 | 191.54 | 84277.6 | 3669.6 | 1042.8
4 | 040201022002 | 路肩排水沟 | 1、断面尺寸：500*500 2、基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C20混凝土底板 3、砌体材料：200厚C20壁板 4、含模板 | m | 88.00 | 295.24 | 25981.12 | 5345.12 | 406.56
本页小计 | [6 empty] | 263167.36 | 35131.44 | 3815.72
合计 | [6 empty] | 263167.36 | 35131.44 | 3815.72

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市三界镇灵运村(马岙—大水坑)道路边坡塌方应急治理-道路、排水沟 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 041102037002 | 其他现浇构件模板 | 1、水泥混凝土路面 模板 | m2 | 52.80 | 65.84 | 3476.35 | 1960.99 | 165.26
本页小计 | [6 empty] | 3476.35 | 1960.99 | 165.26
合计 | [6 empty] | 3476.35 | 1960.99 | 165.26

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:道路、排水沟 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 13825.6 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 13825.6 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 13825.6 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:道路、排水沟 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 13825.6 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 13825.6
合计 |  |  | 13825.6 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:道路、排水沟 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 254.059 | 146 | 37092.61

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:道路、排水沟 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 铁件 | kg | 155.055 | 6.07 | 941.18
2 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 210.3 | 515 | 108304.5
3 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 133.32 | 575 | 76659
4 | 水 | m3 | 228.874 | 5.73 | 1311.45
5 | 钢模板 | kg | 34.938 | 5.4 | 188.67

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:道路、排水沟 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.392 | 692.58 | 271.49
2 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 0.552 | 499.1 | 275.5
3 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 2.42 | 371.32 | 898.59
4 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.865 | 701.31 | 606.63
5 | 载货汽车4t | 台班 | 0.084 | 414.9 | 34.85
6 | 载货汽车5t | 台班 | 3.52 | 424.58 | 1494.52
7 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 0.458 | 36.03 | 16.5
8 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 2.6 | 30.08 | 78.21
9 | 木工平刨床300mm | 台班 | 2.497 | 11.7 | 29.21
10 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 1.531 | 16.92 | 25.9
11 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 6.991 | 13.13 | 91.79
12 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 30.865 | 5.08 | 156.79