## 1 封面
嵊州市浦口街道2023年小流域建设工程
工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | (单位盖章)
编 制 单 位: |  |  | (单位盖章)
审 定 人: |  |  | (签字并盖执业专用章)
审 核 人: |  |  | (签字并盖执业专用章)
编 制 人: |  |  | (签字并盖执业专用章)
编 制 时 间: |  | 2023年5月24日

## 4 工程量清单汇总表
工程量清单汇总表
项目及标段名称: | 嵊州市浦口街道2023年小流域建设工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 建筑工程
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 施工临时工程
五 | 其他项目
合 计

## 5 建筑工程分类分项工程量清单
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 嵊州市浦口街道2023年小流域建设工程 | [5 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  |  | 河道工程
1.1 | 500102001004 |  | 一般石方开挖 | 1.石方开挖 | m3 | 20
1.2 | 500101002018 |  | 一般土方开挖 | 1.土方开挖，就近堆放 | m3 | 9029.69
1.3 | 500101002017 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：施工方自定 | m3 | 7682.98
1.4 | 500105009006 |  | 砌体拆除 | 1.干砌块石拆除 | m3 | 350
1.5 | 500103023018 |  | 土方回填 | 1.开挖料回填压实 | m3 | 9029.69
1.6 | 500109001172 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：砼基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 2285.36
1.7 | 500105003004 |  | 浆砌块石（利用原块石） | 1. 材质及规格：浆砌块石挡墙（原块石利用率按80%计取） 2. 砂浆强度等级：M10 | m3 | 175
1.8 | 500105003005 |  | 浆砌块石（横向、竖向均砌筑砂浆） | 1. 材质及规格：浆砌块石挡墙（横向、竖向均砌筑砂浆） 2. 砂浆强度等级：M10 | m3 | 2832
1.9 | 500105003006 |  | 浆砌块石（横向砌筑砂浆，竖向不砌筑） | 1. 材质及规格：浆砌块石挡墙（横向砌筑砂浆，竖向不砌筑） 2. 砂浆强度等级：M10 | m3 | 1201.15
1.10 | 500109001176 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 165.45
1.11 | 500109009028 |  | 伸缩缝 | 1.20mm厚聚乙烯低发泡接缝板 | m2 | 432.32
1.12 | 500109009001 |  | 切割机切缝 | 1.切割机切缝 | m | 451
1.13 | 500114010089 |  | φ75pvc排水管 | 1.φ75pvc排水管 | m | 450
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 嵊州市浦口街道2023年小流域建设工程 | [5 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.14 | 500114010090 |  | 反滤包 | 1.反滤包 | 个 | 347
1.15 | 500109001209 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：砼界墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 113.379
1.16 | 500114010091 |  | 镀锌钢管栏杆 | 1.镀锌钢管栏杆 | m | 100
1.17 | 500114002001 |  | 混凝土管道铺设 | 1.Φ300钢筋砼承插管 | m | 20
1.18 | 500114002002 |  | 混凝土管道铺设 | 1.Φ500钢筋砼承插管 | m | 40
2 |  |  | 节制闸工程
2.1 | 500114010092 |  | 原有浆砌块石堰坝拆除 | 1.原有浆砌块石堰坝拆除 | 项 | 1
2.2 | 500101002029 |  | 一般土方开挖 | 1.土方开挖，就近堆放 | m3 | 5.12
2.3 | 500101002030 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：施工方自定 | m3 | 196.8
2.4 | 500103023019 |  | 土方回填 | 1.开挖料回填压实 | m3 | 5.12
2.5 | 500109001211 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：砼垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 | m3 | 11.36
2.6 | 500109001212 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：钢筋砼底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 84.48
2.7 | 500109001213 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：砼拦沙坎 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 1
2.8 | 500109001214 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：边墩（含刺墙） 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 | m3 | 26.67
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 嵊州市浦口街道2023年小流域建设工程 | [5 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.9 | 500109001216 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：中墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 | m3 | 34.33
2.10 | 500109001215 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：闸门板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 | m3 | 5.148
2.11 | 500109001217 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：砼顶板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 | m3 | 7
2.12 | 500109001218 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：砼桥板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 | m3 | 17
2.13 | 500109001219 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：砼排架柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 | m3 | 2.08
2.14 | 500109001220 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：矩形梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 | m3 | 2.4
2.15 | 500109001221 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：异形梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 | m3 | 1.68
2.16 | 500109001222 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：砼板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 | m3 | 6.936
2.17 | 500109001223 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：启闭墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 | m3 | 0.7
2.18 | 500114010093 |  | 爬梯 | 1.爬梯 | 项 | 1
2.19 | 500114010094 |  | 镀锌钢管栏杆 | 1.镀锌钢管栏杆 | m | 72
2.20 | 500105003007 |  | 浆砌块石 | 1. 材质及规格：浆砌块石挡墙固脚 2. 砂浆强度等级：M10 | m3 | 12.8
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 嵊州市浦口街道2023年小流域建设工程 | [5 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.21 | 500103014001 |  | 土工合成材料铺设 | 1.土工布铺设 | m2 | 114.24
2.22 | 500103016005 |  | 砂石垫层 | 1.粗砂垫层 | m3 | 19.2
2.23 | 500103016006 |  | 砂石垫层 | 1.碎石垫层 | m3 | 12.76
2.24 | 500105001012 |  | 干砌块石 | 1.干砌块石挡墙基础 | m3 | 44.66
2.25 | 500111001016 |  | 钢筋加工与安装 | 1. 型号及规格：HPB300 HRB400 | t | 16.99
3 |  |  | 机耕桥工程
3.1 |  |  | 一号机耕桥
3.1.1 | 500114010096 |  | 老桥拆除 | 1.老桥拆除 | 项 | 1
3.1.2 | 500101002031 |  | 一般土方开挖 | 1.土方开挖，就近堆放 | m3 | 103.85
3.1.3 | 500101002032 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：施工方自定 | m3 | 139.81
3.1.4 | 500103023020 |  | 土方回填 | 1.开挖料回填压实 | m3 | 103.85
3.1.5 | 500103010003 |  | 石料抛填 | 1.抛石固脚 | m3 | 7.614
3.1.6 | 500109001224 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：砼垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 | m3 | 2.295
3.1.7 | 500109001225 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：砼基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 11.7
3.1.8 | 500109001226 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：砼挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 20.7
3.1.9 | 500109001160 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：砼台帽 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 | m3 | 3.267
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 嵊州市浦口街道2023年小流域建设工程 | [5 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.1.10 | 500109001161 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：砼桥板（含护轮带） 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 | m3 | 12.12375
3.1.11 | 500109001227 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：细石砼铺装 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 | m3 | 1.39125
3.1.12 | 500114010097 |  | φ75pvc排水管 | 1.φ75pvc排水管 | m | 8
3.1.13 | 500114010108 |  | 反滤包 | 1.反滤包 | 个 | 4
3.1.14 | 500114010098 |  | 镀锌钢管栏杆 | 1.镀锌钢管栏杆 | m | 15.9
3.1.15 | 500103009012 |  | 石渣料填筑 | 1. 回填材料：宕渣回填 | m3 | 13.5
3.1.16 | 500103020002 |  | 碎石垫层 | 1. 10cm碎石垫层 | m3 | 3.5
3.1.17 | 500109001228 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：延伸路砼基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 22.2
3.1.18 | 500105003008 |  | 浆砌块石 | 1. 材质及规格：浆砌块石挡墙 2. 砂浆强度等级：M10 | m3 | 47.8
3.1.19 | 500109001229 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 1.5
3.1.20 | 500114010099 |  | φ75pvc排水管 | 1.φ75pvc排水管 | m | 5
3.1.21 | 500111001017 |  | 钢筋加工与安装 | 1. 型号及规格：HPB300 HRB400 | t | 1.47374
3.2 |  |  | 二号机耕桥
3.2.1 | 500114010100 |  | 老桥拆除 | 1.老桥拆除 | 项 | 1
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 嵊州市浦口街道2023年小流域建设工程 | [5 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.2.2 | 500101002033 |  | 一般土方开挖 | 1.土方开挖，就近堆放 | m3 | 185.43
3.2.3 | 500101002034 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：施工方自定 | m3 | 85.99
3.2.4 | 500103023021 |  | 土方回填 | 1.开挖料回填压实 | m3 | 185.43
3.2.5 | 500103010005 |  | 石料抛填 | 1.抛石固脚 | m3 | 8.19
3.2.6 | 500109001230 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：砼垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 | m3 | 3.195
3.2.7 | 500109001231 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：砼基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 16.11
3.2.8 | 500109001232 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：砼挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 59.31
3.2.9 | 500109001233 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：砼台帽 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 | m3 | 3.267
3.2.10 | 500109001234 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：砼桥板（含护轮带） 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 | m3 | 11.285
3.2.11 | 500109001235 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：细石砼铺装 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 | m3 | 1.295
3.2.12 | 500114010101 |  | φ75pvc排水管 | 1.φ75pvc排水管 | m | 7
3.2.13 | 500114010102 |  | 镀锌钢管栏杆 | 1.镀锌钢管栏杆 | m | 14.8
3.2.14 | 500114010109 |  | 反滤包 | 1.反滤包 | 个 | 4
3.2.15 | 500103009013 |  | 石渣料填筑 | 1. 回填材料：宕渣回填 | m3 | 13.3
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 嵊州市浦口街道2023年小流域建设工程 | [5 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.2.16 | 500103020004 |  | 碎石垫层 | 1. 10cm碎石垫层 | m3 | 3.5
3.2.17 | 500109001236 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：延伸路砼基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 27.08
3.2.18 | 500105003009 |  | 浆砌块石 | 1. 材质及规格：浆砌块石挡墙 2. 砂浆强度等级：M10 | m3 | 69
3.2.19 | 500109001237 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 1.5
3.2.20 | 500114010103 |  | φ75pvc排水管 | 1.φ75pvc排水管 | m | 10
3.2.21 | 500111001018 |  | 钢筋加工与安装 | 1. 型号及规格：HPB300 HRB400 | t | 1.42875
4 |  |  | 其他
4.1 | 500109001238 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：砼踏步 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 2.936
4.2 | 500114010107 |  | 仿木栏杆 | 1.仿木栏杆 | m | 10
4.3 | 500114010087 |  | QL-SD-5t手电两用螺杆式启闭机（各配1个不锈钢保护罩） | 1.QL-SD-5t手电两用螺杆式启闭机（各配1个不锈钢保护罩） | 台 | 4
4.4 | 500114010088 |  | 配电箱、启闭机控制箱尺寸0.4×0.3×0.16m | 1.配电箱、启闭机控制箱尺寸0.4×0.3×0.16m | 台 | 4
4.5 | 500114010104 |  | 电力电缆 | 1.电力电缆(ZR-YJV-1kv-5×25mm2) | m | 400
4.6 | 500114010105 |  | 电力电缆 | 1.水闸电缆(ZR-YJV-1kv-4×6mm2) | m | 50
4.7 | 500114010106 |  | PC16保护管 | 1.PC16保护管 | m | 50
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 嵊州市浦口街道2023年小流域建设工程 | [5 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
|  |  | 合计

## 6 机电设备及安装工程分类分项工程量清单
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 嵊州市浦口街道2023年小流域建设工程 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[7 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
合计

## 7 金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 嵊州市浦口街道2023年小流域建设工程 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[7 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
合计

## 8 施工临时工程分类分项工程量清单
施工临时工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 嵊州市浦口街道2023年小流域建设工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  |  | 施工临时工程
1.1 | 500114011002 |  | 施工围堰及排水 | 施工围堰及排水 | 项 | 1
1.2 | 500114011003 |  | 施工场内用电 | 施工场内用电 | 项 | 1
1.3 | 500114011004 |  | 临时道路 | 临时道路 | 项 | 1
1.4 | 500114011001 |  | 施工房屋建筑工程 | 施工房屋建筑工程 | 项 | 1
……
2 |  |  | 安全文明施工费
2.1 | 500116002001 |  | 安全文明施工费 | 安全文明施工费 | 项 | 1
3 |  |  | 其他临时工程
3.1 | 500116002001 |  | 其他临时工程 | 投标单位自行报价 | 项 | 1
……
|  |  | 合计

## 9 其他项目清单
其他项目清单
项目及标段名称: |  | 嵊州市浦口街道2023年小流域建设工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 工程保险费 |  | 元
1.1 | 工程一切险 |  | 元
1.2 | 农民工工伤保险 |  | 元
1.3 | 第三者责任险 |  | 元
2 | 预留金 |  | 元 | 270517
合计

## 10 零星工作项目清单
零星工作项目清单
项目及标段名称: |  | 嵊州市浦口街道2023年小流域建设工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名 称 |  | 型号规格 | 计量单位 | 单价(元) | 备注
1 | 人工
2 | 材料
3 | 机械

## 11-1 招标人供应材料价格表
招标人供应材料价格表
项目及标段名称: |  | 嵊州市浦口街道2023年小流域建设工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 |  | 规格型号 | 计量单位 | 供应价(元) | 供应条件 | 备注

## 11-2 招标人提供施工设施表
招标人提供施工设施表
项目及标段名称: |  | 嵊州市浦口街道2023年小流域建设工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 数量 | 备注