## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市三界镇蒋镇村（大董）村前里塘景观改造 | 第1页 共1页
一、基本情况 本工程位于嵊州市三界镇蒋镇（大董）村，主要内容为碎石路面、铺装、挡墙、桥板、安装等工程。 二、编制依据： 1.工程量：根据现行有关工程量计算规则。根据业主提供的设计施工图和其他设计补充资料计算工程量，施工时按实调整。 2.定额及取费： 《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《浙江省建设工程计价规则（2018）版》、《浙江省建设工程施工费用定额（2018）版》、《浙江省建筑工程预算定额（2018）版》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规则》（GB50857-2013）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、及有关补充定额、文件编制。 取费按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版），企业管理费、利润、施工组织措施费按规定的相应弹性费率的中值计取，规费按费用定额规定计取，税金按营改增2019年4月1日后一般纳税人税率（9.0%）计取。不计标化工地增加费及优质工程增加费。 三、人工费、材料价格： 人工费：按《绍兴市建设工程造价管理信息》2023年第2期。 材料价格：依次按《绍兴市建设工程造价管理信息》2023年第2期、《浙江造价信息》2023年第2期的价格（除税价）计取。 部分无信息价材料按市场调查价计取。 四、其他说明： 1、成品大理石栏杆按综合单价800元/m计入； 2、电力电缆工程量暂估，暂按350m计入； 3、铜芯电力电缆头工程量暂估，暂按90个计入； 4、Ф32PE电缆保护管工程量暂估，暂按350m计入； 5、500*500人(手)孔砲筑井工程量暂估，暂按2个计入； 6、暂列金额按税前造价的5%计取； 7、工程量应按实结算；

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:嵊州市三界镇蒋镇村（大董）村前里塘景观改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 398298 |  | 4778.37 | 11919.68 | 32886.97
1.1 | 市政 | 356176 |  | 4225.03 | 9430.87 | 29409.04
1.2 | 安装 | 42122 |  | 553.34 | 2488.81 | 3477.93
合计 |  | 398298 |  | 4778.37 | 11919.68 | 32886.97

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单项工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 282116.98 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 42700.47
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 19658.89
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 15433.86 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 7597.52
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.4% | 4225.03 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.4% | 4225.03 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 15560.34
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 15560.34 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 15560.34 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 9430.87
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 29409.04
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 356176

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 土石方工程 |  |  |  |  | 3215.95 | 510.58 | 2112.46
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土； 2.挖土深度：2m以内； | m3 | 171.73 | 3.38 | 580.45 | 68.69 | 405.28
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.原土回填并夯实； | m3 | 42.70 | 14.37 | 613.6 | 390.28 | 102.05
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：多余土方； 2.运距：施工方自行考虑； | m3 | 129.03 | 15.67 | 2021.9 | 51.61 | 1605.13
|  | 道路工程 |  |  |  |  | 31944.9 | 1680.69 | 2556.06
4 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验； | m2 | 1167.15 | 1.93 | 2252.6 | 338.47 | 1505.62
5 | 040202011002 | 碎石 | 1.100厚碎石垫层； 2.具体做法详见施工图； | m2 | 1167.15 | 25.44 | 29692.3 | 1342.22 | 1050.44
|  | 其他工程 |  |  |  |  | 246956.13 | 39852.63 | 904.83
6 | 050201001002 | 园路 | 1.50厚100×200透水砖； 2.30厚1：3干性水泥砂浆； 3.130厚C20无砂大孔混凝土； 4.100厚开级配碎石垫层； 5.素土夯实； 6.具体做法详见施工图； | m2 | 10.92 | 227.42 | 2483.43 | 618.18 | 34.07
7 | 050201001003 | 园路 | 1.50厚100×200透水砖； 2.30厚1：3干性水泥砂浆； 3.具体做法详见施工图； | m2 | 6.48 | 114.63 | 742.8 | 191.61 | 4.86
8 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.1000×200×100混凝土侧石； 2.30厚1：3水泥砂浆； | m | 5.57 | 38.53 | 214.61 | 39.83 | 0.11
本页小计 | [6 empty] | 38601.69 | 3040.89 | 4707.56
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 1.50厚C25混凝土压顶； 2.具体做法详见施工图； | m3 | 2.25 | 518.66 | 1166.99 | 49.12 | 1.69
10 | 040303015002 | 混凝土挡墙墙身 | 1.C25混凝土挡墙； 2.具体做法详见施工图； | m3 | 15.00 | 523.84 | 7857.6 | 490.8 | 16.05
11 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 挡墙 1.150厚C25素砼垫层； 2.具体做法详见施工图； | m3 | 53.52 | 548.31 | 29345.55 | 2193.25 | 663.11
12 | 040305002002 | 干砌块料 | 1.挡土墙MU30块石干砌，外露面块石表面平整（当地石材）； 2.具体做法详见施工图； | m3 | 374.60 | 318.66 | 119370.04 | 33489.24
13 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | 1.断面尺寸：300*250； 2.砌体材料：C25混凝土排水沟； 3.含模板； 4.具体做法详见施工图； | m | 63.90 | 113.13 | 7229.01 | 1747.03 | 130.36
14 | 04B001 | 大理石栏杆 | 1.成品大理石栏杆安装； 2.具体做法详见施工图； | m | 90.00 | 800 | 72000
15 | 040303013001 | 混凝土板梁 | 1.C30现浇混凝土桥板； 2.具体做法详见施工图； | m3 | 2.61 | 567.09 | 1480.1 | 225.61 | 22.26
16 | 040303004001 | 混凝土墩（台）帽 | 1.C30现浇混凝土台帽； 2.具体做法详见施工图； | m3 | 1.03 | 584.99 | 602.54 | 103.61 | 7.91
17 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 桥板及台帽 1.带肋钢筋制作、安装； 2.具体做法详见施工图； | t | 0.878 | 5083.67 | 4463.46 | 704.35 | 24.41
本页小计 | [6 empty] | 243515.29 | 39003.01 | 865.79
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 282116.98 | 42043.9 | 5573.35

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 15433.86 | 4639.05 | 4016.94
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1m3以内； | 台·次 | 1 | 4141.95 | 4141.95 | 596 | 1821.79
2 | 041102018001 | 压顶模板 | 1.混凝土压顶模板； | m2 | 6.42 | 45.61 | 292.82 | 112.22 | 6.55
3 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.混凝土垫层模板； | m2 | 69.90 | 29.77 | 2080.92 | 767.5 | 36.35
4 | 041102017001 | 挡墙模板 | 1.混凝土挡墙模板； | m2 | 100.30 | 71.3 | 7151.39 | 2466.38 | 1932.78
5 | 041102014001 | 板模板 | 1.混凝土桥板模板； | m2 | 7.61 | 46.72 | 355.54 | 149.69 | 67.12
6 | 041102004001 | 墩（台）帽模板 | 1.混凝土台帽模板； | m2 | 15.42 | 91.52 | 1411.24 | 547.26 | 152.35
本页小计 | [6 empty] | 15433.86 | 4639.05 | 4016.94
合计 | [6 empty] | 15433.86 | 4639.05 | 4016.94

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 4225.03
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.4 | 4225.03
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 4225.03

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 15560.34 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 15560.34 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 15560.34 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 15560.34 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 15560.34
合计 |  |  | 15560.34 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 3.695 | 138 | 509.91
2 | 二类人工 | 工日 | 308.825 | 149 | 46014.93
3 | 三类人工 | 工日 | 0.921 | 171 | 157.49

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1790.497 | 0.47 | 846.91
2 | 黄砂净砂 | t | 6.028 | 180 | 1085.04
3 | 碎石综合 | t | 216.798 | 126 | 27316.55
4 | 碎石40—60 | t | 1.742 | 126 | 219.49
5 | 块石 | t | 725.975 | 107 | 77679.33
6 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 77.932 | 476 | 37095.63
7 | 水 | m3 | 21.251 | 5.73 | 121.77
8 | 透水砖50厚 | m2 | 17.748 | 47.2 | 837.71
9 | 混凝土侧石1000×200×100 | m | 5.626 | 28.91 | 162.65
10 | 大理石栏杆 | m | 90 | 800 | 72000

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.945 | 798.41 | 754.5
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.029 | 985.9 | 28.59
3 | 平地机90kW | 台班 | 0.712 | 682.03 | 485.61
4 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.305 | 772.18 | 235.51
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.838 | 1110.59 | 930.67
6 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.327 | 424.41 | 138.78
7 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 1.331 | 560.51 | 746.04
8 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.642 | 672.92 | 432.01
9 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 4.084 | 29.99 | 122.48
10 | 履带式电动起重机5t | 台班 | 3.137 | 256.16 | 803.57
11 | 履带式起重机5t | 台班 | 2.808 | 557.47 | 1565.38
12 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.205 | 759.05 | 155.61
13 | 载货汽车4t | 台班 | 0.625 | 470.13 | 293.83
14 | 载货汽车5t | 台班 | 0.255 | 486.17 | 123.97
15 | 自卸汽车15t | 台班 | 1.41 | 972.32 | 1370.97
16 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1266.49 | 1266.49
17 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.11 | 235.62 | 25.92
18 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.078 | 170.09 | 13.27
19 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.079 | 46.85 | 3.7
20 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.186 | 27.99 | 5.21
21 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.388 | 30.08 | 11.67
22 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.145 | 106.95 | 15.51
23 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 2.804 | 13.13 | 36.82
24 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 2.799 | 5.08 | 14.22
25 | 混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.048 | 116 | 5.57
26 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.011 | 446.57 | 4.91

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 33761.34 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 8125.4
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 553.34
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 553.34 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 553.34 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1840.17
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1840.17 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1840.17 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 2488.81
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 3477.93
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 42122

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 33761.34 | 7457.01 | 1535.52
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土； 2.挖土深度：2m以内； | m3 | 140.00 | 3.5 | 490 | 56 | 330.4
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.机械 填土夯实槽、坑； | m3 | 139.32 | 14.9 | 2075.87 | 1273.38 | 332.97
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：多余土方； 2.运距：施工方自行考虑； | m3 | 0.68 | 16.19 | 11.01 | 0.27 | 8.46
4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆； 2.型 号：YJV-0.6/1kV-3X6； 3.敷设方式、部位：穿管敷设； 4.工程量暂估，具体以实际为准； | m | 350.00 | 20.47 | 7164.5 | 1645 | 42
5 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称：铜芯电力电缆头； 2.规 格：10mm2及以内； 3.工程量暂估，具体以实际为准； | 个 | 90 | 37.07 | 3336.3 | 1147.5
6 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名 称：PE管； 2.规格：Ф32； 3.敷设方式：埋地敷设； 4.工程量暂估，具体以实际为准； | m | 350.00 | 9.16 | 3206 | 938 | 10.5
7 | 030413005001 | 人(手)孔砲筑 | 1.名 称：电缆井； 2.规 格：500*500*800； 3.类 型：砖砌井； 4.具体做法详见施工图； 5.工程量暂估，具体以实际为准； | 个 | 2 | 711.58 | 1423.16 | 409.96 | 10.04
本页小计 | [6 empty] | 17706.84 | 5470.11 | 734.37
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030412007002 | 一般路灯 | 1.路灯名称：3.0米庭院灯； 2.规 格：色温：4000K，电压：220V，功率：30W，IP65； 3.灯杆材质、规格：金属杆 H=3.0M； 4.附件配置要求：含法兰螺栓等附件安装； 5.基础形式、砂浆配合比：C25混凝土基础； 6.具体做法详见施工图； | 套 | 15 | 1042.6 | 15639 | 1745.55 | 739.8
9 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.名称：供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测； | 系统 | 15 | 27.7 | 415.5 | 241.35 | 61.35
本页小计 | [6 empty] | 16054.5 | 1986.9 | 801.15
合计 | [6 empty] | 33761.34 | 7457.01 | 1535.52

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 553.34
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 553.34
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 553.34

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1840.17 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1840.17 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1840.17 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1840.17 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1840.17
合计 |  |  | 1840.17 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 9.634 | 138 | 1329.49
2 | 二类人工 | 工日 | 41.13 | 149 | 6128.37

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 黄砂净砂(中粗砂) | m3 | 0.7 | 252 | 176.4
2 | 碎石综合 | t | 0.494 | 126 | 62.24
3 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.195 | 477.9 | 93.19
4 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.202 | 456 | 92.11
5 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 2.25 | 476 | 1071
6 | 水 | m3 | 0.59 | 5.73 | 3.38
7 | 下沉式种植井盖500*500*200 | 套 | 2 | 105 | 210
8 | 复合材料检查井盖500*500 | 套 | 2 | 85 | 170
9 | PE管DN32 | m | 360.5 | 4.99 | 1798.9
10 | 3.0米庭院灯色温：4000K，电压：220V，功率：30W，IP65 | 套 | 15.15 | 700 | 10605
11 | 接地母线镀锌扁钢:-40×4 | m | 4.725 | 6.35 | 30
12 | 电力电缆YJV-0.6/1kV-3X6 | m | 353.5 | 13.7 | 4842.6
13 | 接地极∠50x50x5镀锌角钢接地极,L>2500 | 根 | 15 | 22 | 330

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 1.5 | 40.94 | 61.41
2 | 其他机械费 | 元 | 7 | 1.02 | 7.14
3 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.024 | 985.9 | 23.66
4 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.002 | 772.18 | 1.54
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.276 | 1110.59 | 306.52
6 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 11.138 | 29.99 | 334.03
7 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.486 | 759.05 | 368.9
8 | 载货汽车4t | 台班 | 0.009 | 470.13 | 4.23
9 | 载货汽车5t | 台班 | 0.035 | 486.17 | 17.02
10 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.007 | 972.32 | 6.81
11 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.033 | 228.52 | 7.54
12 | 汽车式高空作业车18m | 台班 | 0.338 | 640.41 | 216.46
13 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.008 | 211.41 | 1.69
14 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.02 | 39.74 | 0.79
15 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.02 | 46.85 | 0.94
16 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.02 | 27.99 | 0.56
17 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.004 | 30.08 | 0.12
18 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.004 | 34.46 | 0.14
19 | 台式砂轮机Ф250mm | 台班 | 0.7 | 5.14 | 3.6
20 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.005 | 102.85 | 0.51
21 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.018 | 106.95 | 1.93
22 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.012 | 13.13 | 0.16
23 | 弧焊机 综合 | 台班 | 2.588 | 66.69 | 172.59