嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目—开发区规划展示馆工程（EPC）招标文件

嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目—开发区规划展示馆工程（EPC）

（项目编号： A3306830770000133 ）
招

标

文

件
  招 标 人：嵊州市东开光电有限公司 

         招标代理：浙江建诚工程管理咨询有限公司

         日    期：2024年2月

嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目—开发区规划展示馆工程(EPC)

招标文件
招标人（盖章）：  嵊州市东开光电有限公司            
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                             
招标人地址：嵊州市经济开发区浦南大道388号科创中心17楼

邮政编码：     312400      
联系电话：  0575-83276831       传真：   /           
联 系 人： 周  工              
招标代理机构名称（盖章）：浙江建诚工程管理咨询有限公司  
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                             
地    址： 嵊州市吾悦广场写字楼4楼 

邮政编码：312400            
联系电话：0575-83508835       传真：       /       

联 系 人：马佳丽             
签发日期： 2024 年     月     日

目  录

1

第一章  招标公告

6

第二章  投标人须知

35

第三章  评标办法（技术打分制综合评估法）

50

第四章  合同条款及格式

136

第五章  招标人需求

136

第六章  招标人提供的资料

第七章  投标文件格式
178


第一章  招标公告
1、招标条件
嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目—开发区规划展示馆工程（EPC），已由嵊州市发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以 2401-330683-04-01-325029 批准建设，建设资金来自：自筹，出资比例为：100%，招标人为嵊州市东开光电有限公司 ，委托代理机构 浙江建诚工程管理咨询有限公司，行政监督部门为：嵊州市城乡建设局。项目已具备招标条件，现对该项目的设计采购施工总承包（EPC）进行公开招标。
2、项目概况与招标范围
2.1 项目概况：本项目投资估算 / 万元，工程概算  2987.9 万元，其中工程费用概算金额为 2678 万元（其中暂估价为  /   万元，不下浮），设计服务费为 21.5 万元（本项目施工图设计费占批复总设计费的 50%，不下浮），本次招标设计服务费包干。建设规模：本项目对嵊州市双创大楼1层-2层（一层实施面积约为910m²，二层面积为2677m²，总计3587m²）毛坯进行改造装修布展，使其具有办公及展厅功能。

建设地点：嵊州市双创大楼1层-2层。
2.2本次招标控制价2699.5万元。
2.3计划工期要求：120日历天。
2.4招标范围：本项目为EPC总承包工程，招标范围包括本建设项目所有工程的设计内容深化、施工图设计、施工全过程及后续设计服务工作，包括不限于二次装修中需要完善的主出入口、电气安装、展陈装饰装修、展陈设备定制、场景和展板制作、模型定制、多媒体软硬件定制及系统集成、多媒体影片制作、照明系统定制安装、标识标牌等工程相关的所有设备及材料的采购、保管、所有工程施工、验收、移交、备案、工程缺陷责任期的保修、负责管理协调各分包单位、供应商的配合工作，以及对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。

①工程设计范围：按照招标人确定的规划方案、初步设计(含概算编制)及使用功能要求进行初步设计深化、所有施工图设计（含专项设计）等。

②工程施工范围：与本项目有关的所有建安工程，包括但不限于工程初步设计图纸及清单所列范围内的装饰装修、展厅布展、电气、弱电、智能化等施工内容。施工范围包括设计范围内所涉及的全部建安工程、缺陷责任期的保修及涉及本项目所有材料设备的采购。
③其他事项：完成施工图预审查、配合招标人完成各种报审工作、部门协调配合工作等完成本项目需要的所有事项。
2.6.设计质量要求：符合现行国家规范、标准、强制性规定，无重大差错；同时满足本招标文件相关技术要求；工程质量要求：按国家验收规范一次性验收合格。

3、投标人资格要求

3.1资质条件：本次招标要求投标人为同时满足以下A、B项要求的独立法人：A、设计资质：具有以下①或②资质：①工程设计综合甲级资质；②建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业设计（建筑工程）专业乙级及以上资质或装饰装修设计专项资质甲级；B、施工资质：具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装饰装修工程专业一级资质（施工资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）。
3.2本次招标接受联合体投标。联合体应满足下列要求：

3.2.1项目负责人由牵头单位人员委派；

3.2.2联合体数量不超过 2 个；

3.2.3联合体的各专业资质等级，根据联合体协议书约定的专业分工认定，相同专业单位组成的联合体，按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定；不同专业单位组成的联合体，按照联合体协议分工所承担的专业工作对应各自的专业资质认定；
3.3具备有效的企业安全生产许可证（联合体投标的，承担施工工作的联合体成员均应提供）；

3.4企业主要负责人（法定代表人或企业经理或企业分管安全生产的副经理或企业技术负责人）具有对应有效的安全生产考核合格证书（联合体投标的，承担施工工作的联合体成员均应提供）；
拟派项目负责人、设计负责人、施工负责人：

3.5拟派项目负责人具有注册在投标人单位的须具备有效建筑工程专业二级注册建造师且具有有效的安全生产考核合格证书(B证)且不得担任其他未通过验收的建设工程项目的项目负责人或具有一级注册建筑师资格资格；
3.6拟派设计负责人具有二级注册建筑师及以上执业资格。联合体投标的，设计负责人须由承担设计工作的联合体成员委派；

3.7拟派施工负责人（建造师）具有建筑二级注册建造师及以上执业资格，同时具有对应有效的安全生产考核合格证书（联合体投标的，施工负责人须由承担施工工作的联合体成员委派）；

3.8如拟派项目负责人或施工负责人在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任工程总承包项目负责人、施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）的，不得以拟派项目负责人或施工负责人的身份参加本次投标；
投标人拟派的项目负责人、设计负责人、施工负责人不得相互兼任。

其他：

3.9专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书，配备人数 1 个。联合体投标的，专职安全生产管理人员须由承担施工工作的联合体成员委派；
3.10投标人及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人未被列入建筑市场失信黑名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）；

3.11投标人及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人自  2021 年 1  月 1  日起至投标截止日止无行贿犯罪记录；
3.12投标人及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人自 2021 年 1 月 1 日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单；

3.13投标人及其拟派项目负责人未被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

3.14投标人及其拟派项目负责人未被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台；

招标文件的获取

4.1本项目招标文件及其相关附件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放 嵊州市公共资源电子交易系统；

4.2招标文件下载网址：潜在投标人登录嵊州市公共资源电子交易系统 自行下载招标文件；

4.3招标文件网上下载时间：2024年 2 月 8 日起至2024年 3  月 12 日止。
5、投标文件提交方式
5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为  2024 年 3  月 12  日  9 时 00 分，投标文件递交方式：采用现场递交的方式，由招标人及招标代理机构安排专人于2024年 3 月12日8时30分~9时00分负责投标文件接收，地点：嵊州市官河南路699号（嵊州市国际会展中心）北楼（嵊州市公共资源交易中心）三楼2号开标室处，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6、其他有关内容

6.1.投标保证金： 50 万元（大写：伍拾万元整），电子保函、转账（电汇）或网银支付，由投标人自行选择。使用电子保函方式缴纳的，具体操作流程详见《嵊州市公共资源交易电子交易平台电子保函操作手册（试行）》，电子保函的保证期限必须不少于投标有效期；提交时间：应在2024年3月12日9：00时（北京时间）前到账（电子保函提交时间相同），投标保证金以到账时间为准。如因投标人自身原因，造成投标单位保证金未及时到账的或者未从其基本账户转出，一律视为不响应招标文件，其投标文件不予以接受。

（若为联合体投标，从牵头人的基本账户转出或由联合体牵头人出具投标保函）。
3.评标方法：技术打分制综合评价法；

4.定标方式：采用评定分离。

5.若本公告相关内容与发出的招标文件不一致，以招标文件为准。

6.联系方式

招 标 人：嵊州市东开光电有限公司             招标代理机构：浙江建诚工程管理咨询有限公司 
地　　址：嵊州市浦南大道388号科创中心17楼   地    址： 嵊州市吾悦广场写字楼4楼          
邮    编：            312400     　　　       邮    编：          312400                                                  
联 系 人：             周工                   联 系 人：         马佳丽                                     
电    话：       0575-83276831                电    话：      0575-83508835                              
传    真：                                     传    真：                                                                             
电子邮件：                                     电子邮件：   1402437534@qq.com                                        
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名  称：嵊州市东开光电有限公司
地  址：嵊州市经济开发区浦南大道388号科创中心17楼
联系人：周工
电  话：0575-83276831 

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：浙江建诚工程管理咨询有限公司

地  址：嵊州市吾悦广场写字楼4楼

联系人：马工
电  话：0575-83503385

	1.1.4
	项目名称
	嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目—开发区规划展示馆工程（EPC）

	1.1.5
	建设地点
	嵊州市双创大楼1-2层

	1.2.1
	资金来源及出资比例
	自筹资金，100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本项目为EPC总承包工程，招标范围包括本建设项目所有工程的设计内容深化、施工图设计及投标预算编制、施工全过程及后续设计服务工作，包括不限于二次装修中需要完善的主出入口、电气安装、展陈装饰装修、展陈设备定制、场景和展板制作、模型定制、多媒体软硬件定制及系统集成、多媒体影片制作、照明系统定制安装、标识标牌等工程相关的所有设备及材料的采购、保管、所有工程施工、验收、移交、备案、工程缺陷责任期的保修、负责管理协调各分包单位、供应商的配合工作，以及对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。

①工程设计范围：按照招标人确定的规划方案、初步设计(含概算编制)及使用功能要求进行初步设计深化、所有施工图设计（含专项设计）等。

②工程施工范围：与本项目有关的所有建安工程，包括但不限于工程初步设计图纸及清单所列范围内的装饰装修、展厅布展、电气、弱电、智能化等施工内容。施工范围包括设计范围内所涉及的全部建安工程、缺陷责任期的保修及涉及本项目所有材料设备的采购。
③其他事项：完成施工图预审查、配合招标人完成各种报审工作、部门协调配合工作等完成本项目需要的所有事项。

	1.3.2
	工期要求
	计划工期：120个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
计划开始工作日期： 
年 
月 
日
计划开始现场施工日期：   年   月 
日
计划竣工日期： 
年 
月 
日

其他：                       。

	1.3.3
	质量标准
	设计质量要求：符合现行国家规范、标准、强制性规定，无重大差错；同时满足本招标文件相关技术要求； 

工程质量要求：按国家验收规范一次性验收合格。

	1.4.1
	投标人资质条件、

能力和信誉
	1、企业资质
1.1本次招标要求投标人为同时满足以下A、B项要求的独立法人：A、设计资质：具有以下①或②资质：①工程设计综合甲级资质；②建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业设计（建筑工程）专业乙级及以上资质或装饰装修设计专项资质甲级；B、施工资质：具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装饰装修工程专业一级资质。
1.2联合体的各专业资质等级，根据联合体协议书约定的专业分工认定，相同专业单位组成的联合体，按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定；不同专业单位组成的联合体，按照联合体协议分工所承担的专业工作对应各自的专业资质认定；
1.3具备有效的企业安全生产许可证（联合体投标的，承担施工工作的联合体成员均应提供）；

1.4企业主要负责人（法定代表人或企业经理或企业分管安全生产的副经理或企业技术负责人）具有对应有效的安全生产考核合格证书（联合体投标的，承担施工工作的联合体成员均应提供）；

2、拟派项目负责人、设计负责人、施工负责人：

2.1拟派项目负责人具有注册在投标人单位的须具备有效建筑工程专业二级注册建造师且具有有效的安全生产考核合格证书(B证)且不得担任其他未通过验收的建设工程项目的项目负责人或具有一级注册建筑师资格资格；
2.2拟派设计负责人具有二级注册建筑师及以上执业资格。联合体投标的，设计负责人须由承担设计工作的联合体成员委派；

2.3拟派施工负责人（建造师）具有建筑二级注册建造师及以上执业资格，同时具有对应有效的安全生产考核合格证书（联合体投标的，施工负责人须由承担施工工作的联合体成员委派）；

2.4如拟派项目负责人或施工负责人在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任工程总承包项目负责人、施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）的，不得以拟派项目负责人或施工负责人的身份参加本次投标；
投标人拟派的项目负责人、设计负责人、施工负责人不得相互兼任。

3、其他：

3.1专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书，配备人数 1 个。联合体投标的，专职安全生产管理人员须由承担施工工作的联合体成员委派；
3.2投标人及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人未被列入建筑市场失信黑名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）；

3.3投标人及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人自2021 年 1 月 1 日起至投标截止日止无行贿犯罪记录；
3.12投标人及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人自 2021 年 1 月 1  日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单；

3.4投标人及其拟派项目负责人未被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

3.5投标人及其拟派项目负责人未被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台；

3.6省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续；

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受

√接受，联合体组成单位不得超过2家，联合体各方应签订联合协议，协议应明确各方的权利与义务和利润分配方案。

	1.5.2
	设计成果补偿
	√不补偿
□补偿，补偿标准：
                          。

	1.9.1
	踏勘现场
	√自行组织。

□组织，踏勘时间：

        踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	√不召开

□召开，召开时间：

        召开地点：

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间、上传疑问方式
	截止时间：投标截止日15日前
提交方式：书面提交                              
联系方式： 0575-83508835；  联系人：马  工 。

	1.10.3
	招标文件的澄清、补充、修改的时间
	澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，在嵊州市公共资源电子交易系统 公布，并以电子文件形式上传至交易中心电子招投标交易平台供投标人下载，不足15日的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。
澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间 15 日前，以上款相同的形式发布。
公布网址：嵊州市公共资源电子交易系统 
注：         。

	1.11
	分  包
	□不允许  

☑允许，

分包内容要求：符合国家相关分包规定，并经招标人书面同意； 
分包金额要求：符合国家规定及招标人同意； 
接受分包的第三人资质要求：分包给具有承接该项工作的专业资质单位。
分包项目经招标人同意后允许分包，其管理、协调、支付、责任等均由中标人自负，与招标人无涉。

	1.12
	偏  离
	□不允许   

☑允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：符合或优于发包人要求（详见第五章“招标人需求”）

	2.1
	构成招标文件的

其他材料
	招标人对招标文件的修改、澄清文件、答疑纪要

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标截止日15日前

	2.2.2
	投标截止时间
	 2024年3 月12日9 时00分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后24小时内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后24小时内

	3.1
	投标文件组成
	资信标、技术标、商务标。

	3.1.6
	构成投标文件的其他材料
	/

	3.2.4
	最高投标限价
	☑1.最高投标限价 2565.6万元，其中设计费限价21.5万元，建安工程（含多媒体软件和影片）费限价1350.8335 万元，设备购置费限价 1193.2665 万元，工程总承包其他费限价 /万元，暂列金额 / 万元；

□2.最高投标限价在招标文件澄清或修改文件中发布；

□ 3.招标控制价人民币（大写）：          （￥       ）暂列金额人民币（大写）：          （￥       ）暂估价人民币（大写）：          （￥       ）。最高投标限价的计算方法：最高投标限价=（招标控制价-暂列金额-暂估价）×（1-下浮值）+暂列金额+暂估价，下浮值由招标人在开标时从   、  、  、  、  等     个数组成的等差数列中随机抽取其中一值作为下浮值”的方式确定，投标报价不得超过最高限价。（招标人在编制招标文件时从     %……    %等    个数中确定一组其中    个数组成的等差数列）。

☑4.风险控制价；为防止投标人恶意低价竞标，最高投标限价的 90 %作为风险控制价（2311.19万元，其中设计费不下浮）低于风险控制价的，不列入评标基准价的计算，因投标文件评审中被否决的投标人也不列入评标基准价的计算。凡低于该风险控制价的，中标人应在中标候选人公示结束之日起5个工作日内提缴履约保证金的同时必须额外补交中标价净值与风险控制价之差额(现金或银行保函)，中标人不提交的视为放弃中标。
☑5.其他：招标控制价2699.5万元。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1.投标人可依据项目清单及招标文件中总承包所承担的工作范围和工作界面明确报价费用。

2.其他：     /          。

	3.3.1
	投标有效期
	90天

	3.4.1
	投标保证金


	1.金额：人民币 50 万元（不得超过项目估算价的2%，且最高不得超过50万元。）
2.缴纳方式：银行保函/保证保险/担保公司担保/转账/数字保函（购买保险、保函、担保的费用及转账资金应从基本账户支出）
1）缴纳要求（转账）：

户名：嵊州市公共资源交易中心                         
开户银行（1）：浙江嵊州农村商业银行股份有限公司 

账    号：201000112849317001804

开户银行（2）：中国工商银行嵊州东城支行

账    号：9558851211002421627

开户银行（3）：绍兴银行股份有限公司嵊州支行

账    号：6224861565799117650

开户银行（4） ：中国建设银行股份有限公司嵊州支行营业部

账    号：6232811450000134568

投标人在可供选择的开户银行自行选择缴纳。                    
缴纳要求（银行保函/数字保函/保证保险/担保公司担保/转账/数字保函）：

其他：                    。
注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。如联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。


	3.4.3
	其他不予退还投标保证金的情形
	1.经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。
2.拟派项目负责人或施工负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上担任工程总承包项目负责人、施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）的情形。
3.其他：  /           。
注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指：
（1）以现金转账形式，转账现金不予退还。
（2）以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。
（3）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。
（4）以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。

	3.5
	实质性响应招标文件资料
	☑1.企业法人营业执照；
☑2.法定代表人授权委托书（投标文件委托代理人签字的提供）；
☑3.联合体各方签订的联合体协议书（联合体投标的提供）；
☑4.建设行政部门核发的资质证书；
☑5.企业安全生产许可证；法定代表人或企业经理或企业分管安全生产的副经理或企业技术负责人的安全生产考核合格证书，企业经理或企业分管安全生产的副经理或企业技术负责人的任命书。（联合体投标的，承担施工工作的所有联合体成员均需提供）；

提供投标人 2024 年 3 月 4 日（周一，招标公告发布之日至投标截止日之间）在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标施工资质的“资质动态核查结果证明”。

☑6.施工负责人（建造师）的安全生产考核合格证书（联合体投标的，承担施工工作的联合体成员均需提供）；
☑7.拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人的注册执业资格证书或专业技术职称证书；
8.投标承诺书（应按照本招标文件提供的格式填写）；
9.投标保证金缴纳证明资料（银行转账记录或银行保函或投标保险保单或保证金联保证明或其他，并提供购买保险或办理保函、担保等保证金相关费用从投标人基本账户转出凭证。）；

☑10.专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书（联合体投标的，承担施工工作的联合体成员均需提供）；

□11.符合招标公告要求的类似业绩证明材料；
□12.（招标人认为需要增加的其他符合法律法规规定的实质性响应资料）
注：招标人应考虑联合体投标情形，进一步明确上述资料的相关要求。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许

	3.7.3
	签字和（或）盖章要求
	1.单位章的类型：公章。

2.不能用签字章代替手写签字。

3.投标文件的资信标正副本、技术标正本和商务标正副本，按规定签字盖章；技术标副本均不得出现签字、盖章、姓名、标记等任何泄露投标人信息的内容；技术标副本（纸质部分）封面、封底和内页统一采用普白复印纸，采用其他纸张的视为泄露投标人信息。

联合体投标的除联合体协议书外，可由联合体牵头人签字、盖章；
不符合上述规定的，否决其投标。

	3.7.4
	投标文件份数
	技术标正本1份，副本5份；资信标正本1份，副本5份；商务标正本1份，副本5份；投标文件电子版（U盘）1份。

	4.1.1
	投标文件外包装和密封要求
	正副本分别装订成册，采用粘贴方式装订，不得采用活页夹等可随时拆除的方式装订。

	4.1.2
	封套形式及

要求写明


	招标人名称：嵊州市东开光电有限公司 
招标人地址：嵊州市经济开发区浦南大道388号科创中心17楼
嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目—开发区规划展示馆工程（EPC）投标文件    

在2024年3月12日 9 时 00 分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	嵊州市官河南路699号(嵊州市国际会展中心)北楼三楼2号开标室（嵊州市公共资源交易中心）

	4.2.3
	投标文件
退还情形
	投标截止时间止，存在以下情形之一的不予开标，投标文件退还：
1.递交投标文件的投标人少于3个的；
2.其他：     /           。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：嵊州市官河南路699号(嵊州市国际会展中心)北楼三楼2号开标室（嵊州公共资源交易中心）

	5.2
	开标评标程序
	1.投标人及有关单位签到(开标前，投标文件递交、核实投 标保证金缴纳情况) ；

2.招标人或招标代理宣布开标会议开始，并宣布开标纪律；

3.公布本项目报名家数、参加开标的投标人数量和名称以及未参加开标的投标人数量和名称；

4.要求递交纸质投标文件的，招标人按报名顺序逐一检查投标人递交的投标文件外包装封装情况，对外包装封装不符合招标 文件规定的，当场宣布不予接受其投标并作记录；

5.招标人按招标文件载明的要求开启有效投标人的商务标；

6.由评标委员会对投标企业投标文件按照招标文件的规定，先根据评分标准进行技术标(暗标)打分，再对资信标、商务标进行符合性评审(即形式评审、资格评审、响应性评审)；然后对资信标进行打分。评标委员会在评标过程中，评标委员会要求投标人进行澄清、说明、补正或者书面询问核对的，须通过电子邮箱：1402437534@qq.com 的方式作出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明、补正或者书面询问核对的时间为通知后半小时内。投标单位的授权代表在评标过程中，应要保持手机畅通。

7.招标人到开标现场宣布技术标、资信标和商务标符合性评审结果——即评审通过家数、否决投标家数及剩余的有效投标人名单；

8.评标委员会按照招标文件规定的计算方式确定商务标评标基准价，并对有效商务标进行评审打分；

9.评标委员会推荐5名中标候选人，排名不分先后。（如有效投标≥3≤5家时则全部推荐为中标候选人）。
10.评标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人（限招标人在职人员，且应当具备评标专家相应的或者类似的条件，招标人不具备该条件代表的，从评审专家库中随机抽取），专家4人。

评标专家确定方式：专家库中随机抽取。

	6.3.1
	评标办法
	[  ]技术通过制 综合评估法
[√ ]技术打分制 综合评估法

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数和是否排序
	采用评定分离，评标委员会推荐5名中标候选人，排名不分先后。（如有效投标≥3≤5家时则全部推荐为中标候选人）。

	7.1.1
	确定中标人
	□授权评标委员会确定中标人。

□根据评标委员会推荐，由招标人确定中标人。

☑评定分离，根据评标委员会推荐，另行组织定标会议，由定标委员会确定中标人。

□其他：              。

	7.1.3
	定标会议地点和时间
	☑1.定标时间：  2024年3月18日上午9点 。
☑2.定标地点：  嵊州市公共资源交易中心2号开标室 。

招标人根据相关规定在评标结果公示结束后10日内召开定标会议。

	7.1.4
	考察、质询
	□1.在定标会议前（考察、质询应给予中标候选人合理的准备时间。）对所有中标候选人进行考察、质询。

□2.考察、质询小组由（3人及以上单数）组成。

是否组织考察：是□ 否☑

	7.1.5
	定标委员会的组建
	定标委员会：5人，定标专家确定方式：定标委员会组长由招标人确定，其他成员从备选人员名单中随机抽取产生。

	7.1.6
	□现场面试
	招标人在定标会议中可对中标候选人开展现场面试，中标候选人拟派项目负责人，以及投标人（联合体投标的，为联合体牵头人）持有安全生产考核合格证书的企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人中任意一人）参加现场面试。

	7.1.7
	定标要素及具体内容
	☑1.价格因素：                               ；

☑2.企业实力：                               ；

☑3.企业信誉：                               ；

☑4.投标方案：                               ；

☑5.拟派团队能力与水平：                     ；

☑6.联合体投标的，联合体组成情况：           ；

☑7.企业质量安全、无欠薪管理情况：           ；
☑8.企业项目班组人员到岗履职等管理情况：     ；
☑9.工程保修维护等后续服务便利：             ；
☑10.落实建筑业高质量发展政策：              ；

☑11.落实政府其他政策：                      ；

☑12.评标报告；

□13.质询或（和）考察报告；

□14.现场面试情况；
(15.招标人认为需要考量的其他因素：        。

	7.1.8
	定标方法
	☑1.直接票决法；
□2.集体议事法；
□3.其他定标办法：                          。

	7.1.9
	中标公告媒介及期限
	公告媒介：嵊州市公共资源交易网                      
公告期限：不少于 3 日。

	7.1.10
	□按原定标方法确定中标人
	其他情形：                              。

	7.1.11
	□重新定标
	其他情形：                              。

	7.2
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介： 嵊州市公共资源交易网                 
公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。

	7.3.1
	履约担保及工程款支付担保
	履约担保的形式：保证金；

履约担保的金额：中标合同金额的2%；

履约保证金支付时间：中标人应在收到中标通知书之日起5个工作日内向招标人交付履约保证金（中标人的投标保证金在中标人与招标人签订合同后 5 个工作日内退还），否则，视为中标人放弃中标。

开户名称：嵊州市东开光电有限公司；

开户银行：农行嵊州经济开发区支行
开户账号：19520601040005890

工程款支付担保的金额：与履约担保同比例。
履约保证金支付方式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。（保函有效期必须在本项目约定完工日期之日起 30 个工作日后）。

	8.1
	重新招标的其他情形
	☑1.招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目工程规模不符的；
□2.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

3.法律法规规定的其他情形。

	8.2
	不再招标的情形
	重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。（其他项目由行政监督部门进行核定）

	10.1
	否决投标的情形
	1.凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外。投标人应自行关注评标委员会发出的澄清并及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实机会。
2.投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决：
（1）符合性内容
①投标人的营业执照、企业资质、项目负责人（含设计负责人、施工负责人）资格、安全生产许可证、业绩条件等条件和标准未满足招标文件实质性响应要求的（以投标人须知前附表第3.5款中“实质性响应招标文件”内容为准）；

企业施工资质动态核查：投标人（施工单位） 2024  年  3 月 4 日在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，资质动态核查结果处于“不合格”状态的（或者资质“合格”状态的等级低于投标要求的资质等级）；
②投标文件未按招标文件规定的要求（以投标人须知前附表第3.7.3项规定为准）签字或盖章的；投标文件中投标函或投标承诺书未按要求填写的；

③法定代表人授权委托代理人参加投标或签署书面文件的，委托代理人无有效的授权委托书；
④投标人不以自己的名义或投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金（含投标保函未按本招标文件格式要求提供）或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；
⑤投标人（投标人是联合体的，指联合体各方）存在投标须知第1.4.3项情形之一的；
⑥投标人（投标人是联合体的，指联合体各方）或其拟派的项目负责人、设计负责人、施工负责人不符合招标公告“（三）其他”规定的任一情形的；

⑦拟派项目负责人、施工负责人在投标截止日前在其他在建合同工程上担任工程总承包项目负责人、施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）的；
⑧投标人名称或组织结构与开标时提供的不一致的； 
⑨组成联合体投标的，投标文件未附联合体协议书的；
⑩□投标人提供的纸质投标文件水印码与电子投标文件不一致的；
⑪评标委员会评标中，发现投标人有下列情形之一的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。评标结束后，评标委员会应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标行政监督部门作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按否决投标处理的结果。
A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
B.不同投标人的投标文件的文件电子检测码或制作码或创建码相同；
C.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
D.投标文件的编制人接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价），或接受其他投标人委托编制投标文件的；
E.不同投标人从同一投标单位或者同一自然人的IP地址下载招标文件、上传投标文件、购买电子保函或参加投标的人员为同一标段其他投标人的在职人员；
F.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
G.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
H.不同投标人的投标文件相互混装；
I.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，或者通过同一单位、个人的账户购买电子保函、担保、保险、银行保函；
J.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
K.投标人之间约定中标人；
L.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
N.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
M.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

⑫法律、法规、规章规定其他应否决投标的情形。

⑬其他： /      。
（2）技术性内容
①投标文件的设计深度、技术指标、技术标准、工艺流程等未响应招标文件规定的实质性内容的，具体内容如下：
/   ；
②主要的施工技术方案或安全保障措施不可行的；
③主要施工机械设备不能满足本工程需要的；
④采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准的；
⑤采用的质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的；
⑥法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的；

⑦其他：技术标副本出现投标单位信息或有暗示性内容的 。

注：技术标采用暗标评审的，招标人应在“（2）技术性内容”增加针对暗标专用的否决投标约定。

（3）商务性内容
①投标报价高于最高投标限价总价或分项最高投标限价的；
②同一投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
③投标文件中投标函未按要求填写的；
☑④通过符合性审查的最低评标价比通过符合性审查的次低评标价低 5 %（在5%-10%范围内，由招标人约定）以上，且投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关资料无法证明报价不低于其成本价的；

⑤法律、法规、规章规定其他应否决投标的情形。

⑥其他 （招标人增加的其他否决条款）     。
除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。

	10.2
	异议与投诉
	1.异议：
（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动；

（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场向招标人提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查；
（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

（4）其他：（由各地招投标主管部门填写）    。
2.投诉：
（1）投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。

（2）其他：（由各地招投标主管部门填写）         。

3.上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。

提出投诉的应当知道起始时间界定为：（1）对招标文件公告资格条件的投诉以下载招标文件的第一天为准；（2）对除公告资格条件外招标文件其他内容的投诉以招标文件下载最后一天为准；（3）对开标的投诉以开标时间为准；（4）对评标结果的投诉以中标候选人公示期的起始时间为准。

	10.3
	定标
	1.招标人定标前，将组织:
（1）核验施工单位《安全生产许可证》和有效的安全生产考核合格证书；“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上最新资质动态核查结果处于“合格”状态。
（2）查询拟中标人及拟派项目负责人、施工负责人及设计负责人等是否符合招标公告“（三）其他”的要求。

（3）其他：       /       。
上述凡一项核验不符合招标文件规定的，取消其中标资格，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单重新定标或重新招标。

	10.4
	在建合同工程的认定及变更证明
	1.对项目负责人和施工负责人“有在建合同工程”的认定标准：
（1）拟派项目负责人和施工负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任工程总承包项目负责人、施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）的情形为“有在建合同工程”。
（2）其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。
（3）在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）。
以下情形视为“有在建合同工程”：
（1）合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人；
（2）合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人；

（3）项目负责人和施工负责人发生更换的，以现任项目负责人和施工负责人视为有“在建合同工程”。
2.在建项目的项目负责人和施工负责人办理更换后，投标时需提供的资料：
（1）项目业主同意更换的证明；
（2）原项目负责人和施工负责人在建项目信息有备案在建设主管部门的，应提供建设主管部门同意更换的证明或网上变更信息原件的复制件；
3.在建合同工程和人员信息可参照全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统发布的信息。

	10.5
	投标文件的澄清、说明、补正
	1.澄清回复时间不得超过在发出通知后30分钟，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权否决其投标。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。

2.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

	□10.6
	陈述和答辩
	1.陈述和答辩人：通过资格审查和技术评审的有效投标人的拟派项目负责人。
2.答辩方式：□现场语音答复□书面答复□电子平台在线答复
3.陈述和答辩通知方式及相关规定：
（1）入围后进行预通知（通过电话或短信等方式发送给开标委托人，提醒项目负责人做好陈述和答辩准备）；
（2）技术标评审评分过程中正式通知（通过电话或短信等方式发送给开标委托人，通知项目负责人进行陈述和答辩）。项目负责人未按通知要求的时间到达指定地点的，视为自动放弃陈述和答辩，该项按0分处理。
（3）陈述和答辩人应在陈述和答辩问题的范围内进行陈述和答辩。
4.陈述和答辩地点：    /          。
5.陈述和答辩问题：可在招标文件中公布，或者由评标委员会根据招标文件及评审因素内容统一拟定，原则上由评标委员会负责人执笔。
6.参加答辩人员在进入答辩区域后须缴存通讯工具，进场不允许携带资料。

7.□电子平台在线答复：      /            。

	10.7
	特殊说明
	投标人投标函与投标函附录不一致的，以投标人投标函为准。
其他：                       。

	10.6
	其他
	1.本前附表是投标人须知正文内容的补充和细化，应当与正文内容一致。如本前附表与正文内容表述不一，以本前附表为准。

□2.暂估价：

（1）内容：                           ；  

（2）金额：                           ；  

（3）占招标控制价比例：               ；

（4）招标计划及内容：                。  

3.价款结算方式：
☑竣工后一次性结算
□施工过程分段结算
4.农民工工资保证金：
（1）投标人应在投标前仔细核查本企业农民工工资保证金缴纳情况，应按当地有关农民工工资保证金管理制度执行。
（2）农民工工资支付按照当地相关文件执行，具体在合同专用条款中明确。
☑5.投标人存在撤销投标文件、无正当理由放弃中标、不与招标人签订书面合同等情形或者在本标段招投标过程中被行政监督部门查实存在违法行为的，招标人组织重新招标时将拒绝其单独或组建联合体方式再次参与本标段投标。
6.招标人应当按规定向中标人提供工程款支付担保。

7.创安全文明标准化工地等级要求：   

8.工伤保险按相关规定要求执行。      

9.本招标文件项目负责人一般情况下是指工程总承包项目经理。

10.本招标文件如未做特别说明，联合体投标时投标人指联合体各方。

11.本招标文件信用评价执行《浙江省建筑施工企业信用评价的实施意见》 《浙江省注册建造师信用评价的实施意见》。

12.投标人应在投标前自行做好“浙江省建筑市场监管公共服务系统”相关信息的维护工作，并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。
13.其他：        /               。


投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计、采购、施工进行工程总承包招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表；
（3）项目负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（4）施工负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（5）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标； 

（3）联合体投标其他要求见投标人须知前附表。
1.4.3投标人（投标人是联合体的，指联合体各方）不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；
（3）不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；
（4）为本标段前期工作提供咨询服务的，但政府投资项目已公开项目建议书、可行性研究报告及初步设计文件的可研、勘察设计编制单位及其评估单位除外；
（5）为本标段的监理人；
（6）为本标段的代建人；
（7）为本标段提供招标代理服务的；
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；
（12）进入清算程序，或被宣告破产的；
（13）被依法暂停或取消投标资格的；
（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5费用承担和设计成果补偿

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补

偿。
1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人提出问题的截止时间、上传疑问方式：见投标人须知前附表。

1.10.3 招标文件的澄清、补充、修改的时间及下载网址：见投标人须知前附表。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差作不利于该投标人的量化
2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人需求； 

（6）发包人提供的资料和条件； 

（7）投标文件格式；

（8）其他资料（详见投标须知前附表）
根据本章投第1.10款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2 招标文件的澄清和修改
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表第1.10.2规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清、修改可能影响投标文件编制的，招标人将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15日前通过嵊州市公共资源电子交易系统（网址)进行发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清和修改内容的时间：见投标人须知前附表。
3. 投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件根据评标办法由投标文件商务标、技术标、资信标、资格审查资料组成。（招标人可将投标须知前附表3.1投标资料按相应的评标办法进行组合）
商务标                          

（1）投标函及投标函附录    

（2）报价清单 

（3）其他资料                       

资信标：   

（1）联合体协议书（如有）

（2）联合投标授权委托书
（3）投标人基本情况表 

（4）项目管理机构 

（5）近年来信誉及不良行为承诺书 

（6）法定代表人身份证明 

（7）授权委托书 

（8）投标保证金（附缴费凭证复印件并加盖单位公章）

（9）网上查询凭证（查询时间从公告发布之日起至投标截止之日止）

（10）投标人完成过的类似业绩证明材料 

（11）其他材料

技术标（以下内容供参考，根据评标方法中评分因素要求提供）

（1）工程EPC实施管理方案
（2）初步设计方案优化
（3）设计方案（含核心展项多媒体脚本创意）；
（4）设备材料采购控制措施
（5）项目重点难点分析

（6）工程施工管理（包括进度、质量、安全文明等）
（7）外部协调管理
（8）其他。

上述投标文件电子版一份（技术标中所涉及的视频演示拷入U盘）
3.2 投标报价

3.2.1 投标报价包含本工程的设计内容深化、施工图设计和专项设计费、工程费（建安工程费和设备购置费）、总承包其他费等，除上述内容以外，若投标人认为需增加其它内容的，可自行增加，列入总报价。报价中如有漏算或漏项视作该部分费用已包含在其他项目报价中或者为投标人的优惠。

3.2.2 本次招标采用的是设计采购施工（EPC）总承包，以总价合同的方式进行承包。

3.2.3 本项目最高限价见投标人须知前附表规定，投标人须根据本项目实际情况和特点，以及各分部分项中的建设经济指标，结合自身的实力和能力进行报价，超过最高限价做无效标处理。

3.2.4 投标人应按招标文件（含澄清问题答复和补充文件等）中投标人须知、合同条款、工程技术要求、招标人要求、法律、法规、条例、规定及规范（如：民法典、招投标法、建筑法、建筑施工安全检查标准、设计施工规范、清单计价规范、定额及配套文件，凡在招标公示前颁布实施的，对本项目工程造价、工期、质量、安全、卫生等产生影响的）等文件，投标人应先到现场勘踏，以充分了解当地气候变化、工地位置、现场条件和周边情况、道路、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况（如借地因素、临设搭置、设备进出场道路等），任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请，将不获批准

3.2.5 本项目建安工程费采用综合单价法进行计价，本工程量项目清单价格按以下方式编制：

工程报价书中的工程量由投标人根据招标人所提供的资料、自行现场踏勘情况及招标文件要求自行计算。建安工程费为按照招标文件规定完成本项目建安工程所有专业的全部费用，包括工程量清单分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、管理费、利润、税金等，以及合同及图纸明示和暗示的所有责任、义务和一般风险。其报价编制及格式要求如下（但不限于）：

投标报价编制依据。
（2）报价格式按招标文件相关报价项目清单要求的格式提供。

（3）投标人应按提供的投标文件格式填报材料的价格，并在相应的栏目中注明材料的规格、型号、品牌、产地等信息。

（4）投标人投标报价中所报材料的品牌、质量等级、技术规格和产地等必须满足或优于招标文件规定的要求，保证材料质量达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求。在投标报价文件中注明所选的具体品牌及生产厂家。

（5）施工措施费（含组织措施费和技术措施费）含红线内及红线外为进行本项目所必须的：环境保护、文明施工、安全施工、施工用电、用水、脚手架、模板、垂直运输机械费、冬、雨季施工、相邻建筑物保护措施、地下管线及绿化迁移与恢复费用、提供样板样品费、样板段实施费、成品保护费、室内空气检测费、临时借地费用（投标人认为如有需要的）、超高施工增加费等，投标人在"建筑安装工程措施项目清单计价表"中自主列项报价，分项包干使用。

（6）安全文明施工费、规费（排污费、社保费、公积金）、民工工伤保险费、企业管理费等计取按国家相关政策执行中值计取，并计入"建筑安装工程措施项目清单计价表"。

（7）税金：本工程适用于一般计税方法，增值税税率由投标单位按9%计入清单综合单价中（计税基数为税前工程造价）。

3.2.7 本工程土方（建筑垃圾）等挖运，投标人应充分考虑当地实际情况进行报价计入总价，中标后不得以任何理由进行调整。

3.2.8 本工程涉及的图纸审查费用、主体工程竣工验收及单项验收相关的一切检测及测绘费用均计入投标报价。其中包括但不限于空气检测、消防检测、节能检测、照度检测及相关测绘的单位和图审机构的费用均由工程总承包中标人支付。

3.2.9 投标人须自行解决12345等投诉处理，其相关费用包含在投标报价中。

3.2.10 若本项目无临设搭设场地，临时设施的搭设位置，由投标人踏勘现场后充分考虑相关费用，包含在投标报价中。

3.2.10本工程的创标化工地增加费按绍兴市相关文件执行，但优质工程增加费不单独计取，包含在投标报价中；

3.2.11本工程基础装饰工程等应充分考虑可能遇到的清障工作，清障费用包含在投标报价中。

3.2.12 投标人须有义务对招标人进行技术指导、培训等，相关费用包含在投标报价中。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以网站的变更公告形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文

件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

3.4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附

加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；

（3）投标人须知前附表规定的其他情形。

3.5实质性响应招标文件资料
实质性响应招标文件资料见投标人须知前附表。
3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准等实质性内容作出响应。 

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，资信标的正副本，商务标的正副本，技术标的正本加盖投标人公章及法定代表人或其委托代理人签字。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。技术标的副本（纸质部分）均不得出现签字、盖章、姓名、标记等泄露投标人信息的内容，封面、封底和内页统一采用普白复印纸，不得采用其他纸张，否则视为泄露投标人信息。不符合上述规定的，按否决标处理。 技术标中的多媒体视频或演示部分出现投标人信息按评分标准执行。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本内容不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，投标文件的技术标、资信标、商务标和投标文件电子版应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人公章。
4.1.2投标文件的封套上应清楚地标记“技术标”或“商务标”或“资信标”或“投标文件电子版”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的时间递交投标文件。 

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。 

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接受。

4.2.5投标文件的拒收情形：见投标须知前附表。 

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标担保。
4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人将于在本章投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。参加开标会议的要求见投标人须知前附表。
5.2 开标程序

开标程序：见投标人须知前附表。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2评标委员会推荐中标候选人的人数和是否排序见投标人须知前附表。
6.4中标候选人公示

招标人自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于3日，公示媒介详见投标人须知前附表。
7. 合同授予

7.1 定标方式：评定分离
7.1.2 定标原则：招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。
7.1.3定标会议时间和地点：招标人在投标须知前附表7.1.3规定的时间和地点召开定标会议，招标人的纪检监察部门应对招标投标活动的全过程进行监督。

7.1.4 招标人可在投标须知前附表7.1.3规定的时间前对所有中标候选人进行考察、质询。考察、质询小组应由投标须知前附表7.1.4规定的人数组成。考察、质询小组应如实记录考察、质询情况，并出具考察、质询报告作为定标要素之一。考察、质询报告应客观公正，不得有明示或暗示中标人的内容。

7.1.5 定标委员会由招标人负责组建。定标委员会由投标须知前附表7.2.5规定的人数组成。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避，定标委员会名单在中标结果确定前保密。

7.1.6标人在定标会议中可对中标候选人开展现场面试，中标候选人拟派项目负责人，以及投标人（联合体投标的，为联合体牵头人）持有安全生产考核合格证书的企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人中任意一人）参加现场面试。

7.1.7 定标要素应参考评标委员会评标报告、质询或考察报告、现场面试情况，此外，还可以包含以下要素：

（1）价格因素：主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等；

（2）企业实力：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等；

（3）企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等（可查询全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统、浙江省交通运输信用综合管理服务系统、全国或浙江省水利建设市场监管服务平台等）；

（4）投标方案：主要包括技术标情况、工程建设重难点解决方案、主要材料品牌等；

（5）拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等；

（6）联合体投标的，联合体组成情况；

（7）企业质量安全、无欠薪管理情况；

（8）企业项目班组人员到岗履职等管理情况；

（9）工程保修维护等后续服务便利；

（10）落实建筑业高质量发展政策；

（11）落实政府其他政策；

（12）招标人认为需要考量的其他因素。

7.1.8定标方法可采用下列方法或者下列方法的组合：

票决法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。

集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。

投标须知前附表7.1.8规定的其他定标办法。

7.1.9招标人应当将中标结果情况在投标须知前附表7.1.9规定的媒介上公告不少于3日。
7.1.10定标后有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按原定标方法确定中标人：

中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

中标人被查实存在违法行为影响中标结果的；

投标须知前附表7.1.10规定的其他情形。

7.1.11定标后有下列情形之一的，应重新定标：

（1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的；

（2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的；

（3）投标须知前附表7.1.11规定的其他情形。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，通过嵊州市公共资源电子交易系统制作并发放中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向招标人递交履约保证金，并应

符合招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金要求。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交。招标人要求中标人提供履约担保的，招标人也应当同时向中标人提供工程款支付担保。
7.3.2中标人不能按本章第7.3.1要求递交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立合同。中标人无正当理由拒签合同的或在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金及银行同期存款利息；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）其他情形：详见投标人须知前附表。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

投标人弄虚作假、串通投标或骗取中标的，取消其投标资格，已经中标的，中标无效，并承担以下责任：

1、列入嵊州市招投标市场黑名单，并予以公示；

2、投标保证金不予退还，依法承担赔偿责任；

3、构成犯罪的，依法追究其法律责任。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10. 需要补充的其他内容

10.1否决投标的情形：见投标人须知前附表。
10.2异议和投诉：见投标人须知前附表。
10.3定标：见投标人须知前附表。
10.4在建合同工程的认定及变更证明：见投标人须知前附表。
10.5特别说明：见投标人须知前附表。
10.6其他：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表
（项目名称）工程总承包招标开标记录表
开标时间：      年   月   日   时   分
	序号
	投标人
	投标保证金缴纳情况
	投标报价（万元）
	质量标准
	工期
	项目负责人
	施工负责人
	设计负责人
	备注
	投标人确认

	
	联合体牵头人(如联合体投标)
	联合体成员(如联合体投标)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


招标人代表： 
记录人： 
监标人： 

 
年 
月 
日
附件二：问题澄清通知
问题澄清通知
编号：      
（投标人名称）：
 
（项目名称）工程总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1.
2.
......
请将上述问题的澄清于 
年 
月 
日 
时前通过交易中心电子招标投标交易平台反馈。
评标委员会负责人：（签字）
 
年 
月 
日
附件三：问题的澄清
问题的澄清
编号：    
（项目名称）工程总承包招标评标委员会：
问题澄清通知（编号： 
）已收悉，现澄清如下：
1.
2.
.....
                        投标人：                        （单位名称）             
法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）      
                               年     月     日
附件四：中标通知书
中标通知书
               （中标人名称）：
你方于             （投标日期）所递交的          （项目名称）       标段工程总承包投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
中    标    价：                               元。
工          期：                            日历天。
项 目 负 责 人：                                。
设 计 负 责 人：                                。
施 工 负 责 人：                                。
中标内容范围：（应与招标公告、招标文件内容一致） 。
请你方在接到本通知书后的      日内到                         （指定地点）与我方签订工程总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。
特此通知。
招    标    人：                （单位盖章）     

法 定 代 表 人：               （签字或盖章）    
联    系    人：                                               

联   系   电   话：                                                 
         年     月     日
               第三章  评标办法（技术打分制综合评估法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式

评审

标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标文件签字盖章
	加盖投标人公章，并由法定代表人或其委托代理人签字，如委托人代理人签字的须其委托代理人签字；其他材料符合招标文件规定签字、盖章的各项要求。

	
	
	联合体投标人
	联合体组成单位不得超过2家，联合体各方应签订联合协议。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格

评审

标准
	营业执照
	具备有效的营业执照或事业单位法人证书

	
	
	资质等级
	投标人须具备独立法人资格，且须同时具备在有效期内的设计资质和施工资质，或符合资质要求的单位组成联合体：
设计资质：须具备工程设计综合资质甲级或建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业设计（建筑工程）专业乙级及以上资质或装饰装修设计专项资质甲级资质；并在人员、技术、资金等方面具有相应的能力。
施工资质：须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装饰装修工程专业壹级资质，并具备有效的企业安全生产许可证；并在人员、技术、资金等方面具有相应的能力。

	
	
	诚信要求
	① 企业、法定代表人、项目负责人三年内无行贿犯罪记录（以“中国裁判文书网”查询为准）；
② 企业、项目负责人没有被相关监管部门（行业主管部门、招投标监督部门）限制、清出嵊州市市场记录（具体时间以监管部门规定时限为准）；
③ 企业、法定代表人没有被人民法院纳入失信被执行人名单（以最高人民法院“中国执行信息公开网”查询为准）。如有特殊情况的，由投标人在投标文件中提供执行法院的有效依据；

④ 在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中没有被列入失信被执行人名单。



	
	
	项目负责人资格

和其他
	项目负责人：拟派项目负责人具有注册在投标人单位的须具备有效建筑工程专业二级注册建造师且具有有效的安全生产考核合格证书(B证)且不得担任其他未通过验收的建设工程项目的项目负责人或具有一级注册建筑师资格资格；设计负责人：具有有效的二级注册建筑师及以上资格；施工负责人：具有有效的建筑工程二级注册建造师及以上资格，具有有效的安全生产考核合格证书(B证)，且不得有在建项目；以上拟派负责人不得同时互相兼任，并为投标申请人在职职工(如以联合体投标的，为联合体各方) ，投标时需提供开标前至少六个月的社保证明 (缴纳单位必须为投标单位名称，除网上自助打印带验证码的《社会保险参保证明》外，须加盖社保缴费证明专用章) 。
投标人拟派安全员资格要求：具备有效的安全员C证（专职安全生产管理人员）。

投标人拟派施工员资格要求：具备土建施工员证书。

拟派的负责人、施工员、安全员均为投标企业在职职工（若为联合体投标，为联合体各方职工），须提供开标前六个月投标申请人所属社保机构养老保险交纳清单或证明。
“有在建合同工程”认定标准：

“1.对项目负责人“有在建合同工程”的认定标准：

（1）拟派项目负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任项目负责人的情形为“有在建合同工程”。

（2）其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

（3）在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）。

以下情形视为“有在建合同工程”：

（1）合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人；

（2）合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人；

（3）项目负责人发生更换的，以现任项目负责人视为有“在建合同工程”。

2.在建项目的项目负责人办理更换后，投标时需提供的资料：

（1）项目业主同意更换的证明；

（2）原项目负责人在建项目信息有备案在建设主管部门的，应提供建设主管部门同意更换的证明或网上变更信息扫描件；

3.在建合同工程和人员信息可参照全国和浙江省建筑市场监管与诚信信息平台发布的信息。


	
	
	其他要求
	省外企业需提供进浙承接业务备案相关证明或查询记录的相关网/

	2.1.3
	响应性评审标准


	投标内容
	招标文件要求的内容齐全

	
	
	工期
	计划工期：120日历天（含设计及施工等所有内容完成时间，并保证在2024年  月  日前完成并验收合格。）

	
	
	工程质量
	设计质量要求：符合现行国家规范、标准、强制性规定，无重大差错，符合现行工程设计文件编制深度规定要求；

工程质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求，按国家验收规范一次性验收合格。

	
	
	投标有效期
	90天

	
	
	投标保证金
	50万元

	
	
	投标报价
	本次招标概算2987.9 万元，其中设计服务费为 21.5万元（本项目施工图设计费占批复总设计费的 50%，不下浮），工程费用概算金额为2678 万元（其中暂估价为  /    万元，不下浮）。本次招标设计服务费不计入商务标评分，本项目招标控制价(即投标最高限价，为下浮率报价范围的上限价格)为 2565.6万元，超过最高限价作无效标处理。

其中：

注：本项目是交钥匙总承包，本次最高限价包含施工图设计和专项设计费、工程费、设备购置费、总承包其它费等整体完工移交该项目的一切费用。  

本项目若以联合体投标，联合体单位间管理费及试运行服务费等自行计入投标报价内，不再单独列出支付。

	
	
	分包计划
	符合第二章“投标人须知”前附表第1.11款规定

	2.2.1
	分值构成(总分 100 分) 
	资信部分10分；技术部分： 30 分；商务部分：60 分；

	2.2.2
	资信标10分

	
	资信标

10分
	分值范围
	评分标准

	
	
	企业资质

（2分）


	施工资质（0.5-1分）

1）建筑工程施工总承包二级及以上的或建筑装修装饰工程专业承包一级的得1.0分；

2）建筑工程施工总承包三级得0.5分。

2、设计资质（0.5-1.0分）

1）工程设计综合甲级资质或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计专业甲级得1分；

2）建筑行业设计乙级资质或建筑行业设计（建筑工程）专业乙级或装饰装修设计专项资质甲级资质得0.5分。

注：以上投标人（联合体）设计和施工资质合计得分最高为2分，须提供相关证书复印件加盖公章，否则不得分。

	
	
	项目负责人、设计负责人、施工负责人资格（2分）
	1、项目负责人、设计负责人、施工负责人具有建筑、装饰装修相关施工或设计类专业高级工程师及以上职称的，每人得1分，2人及以上得2分。
注：本项最高得分为2分，须提供证明材料提供相关证书复印件加盖公章，否则不得分。

	
	
	类似业绩

（2分）


	自2019年2月1日以来投标人（联合体投标的，指联合体施工单位）承担过类似工程且单项合同金额在1500万元以上的科技馆、纪念馆、博物馆、展览馆、规划馆、艺术馆、乡贤馆、博览馆等类似施工项目或EPC项目的，每提供一个业绩得1分，最高得1分。（同一项目在企业设计业绩中计算得分的，本项不再重复计分）。
施工项目或EPC项目业绩证明材料如下（第①、②、③项缺一不可）：①中标通知书，②合同协议书，③竣工验收合格证明材料或工程竣工验收备案表或工程质量竣工验收记录表复印件。认定业绩的具体时间以工程所在地工程质量监督机构出具的《工程质量监督报告》或工程所在地工程质量监督机构出具的竣工验收合格证明材料竣工验收合格时间或工程竣工验收备案表竣工验收合格时间或工程质量竣工验收记录表竣工验收合格时间为准，金额以合同协议书的金额为准。
以上业绩证明复印件加盖单位公章装订于投标文件中。

	
	
	
	自2019年2月1日至今投标人（联合体投标的，指联合体设计单位）承担过科技馆、纪念馆、博物馆、展览馆、规划馆、艺术馆、乡贤馆、博览馆等类似工程设计业绩或EPC项目设计业绩的，每个得1分，最高得1分。（同一项目在企业施工业绩中计算得分的，本项不再重复计分）。
设计业绩或EPC设计项目业绩证明材料如下（第①、②、③项缺一不可）： ①中标通知书， ②合同协议书（合同关键页），③图审合格书或竣工验收合格证明材料或工程竣工验收备案表。图审合格书是指能证明项目设计完成的佐证材料，认定时间以图审合格书上最后的落款时间为准或竣工验收合格证明时间为准。

	
	
	负责人业绩

（1分）

	所拟派的项目负责人或设计负责人或施工负责人自2019年2月1日至今以项目负责人或设计负责人或施工负责人身份完成过一个概算建安费在1500万元以上的科技馆、纪念馆、博物馆、展览馆、规划馆、艺术馆、乡贤馆、博览馆等类似工程设计项目或施工项目或EPC项目的得1分。

业绩证明材料如下（第①、②、③项缺一不可）: ①中标通知书， ②合同协议书，③图审合格书或竣工验收合格证明材料或工程竣工验收备案表或工程质量竣工验收记录表复印件。

认定业绩的具体时间和金额同企业施工业绩或企业设计业绩要求。

	
	
	信用评分

3分
	信用评价评分为3分。信用评价评分根据投标截止之日绍兴智慧建设平台上公布的（ 房建工程专业）的施工总承包企业信用评价进行计取，无信用等级的不计分。信用分按招标控制价分类计算。



	2.2.3
	技术标30分

	
	技术标

30分

	分值范围
	分值
	评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

	
	
	工程EPC实施

管理方案


	0-3
	针对投标人提供的整个项目实施方案（项目目标，总承包服务目标、组织形式、管理方案、质量、进度、安全保障措施等）进行综合比较，一般得0-1分，良得1-2分，优秀得2-3分。

	
	
	初步设计

方案优化
	0-2
	对项目的现场勘察和调研，具体分析项目的现场条件、建筑空间组织利用等现状情况，出具初步设计优化方案，方案内容包括现状优劣情况、存在问题及相关对策，根据初步设计方案优化、展陈布局和合理化建议进行综合评分，一般的得0-0.5分；较为全面、合理的得0.6-1分；全面合理、针对性强的得1.5-2.0分。

	
	
	设计方案
	0-8
	按照设计任务书对设计方案进行创作、优化，对展厅展现具有提升效果，且方案要具备可操作性（提供效果图及深化设计图纸）。

具体包括但不限于以下内容：

（1）1F序厅——序厅深化（0-1分）；

党建自然人文——党建自然人文展区深化（0-1分）

（3）经济开发区历史——经济开发区历史发展及产业实力展区深化（0-1分）；
（4）经开区专项规划——经开区专项规划展区深化（0-1分）；

（5）招商聚财——招商聚财展区深化（0-1分）；

（6）未来展望——未来展望展区深化（0-1分）；

（7）数字沙盘——核心展区深化，重点展示项须具备创新性与落地性（0-1分）

（8）展示大纲、大纲细则（切合开发区特征）、展示内容功能分区、观展流线（不同人群观展流线）（0-1分）

根据设计方案深度、主题切合度、布局合理性、展示创新性及设计说明、深化设计图纸、效果图的全面完整性及落地性进行打分。

	
	
	核心展项多媒体

脚本创意
	0-4
	1、数字沙盘——属于展厅重点展项，将根据建筑体特点定制球型相关造型屏幕相结合，设计强调科技感与沉浸感，为参观者带来震撼的沉浸体验。展现嵊州经济开发区奋斗奋进的美好画面，作为整馆展示精髓充分展示主题与特点精华。 为后续内容的展开做好铺垫。 提供一个策划脚本。 

要求： 

1）提供影片内容的详细策划及策划脚本：方案主题明确、脉络清晰，创意构思巧妙、内容表现恰当，逻辑节奏合理、画面美观，符合展厅整体定位；影片故事和画面具有充分的感染力、代入感和冲击力；从主题、结构、画面、时长、特效等方面展示。 

评委根据脚本的内容和展示整体及细节效果进行打分，脚本内容一般，画面分镜不超过 10 个的得 0.5 分； 脚本内容制作较好，具有嵊州具体内容设计图面、地图、 分镜超过 20 个的，得 1 分； 深入研究嵊州特色，提供当地对应切专业的三维效果图、 开发区地图表现等设计分镜，分镜头超过25 个的，整体良好的得 1.5 分； 根据开发区特点设定，提供专业分镜手绘、 三维效果图、 开发区地图表现等设计分镜，分镜头超过 30 个的、设计优秀的得 2.0 分。 未按上述要求提供策划脚本内容的不得分。

2、招商聚财——数字可视化，属于展厅核心展项，作为招商内容的升华，以触摸互动体验的方式充分展示项目审批全流程，主题明确的展示嵊州速度与特点，极具互动性与记忆点。提供一个策划脚本。

要求：

1）提供项目审批全流程内容的详细策划及策划脚本:方案主题明确、脉络清晰，创意构思巧妙、内容表现恰当，逻辑节奏合理、画面美观，符合招商聚财整体使用需求；数字可视化内容和画面具有充分的参与性、体验性和互动性；。

2）根据项目审批全流程实际情况提供策划脚本。

评委根据脚本的内容和展示整体及细节效果进行打分，脚本内容一般得0.5-1.0分；较好得1.0-1.5分；优秀得1.5-2.0分。未按上述要求提供策划脚本的不得分。

	
	
	设备材料采购

控制措施
	0-4
	根据设备采购品控性，设备到位进度控制措施，设备后续维保措施进行综合评审，一般的得0-1分；较为全面的得1-2.5分；科学合理、针对性强的得 2.5-4分。

	
	
	项目重点难点分析
	0-1
	项目重点难点分析及合理化建议0-1分

	
	
	工程施工管理
	0-3
	工程施工进度控制和管理0-1分

	
	
	
	
	工程施工质量管理0-1分

	
	
	
	
	工程施工安全文明管理0-1分

	
	
	外部协调管理
	0-3
	外部协调管理，验收、结算、移交的合理组织和配合，一般的得0-1分；较为全面的得1-2分；科学合理、针对性强的得 2-3分。

	
	
	其他
	0-2
	投标文件质量较差的得0-0.5分，一般的得0.5-1分，编制规范，条理清晰的得1-2分。

	2.2.4
	商务标60分

	
	评标基准价
	用于计算投标报价得分的 C 值分别为 1.0、1.5 和 2.0。 
评标基准价计算： 
方法 1：Ｄ=0.4×Ａ+0.6×Ｂ×Ｋ 
方法 2：Ｄ=0.5×Ａ+0.5×Ｂ×Ｋ 
方法 3：Ｄ=0.6×Ａ+0.4×Ｂ×Ｋ 
Ａ（投标报价算术平均值）：所有有效投标报价的算术平均值。当有效投标报价数量超过 10 个时，去除报价最高和最低各 20％个（不为整数的，按四舍五入取整）后进行算术平均。 
Ｂ为最高投标限价。 
Ｋ（浮动系数）：在 93%至 83%间，步长为2%的浮动系数。 
C、Ｋ值及评标基准价计算方法在开标现场随机确定。
评标结果公布后，评标基准价不作调整。

	
	报价得分

（60分）
	评标委员会根据此评标基准价，对各投标人的投标报价与评标基准价作比较，相同者为满分，高于评标基准价的，每高1％（即报价较高者）扣2C分，低于评标基准价的，每低1％扣C分。以此求出各投标人商务标得分，最低为0分。不为整数时用插入法计算，得分保留两位小数。

投标报价低于基准价的得分：

得分=规定分值－（基准价－投标人报价）/基准价×100%×C×100

投标报价高于基准价的得分：

得分=规定分值－（投标人报价－基准价）/基准价×100%×2C×100

	
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价


注：下浮率计算抽取档次，按照下浮幅度范围内每0.2％为一档。

评标办法

1、评标方法

本次评标采用综合评价法。评标委员会对通过形式评审、资格评审、响应性评审的投标文件，根据本章第2.2款规定评分标准进行计算，评标委员会推荐得分最高的有效投标人为中标候选人，若出现总得分并列第一，则以商务标得分较高者为中标候选人；商务标得分也相同的，由招标人现场抽签产生确定中标候选人，并在评标报告中明确本招标项目的中标价。

2、评审标准

2.1 符合性评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

2.2.1分值构成

（1）技术标：见评标办法前附表。

（2）资信标：见评标办法前附表。

（3）商务标：见评标办法前附表。

2.2.2评分标准

（1）技术评分标准：见评标办法前附表。

（2）资信标评分标准：见评标办法前附表。

（3）商务标评分标准：见评标办法前附表。

3、评标程序

3.1 符合性评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1 项、第2.1.2项、第2.1.3 项规定的标准对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，否决其投标：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构 (单位) ；

(2) 为本招标项目前期工作提供咨询服务的；

(3) 为本招标项目的监理人；

(4) 为本招标项目的代建人；

(5) 为本招标项目提供招标代理服务的；

(6) 被责令停业的；

(7) 被暂停或取消投标资格的；

(8) 进入清算程序，或被宣告破产；

(9) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的 (具体时间以监管部门规定的时限 为准) ；

(10) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(11) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(12) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(13) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

(14) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(15) 不按评标委员会要求澄清、说明、补正或者书面询问核对的；

(16) 未按招标文件要求编制投标文件，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(17) 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

(18) 投标人拟派项目负责人、施工负责人有在建工程的；

(19) 技术标副本和商务标副本出现签字、盖章、姓名、标记等任何泄露投标人信息的内容，技术标副本和商务标副本封面、封底和内页未按规定统一采用白色纸张。

(20) 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件，或者投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的；

(21) 联合体投标未附联合体各方共同投标协议的；

(22) 投标人有以他人名义投标、串通投标、弄虚作假、行贿等违法违规行为的；

(23) 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正或者书面询问核对的；

(24) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应的；

(25) 投标文件附有招标人不能接受的条件的；

(26) 招标文件规定的其他否决投标情形。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的评分标准进行计算。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1评标委员会在评标时，对投标文件中含义不明确、明显文字错误或计算错误等各类疑点，应先通知投标人进行书面澄清或说明或者对细微偏差进行补正，拟否决其投标的，应先向投标人进行书面询问核对。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

4、推荐中标候选人

评标委员会根据招标文件评标办法设置的技术评审项目和评分规则，对全部通过符合性审查的投标文件进行技术、资信打分。中标候选人具体推荐方式如下，进入推荐名单的中标候选人不排名次：

1.通过符合性审查的合格投标人少于3家时，评标委员会应否决所有投标；

2.通过符合性审查的合格投标人在3家及以上 5 家及以下时，全部合格投标人推荐为中标候选人；

3.通过符合性审查的合格投标人5 家以上时，推荐综合得分前5名的为中标候选人。（排序不分先后）
注：当出现并列第5名时，以投标报价低者优先；若投标报价均相同时，以技术资信评分高者优先；若投标报价和技术资信评分均相同时，则由评标委员会记名投票表决方式进入推荐名单；

4.通过符合性审查的合格投标人多于 /  家时，技术资信评分 /   分（满分为  /  分，由招标人自行填写）及以上投标人在 /  家及以下的，选择技术资信评分高低排名前/ 名合格投标人进入比选范围，从比选范围中选择投标报价与评标基准价之差绝对值最小的前  / 名推荐为中标候选人。

注：1.技术资信评分第  /  名若出现技术资信评分相同时，以投标报价低者优先；技术资信评分、投标报价均相同时，则由评标委员会记名投票表决方式进入后续评审；

2.投标报价与评标基准价之差绝对值最小的第 /   名，若出现差值绝对值相同，以投标报价低者优先；若差值绝对值、投标报价均相同时，以技术资信评分高者优先；若差值绝对值、投标报价和技术资信评分均相同时，则由评标委员会记名投票表决方式进入推荐名单；

5.通过符合性审查的合格投标人多于 /  家时，技术资信评分  / 分及以上投标人在  /  家及以上    家以下的，所有技术资信评分在  /  分及以上的合格投标人进入比选范围，从比选范围中选择投标报价与评标基准价之差绝对值最小的前  /  名推荐为中标候选人

注：投标报价与评标基准价之差绝对值最小的第 /  名，若出现差值绝对值相同，以投标报价低者优先；若差值绝对值、投标报价均相同时，以技术资信评分高者优先；若差值绝对值、投标报价和技术资信评分均相同时，则由评标委员会记名投票表决方式进入推荐名单；

6.通过符合性审查的合格投标人多于 /   家时，技术资信评分 /  分及以上投标人在   /家及以上的，选择技术资信评分高低排名前 /  名投标人进入比选范围，从比选范围中选择投标报价与评标基准价之差绝对值最小的前  / 名推荐为中标候选人

注：1.技术资信评分 /  分及以上的合格投标人中，如技术资信评分第 /  名若出现技术资信评分相同时，以投标报价低者优先；技术资信评分、投标报价均相同时，则由评标委员会记名投票表决方式进入后续评审；

2.投标报价与评标基准价之差绝对值最小的第  / 名，若出现差值绝对值相同，以投标报价低者优先；若差值绝对值、投标报价均相同时，以技术资信评分高者优先；若差值绝对值、投标报价和技术资信评分均相同时，则由评标委员会记名投票表决方式进入推荐名单。

第四章 合同条款及格式
第一节  合同协议书
发包人（全称）：   嵊州市东开光电有限公司   

承包人（全称）：                       

    根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                      工程设计采购总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称： 嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目—开发区规划展示馆工程（EPC）
2.建设模式：设计采购施工总承包(EPC)模式
3.工程地点： 嵊州市开双创大楼1-2层
4.工程立项批准文号：                
5.资金来源： 自筹资金
6.工程内容：
    二、合同工期

计划开始日期：     年     月     日。

计划竣工日期：     年     月     日。

工期总日历天数：120日历天（含设计及施工等所有内容完成时间，并保证在2024年月日前完成并验收合格。）
缺陷责任期：24个月
    三、质量标准
设计质量要求：符合现行国家规范、标准、强制性规定，无重大差错；同时满足本招标文件相关技术要求；工程质量要求：按国家验收规范一次性验收合格。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

   人民币（大写）               (¥            元)；

其中：

（1）设计费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）建安工程：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）多媒体设施设备：

人民币（大写）               (¥          元)；

2.合同价格形式：固定总价控制合同。

    五、项目经理

承包人项目负责人：                          ；
设计负责人：                            ；
施工负责人：                            。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）招标人需求

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）承包人投标文件；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于      年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在                              签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自                                   生效。

    十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
发包人(公章)：                                 承包人(公章)：          
法定代表人或                                       法定代表人或          

其委托代理人（签字）：                         其委托代理人（签字）：          
组织机构代码：                                 组织机构代码：                   

地    址：                                     地    址：                        
邮政编码：                                     邮政编码：                      
法定代表人：                                   法定代表人：                    
委托代理人：                                   委托代理人：                    
电    话：                                     电    话：                      
传    真：                                     传    真：                      
电子信箱：                                         电子信箱：                      
开户银行：                                     开户银行：                      
账    号：                                     账    号：                      

第二节 通用合同条款
第l条 一般规定

1.1 定义与解释

1.1.1  合同，指由第1.2.1项所述的各项文件所构成的整体。

1.1.2  通用条款，指合同当事人在履行工程总承包合同过程中依法所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。

1.1.3  专用条款，指合同当事人根据工程总承包项目的具体情况，对通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定，并同意共同遵守的条款。

1.1.4  工程总承包，指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工(含竣工试验)、试运行等阶段实行全过程或若干阶段的工程承包。

1.1.5  发包人，指在合同协议书中约定的，具有项目发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.6  承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。

1.1.7  联合体，指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其他组织组成的，作为工程承包人的临时机构，联合体各方向发包人承担连带责任。联合体各方应指定其中一方作为牵头人。

1.1.8  分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的、具有相应资格的法人或其他组织。

1.1.9  发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。

1.1.10  监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。

1.1.11  工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。

1.1.12  项目负责人，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。

1.1.13  工程，指永久性工程和(或)临时性工程。

1.1.14  永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验和试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。

1.1.15  单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。

1.1.16  临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，以及不构成永久性工程实体的其它临时设施。

1.1.17  现场或场地，指合同约定的由发包人提供的用于承包人现场办公，工程物资、机具设施存放和工程实施的任何地点。

1.1.18  项目基础资料，指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告(如选厂报告、资源报告、勘察报告等)、资料(如气象、水文、地质等)、协议(如原料、燃料、水、电、气、运输等)和有关数据等，以及设计所需的其它基础资料。

1.1.19  现场障碍资料，指发包人需向承包人提供的进行工程设计、现场施工所需的地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其它相关资料。

1.1.20  设计阶段，指规划设计、总体设计、初步设计、技术设计和施工图设计等阶段。设计阶段的组成，视项目情况而定。

1.1.21  工程物资，指设计文件规定的将构成永久性工程实体的设备、材料和部件，以及进行竣工试验和竣工后试验所需的材料等。

1.1.22  施工，指承包人把设计文件转化为永久性工程的过程，包括土建、安装和竣工试验等作业。

1.1.23  竣工试验，指工程或(和)单项工程被发包人接收前，应由承包人负责进行的机械、设备、部件、线缆和管道等性能试验。

1.1.24  变更，本项目变更特指在改变工程功能和规模的情况下，发包人书面通知或书面批准的，对工程所作的任何更改。

1.1.25  施工竣工，指工程己按合同约定和设计要求完成土建、安装，并通过竣工试验。

1.1.26  工程接收，指工程或(和)单项工程通过竣工试验后，为使发包人的操作人员、使用人员进入岗位进行竣工后试验、试运行准备，由承包人与发包人进行工程交接，并由发包人颁发接收证书的过程。

1.1.27  竣工后试验，指工程被发包人接收后，按合同约定由发包人自行或在发包人组织领导下由承包人指导进行的工程的生产或(和)使用功能试验。

1.1.28  试运行考核，指根据合同约定，在工程完成竣工试验后，由发包人自行或在发包人的组织领导下由承包人指导进行的包括合同目标考核验收在内的全部试验。

1.1.29  考核验收证书，指试运行考核的全部试验完成并通过验收后，由发包人签发的验收证书。

1.1.30  工程竣工验收，指承包人接到考核验收证书、完成扫尾工程和缺陷修复，并按合同约定提交竣工验收报告、竣工资料、竣工结算资料，由发包人组织的工程结算与验收。

1.1.31  合同期限，指从合同生效之日起，至双方在合同下的义务履行完毕之日止的期间。

1.1.32  基准日期，指递交投标文件截止日期之前30日的日期。

1.1.33  项目进度计划，指自合同生效之日起，按合同约定的工程全部实施阶段(包括设计、采购、施工、竣工试验、工程接收、竣工后试验至试运行考核等阶段)或若干实施阶段的时间计划安排。

1.1.34  施工开工日期，指合同协议书中约定的，承包人开始现场施工的绝对日期或相对日期。

1.1.35  竣工日期，指合同协议书中约定的，由承包人完成工程施工(含竣工试验)的绝对日期或相对日期，包括合同约定的任何延长日期。

1.1.36  绝对日期，指以公历年、月、日所表明的具体期限。

1.1.37  相对日期，指以公历天数表明的具体期限。

1.1.38  关键路径，指项目进度计划中直接影响到竣工日期的时间计划线路。

该关键路径由合同双方在讨论项目进度计划时商定。

1.1.39  日、月、年，指公历的日、月、年。本合同中所使用的任何期间的起点均指相应事件发生之日的下一日。如果任何时间的起算是以某一期间届满为条件，则起算点为该期间届满之日的下一日。任何期间的到期日均为该期间届满之日的当日。

1.1.40  工作日，指除中国法定常假日之外的其它公历日。

1.1.41  合同价格，指合同协议书中约定的、承包人进行设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验、试运行考核和服务等工作的价款。

1.1.42  合同价格调整，指依据法律及合同约定需要增减的费用而对合同价格进行的相应调整。

1.1.43  合同总价，指根据合同约定，经调整后的合同结算价格。

1.1.44  预付款，指根据合同约定，由发包人预先支付给承包人的款项。

1.1.45  工程进度款，指发包人根据合同约定的支付内容、支付条件，分期向承包人支付的设计、采购、施工和竣工试验的进度款，竣工后试验和试运行考核的服务费以及项目管理服务费等款项。

1.1.46  工程质量保修责任书，指依据有关质量保修的法律规定，发包人与承包人就工程质量保修相关事宜所签订的协议。

1.1.47  缺陷责任保修金，指按合同约定发包人从工程进度款中暂时扣除的，作为承包人在施工过程及缺陷责任期内履行缺陷责任担保的金额。

1.1.48  缺陷责任期，指承包人按合同约定承担缺陷保修责任的期间，一般应为12个月。因缺陷责任的延长，最长不超过24个月。具体期限在专用条款约定。

1.1.49  书面形式，指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。数据电文包括：电传、传真、电子数据交换和电子邮件等。

1.1.50  违约责任，指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所须承担的责任。

1.1.51  不可抗力，指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，具体情形由双方在专用条款中约定。

1.1.52  根据本合同工程的特点，需补充约定的其它定义，在专用条款中约定。

1.2 合同文件

1.2.1  合同文件的组成。合同文件相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

(1)本合同协议书

(2)中标通知书

(3)投标函及投标函附录
(4)本合同专用条款
(5)本合同通用条款

(6)合同附件

(7)标准、规范及有关技术文件

(8)设计文件、资料和图纸

(9)双方约定构成合同组成部分的其它文件

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

1.2.2  当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，在不影响工程正常进行的情况下，由当事人协商解决。当事人经协商未能达成一致，根据16.3款关于争议和裁决的约定解决。

1.2.3  合同中的条款标题仅为阅读方便，不作为对合同条款解释的依据。

1.3  语言文字

合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。合同当事人在专用条款约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明本合同的主导语言。

在少数民族地区，当事人可以约定使用少数民族语言编写、解释和说明本合同文件。

1.4  适用法律

本合同遵循中华人民共和国法律，指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。需要明示的国家和地方的具体适用法律的名称在专用条款中约定。

在基准日期之后，因法律变化导致承包人的费用增加的，发包人应合理增加合同价格；如果因法律变化导致关键路径工期延误的，应合理延长工期。

1.5  标准、规范

1.5.1  适用于本工程的国家标准规范、和(或)行业标准规范、和(或)工程所在地方的标准规范、和(或)企业标准规范的名称(或编号)，在专用条款中约定。

1.5.2  发包人使用国外标准、规范的，负责提供原文版本和中文译本，并在专用条款中约定提供的标准、规范的名称、份数和时间。

1.5.3  没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用条款中约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对施工人员进行特殊培训的，除合同价格已包含此项费用外，双方应另行签订协议作为本合同附件，其费用由发包人承担。

1.5.4  在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用增加的，发包人应合理增加合同价格；导致关键路径工期延误的，发包人应合理延长工期。

1.6  保密事项

当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可签订保密协议，作为合同附件。

第2条发包人

2.1  发包人的主要权利和义务

2.1.1  负责办理项目的审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权，完成拆迁补偿工作，使项目具备法律规定的及合同约定的开工条件，并提供立项文件。

2.1.2  履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务。

2.1.3  有权按照合同约定和适用法律关于安全、质量、环境保护和职业健康等强制性标准、规范的规定，对承包人的设计、采购、施工、竣工试验等实施工作提出建议、修改和变更，但不得违反国家强制性标准、规范的规定。

2.1.4  有权根据合同约定，对因承包人原因给发包人带来的任何损失和损害，提出赔偿。

2.1.5  发包人认为必要时，有权以书面形式发出暂停通知。其中，因发包人原因造成的暂停，给承包人造成的费用增加由发包人承担，造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

2.2  发包人代表

发包人委派代表，行使发包人委托的权利，履行发包人的义务，但发包人代表无权修改合同。发包人代表依据本合同并在其授权范围内履行其职责。发包人代表根据合同约定的范围和事项，向承包人发出的书面通知，由其本人签字后送交项目负责人。发包人代表的姓名、职务和职责在专用条款约定。发包人决定替换其代表时，应将新任代表的姓名、职务、职权和任命时间在其到任的15日前，以书面形式通知承包人。

2.3  跟踪审计方、监理人

2.3.1  发包人需对工程实行监理的，跟踪审计方、监理人的名称、工程总监、监理范围、内容和权限在专用条款中写明。

跟踪审计方、监理人按发包人委托跟踪审计、监理的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监督。跟踪审计方、监理人向承包人发出的通知，以书面形式由跟踪审计方负责人、工程总监签字后送交承包人实施，并抄送发包人。

2.3.2  工程总监的职权与发包人代表的职权相重叠或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

2.3.3  除专用条款另有约定外，工程总监无权改变本合同当事人的任何权利和义务。

2.3.4  发包人更换工程总监时，应提前5日以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。

2．4  安全保证

2.4.1  除专用条款另有约定外，发包人应负责协调处理施工现场周围的地下、地上已有设施和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物及坟墓等的安全保护工作，维护现场周围的正常秩序.

2.4.2  除专用条款另有约定外，发包人应负责对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志，并以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围。因发包人的原因给承包人造成的损失和伤害，由发包人负责。

2.4.3  本合同未作约定，而在工程主体结构或工程主要装置完成后，发包人要求进行涉及建筑主体及承重结构变动、或涉及重大工艺变化的装修工程时，双方可另行签订委托合同，作为本合同附件。

发包人自行决定此类装修或发包人与第三方签订委托合同，由发包人或发包人另行委托的第三方提出设计方案及施工的，由此造成的损失、损害由发包人负责。

2.4.4  发包人负责对其代表、雇员、监理人及其委托的其他人员进行安全教育，并遵守承包人工程现场的安全规定。承包人应在工程现场以标牌明示相关安全规定，或将安全规定发送给发包人。因发包人的代表、雇员、监理人及其委托的其他人员未能遵守承包人工程现场的安全规定所发生的人身伤害、安全事故，由发包人负责。

2.4.5  发包人、发包人代表、雇员、监理人及其委托的其他人员应遵守7.8款职业健康、安全和环境保护的相关约定。

2.5  保安责任

2.5.1  现场保安工作的责任主体由专用条款约定。承担现场保安工作的一方负责与当地有关治安部门的联系、沟通和协调，并承担所发生的相关费用。

2.5.2  发包人与承包人商定工程实施阶段及区域的保安责任划分，并编制各自的相关保安制度、责任制度和报告制度，作为合同附件。

2.5.3  发包人按合同约定占用的区域、接收的单项工程和工程，由发包人承担相关保安工作，及因此产生的费用、损害和责任。

第3条承包人

3.1  承包人的主要权利和义务

3.1.1  承包人应按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和竣工日期，完成设计、采购、施工、竣工试验和(或)指导竣工后试验等工作，不得违反国家强制性标准、规范的规定。

本工程的具体承包范围，应依据合同协议书第一项“工程概况”中有关“工程承包范围”的约定。

3.1.2  承包人应按合同约定，自费修复因承包人原因引起的设计、文件、设备、材料、部件、施工中存在的缺陷、或在竣工试验和竣工后试验中发现的缺陷。

3.1.3  承包人应按合同约定和发包人的要求，提交相关报表。报表的类别、名称、内容、报告期、提交时间和份数，在专用条款中约定。

3.1.4  承包人有权根据4.6.4款承包人的复工要求、14.9款付款时间延误和17条不可抗力的约定，以书面形式向发包人发出暂停通知。除此之外，凡因承包人原因的暂停，造成承包人的费用增加由其自负，造成关键路径延误的应自费赶上。

3.1.5  对因发包人原因给承包人带来任何损失、损害或造成工程关键路径延误的，承包人有权要求赔偿或(和)延长竣工日期。

3.2  项目负责人

3.2.1  项目负责人，应是当事人双方所确认的人选。项目负责人经授权并代表承包人负责履行本合同。项目负责人的姓名、职责和权限在专用条款中约定。

项目负责人应是承包人的员工，承包人应在合同生效后10日内向发包人提交项目负责人与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目负责人缴纳社会保险的有效证明，承包人不提交上述文件的，项目负责人无权履行职责，由此影响工程进度或发生其它问题的，由承包人承担责任。

项目负责人应常驻项目现场，且每月在现场时间不得少于专用条款约定的天数。项目负责人不得同时担任其它项目的项目负责人。项目负责人确需离开项目现场时应事先取得发包人同意，并指定一名有经验的人员临时代行其职责。

承包人违反上述约定的，按照专用条款的约定，承担违约责任。

3.2.2  项目负责人按合同约定的项目进度计划，并按发包人代表和(或)工程总监依据合同发出的指令组织项目实施。在紧急情况下，且无法与发包人代表和(或)工程总监取得联系时，项目负责人有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后48小时内向发包人代表和(或)工程总监送交书面报告。

3.2.3  承包人需更换项目负责人时，提前15日以书面形式通知发包人，并征得发包人的同意。继任的项目负责人须继续履行第3.2.1款约定的职责和权限。未经发包人同意，承包人不得擅自更换项目负责人。承包人擅自更换项目负责人的，按专用条款的约定，承担违约责任。

3.2.4  发包人有权以书面形式通知更换其认为不称职的项目负责人，应说明更换因由，承包人应在接到更换通知后15日内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍以书面形式通知更换的，承包人应在接到第二次更换通知后的30日内进行更换，并将新任命的项目负责人的姓名、简历以书面形式通知发包人。新任项目负责人继续履行第3.2.1款约定的职责和权限。

3.3  工程质量保证

承包人应按合同约定的质量标准规范，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，建立有效的质量保证体系，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。

3.4  安全保证

3.4.1  工程安全性能

承包人应按照合同约定和国家有关安全生产的法律规定，进行设计、采购、施工、竣工试验，保证工程的安全性能。

3.4.2  安全施工

承包人应遵守7.8款职业健康、安全和环境保护的约定。

3.4.3  因承包人未遵守发包人按2.4.2款通知的安全规定和位置范围限定所造成的损失和伤害，由承包人负责。

3.4.4  承包人全面负责其施工场地的安全管理，保障所有进入施工场地的人员的安全。因承包人原因所发生的人身伤害、安全事故，由承包人负责。

3.5  职业健康和环境保护保证

3.5.1  工程设计

承包人应按照合同约定，并遵照《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程环境保护条例》及其它相关法律规定进行工程的环境保护设计及职业健康防护设计，保证工程符合环境保护和职业健康相关法律和标准规定。

3.5.2  职业健康和环境保护

承包人应遵守7.8款职业健康、安全和环境保护的约定。

3.6  进度保证

承包人按4.l款约定的项目进度计划，合理有序地组织设计、采购、施工、竣工试验所需要的各类资源，以及派出有经验的竣工后试验的指导人员，采用有效的实施方法和组织措施，保证项目进度计划的实现。

3.7  现场保安

承包人承担其进入现场、施工开工至发包人接收单项工程或(和)工程之前的现场保安责任(含承包人的预制加工场地、办公及生活营区)，并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。

3.8  分包

3.8.1  分包约定

承包人只能对专用条款约定列出的工作事项(含设计、采购、施工、劳务服务、竣工试验等)进行分包。

专用条款未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请，发包人在接到分包事项申请后的15日内，予以批准或提出意见。发包人未能在15日批准亦未提出意见的，承包人有权在提交该分包事项后的第16日开始，将提出的拟分包事项对外分包。  

3.8.2  分包人资质

分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。

3.8.3  承包人不得将承包的工程对外转包，也不得以肢解方式将承包的全部工程对外分包。

3.8.4  设计、施工和工程物资等分包人，应严格执行国家有关分包事项的管理规定。

3.8.5  对分包人的付款

承包人应按分包合同约定，按时向分包人支付合同价款。除非专用条款另有约定外，未经承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人支付任何款项。

3.8.6  承包人对发包人负责

承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。

第4条进度计划、延误和暂停

4.1  项目进度计划

4.1.1  项目进度计划

承包人负责编制项目进度计划，项目进度计划中的施工期限(含竣工试验)，应符合合同协议书的约定。关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人提交项目进度计划的份数和时间，在专用条款约定。

项目进度计划经发包人批准后实施，但发包人的批准并不能减轻或免除承包人的合同责任。

4.1.2  自费赶上项目进度计划

因承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划。

4.1.3  项目进度计划的调整

出现下列情况，竣工日期相应顺延，并对项目进度计划进行调整：

(1)发包人根据5.2.1款提供的项目基础资料和现场障碍资料不真实、不准确、不齐全、不及时，或未能按14.3.1款约定的预付款金额和(或)14.3.2款约定的预付款时间付款，导致4.2.2款约定的设计开工日期延误，或4.3.2款约定的采购开始日期延误，或造成4.4.2款施工开工日期延误的。

(2)根据4.2.4款第(2)项的约定，因发包人原因，导致某个设计阶段审核会议时间的延误。

(3)根据4.2.4款第(3)项的约定，相关设计审查部门批准时间较合同约定的时间延长的。

(4)合同约定的其它可延长竣工日期的情况。

4.1.4  发包人的赶工要求

合同实施过程中发包人书面提出加快设计、采购、施工、竣工试验的赶工要求，被承包人接受时，承包人应提交赶工方案，采取赶工措施。因赶工引起的费用增加，按13.2.4款的变更约定执行。

4.2  设计进度计划

4.2.1  设计进度计划

承包人根据批准的项目进度计划和5.3.1款约定的设计审查阶段及发包人组织的设计阶段审查会议的时间安排，编制设计进度计划。设计进度计划经发包人认可后执行。发包人的认可并不能减轻或免除承包人的合同责任。

4.2.2  设计开工日期

承包人收到发包人按5.2.1款提供的项目基础资料、现场障碍资料，及14.3.2款的预付款收到后的第5日，作为设汁开工日期。

4.2.3  设计开工日期延误

因发包人未能按5.2.1款的约定提供设计基础资料、现场障碍资料等相关资料、或未按14.3.1款和14.3.2款约定的预付款金额和支付时间支付预付款，造成设计开工日期延误的，设计开工日期和工程竣工日期相应顺延；因承包人原因造成设计开工日期延误的，按4.1.2款的约定，自费赶上。因发包人原因给承包人造成经济损失的，应支付相应费用。

4.2.4  设计阶段审查日期的延误

(1)因承包人原因，未能按照合同约定的设计审查阶段及其审查会议的时间安排提交相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度要求时，造成设计审查会议延误的，由承包人依据4.1.2款的约定，自费采取措施赶上；造成关键路径延误，或给发包人造成损失(审核会议准备费用)的，由承包人承担。

(2)因发包人原因，未能遵守合同约定的设计阶段审查会议的时间安排，造成某个设计阶段审查会议延误的，竣工日期相应顺延。因此给承包人带来的窝工损失，由发包人承担。

(3)政府相关设计审查部门批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。因此给双方带来的费用增加，由双方各自承担。

4.3  采购进度计划

4.3.1  采购进度计划

承包人的采购进度计划应符合项目进度计划的时间安排，并与设计、施工和(或)竣工试验及竣工后试验的进度计划相衔接。采购进度计划的提交份数和日期，在专用条款约定。

4.3.2  采购开始日期

采购开始日期在专用条款约定。

4.3.3  采购进度延误

因承包人的原因导致采购延误，造成的停工、窝工损失和竣工日期延误，由承包人负责。因发包人原因导致采购延误，给承包人造成的停工、窝工损失，由发包人承担，若造成关键路径延误，竣工日期相应顺延。

4.4  施工进度计划

4.4.1  施工进度计划

承包人应在现场施工开工15日前向发包人提交一份包括施工进度计划在内的总体施工组织设计。施工进度计划的开竣工时间，应符合合同协议书对施工开工和工程竣工日期的约定，并与项目进度计划的安排协调一致。发包人需承包人提交关键单项工程或(和)关键分部分项工程施工进度计划的，在专用条款中约定提交的份数和时间。

4.4.2  施工开工日期延误

施工开工日期延误的，根据下列约定确定延长竣工日期：

(1)因发包人原因造成承包人不能按时开工的，开竣工日期相应顺延。给承包人造成经济损失的应支付相应费用。

(2)因承包人原因不能按时开工的，需说明正当理由，自费采取措施及早开工，竣工日期不予延长。

(3)因不可抗力造成施工开工日期延误的，竣工日期相应顺延。

4.4.3  竣工日期

(1)承包项目的实施阶段含竣工试验阶段时，按以下方式确定计划竣工日期和实际竣工日期：

1)根据专用条款(9.1款工程接收)约定的单项工程竣工日期，为单项工程的计划竣工日期；工程中最后一个单项工程的计划竣工日期，为工程的计划竣工日期；

2)单项工程中最后一项竣工试验通过的日期，为该单项工程的实际竣工日期；

3)工程中最后一个单项工程通过竣工试验的日期，为工程的实际竣工日期。

(2)承包项目的实施阶段不含竣工试验阶段时，按以下方式确定计划竣工日期和实际竣工日期：

1)根据专用条款(9.l款工程接收)中所约定的单项工程竣工日期，为单项工程的计划竣工日期；工程中最后一个单项工程的计划竣工日期，为工程的计划竣工日期；

2)承包人按合同约定，完成施工图纸规定的单项工程中的全部施工作业，且符合合同约定的质量标准的日期，为单项工程的实际竣工日期；

3)承包人按合同约定，完成施工图纸规定的工程中最后一个单项工程的全部施工作业，且符合合同约定的质量标准的日期，为工程的实际竣工日期。

(4)承包人为竣工试验、或竣工后试验预留的施工部位、或发包人要求预留的施工部位、不影响发包人实质操作使用的未完扫尾工程和缺陷修复，不影响竣工日期的确定。

4.5  误期损害赔偿

因承包人原因，造成工程竣工日期延误的，由承包人承担误期损害赔偿责任。每日延误的赔偿金额，及累计的最高赔偿金额在专用条款中约定。发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约保函中扣除赔偿金额。

4.6  暂停

4.6.1  因发包人原因的暂停

因发包人原因通知的暂停，应列明暂停的日期及预计暂停的期限。双方应遵守2.1.5款和3.1.4款的相关约定。

4.6.2  因不可抗力造成的暂停

因不可抗力造成工程暂停时，双方根据17.1款不可抗力发生时的义务和17.2款不可抗力的后果的条款的约定，安排各自的工作。

4.6.3  暂停时承包人的工作

当发生4.6.1款发包人的暂停和4.6.2款因不可抗力约定的暂停时，承包人应立即停止现场的实施工作，并根据合同约定负责在暂停期间，对工程、工程物资及承包人文件等进行照管和保护。因承包人未能尽到照管、保护的责任，造成损坏、丢失等，使发包人的费用增加，和(或)竣工日期延误的，由承包人负责。

4.6.4  承包人的复工要求

根据发包人通知暂停的，承包人有权在暂停45日后向发包人发出要求复工的通知。不能复工时，承包人有权根据13.2.5款调减部分工程的约定，以变更方式调减受暂停影响的部分工程。

发包人的暂停超过45日且暂停影响到整个工程，或发包人的暂停超过180日，或因不可抗力的暂停致使合同无法履行，承包人有权根据18.2款由承包人解除合同的约定，发出解除合同的通知。

4.6.5  发包人的复工

发包人发出复工通知后，有权组织承包人对受暂停影响的工程、工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人，经发包人确认后，所发生的恢复、修复价款由发包人承担。因恢复、修复造成工程关键路径延误的，竣工日期相应延长。

4.6.6  因承包人原因的暂停

因承包人原因造成部分工程或工程的暂停的，所发生的损失、损害及竣工日期延误，由承包人负责。

4.6.7  工程暂停时的付款

因发包人原因暂停的复工后，未影响到整个工程实施时，双方应依据2.1.5款的约定商定因该暂停给承包人所增加的合理费用，承包人应将其款项纳入当期的付款申请，由发包人审查支付。

因发包人原因暂停的复工后，影响到部分工程实施时，且承包人根据4.6.4款要求调减部分工程并经发包人批准，发包人应从合同价格中调减该部分款项，双方还应依据2.1.5款的约定商定承包人因该暂停所增加的合理费用，承包人应将其增减的款项纳入当期付款申请，由发包人审查支付。

因发包人原因的暂停，致使合同无法履行时，且承包人根据4.6.4款第二段的约定发出解除合同的通知后，双方应根据18.2款由承包人解除合同的相关约定，办理结算和付款。

第5条技术与设计

5.1  生产工艺技术、建筑设计方案

5.1.1  承包人提供的生产工艺技术和(或)建筑设计方案

承包人负责提供生产工艺技术(含专利技术、专有技术、工艺包)和(或)建筑设计方案(含总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构等)时，应对所提供的工艺流程、工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其它资料要求，和(或)总体布局、功能分区、建筑造型及其结构设计等负责。

承包人应对专用条款约定的试运行考核保证值、和(或)使用功能保证的说明负责。该试运行考核保证值、和(或)使用功能保证的说明，作为发包人根据10.3.3款进行试运行考核的评价依据。

5.1.2  发包人提供的生产工艺技术和(或)建筑设计方案

发包人负责提供的生产工艺技术(含专利技术、专有技术、工艺包)和(或)建筑设计方案(含总体布局、功能分区、建筑造型、主体结构，或发包人委托第三方设计单位提供的建筑设计方案)时，应对所提供的工艺流程、工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其他承包人的文件资料、发包人的要求，和(或)总体布局、功能分区、建筑造型、主体结构等，或第三方设计单位提供的建筑设计方案负责。

发包人有义务指导、审查由承包人根据发包人提供的上述资料所进行的生产工艺设计和(或)建筑设计，并予以确认。工程和(或)单项工程试运行考核的各项保证值、或使用功能保证说明及双方各自应承担的考核责任，在专用条款中约定，并作为发包人根据10.3.3款进行试运行考核和考核责任的评价依据。

5.2  设计

5.2.1  发包人的义务

(1)提供项目基础资料。发包人应按合同约定、法律或行业规定，向承包人提供设计需要的项目基础资料，并对其真实性、准确性、齐全性和及时性负责。上述项目基础资料不真实、不准确或不齐全时，发包人有义务按约定的时间向承包人提供进一步补充资料。提供项目基础资料的类别、内容、份数和时间在专用条款中约定。其中，工程场地的基准坐标资料(包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线)，发包人应按约定的时间，有义务配合承包人在现场的实测复验。承包人因纠正坐标资料中的错误，造成费用增加或(和)工期延误，由发包人负责其相关费用增加，竣工日期给予合理延长。

发包人提供的项目基础资料中有专利商提供的技术或工艺包，或是第三方设计单位提供的建筑造型等，发包人应组织专利商或第三方设计单位与承包人进行数据、条件和资料的交换、协调和交接。

发包人未能按约定时间提供项目基础资料及其补充资料、或提供的资料不真实、不准确、不齐全、或发包人计划变更，造成承包人设计停工、返工或修改的，发包人应按承包人额外增加的设计工作量赔偿其损失。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

(2)提供现场障碍资料。除专用条款另有约定外，发包人应按合同约定和适用法律规定，在设计开始前，提供与设计、施工有关的地上、地下已有的建筑物、构筑物等现场障碍资料，并对其真实性、准确性、齐全性和及时性负责。因提供的资料不真实、不准确、不齐全、不及时，造承包人的设计停工、返工和修改的，发包人应按承包人额外增加的设计工作量赔偿其损失。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。提供项目障碍资料的类别、内容、份数和时间安排，在专用条款中约定。

(3)承包人无法核实发包人所提供的项目基础资料中的数据、条件和资料的，发包人有义务给予进一步确认。

5.2.2  承包人的义务

(1)承包人与发包人(及其专利商、第三方设计单位)应以书面形式交接发包人按5.2.1款第(1)项提供与设计有关的项目基础资料、第(2)项提供的与设计有关的现场障碍资料。对这些资料中的短缺、遗漏、错误、疑问，承包人应在收到发包人提供的上述资料后15日内向发包人提出进一步的要求。因承包人未能在上述时间内提出要求而发生的损失由承包人自行承担；由此造成工程关键路径延误的，竣工日期不予顺延。其中，对工程场地的基准坐标资料(包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线)，承包人有义务约定实测复验的时间并纠正其错误(如果有)，因承包人对此项工作的延误，导致的费用增加和关键路线延误，由承包人承担。

(2)承包人有义务按照发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料和国家有关部门、行业工程建设标准规范规定的设计深度开展工程设计，并对其设计的工艺技术和(或)建筑功能，及工程的安全、环境保护、职业健康的标准，设备材料的质量、工程质量和完成时间负责。因承包人设计的原因，造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人承担。

5.2.3  遵守标准、规范

(1)1.5款约定的标准、规范，适用于发包人按单项工程接收和(或)整个工程接收。

(2)在合同实施过程中国家颁布了新的标准或规范时，承包人应向发包人提交有关新标准、新规范的建议书。对其中的强制性标准、规范，承包人应严格遵守，发包人作为变更处理；对于非强制性的标准、规范，发包人可决定采用或不采用，决定采用时，作为变更处理。

(3)依据适用法律和合同约定的标准、规范所完成的设计图纸、设计文件中的技术数据和技术条件，是工程物资采购质量、施工质量及竣工试验质量的依据。

5.2.4  操作维修手册

由承包人指导竣工后试验和试运行考核试验，并编制操作维修手册的，发包人应按5.2.1款第(1)项第二段的约定，责令其专利商或发包人的其他承包人向承包人提供其操作指南及分析手册，并对其资料的真实性、准确性、齐全性和及时性负责，专用条款另有约定时除外。发包人提交操作指南、分析手册，及承包人提交操作维修手册的份数、提交期限，在专用条款中约定。

5.2.5  设计文件的份数和提交时间

相关设计阶段的设计文件、资料和图纸的提交份数和时间在专用条款中约定。

5.2.6  设计缺陷的自费修复，自费赶上

因承包人原因，造成设计文件存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应自费修复、弥补、纠正和完善。造成设计进度延误时，应自费采取措施赶上。

5.3  设计阶段审查

5.3.1  本工程的设计阶段、设计阶段审查会议的组织和时间安排，在专用条款约定。发包人负责组织设计阶段审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加审查会议的费用。

5.3.2  承包人应根据5.3.1款的约定，向发包人提交相关设计审查阶段的设计文件，设计文件应符合国家有关部门、行业工程建设标准规范对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料的深度规定。承包人有义务自费参加发包人组织的设计审查会议、向审查者介绍、解答、解释其设计文件，并自费提供审查过程中需提供的补充资料。

5.3.3  发包人有义务向承包人提供设计审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按相关设计审查阶段批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关设计规定，对相关设计进行修改、补充和完善。

5.3.4  因承包人原因，未能按5.2.5款约定的时间，向发包人提交相关设计审查阶段的完整设计文件、图纸和资料，致使相关设计审查阶段的会议无法进行或无法按期进行，造成的竣工日期延误、窝工损失，及发包人增加的组织会议费用，由承包人承担。

5.3.5  发包人有权在5.3.1款约定的各设计审查阶段之前，对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料提出建议、进行预审和确认，发包人的任何建议、预审和确认，并不能减轻或免除承包人的合同责任和义务。

5.4  操作维修人员的培训

发包人委托承包人对发包人的操作维修人员进行培训的，另行签订培训委托合同，作为本合同的附件。

5.5  知识产权

双方可就本合同涉及的合同一方、或合同双方(含一方或双方相关的专利商、第三方设计单位或设计人)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，签订知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。

第6条工程物资

6.1  工程物资的提供

6.1.1  发包人提供的工程物资

(1)发包人应依据5.2.3款第(3)项设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使用要求和数量，负责组织工程物资(包括其备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件)的采购，负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。

由发包人负责提供的工程物资的类别、数量，在专用条款中列出。

(2)因发包人采购提供的工程物资(包括建筑构件等)不符合国家强制性标准、规范的规定，存在质量缺陷、延误抵达现场，给承包人造成窝工、停工、或导致关键路径延误的，按13条变更和合同价款调整的约定执行。

在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成发包人负责提供的工程物资(包括建筑构件等)不符合新颁布的强制性标准时，由发包人负责修复或重新订货。如委托承包人修复，作为一项变更。

(3)发包人请承包人参加境外采购工作时，所发生的费用由发包人承担。

6.1.2  承包人提供的工程物资

(1)承包人应依据5.2.3款第(3)项设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使用要求和数量，负责组织工程物资采购(包括备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件)，负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。

由承包人负责提供的工程物资的类别、数量，在专用条款中列出。

(2)因承包人提供的工程物资(包括建筑构件等)不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。

在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的工程物资(包括建筑构件等)，虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货。

(3)由承包人提供的竣工后试验的生产性材料，在专用条款中列出类别或(和)清单。

6.1.3  承包人对供应商的选择

承包人应通过招标等竞争性方式选择相关工程物资的供货商或制造厂。对于依法必须进行招标的工程建设项目，应按国家相关规定进行招标，相关招标过程资料提供发包人备案。

承包人不得在设计文件中或以口头暗示方式指定供应商和制造厂，只有唯一厂家的除外。发包人不得以任何方式指定供应商和制造厂。

6.1.4  工程物资所有权

承包人根据6.1.2款约定提供的工程物资，在运抵现场的交货地点并支付了采购进度款，其所有权转为发包人所有。在发包人接收工程前，承包人有义务对工程物资进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。

6.2  检验

6.2.1  工程检验与报告

(1)承包人应遵守相关法律规定，负责6.1.2款约定的工程物资的强制性检查、检验、监测和试验，并向发包人提供相关报告。报告提供日期、报告内容和提交份数，在专用条款中约定。

(2)承包人邀请发包人参检时，应在进行相关加工制造阶段的检查、检验、监测和试验之前，以书面形式通知发包人参检的内容、地点和时间。发包人在接到邀请后的5日内，以书面形式通知承包人参检或不参检。

(3)发包人承担其参检人员在参检期间的工资、补贴、差旅费和住宿费等，承包人负责办理进入相关厂家的许可，并提供方便。

(4)发包人委托有资格、有经验的第三方代表发包人自费参检时，应在接到承包人邀请函后5日内，以书面形式通知承包人，并写明受托单位及受托人员的名称、姓名及授予的职权。

(5)发包人及其委托人的参检，并不能解除承包人对其采购的工程物资的质量责任。

6.2.2  覆盖和包装的后果

发包人己在6.2.1款约定的日期内以书面形式通知承包人参检，并依据约定日期提前或按时到达指定地点，但加工制造的工程物资未经发包人现场检验已经被覆盖、包装或已运抵启运地点时，发包人有权责令承包人将其运回原地、拆除覆盖、包装，重新进行检查或检验或检测或试验及复原，承包人应承担由此发生的费用。造成工程关键路径延误的，竣工日期不予延长。

6.2.3  未能按时参检

发包人未能按6.2.1款的约定时间参检，承包人可自行组织检查、检验、检测和试验，质检结果视为是真实的。发包人有权在此后，以变更指令通知承包人重新检查、检验、检测和试验，或增加试验细节或改变试验地点。工程物资经质检合格的，所发生的费用由发包人承担，造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延；工程物资经质检不合格时，所发生的费用由承包人承担，竣工日期不予延睦。

6.2.4  现场清点与检查

(1)发包人应在其根据6.1.1款约定负责提供的工程物资运抵现场前5日通知承包人。发包人(或包括为发包人提供工程物资的供应商)与承包人(或包括其分包人)按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出厂合格证、图纸、文件资料等，并进行外观检查。经检查清点后双方人员签署交接清单。

经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的物资数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，发包人应负责补齐或自费修复，工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。当发包人委托承包人修复缺陷时，另行签订追加合同。因上述情况造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

(2)承包人应在其根据6.1.2款约定负责提供的工程物资运抵现场前5日通知发包人。承包人(或包括为承包人提供工程物资的供应商、或分包人)与发包人(包括代表、或其监理人)按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出厂合格证、图纸、文件资料等，并进行外观检查。经检查清点后，双方人员签署开箱检验证明。

经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，承包人应负责补齐或自费修复，工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人负责。

6.2.5  质量监督部门及消防、环保等部门的参检

发包人、承包人随时接受质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对制造、安装及试验过程的现场检查，其费用由承包人承担。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

因上述部门在参检中提出的修改、更换等意见所增加的相关费用，应根据6.1.1款或6.1.2款约定的提供工程物资的责任方来承担；因此造成工程关键路径延误的，责任方为承包人时，竣工日期不予延长；责任方为发包人时，竣工日期相应顺延。

6.3  进口工程物资的采购、报关、清关和商检

6.3.1  工程物资的进口采购责任方，及采购方式，在专用条款中约定。采购责任方负责报关、清关和商检，另一方有义务协助。

6.3.2  因工程物资报关、清关和商检的延误，造成工程关键路径延误时，承包人负责进口采购的，竣工日期不予延长，增加的费用由承包人承担：发包人负责进口采购的，竣工日期给予相应延长，承包人由此增加的费用由发包人承担。

6.4  运输与超限物资运输

承包人负责采购的超限工程物资(超重、超长、超宽、超高)的运输，由承包人负责，该超限物资的运输费用及其运输途中的特殊措施、拆迁、赔偿等全部费用，包含在合同价格内。运输过程中的费用增加，由承包人承担。造成工程关键路径延误时，竣工日期不予延长。专用条款另有约定除外。

6.5  重新订货及后果

6.5.1  依据6.1.1款及6.3.1款的约定，由发包人负责提供的工程物资存在缺陷时，经发包人组织修复仍不合格的，由发包人负责重新订货并运抵现场。因此造成承包人停工、窝工的，由发包人承担所发生的实际费用；导致关键路径延误时，竣工日期相应顺延。

6.5.2  依据6.1.2款及6.3.1款的约定，由承包人负责提供的工程物资存在缺陷时，经承包人修复仍不合格的，由承包人负责重新订货并运抵现场。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人承担。

6.6  工程物资保管与剩余

6.6.1  工程物资保管

根据6.6.1款由发包人负责提供的工程物资、6.1.2款由承包人负责提供的工程物资的约定并委托承包人保管的，工程物资的类别和数量在专用条款中约定。

承包人应按说明书的相关规定对工程物资进行保管、维护、保养，防止变形、变质、污染和对人身造成伤害。承包人提交保管维护方案的时间在专用条款中约定，保管维护方案应包括：工程物资分类和保管、保养、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消防、设施、器具等规划。保管所需的一切费用，包含在合同价格内。由发包人提供的库房、堆场、设施和设备，在专用条款中约定。

6.6.2  剩余工程物资的移交

承包人保管的工程物资(含承包人负责采购提供的工程物资并收到了采购进度款，及发包人委托保管的工程物资)，在竣工试验完成后，剩余部分由承包人无偿移交给发包人，专用条款另有约定时除外。

第7条  施工

7.1  发包人的义务

7.1.1  基准坐标资料

承包人因放线需请发包人与相关单位联系的事项，发包人有义务协助。

7.1.2  审查总体施工组织设计

发包人有权对承包人根据7.2.2款约定提交的总体施工组织设计进行审查，并在接到总体施工组织设计后20日内提出建议和要求。发包人的建议和要求，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任。发包人未能在20日内提出任何建议和要求的，承包人有权按提交的总体施工组织设计实施。

7.1.3  进场条件和进场日期

除专用条款另有约定外，发包人应根据批准的初步设计和7.2.3款约定由承包人提交的临时占地资料，与承包人约定进场条件，确定进场日期。发包人应提供施工场地，完成进场道路、用地许可、拆迁及补偿等工作，保证承包人能够按时进入现场开始准备工作。进场条件和进场日期在专用条款中约定。

因发包人原因造成承包人进场时间延误的，竣工日期相应顺延。发包人承担承包人因此发生的相关窝工费用。

7.1.4  提供临时用水、用电等和节点铺设

除专用条款另有约定外，发包人应按7.2.4款的约定，在承包人进场前将施工临时用水、用电等接至约定的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水、电等的类别、取费单价在专用条款中约定，发包人按实际计量结果收费。发包人无法提供的水、电等在专用条款中约定，相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。

发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，竣工日期相应顺延。未能按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.1.5  办理开工等批准手续

发包人应在施工开工日期前，取得开工批准文件或施工许可证等许可、证件或批文，完成工程质量监督、安全监督等手续的办理。

7.1.6  施工过程中须由发包人办理的批准

承包人在施工过程中根据7.2.6款的约定，通知需由发包人办理的各项批准手续，由发包人申请办理。

因发包人未能按时办妥上述批准手续，给承包人造成的窝工损失，由发包人承担。导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.1.7  提供施工障碍资料

发包人按合同约定的内容和时间提供与施工场地相关的地下和地上的建筑物、构筑物和其他设施的坐标位置。发包人根据5.2.1款第(1)项、第(2)项的约定，已经提供的可不再提供。承包人对发包人在合同约定时间之后提供的障碍资料，可依据13.2.3款施工变更的约定提交变更申请，对于承包人的合理请求发包人应予以批准。因发包人未能提供上述施工障碍资料或提供的资料不真实、不准确、不齐全，给承包人造成损失或损害的，由发包人承担赔偿责任。导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.1.8  承包人新发现的施工障碍

发包人应根据承包人按照7.2.8款的约定发出的通知，与有关单位进行联系、协调、处理施工场地周围及临近的影响工程实施的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木、地下管线、线缆、设施以及地下文物、化石和坟墓等的保护工作，并承担相关费用。

对于新发现的施工障碍，承包人可依据13.2.3款施工变更范围第(3)项的约定提交变更申请，对于承包人的合理请求发包人应予以批准。施工障碍导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.1.9  职业健康、安全、环境保护管理计划确认

发包人应在收到承包人根据7.8款约定提交的“职业健康、安全和环境保护”管理计划后20日内对之进行确认。发包人有权检查其实施情况并对检查中发现的问题提出整改建议，承包人应按照发包人合理建议自费整改。

7.1.10  其它义务

发包人应履行专用条款中约定的由发包人履行的其它义务。

7.2  承包人的义务

7.2.1  放线

承包人负责对工程、单项工程、施工部位的放线，并对放线的准确性负责。

7.2.2  施工组织设计

承包人应在施工开工15日前或双方约定的其它时间内，向发包人提交总体施工组织设计。随着施工进展向发包人提交主要单项工程和主要分部分项工程的施工组织设计。对发包人提出的合理建议和要求，承包人应自费修改完善。

总体施工组织设计提交的份数和时间，及需提交施工组织设计的主要单项工程和主要分部分项工程的名称、份数和时间，在专用条款中约定。

7.2.3  提交临时占地资料

承包人应按专用条款约定的时间向发包人提交以下临时占地资料：

(1)根据6.6.1款保管工程物资所需的库房、堆场、道路用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明，并须单列需要由发包人租地的坐标位置、面积、占用时间和用途说明：

(2)施工用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明，并须单列要求发包人租地的坐标位置、面积、占用时间和用途说明；

(3)进入施工现场道路的入口坐标位置，并须指明要求发包人铺设与城乡公共道路相连接的道路走向、长度、路宽、等级、桥涵承重、转弯半径和时间要求。

因承包人未能按时提交上述资料，导致7.1.3款约定的进场日期延误的，由此增加的费用和(或)竣工日期延误，由承包人负责。

7.2.4  临时用水、用电等

承包人应在施工开工日期30日前或双方约定的其它时间，按本专用条款中约定的发包人能够提供的临时用水、用电等类别，向发包人提交施工(含工程物资保管)所需的临时用水、用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计量仪器的购买、安装和维护，并依据7.1.4款专用条款中约定的单价向发包人交费，双方另有约定时除外。

因承包人未能按合同约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣工日期延误时，由承包人负责。

7.2.5  协助发包人办理开工等批准手续

承包人应在工程开工20日前，通知发包人向有关部门办理须由发包人办理的开工批准或施工许可证、工程质量监督手续及其他许可、证件、批件等。发包人需要时，承包人有义务提供协助。发包人委托承包人代办并被承包人接受时，双方可另行签订协议，作为本合同的附件。

7.2.6  施工过程中需通知办理的批准

承包人在施工过程中因增加场外临时用地，临时要求停水、停电、中断道路交通，爆破作业，或可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的，应提前10日通知发包人办理相关申请批准手续，并按发包人的要求，提供需要承包人提供的相关文件、资料、证件等。

因承包人未能在10日前通知发包人或未能按时提供由发包人办理申请所需的承包人的相关文件、资料和证件等，造成承包人窝工、停工和竣工日期延误的，由承包人负责。

7.2.7  提供施工障碍资料

承包人应按合同约定，在每项地下或地上施工部位开工20目前，向发包人提交施工场地的具体范围及其坐标位置，发包人须就上述范围内提供相关的地下和地上的建筑物、构筑物和其它设施的坐标位置(不包括发包人根据5.2.1款第(1)项、第(2)项中已提供的现场障碍资料)。发包人在合同约定时间之后提出现场障碍资料的，按照13.2.3款的施工变更的约定办理。

发包人已提供上述相关资料，因承包人未能履行保护义务，造成的损失、损害和责任，由承包人负责。因此造成工程关键路径延误的，承包人按4.1.2款的约定，自费赶上。

7.2.8  新发现的施工障碍

承包人应对在施工过程中新发现的场地周围及临近影响施工的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名水，以及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等，立即采取保护措施，并及时通知发包人。新发现的施工障碍，按照13.2.3款的施工变更约定办理。

7.2.9  施工资源

承包人应保证其人力、机具、设备、设施、措施材料、消耗材料、周转材料及其它施工资源，满足实施工程的需求。

7.2.10  设计文件的说明和解释

承包人应在施工开工前向施工分包人和监理人说明设计文件的意图，解释设计文件，及时解决施工过程中出现的有关问题。

7.2.11  工程的保护与维护

承包人应从开工之日起至发包人接收工程或单项工程之日止，负责工程或单项工程的照管、保护、维护和保安责任，保证工程或单项工程除不可抗力外，不受到任何损失、损害。

7.2.12  清理现场

承包人负责在施工过程中及完工后对现场进行清理、分类堆放，将残余物、废弃物、垃圾等运往发包人、或当地有关部门指定的地点。清理现场的费用在专用条款中写明。承包人应将不再使用的机具、设备、设施和临时工程等撤离现场，或运到发包人指定的场地。

7.2.13  其它义务

承包人应履行专用条款中约定的应由承包人履行的其它相关义务。

7.3  施工技术方法

承包人的施工技术方法应符合有关操作规程、安全规程及质量标准。

发包人应在收到承包人提交的该方法后的5日内予以确认或提出建议，发包人的任何此类确认和建议，并不能减轻或免除承包人的合同责任。

7.4  人力和机具资源

7.4.1  承包人应按专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人提交施工人力资源计划一览表。施工人力资源计划应符合施工进度计划的需要：并按专用条款约定的报表格式、内容、份数和报告期，向发包人提供实际进场的人力资源信息。

承包人未能按施工人力资源计划一览表投入足够工种和人力，导致实际施工进度明显落后于施工进度计划时，发包人有权通知承包人按计划一览表列出的工种和人数，在合理时间内调派人员进入现场，并自费赶上进度。否则，发包人有权责令承包人将某些单项工程、分部分项工程的施工另行分包，因此发生的费用及延误的时间由承包人承担。

7.4.2  承包人应按专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人提交主要施工机具资源计划一览表。施工机具资源计划应符合施工进度计划的需要；并按专用条款约定的报表格式、内容、份数和报告期，向发包人提供实际进场的主要施工机具信息。

承包人未能按施工机具资源计划一览表投入足够的机具，导致实际施工进度落后于施工进度计划时，发包人有权通知承包人按该一览表列出的机具数量，在合理时间内调派机具进入现场。否则，发包人有权向承包人提供相关机具，因此所发生的费用及延误的时间由承包人承担。

7.5  质量与检验

7.5.1  质量与检验

(1)承包人及其分包人应随时接受发包人、监理人所进行的安全、质量的监督和检查。承包人应为此类监督、检查提供方便。

(2)发包人委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，应以书面形式通知承包人。第三方的验收结果视为发包人的验收结果。

(3)承包人应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。

(4)承包人应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验和检测方案，对工程物资(包括建筑构配件)进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。并有义务自费修复和(或)更换不合格的工程物资，因此造成竣工日期延误的，由承包人负责；发包人提供的工程物资经承包人检查、检验、检测和试验不合格的，发包人应自费修复和(或)更换，因此造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。承包人因此增加的费用，由发包人承担。

(5)承包人的施工应符合合同约定的质量标准。施工质量评定以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，承包人应自费修复、返工、更换等。因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。

7.5.2  质检部位与参检方。质检部位分为：发包人、监理人与承包人三方参检的部位；监理人与承包人两方参检的部位；第三方或(和)承包人一方参检的部位。对施工质量进行检查的部位、检查标准及验收的表格格式在专用条款中约定。承包人应将按上述约定，经其一方检查合格的部位报发包人或监理人备案。发包人和工程总监有权随时对备案的部位进行抽查或全面检查。

7.5.3  通知参检方的参检。承包人自行检查、检验、检测和试验合格的，按7.5.2款专用条款约定的质检部位和参检方，通知相关参检单位在24小时内参加检查。参检方未能按时参加的，承包人应将自检合格的结果于其后的24小时内送交发包人和(或)监理人签字，24小时后未能签字，视为质检结果已被发包人认可。此后3日内，承包人可发出视为发包人和(或)监理人已确认该质检结果的通知。

7.5.4  质量检查的权利。发包人及其授权的监理人或第三方，在不妨碍承包人正常作业的情况下，具有对任何施工区域进行质量监督、检查、检验、检测和试验的权利。承包人应为此类质量检查活动提供便利。经质检发现因承包人原因引起的质量缺陷时，发包人有权下达修复、暂停、拆除、返工、重新施工、更换等指令。由此增加的费用由承包人承担，竣工日期不予延长。

7.5.5  重新进行质量检查。按7.5.3款的约定，经质量检查合格的工程部位，发包人有权在不影响工程正常施工的条件下，重新进行质量检查。检查、检验、检测、试验结果不合格时，因此发生的费用由承包人承担，造成工程关键路径延误的，竣工日期不予延长；检查、检验、检测、试验的结果合格时，承包人增加的费用由发包人承担，工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.5.6  因发包人代表和(或)监理人的指令失误，或其他非承包人原因发生的追加施工费用，由发包人承担。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。  

7.6  隐蔽工程和中间验收

7.6.1  隐蔽工程和中间验收。需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、质检标准、质检表格和参检方在专用条款中约定。

7.6.2  验收通知和验收。承包人对自检合格的隐蔽工程或中间验收部位，应在隐蔽工程或中间验收前的48小时以书面形式通知发包人和(或)监理人验收。通知应包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，双方在验收记录上签字后，方可覆盖、进行紧后作业，编制并提交隐蔽工程竣工资料以及发包人或监理人要求提供的相关资料。

发包人和(或)监理人在验收合格24小时后不在验收记录上签字的，视为发包人和(或)监理人已经认可验收记录，承包人可隐蔽或进行紧后作业。经发包人和(或)监理人验收不合格的，承包人需在发包人和(或)监理人限定的时间内修复，重新通知发包人和(或)监理人验收。

7.6.3  未能按时参加验收。发包人和(或)监理人不能按时参加隐蔽工程或中间验收部位验收的，应在收到验收通知24小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。发包人未能按以上时间提出延期验收，又未能参加验收的，承包人可自行组织验收，其验收记录视为已被发包人、监理人认可。

因应发包人和(或)监理人要求所进行延期验收造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延；给承包人造成的停工、窝工损失，由发包人承担。

7.6.4  再检验。发包人和(或)监理人在任何时间内，均有权要求对已经验收的隐蔽工程重新检验，承包人应按要求拆除覆盖、剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。隐蔽工程经重新检验不合格的，由此发生的费用由承包人承担，竣工日期不予延长；经检验合格的，承包人因此增加的费用由发包人承担，工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.7  对施工质量结果的争议

7.7.1  双方对施工质量结果有争议时，应首先协商解决。经协商未达成一致意见的，委托双方一致同意的具有相应资质的工程质量检测机构进行检测。

根据检测机构的鉴定结果，责任方为承包人时，因此造成的费用增加或竣工日期延误，由承包人负责；责任方为发包人时，因此造成的费用增加由发包人承担，工程关键路径因争议受到延误的，竣工日期相应顺延。

7.7.2  根据检测机构的鉴定结果，合同双方均有责任时，根据各方的责任大小，协商分担发生的费用；因此造成工程关键路径延误时，商定对竣工日期的延长时间。双方对分担的费用、竣工日期延长不能达成一致时，按16.3款争议和裁决的约定程序解决。

7.8  职业健康、安全、环境保护

7.8.1  职业健康、安全、环境保护管理

 (1)遵守有关健康、安全、环境保护的各项法律规定，是双方的义务。

 (2)职业健康、安全、环境保护管理实施计划。承包人应在现场开工前或约定的其它时间内，将职业健康、安全、环境保护管理实施计划提交给发包人。该计划的管理、实施费用包括在合同价格中。发包人应在收到该计划后15日内提出建议，并予以确认。承包人应根据发包人的建议自费修正。职业健康、安全、环境保护管理实施计划的提交份数和提交时间，在专用条款中约定。

(3)在承包人实施职业健康、安全、环境保护管理实施计划的过程中，发包人需要在该计划之外采取特殊措施的，按13条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。

(4)承包人应确保其在现场的所有雇员及其分包人的雇员都经过了足够的培训并具有经验，能够胜任职业健康、安全、环境保护管理工作。

(5)承包人应遵守所有与实施本工程和使用施工设备相关的现场职业健康、安全和环境保护的法律规定，并按规定各自办理相关手续。

(6)承包人应为现场开工部分的工程建立职业健康保障条件、搭设安全设施并采取环保措施等，为发包人办理施工许可证提供条件。因承包人原因导致施工许可的批准推迟，造成费用增加或工程关键路径延误时，由承包人负责。

(7)承包人应配备专职工程师或管理人员，负责管理、监督、指导职工职业健康、安全防护和环境保护工作。承包人应对其分包人的行为负责。

(8)承包人应随时接受政府有关行政部门、行业机构、发包人、监理人的职业健康、安全、环境保护检查人员的监督和检查，并为此提供方便。

7.8.2  现场职业健康管理

(1)承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定(包括对雇用、职业健康、安全、福利等方面的规定)，负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护。

(2)承包人应遵守适用的劳动法规，保护其雇员的合法休假权等合法权益，并为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品、必要的现场食宿条件和安全生产设施。

(3)承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定提供防止人身伤害的保护用具。

(4)承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明。发包人及其委托人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。

(5)承包人应对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、措设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。

(6)承包人应采取卫生防疫措施，配备医务人员、急救设施，保持食堂的饮食卫生，保持住地及其周围的环境卫生，维护施工人员的职业健康。

7.8.3  现场安全管理

(1)发包人、监理人应对其在现场的人员进行安全教育，提供必要的个人安全用品，并对他们所造成的安全事故负责。发包人、监理人不得强令承包人违反安全施工、安全操作及竣工试验和(或)竣工后试验的有关安全规定。因发包人、监理人及其现场工作人员的原因，导致的人身伤害和财产损失，由发包人承担相关责任及所发生的费用。工程关键路径延误时，竣工日期给予顺延。

因承包人原因，违反安全施工、安全操作、竣工试验和(或)竣工后试验的有关安全规定，导致人身伤害和财产损失及工程关键路径延误时，由承包人负责。

(2)双方人员应遵守有关禁止通行的须知，包括禁止进入工作场地以及临近工作场地的特定区域。未能遵守此约定，造成伤害、损坏和损失的，由未能遵守此项约定的一方负责。

(3)承包人应按合同约定负责现场的安全工作，包括其分包人的现场。对有条件的现场实行封闭管理。应根据工程特点，在施工组织设计文件中制定相应的安全技术措施，并对专业性较强的工程部分编制专项安全施工组织设计，包括维护安全、防范危险和预防火灾等措施。

(4)承包人(包括承包人的分包人、供应商及其运输单位)应对其现场内及进出现场途中的道路、桥梁、地下设施等，采取防范措施使其免遭损坏，专用条款另有约定时除外。因未按约定采取防范措施所造成的损坏和(或)竣工日期延误，由承包人负责。

(5)承包人应对其施工人员进行安全操作培训，安全操作规程交底，采取安全防护措施，设置安全警示标志和说明，进行安全检查，消除事故隐患。

(6)承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、高温高压、易燃易爆区域和地段，以及临街交通要道附近作业时，应对施工现场及毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成的损害采取安全防护措施。施工开始前承包人须向发包人和(或)监理人提交安全防护措施方案，经认可后实施。发包人和(或)监理人的认可，并不能减轻或免除承包人的责任。

(7)承包人实施爆破、放射性、带电、毒害性及使用易燃易爆、毒害性、腐蚀性物品作业(含运输、储存、保管)时，应在施工前10日以书面形式通知发包人和(或)监理人，并提交相应的安全防护措施方案，经认可后实施。发包人和(或)监理人的认可，并不能减轻或免除承包人的责任。

(8)安全防护检查。承包人应在作业开始前，通知发包人代表和(或)监理人对其提交的安全措施方案，及现场安全设施搭设、安全通道、安全器具和消防器具配置、对周围环境安全可能带来的隐患等进行检查，并根据发包人和(或)监理人提出的整改建议自费整改。发包人和(或)监理人的检查、建议，并不能减轻或免除承包人的合同责任。

7.8.4  现场的环境保护管理

(1)承包人应负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和(或)竣工日期延误，由承包人负责。

(2)承包人应采取措施，并负责控制和(或)处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和(或)竣工日期延误，由承包人负责。

(3)承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担。

7.8.5  事故处理

(1)承包人(包括其分包人)的人员，在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时，承包人应立即采取救护措施，并立即报告发包人和(或)救援单位，发包人有义务为此项抢救提供必要条件。承包人应维护好现场并采取防止事故蔓延的相应措施。

(2)对重大伤亡、重大财产、环境损害及其它安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门，并立即通知发包人代表和监理人。同时，按政府有关部门的要求处理。

(3)合同双方对事故责任有争议时，依据16.3款争议和裁决的约定程序解决。

(4)因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损害的，由承包人承担损害赔偿责任。

(5)因承包人原因发生员工食物中毒及职业健康事件的，承包人应承担相关责任。

第8条  竣工试验

本合同工程包含竣工试验的，遵守本条约定。

8.1  竣工试验的义务

8.1.1  承包人的义务    

(1)承包人应在单项工程和(或)工程的竣工试验开始前，完成相应单项工程和(或)工程的施工作业(不包括：为竣工试验、竣工后试验必须预留的施工部位、不影响竣工试验的缺陷修复和零星扫尾工程)；并在竣工试验开始前，按合同约定需完成对施工作业部位的检查、检验、检测和试验。

(2)承包人应在竣工试验开始前，根据7.6款隐蔽工程和中间验收部位的约定，向发包人提交相关的质检资料及其竣工资料。

(3)根据第10条竣工后试验的约定，由承包人指导发包人进行竣工后试验的，承包人应完成5.4款约定的操作维修人员培训，并在竣工试验前提交5.2.4款约定的操作维修手册。

(4)承包人应在达到竣工试验条件20目前，将竣工试验方案提交给发包人。发包人应在10日内对方案提出建议和意见，承包人应根据发包人提出的合理建议和意见，自费对竣工试验方案进行修正。竣工试验方案经发包人确认后，作为合同附件，由承包人负责实施。发包人的确认并不能减轻或免除承包人的合同责任。竣工试验方案应包括以下内容：

1)竣工试验方案编制的依据和原则；

2)组织机构设置、责任分工；

3)单项工程竣工试验的试验程序、试验条件；

4)单件、单体、联动试验的试验程序、试验条件；

5)竣工试验的设备、材料和部件的类别、性能标准、试验及验收格式；

6)水、电、动力等条件的品质和用量要求；

7)安全程序、安全措施及防护设施；

8)竣工试验的进度计划、措施方案、人力及机具计划安排；

9)其它。

竣工试验方案提交的份数和提交时间，在专用条款中约定。

(5)承包人的竣工试验包括根据6.1.2款约定的由承包人提供的工程物资的竣工试验，及根据8.1.2款第(3)项发包人委托给承包人进行工程物资的竣工试验。

(6)承包人应按照试验条件、试验程序，及5.2.3款第(3)项约定的标准、规范和数据，完成竣工试验。

8.1.2  发包人的义务

(1)发包人应按经发包人确认后的竣工试验方案，提供电力、水、动力及由发包人提供的消耗材料等。提供的电力、水、动力及相关消耗材料等应满足竣工试验对其品质、用量及时间的要求。

(2)当合同约定应由承包人提供的竣工试验的消耗材料和备品各件用完或不足时，发包人有义务提供其库存的竣工试验所需的相关消耗材料和备品备件。其中：因承包人原因造成损坏的或承包人提供不足的，发包人有权从合同价格中扣除相应款项；因合理耗损或发包人原因造成的，发包人应免费提供。

(3)发包人委托承包人对根据6.1.1款约定由发包人提供的工程物资进行竣工试验的服务费，已包含在合同价格中。发包人在合同实施过程中委托承包人进行竣工试验的，依据13条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。

(4)承包人应按发包人提供的试验条件、试验程序对发包人根据本款第(3)项委托给承包人工程物资进行竣工试验，其试验结果须符合5.2.3款第(3)项约定的标准、规范和数据，发包人对该部分的试验结果负责。

8.1.3  竣工试验领导机构。竣工试验领导机构负责竣工试验的领导、组织和协调。承包人提供竣工试验所需的人力、机具并负责完成试验。发包人负责组织、协调、提供竣工试验方案中约定的相关条件及竣工试验的验收。

8.2  竣工试验的检验和验收

8.2.1  承包人应根据5.2.3款第(3)项约定的标准、规范、数据，及8.1.1款第(4)项竣工试验方案的第5)子项的约定进行检验和验收。

8.2.2  承包人应在竣工试验开始前，依据8.1.1款的约定，对各方提供的试验条件进行检查落实，条件满足的，双方人员应签字确认。因发包人提供的竣工试验条件延误，给承包人带来的窝工损失，由发包人负责。导致竣工试验进度延误的，竣工日期相应顺延；因承包人原因未能按时落实竣工试验条件，使竣工试验进度延误时，承包人应按4.1.2款的约定自费赶上。

8.2.3  承包人应在某项竣工试验开始36小时前，向发包人和(或)监理人发出通知，通知应包括试验的项目、内容、地点和验收时间。发包人和(或)监理人应在接到通知后的24小时内，以书面形式作出回复，试验合格后，双方应在试验记录及验收表格上签字。

发包人和(或)监理人在验收合格的24小时后，不在试验记录和验收表格上签字，视为发包人和(或)监理人已经认可此项验收，承包人可进行隐蔽和(或)紧后作业。

验收不合格的，承包人应在发包人和(或)监理人指定的时间内修正，并通知发包人和(或)监理人重新验收。

8.2.4  发包人和(或)监理人不能按时参加试验和验收时，应在接到通知后的24小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过24小时。未能按以上时间提出延期试验，又未能参加试验和验收的，承包人可按通知的试验项目内容自行组织试验，试验结果视为经发包人和(或)监理人认可。

8.2.5  不论发包人和(或)监理人是否参加竣工试验和验收，发包人均有权责令重新试验。如因承包人的原因重新试验不合格，承包人应承担由此所增加的费用，造成竣工试验进度延误时，竣工日期不予延氏；如重新试验合格，承包人增加的费用，和(或)竣工日期的延长，按照13条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。

8.2.6  竣工试验验收日期的约定

(1)某项竣工试验的验收日期和时间：按该项竣工试验通过的日期和时间，作为该项竣工试验验收的日期和时间；

(2)单项工程竣工试验的验收日期和时间：按其中最后一项竣工试验通过的日期和时间，作为该单项工程竣工试验验收的日期和时间；

(3)工程的竣工试验日期和时间：按最后一个单项工程通过竣工试验的日期和时间，作为整个工程竣工试验验收的日期和时间。

8.3  竣工试验的安全和检查

8.3.1 承包人应按7.8款职业健康、安全和环境保护的约定，并结合竣工试验的通电、通水、通气、试压、试漏、吹扫、转动等特点，对触电危险、易燃易爆、高温高压、压力试验、机械设备运转等制定竣工试验的安全程序、安全制度、防火措施、事故报告制度及事故处理方案在内的安全操作方案，并将该方案提交给发包人确认，承包人应按照发包人提出的合理建议、意见和要求，自费对方案修正，并经发包人确认后实施。发包人的确认并不能减轻或免除承包人的合同责任。承包人为竣工试验提供安全防护措施和防护用品的费用已包含在合同价格中。

8.3.2  承包人应对其人员进行竣工试验的安全培训，并对竣工试验的安全操作程序、场地环境、操作制度、应急处理措施等进行交底。

8.3.3  发包人和(或)监理人有义务按照经确认的竣工试验安全方案中的安全规程、安全制度、安全措施等，对其管理人员和操作维修人员进行竣工试验的安全教育，自费提供参加监督、检查人员的防护设施。

8.3.4  发包人和(或)监理人有权监督、检查承包人在竣工试验安全方案中列出的工作及落实情况，有权提出安全整改及发出整顿指令。承包人有义务按照指令进行整改、整顿，所增加的费用由承包人承担。因此造成工程竣工试验进度计划延误时，承包人应遵照4.1.2款的约定自费赶上。

8.3.5  按8.1.3款竣工试验领导机构的决定，双方密切配合开展竣工试验的组织、协调和实施工作，防止人身伤害和事故发生。

因发包人的原因造成的事故，由发包人承担相应责任、费用和赔偿。造成工程竣工试验进度计划延误时，竣工日期相应顺延。

因承包人的原因造成的事故，由承包人承担相应责任、费用和赔偿。造成工程竣工试验进度计划延误时，承包人应按4.1.2款的约定自费赶上。

8.4  延误的竣工试验

8.4.1  因承包人的原因使某项、某单项工程落后于竣工试验进度计划的，承包人应按4.1.2款的约定自费采取措施，赶上竣工试验进度计划。

8.4.2  因承包人的原因造成竣工试验延误，致使合同约定的工程竣工日期延误时，承包人应根据4.5款误期损害赔偿的约定，承担误期赔偿责任。

8.4.3  承包人无正当理由，未能按竣工试验领导机构决定的竣工试验进度计划进行某项竣工试验，且在收到试验领导机构发出的通知后的10日内仍未进行该项竣工试验时，造成竣工日期延误时，由承包人承担误期赔偿责任。且发包人有权自行组织该项竣工试验，由此产生的费用由承包人承担。

8.4.4  发包人未能根据8.1.2款的约定履行其义务，导致承包人竣工试验延误，发包人应承担承包人因此发生的合理费用，竣工试验进度计划延误时，竣工日期相应顺延。

8.5  重新试验和验收

8.5.1  承包人未能通过相关的竣工试验的，可依据8.1.1款第(6)项的约定重新进行此项试验，并按8.2款的约定进行检验和验收。

8.5.2  不论发包人和(或)监理人是否参加竣工试验和验收，承包人未能通过竣工试验时，发包人均有权通知承包人再次按8.1.1款第(6)项的约定进行此项竣工试验，并按8.2款的约定进行检验和验收。

8.6  未能通过竣工试验

8.6.1  因发包人的下述原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发包人承担，竣工试验进度计划延误的，竣工日期相应延长：

(1)发包人未能按确认的竣工试验方案中的技术参数、时间及数量提供电力、动力、水等试验条件，导致竣工试验未能通过；

(2)发包人指令承包人按发包人的竣工试验条件、试验程序和试验方法进行试验和竣工试验，导致该项竣工试验未能通过；

(3)发包人对承包人竣工试验的干扰，导致竣工试验未能通过；

(4)因发包人的其它原因，导致竣工试验未能通过。

8.6.2  因承包人原因未能通过竣工试验，该项竣工试验允许再进行，但再进行最多为两次，两次试验后仍不符合验收条件的，相关费用、竣工日期及相关事项，按下述约定处理：

(1)该项竣工试验未能通过，对该项操作或使用不存在实质影响，承包人自费修复。无法修复时，发包人有权扣减该部分的相应付款，视为通过。

(2)该项竣工试验未能通过，对该单项工程未产生实质性操作和使用影响，发包人相应扣减该单项工程的合同价款的，可视为通过；若使竣工日期延误的，承包人承担误期损害赔偿责任。    

(3)该项竣工试验未能通过，对操作或使用有实质性影响，发包人有权指令承包人更换相关部分，并进行竣工试验。发包人因此增加的费用，由承包人承担。使竣工日期延误的，承包人承担误期损害赔偿责任。

(4)未能通过竣工试验，使单项工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人有权指令承包人更换相关部分，承包人自行承担因此增加的费用；竣工日期延误的，并应承担误期损害赔偿责任。发包人因此增加费用的，由承包人负责赔偿。

(5)未能通过竣工试验，使整个工程丧失了生产和(或)使用功能时，发包人有权指令承包人重新设计、重置相关部分，承包人承担因此增加的费用(包括发包人的费用)；竣工日期延误的，并应承担误期损害赔偿责任。发包人有权根据16.2.1款发包人的索赔约定，向承包人提出索赔，或根据18.1.2款第(7)项的约定，解除合同。

8.7  竣工试验结果的争议

8.7.1  协商解决。双方对竣工试验结果有争议的，应首先通过协商解决。

8.7.2  委托鉴定机构。双方经协商，对竣工试验结果仍有争议的，共同委托一个具有相应资质的检测机构进行检测。经检测鉴定后，按下述约定处理：

(1)责任方为承包人时，所需的鉴定费用及因此造成发包人增加的合理费用由承包人承担，竣工日期不予延长；

(2)责任方为发包人时，所需的鉴定费用及因此造成承包人增加的合理费用由发包人承担，竣工日期相应顺延。

(3)双方均有责任时，根据责任大小防商分担费用，并按竣工试验计划的延误情况协商竣工日期的延长时间。

8.7.3  如双方对检测机构的鉴定结果有争议，依据16.3款争议和裁决的约

定解决。

第9条  工程接收

9.1  工程接收

9.1.1  按单项工程和(或)按工程接收。根据工程项目的具体情况和特点，在专用条款约定按单项工程和(或)按工程进行接收。

(1)根据第10条竣工后试验的约定，由承包人负责指导发包人进行单项工程和(或)工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的，在专用条款中约定接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接收工程的时间安排。

由发包人负责单项工程和(或)工程竣工后试验及其试运行考核责任的，在专用条款中约定接收工程的日期或接收单项工程的先后顺序及时问安排。    

(2)对不存在竣工试验或竣工后试验的单项工程和(或)工程，承包人完成扫尾工程和缺陷修复，并符合合同约定的验收标准的，根据合同约定按单项工程和(或)工程办理工程接收和竣工验收。

9.1.2  接收工程时承包人提交的资料。除按8.1.1款(1)至(3)项约定已经提交的资料外，需提交竣工试验完成的验收资料的类别、内容、份数和提交时间，在专用条款中约定。

9.2  接收证书

9.2.1  承包人应在工程和(或)单项工程具备接收条件后的10日内，向发包人提交接收证书申请，发包人应在接到申请后的10日内组织接收，并签发工程和(或)单项工程接收证书。单项工程的接收以8.2.6款第(2)项约定的日期，作为接收日期。

工程的接收以8.2.6款第(3)项约定的日期，作为接收日期。

9.2.2  扫尾工程和缺陷修复。对工程或(和)单项工程的操作、使用没有实质影响的扫尾工程和缺陷修复，不能作为发包人不接收工程的理由。经发包人与承包人协商确定的承包人完成该扫尾工程和缺陷修复的合理时间，作为接收证书的附件。

9.3  接收工程的责任

9.3.1  保安责任。自单项工程和(或)工程接收之日起，发包人承担其保安责任。

9.3.2  照管责任。自单项工程和(或)工程接收之日起，发包人承担其照管责任。发包人负责单项工程和(或)工程的维护、保养、维修，但不包括需由承包人完成的缺陷修复和零星扫尾的工程部位及其区域。

9.3.3  投保责任。如合同约定施工期间工程的应投保方是承包人时，承包人应负责对工程进行投保并将保险期限保持到9.2.1款约定的发包人接收工程的日期。该日期之后由发包人负责对工程投保。

9.4  未能接收工程

9.4.1  不接收工程。如发包人收到承包人送交的单项工程和(或)工程接收证书申请后的15日内不组织接收，视为单项工程、和(或)工程的接收证书申请已被发包人认可。从第16日起，发包人应根据9.3款的约定承担相关责任。

9.4.2  未按约定接收工程。承包人未按约定提交单项工程和(或)工程接收证书申请的、或未符合单项工程或工程接收条件的，发包人有权拒绝接收单项工程和(或)工程。

发包人未能遵守本款约定，使用或强令接收不符合接收条件的单项工程和(或)工程的，将承担9.3款接收工程约定的相关责任，以及已被使用或强令接收的单项工程和(或)工程后进行操作、使用等所造成的损失、损坏、损害和(或)赔偿责任。

第10条  竣工后试验

本合同工程包含竣工后试验的，遵守本条约定。

10.1  权利与义务

10.1.1  发包人的权利与义务

(1)发包人有权对第10.1.2款第(2)项约定的由承包人协助发包人编制的竣工后试验方案进行审查并批准，发包人的批准并不能减轻或免除承包人的合同责任。

 (2)竣工后试验联合协调领导机构由发包人组建，在发包人的组织领导下，由承包人指导，依据批准的竣工后试验方案进行分工、组织完成竣工后试验的各项准备工作、进行竣工后试验和试运行考核。联合协调领导机构的设置方案及其分工职责等作为本合同的组成部分。

(3)发包人对承包人根据10.1.2款第(4)项提出的建议，有权向承包人发出不接受或接受的通知。

发包人未能接受承包人的上述建议，承包人有义务仍按本款第(2)项的组织安排执行。承包人因执行发包人的此项安排而发生事故、人身伤害和工程损害时，由发包人承担其责任。

 (4)发包人在竣工后试验阶段向承包人发出的组织安排、指令和通知，应以书面形式送达承包人的项目负责人，由项目负责人在回执上签署收到日期、时间和签名。

(5)发包人有权在紧急情况下，以口头、或书面形式向承包人发出紧急指令，承包人应立即执行。如承包人未能按发包人的指令执行，因此造成的事故责任、人身伤害和工程损害，由承包人承担。发包人应在发出口头指令后12小时内，将该口头指令再以书面形式送达承包人的项目负责人。

(6)发包人在竣工后试验阶段的其它义务和工作，在专用条款中约定。

10.1.2  承包人的责任和义务

(1)承包人应在发包人组建的竣工后试验联合协调领导机构的统一安排下，派出具有相应资格和经验的人员指导竣工后试验。承包人派出的开车负责人或指导人员在竣工后试验期间离开现场，必须事先得到发包人批准。

(2)承包人应根据合同约定和工程竣工后试验的特点，协助发包人编制竣工后试验方案，并在竣工试验开始前编制完成。竣工后试验方案应包括：工程、单项工程及其相关部位的操作试验程序、资源条件、试验条件、操作规程、安全规程、事故处理程序及进度计划等。竣工后试验方案经发包人审查批准后实施。竣工后试验方案的份数和时间在专用条款约定。

(3)因承包人未能执行发包人的安排、指令和通知，而发生的事故、人身伤害和工程损害，由承包人承担其责任。

(4)承包人有义务对发包人的组织安排、指令和通知提出建议，并说明因由。

(5)在紧急情况下，发包人有权口头指令承包人进行操作、工作及作业，承包人应立即执行。承包人应对此项指令做好记录，并做好实施的记录。发包人应在12小时内，将上述口头指令再以书面形式送达承包人。

发包人未能在12小时内将此项口头指令以书面形式送达承包人时，承包人及其项目负责人有权在接到口头指令后的24小时内，以书面形式将该口头指令交发包人，发包人须在回执上签字确认，并签署接到的日期和时间。当发包人未能在24小时内在回执上签字确认，视为已被发包人确认。

承包人因执行发包人的口头指令而发生事故责任、人身伤害、工程损害和费用增加时，由发包人承担。但承包人错误执行上述口头指令而发生事故责任、人身伤害、工程损害和费用增加时，由承包人负责。

(6)操作维修手册的缺陷责任。因承包人负责编制的操作维修手册存在缺陷所造成的事故责任、人身伤害和工程损害，由承包人承担；因发包人(包括其专利商)提供的操作指南存在缺陷，造成承包人操作手册的缺陷，因此发生事故责任、人身伤害、工程损害和承包人费用增加时，由发包人负责。

(7)承包人根据合同约定和(或)行业规定，在竣工后试验阶段的其它义务和工作，在专用条款中约定。

10.2  竣工后试验程序

10.2.1  发包人应根据联合协调领导机构批准的竣工后试验方案，提供全部电力、水、燃料、动力、原材料、辅助材料、消耗材料以及其它试验条件，并组织安排其管理人员、操作维修人员和其它各项准各工作。

10.2.2  承包人应根据经批准的竣工后试验方案，提供竣工后试验所需要的其它临时辅助设备、设施、工具和器具，及应由承包人完成的其它准备工作。

10.2.3  发包人应根据批准的竣工后试验方案，按照单项工程内的任何部分、单项工程、单项工程之间、或(和)工程的竣工后试验程序和试验条件，组织竣工后试验。

10.2.4  联合协调领导机构组织全面检查并落实工程、单项工程及工程的任何部分竣工后试验所需要的资源条件、试验条件、安全设施条件、消防设施条件、紧急事故处理设施条件和(或)相关措施，保证记录仪器、专用记录表格的齐全和数量的充分。

10.2.5  竣工后试验日期的通知。发包人应在接收单项工程或(和)接收工程日期后的15日内通知承包人开始竣工后试验的日期，专用条款另有约定时除外。

因发包人原因未能在接收单项工程和(或)工程的20日内，或在专用条款中约定的日期内进行竣工后试验，发包人应自第21日开始或自专用条款中约定的开始日期后的第二日开始，承担承包人由此发生的相关窝工费用，包括人工费、临时辅助设备、设施的闲置费、管理费及其合理利润。

10.3  竣工后试验及试运行考核

10.3.1  按照批准的竣工后试验方案的试验程序、试验条件、操作程序进行试验，达到合同约定的工程和(或)单项工程的生产功能和(或)使用功能。

10.3.2  发包人的操作人员和承包人的指导人员，在竣工后试验过程中的同一个岗位上的试验条件记录、试验记录及表格上。应如实填写数据、条件、情况、时间、姓名及约定的其它内容。

10.3.3  试运行考核

(1)根据5.1.1款约定，由承包人提供生产工艺技术和(或)建筑设计方案的，承包人应保证工程在试运行考核周期内，达到5.1.1款专用条款中约定的考核保证值和(或)使用功能。

(2)根据5.1.2款约定，由发包人提供生产工艺技术和(或)建筑设计方案的，承包人应保证在试运行考核周期内达到5.1.2款专用条款中约定的，应由承包人承担的工程相关部分的考核保证值和(或)使用功能。

(3)试运行考核的时间周期由双方根据相关行业对试运行考核周期的规定，在专用条款中约定。

(4)试运行考核通过后或使用功能通过后，双方应共同整理竣工后试验及其试运行考核结果，并编写评价报告。报告一式两份，经合同双方签字或盖章后各持一份，作为本合同组成部分。发包人并应根据10.7款的约定颁发考核验收证书。

10.3.4  产品和(或)服务收益的所有权。单项工程和(或)工程竣工后试验及试运行考核期间的任何产品收益和(或)服务收益，均属发包人所有。

10.4  竣工后试验的延误

10.4.1  根据10.2.5款竣工后试验日期通知的约定，非因承包人原因，发包人未能在发出竣工后试验通知后的90日内开始竣工后试验的，工程和(或)单项工程视为通过了竣工后试验和试运行考核。除非专用条款另有约定。

10.4.2  因承包人的原因造成竣工后试验延误时，承包人应采取措施，尽快组织，配合发包人开始并通过竣工后试验。当延误造成发包人的费用增加时，发包人有权根据16.2.1款的约定向承包人提出索赔。

10.4.3  按10.3.3款第(3)项试运行考核时间周期的约定，在试运行考核期间，因发包人原因导致考核中断或停止，且中断或停止的累计天数超过第10.3.3款第(3)项专用条款中约定的试运行考核周期时，试运行考核应在中断或停止后的60日内重新开始，超过此期限视为单项工程和(或)工程已通过了试运行考核。

10.5  重新进行竣工后试验

10.5.1  根据5.1.1款或5.1.2款及其专用条款中的约定，因承包人原因导致工程、单项工程或工程的任何部分未能通过竣工后试验，承包人应自费修补其缺陷，由发包人依据第10.2.3款约定的试验程序、试验条件，重新组织进行此项试验。

10.5.2  承包人根据10.5.1款重新进行试验，仍未能通过该项试验时，承包人应自费继续修补缺陷，并在发包人的组织领导下，按10.2.3款约定的试验程序、试验条件，再次指导发包人进行此项试验。

10.5.3  因承包人原因，重新进行竣工后试验，给发包人增加了额外费用时，发包人有权根据16.2.1款的约定向承包人提出索赔。

10.6  未能通过考核

因承包人原因使工程和(或)单项工程未能通过考核，但尚具有生产功能、使用功能时，按以下约定处理：

(1)未能通过试运行考核的赔偿

1)承包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核

承包人提供的生产工艺技术和(或)建筑设计方案未能通过试运行考核时，承包人在根据5.1.1款专用条款约定的工程和(或)单项工程试运行考核保证值和(或)使用功能保证的说明书，并按照在本项专用条款中约定的未能通过试运行考核的赔偿金额、或赔偿计算公式计算的金额，向发包人支付相应赔偿金额后，视为承包人通过了试运行考核。

2)发包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核

发包人提供的生产工艺技术和(或)建筑设计方案未能通过试运行考核时，承包人根据5.1.2款专用条款约定的工程和(或)单项工程试运行考核中应由承包人承担的相关责任，并按照在本项专用条款对相关责任约定的赔偿金额、或赔偿公式计算的金额，向发包人支付相应赔偿金额后，视为承包人通过了试运行考核。

(2)承包人对未能通过试运行考核的工程和(或)单项工程，若提出自费调查、调整和修正并被发包人接受时，双方可商定相应的调查、修正和试验期限，发包人应为此提供方便。在通过该项考核之前，发包人可暂不按10.6款第(1)项约定提出赔偿。

(3)发包人接受了本款第(2)项约定，但在商定的期限内发包人未能给承包人提供方便，致使承包人无法在约定期限内进行调查、调整和修正的，视为该项试运行考核己被通过。

10.7  竣工后试验及考核验收证书

10.7.1  在专用条款中约定按工程和(或)按单项工程颁发竣工后试验及考核验收证书。

10.7.2  发包人根据10.3款、10.4款、10.5.1款、10.5.2款及10.6款的约定

对通过或视为通过竣工后试验和(或)试运行考核的，应按10.7.1款颁发竣工后试验及考核验收证书。该证书中写明的试运行考核通过的日期和时间，为实际完

成考核或视为通过试运行考核的日期和时间。

10.8  丧失了生产价值和使用价值

因承包人的原因，工程和(或)单项工程未能通过竣工后试验，并使整个工程丧失了生产价值或使用价值时，发包人有权提出未能履约的索赔，并扣罚己提交的履约保函。但发包人不得将本合同以外的连带合同损失包括在未履约索赔之中。

连带合同损失指市场销售合同损失、市场预计盈利、生产流动资金贷款利息、竣工后试验及试运行考核周期以外所签订的原材料、辅助材料、电力、水、燃料等供应合同损失，以及运输合同等损失，适用法律另有规定时除外。

第ll条  质量保修责任

11.1  质量保修责任书

11.1.1  质量保修责任书

按照相关法律规定签订质量保修责任书是竣工验收的条件之一。双方应按法律规定的保修内容、范围、期限和责任，签订质量保修责任书，作为本合同附件。9.2.1款接收证书中写明的单项工程和(或)工程的接收日期，或单项工程和(或)工程视为被接收的日期，是承包人保修责任开始的日期，也是缺陷责任期的开始日期。

11.1.2  未提交质量保修责任书

承包人未能提交质量保修责任书、无正当理由不与发包人签订质量保修责任书，发包人可不与承包人办理竣工结算，不承担尚未支付的竣工结算款项的相应利息，即使合同已约定延期支付利息。

如承包人提交了质量保修责任书，提请与发包人签订该责任书并在合同中约定了延期付款利息，但因发包人原因未能及时签署质量保修责任书，发包人应从接到该责任书的第11日起承担竣工结算款项延期支付的利息。

11.2  缺陷责任保修金

11.2.1  缺陷责任保修金金额

缺陷责任保修金的金额，在专用条款中约定。

11.2.2  缺陷责任保修金的暂扣

缺陷责任保修金的暂扣方式，在专用条款中约定。

11.2.3  缺陷责任保修金的支付

发包人应依据第14.5.2款缺陷责任保修金支付的约定，支付被暂扣的缺陷责任保修金。

第12条  工程竣工验收

12.1  竣工验收报告及完整的竣工赘料

12.1.1  工程符合9.1款工程接收的相关约定，和(或)发包人已按10.7款的约定颁发了竣工后试验及考核验收证书，且承包人完成了9.2.2款约定的扫尾工程和缺陷修复，经发包人或监理人验收后，承包人应依据8.1.1款(1)、(2)、(3)项、8.2款竣工试验的检验与验收、10.3.3款第(4)项竣工后试验及其试运行考核结果等资料，向发包人提交竣工验收报告和完整的工程竣工资料。竣工验收报告和完整的竣工资料的格式、内容和份数在专用条款约定。

12.1.2 工程竣工验收合格并取得验收报告后，承包人应在28天内向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。发包人在接到后未做答复或未能提出修改意见，不认为属于认可承包人提交的竣工结算资料。发包人收到完整的结算资料后应及时提交审计，承包人承诺：以审计部门的审价结果作为双方最终的工程价款结算依据。

12.1.3  分期建设、分期投产或分期使用的工程，按12.1.1款及12.1.2款的约定办理。

12.2  竣工验收

12.2.1  组织竣工验收

发包人应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料，并根据12.1.2款的约定被确认后的30日内，组织竣工验收。

12.2.2  延后组织的竣工验收

发包人未能根据12.2.1款的约定，在30日内组织竣工验收时，应按照14.12.1至14.12.3款的约定，结清竣工结算的款项。

在12.2.1款约定的时间之后，发包人进行竣工验收时，承包人有义务参加。发包人在验收后的25日内，对承包人的竣工验收报告或竣工资料提出的进一步修改意见的，承包人应按照发包人的意见自费修改。

12.2.3  分期竣工验收

分期建设、分期投产或分期使用的合同工程的竣工验收，按12.1.3款、12.2.1款的约定，分期组织竣工验收。

第13条  变更和合同价格调整

13.1  变更权

13.1.1  变更权

发包人拥有批准变更的权限。自合同生效后至工程竣工验收前的任何时间内，发包人有权依据监理人的建议、承包人的建议，及13．2款约定的变更范围，下达变更指令。变更指令以书面形式发出。

13.1.2  变更

由发包人批准并发出的书面变更指令，属于变更。包括发包人直接下达的变更指令、或经发包人批准的由监理人下达的变更指令。

承包人对自身的设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验存在的缺陷，应自费修正、调整和完善，不属于变更。

13.1.3  变更建议权

承包人有义务随时向发包人提交书面变更建议，包括缩短工期，降低发包人的工程、施工、维护、营运的费用，提高竣工工程的效率或价值，给发包人带来的长远利益和其它利益。发包人接到此类建议后，应发出不采纳、采纳或补充进一步资料的书面通知。

13.2  变更范围 

13.2.1  设计变更范围

(1)对生产工艺流程的调整，但未扩大或缩小初步设计批准的生产路线和规模、或未扩大或缩小合同约定的生产路线和规模；

(2)对平面布置、竖面布置、局部使用功能的调整，但未扩大初步设计批准的建筑规模，未改变初步设计批准的使用功能；或未扩大合同约定的建设规模，未改变合同约定的使用功能；

(3)对配套工程系统的工艺调整、使用功能调整；

(4)对区域内基准控制点、基准标高和基准线的调整；

(5)对设备、材料、部件的性能、规格和数量的调整；    

(6)因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更；

(7)其它超出合同约定的设计事项；

(8)上述变更所需的附加工作。

13.2.2  采购变更范围

(1)承包人已按合同约定的程序，与相关供货商签订采购合同或已开始加工制造、供货、运输等，发包人通知承包人选择另一家供货商；

(2)因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更；

(3)发包人要求改变检查、检验、检测、试验的地点和增加的附加试验；

(4)发包人要求增减合同中约定的各品备件、专用工具、竣工后试验物资的采购数量；

(5)上二述变更所需的附加工作。

13.2.3  施工变更范围

(1)根据13.2.1款的设计变更，造成施工方法改变、设备、材料、部件、人工和工程量的增减；

(2)发包人要求增加的附加试验、改变试验地点；

(3)除5.2.1款第(1)项、第(2)项之外，新增加的施工障碍处理；

(4)发包人对竣工试验经验收或视为验收合格的项目，通知重新进行竣工试验；

(5)因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更；

(6)现场其它签证；

(7)上述变更所需的附加工作。

13.2.4  发包人的赶工指令。承包人接受了发包人的书面指示，以发包人认为必要的方式加快设计、施工或其它任何部分的进度时，承包人为实施该赶工指令需对项目进度计划进行调整，并对所增加的措施和资源提出估算，经发包人批准后，作为一项变更。发包人未能批准此项变更的，承包人有权按合同约定的相关阶段的进度计划执行。

因承包人原因，实际进度明显落后于上述批准的项目进度计划时，承包人应按4.1.2款的约定，自费赶上；竣工日期延误时，按4.5款的约定承担误期赔偿责任。

13.2.5  调减部分工程。发包人的暂停超过45日，承包人请求复工时仍不能

复工，或因不可抗力持续而无法继续施工的，双方可按合同约定以变更方式调减

受暂停影响的部分工程。

13.2.6  其它变更。根据工程的具体特点，在专用条款中约定。

13.3  变更程序

13.3.1  变更通知。发包人的变更应事先以书面形式通知承包人。    

13.3.2  变更通知的建议报告。承包人接到发包人的变更通知后，有义务在10日内向发包人提交书面建议报告：

(1)如承包人接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包括：支持此项变更的理由、实施此项变更的工作内容、设备、材料、人力、机具、周转材料、消耗材料等资源消耗，以及相关管理费用和合理利润的估算。相关管理费用和合理利润的百分比，应在专用条款约定。此项变更引起竣工日期延长时，应在报告中说明理由，并提交与此项变更相关的进度计划。

承包人未提交增加费用的估算及竣工日期延长，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人不再承担此项变更的任何费用及竣工日期延长的责任。

(2)如承包人不接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包括不支持此项变更的理由，理由包括：

1)此变更不符合法律、法规等有关规定；

2)承包人难以取得变更所需的特殊设备、材料、部件；

3)承包人难以取得变更所需的工艺、技术；

4)变更将降低工程的安全性、稳定性、适用性；

5)对生产性能保证值、使用功能保证的实现产生不利影响等。

13.3.3  发包人的审查和批准。发包人应在接到承包人根据13.3.2款约定提交的书面建议报告后10日内对此项建议给予审查，并发出批准、撤销、改变、提出进一步要求的书面通知。承包人在等待发包人同复的时间内，不能停止或延误任何工作。

(1)发包人接到承包人根据13.3.2款第(1)项的约定提交的建议报告，对其理由、估算、和(或)竣工日期延长经审查批准后，应以书面形式下达变更指令。

(2)发包人对承包人根据13.3.2款第(2)项提交的不接受此项变更的理由进行审查后，发出继续执行、改变、提出进一步补充资料的书面通知，承包人应予以执行。

13.3.4  承人根据13.1.3款的约定提交变更建议书的，其变更程序按照本变更程序的约定办理。

13.4  紧急性变更程序

13.4.1  发包人有权以书面形式或口头形式发出紧急性变更指令，责令承包人立即执行此项变更。承包人接到此类指令后，应立即执行。发包人以口头形式发出紧急性变更指令的，须在48小时内以书面方式确认此项变更，并送交承包人项目负责人。

13.4.2  承包人应在紧急性变更指令执行完成后的10日内，向发包人提交实施此项变更的工作内容，资源消耗和估算。因执行此项变更造成工程关键路径延误时，可提出竣工日期延长要求，但应说明理由，并提交与此项变更相关的进度计划。

承包人未能在此项变更完成后的10日内提交实际消耗的估算、和(或)延长竣工日期的书面资料，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人不再承担此项变更的任何责任。

13.4.3  发包人应在接到承包人根据13.4.2款提交的书面资料后的10日内，以书面形式通知承包人被批准的合理估算，和(或)给予竣工日期的合理延长。

发包人在接到承包人的此项书面报告后的10日内，未能批准承包人的估算和(或)竣工日期延长亦未说明理由的，自接到该报告的第11日后，视为承包人提交的估算、和(或)竣工日期延长已被发包人批准。

承包人对发包人批准的变更费用、竣工日期的延长存有争议时，双方应友好协商解决，协商不成时，依据16.3款争议和裁决的程序解决。

13.5  变更价款确定

变更价款按以下方法确定：

13.5.1  合同中已有相应人工、机具、工程量等单价(含取费)的，按合同中已有的相应人工、机具、工程量等单价(含取费)确定变更价款；

13.5.2  合同中无相应人工、机具、工程量等单价(含取费)的，按类似于变更工程的价格确定变更价款；

13.5.3  合同中无相应人工、机具、工程量等单价(含取费)，亦无类似于变更工程的价格的，双方通过协商确定变更价款。

13.5.4  专用条款中约定的其它方法。

13.6  建议变更的利益分享

因发包人批准采用承包人根据13.1.3款提出的变更建议，使工程的投资减少、工期缩短、发包人获得长期运营效益或其它利益的，双方可按专用条款的约定进行利益分享，必要时双方可另行签订利益分享补充协议，作为合同附件。

13.7  合同价格调整

在下述情况发生后30日内，合同双方均有权将调整合同价格的原因及调整金额，以书面形式通知对方或监理人。经发包人确认的合理金额，作为合同价格的调整金额，并在支付当期工程进度款时支付或扣减调整的金额。一方收到另一方通知后15日内不予确认，也未能提出修改意见的，视为已经同意该项价格的调整。合同价格调整包括以下情况：

(1)合同签订后，因法律、国家政策和需遵守的行业规定发生变化，影响到合同价格增减的；

(2)合同执行过程中，工程造价管理部门公布的价格调整，涉及承包人投入成本增减的；

(3)一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等，造成工程现场停工累计超过8小时的(承包人须提交报告并提供可证实的证明和估算)；

(4)发包人根据13.3款至13.5款变更程序中批准的变更估算的增减；

(5)本合同约定的其它增减的款项调整。

对于合同中未约定的增减款项，发包人不承担调整合同价格的责任，适用法律另有规定时除外。合同价格的调整不包括合同变更。

13.8  合同价格调整的争议

经协商，双方未能对工程变更的费用、合同价格的调整或竣工日期的延长达成一致时，根据16.3款关于争议和裁决的约定解决。

第14条  合同总价和付款

14.1  合同总价和付款

14.1.1  合同总价

本合同为总价合同，除根据第13条变更和合同价格的调整，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。

14.1.2  付款

(1)合同价款的货币币种为人民币，由发包人在中国境内支付给承包人。

(2)发包人应依据合同约定的应付款类别和付款时间安排，向承包人支付合同价款。承包人指定的银行账户，在专用条款中约定。

14.2  担保

14.2.1  履约保函

合同约定由承包人向发包人提交履约保函时，履约保函的格式、金额和提交时间，在专用条款中约定。

14.2.2  支付保函

合同约定由承包人向发包人提交履约保函时，发包人应向承包人提交支付保函。支付保函的格式、内容和提交时间在专用条款中约定。

14.2.3  预付款保函

合同约定由承包人向发包人提交预付款保函时，预付款保函的格式、金额和

提交时间在专用条款中约定。

14.3  预付款

14.3.1  预付款金额

发包人同意将按合同价格的一定比例作为预付款金额，具体金额在专用条款中约定。

14.3.2  预付款支付

合同约定了预付款保函时，发包人应在合同生效及收到承包人提交的预付款保函后10日内，根据14.3.1款约定的预付款金额，一次支付给承包人；未约定预付款保函时，发包人应在合同生效后10日内，根据14.3.1款约定的预付款金额，一次支付给承包人。

14.3.3  预付款抵扣

(1)预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排，在专用条款中约定。

(2)在发包人签发工程接收证书或合同解除时，预付款尚未抵扣完的，发包人有权要求承包人支付尚未抵扣完的预付款。承包人未能支付的，发包人有权按如下程序扣回预付款的余额：

1)从应付给承包人的款项中或属于承包人的款项中一次或多次扣除；

2)应付给承包人的款项或属于承包人的款项不足以抵扣时，发包人有权从预付款保函(如约定提交)中扣除尚未抵扣完的预付款；

3)应付给承包人或属于承包人的款项不足以抵扣且合同未约定承包人提交预付款保函时，承包人应与发包人签订支付尚未抵扣完的预付款支付时间安排协议书；

4)承包人未能按上述协议书执行，发包人有权从履约保函(如有)中抵扣尚未扣完的预付款。

14.4  工程进度款

14.4.1  工程进度款。工程进度款支付方式、支付条件和支付时间等，在专用条款中约定。

14.4.2  根据工程具体情况，应付的其它进度款，在专用条款约定。

14.5  缺陷责任保修金的暂扣与支付

14.5.1  缺陷责任保修金的暂时扣减。发包人可根据11.2.1款约定的缺陷责任保修金金额和11.2.2款缺陷责任保修金暂扣的约定暂时扣减缺陷责任保修金。

14.5.2  缺陷责任保修金的支付

(1)发包人应在办理工程竣工验收和竣工结算时，将按14.5.1款暂时扣减的全部缺陷责任保修金金额的一半支付给承包人，专用条款另有约定时除外。此后，承包人未能按发包人通知修复缺陷责任期内出现的缺陷或委托发包人修复该缺陷的，修复缺陷的费用，从余下的缺陷责任保修金金额中扣除。发包人应在缺陷责任期届满后15日内，将暂扣的缺陷责任保修金余额支付给承包人。

(2)专用条款约定承包人可提交缺陷责任保修金保函的，在办理工程竣工验收和竣工结算时，如承包人请求提供用于替代剩余的缺陷责任保修金的保函，发包人应在接到承包人按合同约定提交的缺陷责任保修金保函后，向承包人支付保修金的剩余金额。此后，如承包人未能自费修复缺陷责任期内出现的缺陷或委托发包人修复该缺陷的，修复缺陷的费用从该保函中扣除。发包人应在缺陷责任期届满后15日内，退还该保函。保函的格式、金额和提交时间，在专用条款约定。

14.6  按月工程进度申请付款

14.6.1  按月申请付款。按月申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础，按每月实际完成的工程量(含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等)的合同金额，向发包人或监理人提交付款申请。承包人提交付款申请报告的格式、内容、份数和时间，在专用条款约定。

按月付款申请报告中的款项包括：

(1)按14.4款工程进度款约定的款项类别；

(2)按13.7款合同价格调整约定的增减款项；

(3)按14.3款预付款约定的支付及扣减的款项；

(4)按14.5款缺陷责任保修金约定暂扣及支付的款项；

(5)根据16.2款索赔结果增减的款项；

(6)根据另行签订的本合同补充协议增减的款项。

14.6.2  如双方约定了14.6.1款按月工程进度申请付款的方式时，则不能再约定按14.7款按付款计划表申请付款的方式。

14.7  按付款计划表申请付款

14.7.1  按付款计划表申请付款

按付款计划表申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础，按照专用条款约定的付款期数、计划每期达到的主要形象进度和(或)完成的主要计划工程量(含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等)等目标任务，以及每期付款金额，并依据专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人或监理人提交当期付款申请报告。

每期付款中请报告中的款项包括：

(1)按专用条款中约定的当期计划申请付款的金额；

(2)按13.7款合同价款调整约定的增减款项；

(3)按14.3款预付款约定的，支付及扣减的款项；

(4)按14.5款缺陷责任保修金约定暂扣及支付的款项；

(5)根据16.2款索赔结果增减的款项；

(6)根据另行签订的本合同的补充协议增减的款项。

14.7.2  发包人按付款计划表付款时，承包人的实际工作和(或)实际进度比付款计划表约定的关键路径的目标任务落后30日及以上时，发包人有权与承包人商定减少当期付款金额，并有权与承包人共同调整付款计划表。承包人以后各期的付款申请及发包人的付款，以调整后的付款计划表为依据。

14.7.3  如双方约定了按14.7款付款计划表的方式申请付款时，不能再约定按14.6款按月工程进度付款申请的方式。

14.8  付款条件与时间安排

14.8.1  付款条件

双方约定由承包人提交履约保函时，履约保函的提交应为发包人支付各项款项的前提条件；未约定履约保函时，发包人按约定支付各项款项。

14.8.2  预付款的支付

工程预付款的支付依据14.3.2款预付款支付的约定执行。预付款抵扣完后，发包人应及时向承包人退还预付款保函。

14.8.3  工程进度款

 (1)按月工程进度申请与付款。依据14.6.1款按月工程进度申请付款和付款时，发包人应在收到承包人按14.6.1款提交的每月付款申请报告之日起的25日内审查并支付。

(2)按付款计划表申请与付款。依据14.7.1款按付款计划表申请付款和付款时，发包人应在收到承包人按14.7.1款提交的每期付款申请报告之日起的25日内审查并支付。

14.9  付款时间延误

14.9.1  因发包人的原因未能按14.8.3款约定的时间向承包人支付工程进度款的，应从发包人收到付款申请报告后的第26日开始，以中国人民银行颁布的同期同类贷款利率向承包人支付延期付款的利息，作为延期付款的违约金额。

14.9.2  发包人延误付款15日以上，承包人有权向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能付款的，承包人可暂停部分工作，视为发包人导致的暂停，并遵照4.6.1款发包人的暂停的约定执行。

双方协商签订延期付款协议书的，发包人应按延期付款协议书中约定的期数、时间、金额和利息付款；如双方未能达成延期付款协议，导致工程无法实施，承包人可停止部分或全部工程，发包人应承担违约责任，导致工程关键路径延误时，竣工日期顺延。

14.9.3  发包人的延误付款达60日以上，并影响到整个工程实施的，承包人有权根据18.2款的约定向发包人发出解除合同的通知，并有权就因此增加的相关费用向发包人提出索赔。

14.10  税务与关税

14.10.1  发包人与承包人按国家有关纳税规定，各自履行各自的纳税义务，含与进口工程物资相关的各项纳税义务。

14.10.2  合同一方享有本合同进口工程设备、材料、设备配件等进口增值税和关税减免时，另一方有义务就办理减免税手续给予协助和配合。

14.11  索赔款项的支付

14.11.1  经协商或调解确定的、或经仲裁裁决的、或法院判决的发包人应得的索赔款项，发包人可从应支付给承包人的当月工程进度款或当期付款计划表的付款中扣减该索赔款项。当支付给承包人的各期工程进度款中不足以抵扣发包人的索赔款项时，承包人应当另行支付。承包人未能支付，可协商支付协议，仍未支付时，发包人可从履约保函(如有)中抵扣。如履约保函不足以抵扣时，承包人须另行支付该索赔款项，或以双方协商一致的支付协议的期限支付。

14.11.2  经协商或调解确定的、或经仲裁裁决的、或法院判决的承包人应得的索赔款项，承包人可在当月工程进度款或当期付款计划表的付款申请中单列该索赔款项，发包人应在当期付款中支付该索赔款项。发包人未能支付该索赔款项时，承包人有权从发包人提交的支付保函(如有)中抵扣。如未约定支付保函时，发包人须另行支付该索赔款项。

14.12  竣工结算

14.12.1  提交竣工结算资料

承包人应在根据12.1款的约定提交的竣工验收报告和完整的竣工资料被发包人确认后的30日内，向发包人递交竣工结算报告和完整的竣工结算资料。竣工结算资料的格式、内容和份数，在专用条款中约定。

14.12.2  最终竣工结算资料

发包人应在收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的30日内，进行审查并提出修改意见，双方就竣工结算报告和完整的竣工结算资料的修改达成一致意见后，由承包人自费进行修正，并提交最终的竣工结算报告和最终的结算资料。

14.12.3  结清竣工结算的款项

发包人应在收到承包人按14.12.2款的约定提交的最终竣工结算资料的30日内，结清竣工结算的款项。竣工款结清后5日内，发包人应将承包人按14.2.1款约定提交的履约保函返还给承包人；承包人应将发包人按14.2.2款约定提交的支付保函返还给发包人。

14.12.4  未能答复竣工结算报告

发包人在接到承包人根据14.12.1款约定提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料的30日内，未能提出修改意见，也未予答复的，视为发包人认可了该竣工结算资料作为最终竣工结算资料。发包人应根据14.12.3款的约定，结清竣工结算的款项。

14.12.5  发包人未能结清竣工结算的款项

(1)发包人未能按14.12.3款的约定，结清应付给承包人的竣工结算的款项余额的，承包人有权从发包人根据14.2.2款约定提交的支付保函中扣减该款项的余额。

合同未约定发包人按14.2.2款提交支付保函或支付保函不足以抵偿应向承包人支付的竣工结算款项时，发包人从承包人提交最终结算资料后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。

(2)根据14.12.4款的约定，发包人未能在约定的30日内对竣工结算资料提出修改意见和答复，也未能向承包人支付竣工结算款项的余额的，应从承包人提交该报告后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。

发包人在承包人提交最终竣工结算资料的90日内，仍未结清竣工结算款项的，承包人可依据第16.3款争议和裁决的约定解决。

14.12.6  未能按时提交竣工结算报告及完整的结算资料

工程竣工验收报告经发包人认可后的30日内，承包人未能向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行、或工程竣工结算不能按时结清，发包人要求承包人交付工程时，承包人应进行交付：发包人未要求交付工程时，承包人须承担保管、维护和保养的费用和责任，不包括根据第9条工程接收的约定已被发包人使用、接收的单项工程和工程的任何部分。

14.12.7  承包人未能支付竣工结算的款项

(1)承包人未能按14.12.3款的约定，结清应付给发包人的竣工结算中的款项余额时，发包人有权从承包人根据14.2.1款约定提交的履约保函中扣减该款项的余额。

履约保函的金额不足以抵偿时，承包人应从最终竣工结算资料提交之后的31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。承包人在最终竣工结算资料提交后的90日内仍未支付时，发包人有权根据第16.3款争议和裁决的约定解决。

(2)合同未约定履约保函时，承包人应从最终竣工结算资料提交后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。如承包人在最终竣工结算资料提交后的90日内仍未支付时，发包人有权根据第16.3款争议和裁决的约定解决。

第15条  保险

15.1  承包人的投保

15.1.1  按适用法律和专用条款约定的投保类别，由承包人投保的保险种类，其投保费用包含在合同价格中。由承包人投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间等在专用条款中约定。

(1)适用法律规定及专用条款约定的，由承包人负责投保的，承包人应依据工程实施阶段的需要按期投保；

(2)在合同执行过程中，新颁布的适用法律规定由承包人投保的强制性保险，根据13条变更和合同价格调整的约定调整合同价格。

15.1.2  保险单对联合被保险人提供保险时，保险赔偿对每个联合被保险人分别施用。承包人应代表自己的被保险人，保证其被保险人遵守保险单约定的条件及其赔偿金额。

15.1.3  承包人从保险人收到的理赔款项，应用于保单约定的损失、损害、伤害的修复、购置、重建和赔偿。

15.1.4  承包人应在投保项目及其投保期限内，向发包人提供保险单副本、保费支付单据复印件和保险单生效的证明。

承包人未提交上述证明文件的，视为未按合同约定投保，发包人可以自己名义投保相应保险，由此引起的费用及理赔损失，由承包人承担。  

15.2  一切险和第三方责任险

对于建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任险，无论应投保方是任何一方，其在投保时均应将本合同的另一方、本合同项下分包商、供货商、服务商同时列为保险合同项下的被保险人。具体的应投保方在专用条款中约定。

15.3  保险的其它规定

15.3.1  由承包人负责采购运输的设备、材料、部件的运输险，由承包人投保。此项保险费用己包含在合同价格中，专用条款中另有约定时除外。

15.3.2  保险事项的意外事件发生时，在场的各方均有责任努力采取必要措施，防止损失、损害的扩大。

15.3.3  本合同约定以外的险种，根据各自的需要自行投保，保险费用由各自承担。

第16条  违约、索赔和争议

16.1  违约责任

16.1.1  发包人的违约责任

当发生下列情况时：

(1)发包人未能履行5.1.2款、5.2.1款第(1)、(2)项的约定，未能按时提供真实、准确、齐全的工艺技术和(或)建筑设计方案、项目基础资料和现场障碍资料；

(2)发包人未能按13条的约定调整合同价格，未能按14条有关预付款、工程进度款、竣工结算约定的款项类别、金额、承包人指定的账户和时间支付相应款项；

(3)发包人未能履行合同中约定的其它责任和义务。

发包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。因其违约行为造成工程关键路径延误时，竣工日期顺延。发包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的应由发包人继续履行的其它责任和义务。

16.1.2  承包人的违约责任

当发生下列情况时：

(1)承包人未能履行第6.2款对其提供的工程物资进行检验的约定、7.5款施工质量与检验的约定，未能修复缺陷；

(2)承包人经三次试验仍未能通过竣工试验、或经三次试验仍未能通过竣工后试验，导致的工程任何主要部分或整个工程丧失了使用价值、生产价值、使用利益；    

(3)承包人未经发包人同意、或未经必要的许可、或适用法律不允许分包的，将工程分包给他人；

(4)承包人未能履行合同约定的其它责任和义务。

承包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给发包人造成的损失。承包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的由承包人继续履行的其它责任和义务。

16.2  索赔

16.2.1  发包人的索赔

发包人认为，承包人未能履行合同约定的职责、责任、义务，且根据本合同约定、与本合同有关的文件、资料的相关情况与事项，承包人应承担损失、损害赔偿责任，但承包人未能按合同约定履行其赔偿责任时，发包人有权向承包人提出索赔。索赔依据法律及合同约定，并遵循如下程序进行：

(1)发包人应在索赔事件发生后的28日内，向承包人送交索赔通知。未能在索赔事件发生后的30日内发出索赔通知，承包人不再承担任何责任，法律另有规定的除外；

(2)发包人应在发出索赔通知后的28日内，以书面形式向承包人提供说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算等相关资料；

(3)承包人应在收到发包人送交的索赔资料后28日内与发包人协商解决，或给予答复，或要求发包人进一步补充提供索赔的理由和证据；

(4)承包人在收到发包人送交的索赔资料后28日内未与发包人协商、未予答复、或未向发包人提出进一步要求，视为该项索赔已被承包人认可；

(5)当发包人提出的索赔事件持续影响时，发包人每周应向承包人发出索赔事件的延续影响情况，在该索赔事件延续影响停止后的28日内，发包人应向承包人送交最终索赔报告和最终索赔估算。索赔程序与本款第(1)项至第(4)项的约定相同。

16.2.2  承包人的索赔

承包人认为，发包人未能履行合同约定的职责、责任和义务，且根据本合同的任何条款的约定、与本合同有关的文件、资料的相关情况和事项，发包人应承担损失、损害赔偿责任及延长竣工日期的，发包人未能按合同约定履行其赔偿义务或延眭竣工日期时，承包人有权向发包人提出索赔。索赔依据法律和合同约定，并遵循如下程序进行：

(1)承包人应在索赔事件发生后28日内，向发包人发出索赔通知。未在索赔事件发生后的30日内发出索赔通知，发包人不再承担任何责任，法律另有规定除外；

(2)承包人应在发出索赔事件通知后的28日内，以书面形式向发包人提交说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算资料的报告；

(3)发包人应在收到承包人送交的有关索赔资料的报告后30日内与承包人协商解决，或给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

(4)发包人在收到承包人按本款第(3)项提交的报告和补充资料后的28日内未与承包人协商、或未予答复、或未向承包人提出进一步补充要求，视为该项索赔已被发包人认可；

(5)当承包人提出的索赔事件持续影响时，承包人每周应向发包人发出索赔事件的延续影响情况，在该索赔事件延续影响停止后的28日内，承包人向发包人送交最终索赔报告和最终索赔估算。索赔程序与本款第(1)项至第(4)项的约定相同。

16.3  争议和裁决

16.3.1  争议的解决程序

根据本合同或与本合同相关的事项所发生的任何索赔争议，合同双方首先应通过友好协商解决。争议的一方，应以书面形式通知另一方，说明争议的内容、细节及因由。在上述书面通知发出之日起的30日内，经友好协商后仍存争议时，合同双方可提请双方一致同意的工程所在地有关单位或权威机构对此项争议进行调解；在争议提交调解之日起30日内，双方仍存争议时，或合同任何一方不同意调解的，按专用条款的约定通过仲裁或诉讼方式解决争议事项。

16.3.2  争议不应影响履约

发生争议后，须继续履行其合同约定的责任和义务，保持工程继续实施。除非出现下列情况，任何一方不得停止工程或部分工程的实施，

(1)当事人一方违约导致合同确已无法履行，经合同双方协议停止实施；

(2)仲裁机构或法院责令停止实施。

16.3.3  停止实施的工程保护

根据16.3.2款约定，停止实施工程或部分工程时，双方应按合同约定的职责、责任和义务，保护好与合同工程有关的各种文件、资料、图纸、已完工程，以及尚未使用的工程物资。

第17条  不可抗力

17.1  不可抗力发生时的义务

17.1.1  通知义务

觉察或发现不可抗力事件发生的一方，有义务立即通知另一方。根据本合同约定，工程现场照管的责任方，在不可抗力事件发生时，应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失；另一方全力协助并采取措施。需暂停实施的施工或工作，立即停止。

17.1.2  通报义务

工程现场发生不可抗力时，在不可抗力事件结束后的48小时内，承包人(如为工程现场的照管方)须向发包人通报受害和损失情况。当不可抗力事件持续发生时，承包人每周应向发包人和工程总监报告受害情况。对报告周期另有约定时除外。

17.2  不可抗力的后果

因不可抗力事件导致的损失、损害、伤害所发生的费用及延误的竣工日期，按如下约定处理：

(1)永久性工程和工程物资等的损失、损害，由发包人承担；

(2)受雇人员的伤害，分别按照各自的雇用合同关系负责处理；

(3)承包人的机具、设备、财产和临时工程的损失、损害，由承包人承担；

(4)承包人的停工损失，由承包人承担；

(5)不可抗力事件发生后，因一方迟延履行合同约定的保护义务导致的延续损失、损害，由迟延履行义务的一方承担相应责任及其损失；

(6)发包人通知恢复建设时，承包人应在接到通知后的20日内、或双方根据具体情况约定的时间内，提交清理、修复的方案及其估算，以及进度计划安排的资料和报告，经发包人确认后，所需的清理、修复费用由发包人承担。恢复建设的竣工日期合理顺延。

第18条  合同解除

18.1  由发包人解除合同

18.1.1  通知改正

承包人未能按合同履行其职责、责任和义务，发包人可通知承包人，在合理的时间内纠正并补救其违约行为。

18.1.2  由发包人解除合同

发包人有权基于下列原因，以书面形式通知解除合同或解除合同的部分工作。发包人应在发出解除合同通知15日前告知承包人。发包人解除合同并不影响其根据合同约定享有的其它权利。

(1)承包人未能遵守14.2.1款履约保函的约定；

(2)承包人未能执行18.1.1款通知改正的约定；

(3)承包人未能遵守3.8.1款至3.8.4款的有关分包和转包的约定；

(4)承包人实际进度明显落后于进度计划，发包人指令其采取措施并修正进度计划时，承包人无作为；

(5)工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达30日以上；

(6)承包人明确表示或以自己的行为明显表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以明显不适当的方式履行合同；

(7)根据8.6.2款第(5)项(或)和10.8款的约定，未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验，使工程的任何部分和(或)整个工程丧失了主要使用功能、生产功能；

(8)承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和(或)清算程序。

发包人不能为另行安排其他承包人实施工程而解除合同或解除合同的部分工作。发包人违反该约定时，承包人有权依据本项约定，提出仲裁或诉讼。

18.1.3  解除合同后停止和进行的工作

承包人收到解除合同通知后的工作。承包人应在解除合同30日内或双方约定的时间内，完成以下工作：

(1)除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作；

(2)将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份；

(3)移交己完成的永久性工程及负责已运抵现场的工程物资。在移交前，妥善做好已完工程和已运抵现场的工程物资的保管、维护和保养；

(4)移交相应实施阶段已经付款的并己完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；

(5)向发包人提交全部分包合同及执行情况说明。其中包括：承包人提供的工程物资(含在现场保管的、已经订货的、正在加工的、运输途中的、运抵现场尚未交接的)，发包人承担解除合同通知之日之前发生的、合同约定的此类款项。承包人有义务协助并配合处理与其有合同关系的分包人的关系；

(6)经发包人批准，承包人应将其与被解除合同或被解除合同中的部分工作相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和(或)发包人指定方的名下，包括永久性工程及工程物资，以及相关工作；

(7)承包人应按照合同约定，继续履行其未被解除的合同部分工作：

(8)在解除合同的结算尚未结清之前，承包人不得将其机具、设备、设施、周转材料、措施材料撤离现场和(或)拆除，除非得到发包人同意。

18.1.4  解除日期的结算    

依据18.1.2款的约定，承包人收到解除合同或解除合同部分工作的通知后，发包人应立即与承包人商定己发生的合同款项，包括14.3款的预付款、14.4款的工程进度款、13.7款的合同价格调整的款项、14.5款的缺陷责任保修金暂扣的款项、16.2款的索赔款项、本合同补充协议的款项，合同约定的任何应增减的款项。经双方协商一致的合同款项，作为解除日期的结算依据。

18.1.5  解除合同后的结算

(1)双方应根据18.1.4款解除合同日期的结算资料，结清双方应收应付款项的余额。此后，发包人应将承包人根据14.2.1款约定提交的履约保函返还给承包人，承包人应将发包人根据14.2.2款约定提交的支付保函返还给发包人。

(2)如合同解除时仍有未被扣减完的预付款，发包人应根据14.3.3预付款抵扣的约定扣除，并在此后将约定提交的预付款保函返还给承包人。

(3)发包人尚有其它未能扣减完的应收款余额时，有权从14.2.1款约定的承包人提交的履约保函中扣减，并在此后将履约保函返还给承包人。

(4)发包人按上述约定扣减后，仍有未能收叫的款项时：或合同未能约定提交履约保函和预付款保函时，仍有未能扣减应收款项的余额时，可扣留与应收款价值相当的承包人的机具、设备、设施、周转材料等作为抵偿。

18.1.6  承包人的撤离

(1)全部合同解除的撤离。承包人有权按18.1.5款第(4)项的约定，将未被因抵偿扣留的机具、设备、设施等自行撤离现场，并承担撤离和拆除临时设施的费用。发包人应为此提供必要条件。

(2)部分合同解除的撤离。承包人应在接到发包人发出撤离现场的通知后，将其多余的机具、设各、设施等自费拆除并自费撤离现场(不包括根据18.1.5款第(4)项约定被抵偿的机具等)。发包人应为此提供必要条件。

18.1.7  解除合同后继续实施工程的权利。发包人可继续完成工程或委托其他承包人继续完成工程。发包人有权与其他承包人使用已移交的永久性工程的物资，及承包人为本工程编制的设计文件、实施文件及资料，以及使用根据18.1.5

款第(4)项约定扣留抵偿的设施、机具和设备。

18.2  由承包人解除合同

18.2.1  由承包人解除合同。基于下列原因，承包人有权以书面形式通知发包人解除合同，但应在发出解除合同通知15日前告知发包人：

(1)发包人延误付款达60日以上，或根据4.6.4款承包人要求复工，但发包人在180日内仍未通知复工的；

(2)发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，影响承包人实施工作停止30日以上；

(3)发包人未能按14.2.2款的约定提交支付保函；    

(4)出现第17条约定的不可抗力事件，导致继续履行合同主要义务已成为不可能或不必要；

(5)发包人破产、停业清理或进入清算程序、或情况表明发包人将进入破产或(和)清算程序，或发包人无力支付合同款项。

发包人接到承包人根据本款第(1)项、(2)项、(3)项解除合同的通知后，发包人随后给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付保函时，承包人应尽快安排并恢复正常工作。因此造成关键路线延误时，竣工日期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人承担。

18.2.2  承包人发出解除合同的通知后，有权停止和必须进行的工作如下：

(1)除为保护生命、财产、工程安全、清理和必须执行的工作外，停止所有进一步的工作；

(2)移交己完成的水久性工程及承包人提供的工程物资(包括现场保管的、已经订货的、正在加工制造的、正在运输途中的、现场尚未交接的)。在未移交之前，承包人有义务妥善做好已完工程和已购工程物资的保管、维护和保养；

(3)移交已经付款并已经完成和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等。应发包人的要求，对已经完成但尚未付款的相关设计文件、图纸和资料等，按商定的价格付款后，承包人按约定的时间提交给发包人；

(4)向发包人提交全部分包合同及执行情况说明，由发包人承担其费用；

(5)应发包人的要求，将分包合同转给发包人或(和)发包人指定方的名下，包括永久性工程及其物资，以及相关工作；

(6)在承包人自留文件资料中，销毁发包人提供的所有信息及其相关的数据及资料的备份。

18.2.3  解除合同日期的结算依据

根据18.2.1款的约定，发包人收到解除合同的通知后，应与承包人商定已发生的合同款项，包括：14.3款预付款、14.4款工程进度款、13.7款合同价格调整的款项、14.5款保修金暂扣与支付的款项、16.2款索赔的款项、本合同补充协议的款项，及合同任何条款约定的增减款项，以及承包人拆除临时设施和机具、设备等撤离到承包人企业所在地的费用(当出现18.2. 1款第(4)项不可抗力的情况，撤离费用由承包人承担)。经双方协商一致的合同款项，作为解除日期的结算依据。

18.2.4  解除合同后的结算

(1)双方应根据18.2.3款解除合同日期的结算资料，结清解除合同时双方的应收应付款项的余额。此后，承包人应将发包人根据14.2.2款约定提交的支付保函返还给发包人，发包人将承包人根据14.2.1款约定提交的履约保函返还给承包人。

(2)如合同解除时发包人仍有未被扣减完的预付款，发包人可根据14.3.3款预付款抵扣的约定扣除，此后，应将预付款保函返还给承包人。

(3)如合同解除时承包人尚有其它未能收回的应收款余额，承包人可从14.2.2款约定的发包人提交的支付保函中扣减，此后，应将支付保函返还给发包人。

(4)如合同解除时承包人尚有其它未能收回的应收款余额，而合同未约定发包人按14.2.2款提交支付保函时，发包人应根据18.2.3款的约定，经协商一致的解除合同日期结算资料后的第1日起，按中国人民银行同期同类贷款利率，支付拖欠款项的利息。发包人在此后的60日内仍未支付的，承包人有权根据第16.3

款争议和裁决的约定解决。

(5)如合同解除时承包人尚有未能付给发包人的付款余额，发包人有权根据18.1.5款约定的解除合同后的结算中的第(2)项至第(4)项进行结算。

18.2.5  承包人的撤离。在合同解除后，承包人应将除为安全需要以外的所有其它物资、机具、设备和设施，全部撤离现场。

18.3  合同解除后的事项

18.3.1  付款约定仍然有效

合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。

18.3.2  解除合同的争议

合同双方对解除合同或对解除日期的结算有争泌的，应采取友好协商方式解决。经友好协商仍存在争议、或有一方不接受友好协商时，根据16.3款争议和裁决的约定解决。

第19条  合同生效与合同终止

19.1  合同生效

在合同协议书中约定的合同生效条件满足之日生效。

19.2  合同份数

合同正本、合同副本的份数，及合同双方应持的份数，在专用条款中约定。

19.3  后合同义务

合同双方应在合同终止后，遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

第20条  补充条款

双方对本通用条款内容的具体约定、补充或修改在专用条款中约定。

第三节  专用合同条款

第1条 一般规定

1.1 定义与解释

1.1.1  工程总承包：指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的勘察设计、采购、施工（含竣工验收、备案、移交）、试运行及开业前准备等实行全过程的工程承包。

1.1.2  现场障碍资料，包括工程设计、现场施工所需的地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其它相关资料，由承包人自行勘测。

1.1.3  双方约定的视为不可抗力事件处理的其它情形如下：是指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括以下各种异常事件或情况：

（1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行为；

（2）叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权、内乱；

（3）承包人及其分包商雇员以外的人员骚乱、喧闹、罢工或停工；

（4）战争军火、爆炸物质、电离辐射或放射性污染；

（5）自然灾害；

（6）传染病爆发、火灾、空中飞行物坠落等其他非发包人承包人责任的事件引发的后果；

（7）政府行为；

（8）社会异常事件；

（9）禁运、禁止令或其他政府的限制行动；

（10）国家法律法规变化。

（11）发生不可抗力情况时，承包人在有能力采取有效措施的情况不采取有效措施而造成的损失由承包人承担。

1.1.4 双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：承包人在约定范围内完成详细设计、采购和施工，做好工程进度控制，工程质量、安全控制，工程投资（成本）控制。发包人主要负责质量的监管与确认；设计内容的认可；采购行为的认可；现场的外部协调；费用的确认与重大变更的签认。

1.2 合同文件

1.2.1  合同文件的组成。合同文件相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

(1)本合同协议书

(2)中标通知书

(3)投标函及投标函附录
(4)本合同专用条款
(5)本合同通用条款

(6)合同附件

(7)标准、规范及有关技术文件

(8)设计文件、资料和图纸

(9)双方约定构成合同组成部分的其它文件

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

1.3  语言文字

本合同除使用汉语外，还使用/语言。

1.4  适用法律

合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》和《建筑工程质量管理条例》等国家颁布的有关法律、行政法规，住建部（或专业部门）规章及工程所在地的地方性（省、市）法规、规章。

1.5  标准、规范

1.5.1  本合同适用的标准、规范(名称、编号)：现行国家建筑工程设计规范、施工规范、验收规范、质量检验评定标准等。

1.5.2  发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：  /          

1.5.3  没有成文规范、标准规定的约定：  /    

1.6  保密事项

双方签订的商业保密协议(名称)：  /   作为本合同附件。

双方签订的技术保密协议(名称)：  /   作为本合同附件。

第2条  发包人

2.1

2.1.1  该项目具备开工条件，并提供立项文件。

2.1.2  履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务。

2.1.3  有权按照合同约定和适用法律关于安全、质量、环境保护和职业健康等强制性标准、规范的规定，对承包人的设计、采购、施工、竣工试验等实施工作提出建议、修改和变更，但不得违反国家强制性标准、规范的规定。

2.2  发包人代表

发包人代表的姓名：        
发包人代表的职务：             

发包人代表的职责：项目总负责，具有设计、施工、采购各阶段的协调管理工作。 
发包人委派代表，行使发包人委托的权利，履行发包人的义务。

跟踪审计单位：          
跟踪审计负责人的姓名：             

跟踪审计的联系方式：                

跟踪审计的职责： 详见跟踪审计合同。

2.3  监理人

监理单位名称：                 

监理单位联系地址：                

项目总监姓名：              

项目总监身份证号码：                

项目总监联系方式：                

项目总监的职责：详见监理合同。

监理人按发包人委托监理的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监督。监理人向承包人发出的通知，以书面形式由项目总监签字后送交承包人实施，并抄送发包人。

2.4安全保证

2.4.1 承包人应负责协调处理施工现场周围的地下、地上已有设施和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物及坟墓等的安全保护工作，维护现场周围的正常秩序，并承担相关费用。

2.4.2  本合同未作约定，而在工程主体结构或工程主要装置完成后，发包人要求进行涉及建筑主体及承重结构变动、或涉及重大工艺变化的装修工程时，双方可另行签订委托合同，作为本合同附件。

2.5  保安责任

承包人承担现场保安工作，并与当地有关治安部门的联系、沟通和协调，并承担所发生的相关费用。开工后编制相关保安制度、责任制度和报告制度。

第3条  承包人

3.1  承包人的主要权利和义务

3.1.1工程承包范围：1、工程总承包，包含设计内容优化（包括但不限于各展厅中展示的图文资料）、施工图设计和专项设计；所有设计成果必须经由发包人、监理单位等单位联合会审认可后方可报批施工，因修改完善产生的所有费用均由承包人承担。

（1）由承包人负责前期报批报建手续（扩初批复后的所有手续包括但不限于：施工图审、消防等手续，施工许可证等所有报批报建手续）办理，发包人提供必要配合工作，完成前期报批报建产生的所有费用均由承包人承担。项目及招标文件约定报价的所有其他费用均已包含在投标总价内，所有手续由承包人负责办理，发包人提供必要配合工作。

（2）工程主要材料、设备的采购，采购前须经发包人认可方可实施，若未经发包人签字认可擅自采购安装产生的后果由承包人承担；

（3）工程施工、验收（办理竣工验收备案手续）和保修服务等。

（4）工程施工包含主体工程、专项工程、附属工程等。做好工程进度控制，工程质量、安全控制，工程投资（成本）控制。

3.1.2 经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、内容、报告期、提交的时间和份数：

（1）合同签订后二个月内，承包人提供项目管理规划、项目资金使用计划、审查后的施工图（按照招标文件所列的标准进行设计）工程量清单及预算；需报发包人及其委托的相关单位的审核，

（2）每月25日前提供当月完成工程量和工作价款表、安全施工措施费清单及价款、施工质量情况、原材料质量及检查情况、现场签证及设计变更情况。对于实际的进度与已批准的进度计划不符时，不论何种原因，承包人应按工程师批复意见的要求在3天内提交一式八份修订后的进度计划重新报送工程师审批。若承包人因其自身原因未能按批准的进度计划按期完工或完成预定的工作，工程师应通知承包人采取有效措施赶上进度，承包人收到通知后的3天内按经工程师批准后进度计划编制一式八份赶工措施报告报送工程师审批，承包人应承担采取赶工措施所增加的一切费用。如不按期提供的，发包人有权拒付工程款。

（3）每周周报应包括上周计划完成情况、上周实际完成情况、下周计划情况（包括工程材料、设备的采购），现场工料机投入，需要协调解决的问题等。以上报表报监理、跟踪审计审核，审核后报发包人。

（4）设备材料进场时，提交“供应材料设备一览表”，需包含材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，并附送产品合格证复印件。

3.2  项目负责人、设计负责人、施工负责人、其他承包人员
3.2.1项目总负责人姓名：

项目总负责人的职务：                  

项目总负责人的联系电话：                 

项目总负责人的身份证号码：                     

项目总负责人经授权并代表承包人负责履行本合同。

项目总负责人职责： 

1、建立本项目的项目组织；

制定项目计划；

拥有本项目的决策权；

组织计划实施；

协调内外部的关系；

建立项目控制系统、实施项目的控制；

负责项目合同管理；

审查和受理各种报告；

组织验收、考核、结算等；

组织项目售后服务及项目总结工作；

其它职责。

项目总负责人权限：代表承包人承担本项目工程总承包的各项权利、义务和责任。

项目总负责人每月在现场时间不得少于 22 日

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目总负责人缴纳社会保险的违约责任：签订合同前须提供项目总负责人缴纳社会保险证明，否则需支付违约金10万元，且最迟须在合同签订后28天内提交相关证明，否则发包人有权要求承包人暂停设计或采购或施工，由此引起的费用增加和工期延误责任由承包人承担。

因更换项目负责人的违约约定：工程实施中，承包人提出更换项目总负责人或设计总负责人或施工总负责人，视作承包人违约，处以50万元/人/次的罚款（发包人要求更换除外），同时拟更换的人员须经发包人书面同意。

项目总负责人每月在现场时间未达到合同约定天数（每月22天）的，每少一天应向发包人支付违约金10000元。

3.2.2 设计负责人：

设计负责人姓名：                        

设计负责人职务：                     

设计负责人联系电话：                      

设计负责人身份证号码：          

设计负责人职责：（1）领会设计意图，掌握设计标准，做好所承担项目的施工图设计、专项设计等，解决工程设计中的相关技术问题。参与重大工程技术问题的决策。（2）代表公司接受发包人的管理和指令，参与与相关单位的协调配合工作。（3）主持制定本项目各阶段的设计工作、质量计划、进度计划及总体计划。（4））深入施工现场，处理矛盾，解决问题。加强与发包人、监理单位、跟踪审计等单位的协作与沟通。（5）监督设计进度与设计质量，保证设计团队的人员配备到位。（6）做好项目的设计管理工作，保证设计成本符合国家规范要求。（7）其它职责。
因更换设计负责人的违约约定：工程实施中，承包人提出更换设计负责人，视作承包人违约，处以50万元/人/次 的罚款（发包人要求更换除外），同时拟更换的人员须经发包人书面同意。
3.2.3施工负责人：

施工负责人姓名：                  

施工负责人职务：                  

施工负责人联系电话：                         

施工负责人身份证号码：                                   

施工负责人职责：全面负责本工程施工阶段的质量、安全、工期、成本控制，负责处理合同履行过程中与工程施工有关的事宜。

施工负责人应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于 22日历天。且不得同时担任其他项目的项目经理。施工总负责人确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。

施工负责人应按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表、总监理工程师和项目总负责人及时取得联系时，施工总负责人有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表、总监理工程师和项目总负责人提交书面报告。

除施工总负责外，施工承包人应派副总及以上管理人员作为本项目的协调人员，根据发包人要求处理相关事宜。

因更换施工负责人的违约约定：工程实施中，承包人提出更换施工负责人，视作承包人违约，处以50万元/人/次的罚款（发包人要求更换除外），同时拟更换的人员须经发包人书面同意。

施工负责人每月在现场时间未达到合同约定天数（每月22天）的，每少一天应向发包人支付违约金10000元。

3.2.4 承包人人员

承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工通知载明的日期前7天。
承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：监理人应在承包人接到第二次更换通知第29日内书面通知该管理人员停止工作，并指示暂时停止施工，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由监理工程师批准，发包人认可后方可离开。
承包人更换主要施工管理人员的违约责任：主要施工管理人员指的是现场专业管理岗位人员，即技术负责人、施工员、质检员、材料员、资料员、安全员；在合同实施期间，施工管理人员原则上不得变更（死亡或不具有完全民事行为能力除外）；如有其他原因确需变更的，须经发包人书面同意，并承担每变更一次违约金 30000元人民币。施工管理人员更换后其资格不得低于投标文件承诺条件，同时变更后的施工员、安全员须提供开标前六个月同一单位所属社保机构养老保险交纳清单或证明，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
关于主要施工管理人员每月在施工现场的时间要求：每月在现场时间不得少于22日 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每少在一天罚款1000元。由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
3.3  工程质量保证

承包人应按质量标准规范，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，建立有效的质量保证体系。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB-50300-2013）“合格”标准。

3.4安全保证

3.4.1  安全施工 

项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。

关于治安保卫的特别约定：承包人应做好包括生活区在内的管辖区的治安保卫工作。承包人应对进度施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。承包人应强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及嵊州市安全生产和劳动保护有关规定，严格执行JG59-99标准并参照通用条款及国家建设工程安全管理条例。

（1）承包人应对施工安全负责，在施工过程中要实现“五无”、“两控制”目标，确保安全。

（2）承包人应配备专职安全负责人，以确保生产安全。

（3）承包人应服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，承包人应该安排专职人员负责条款的执行，发包人有权对此进行监督、检查。

（4）承包人在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：发包人和承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

3.4.2  文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。

（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。

（3）其他：文明施工按绍兴及嵊州相关规定执行，由承包人承担全部责任及费用。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

3.4.3承包人文明施工还需做的其他工作：

（1） 所有现场作业人员必须统一着装，后背印有施工企业名称，夜间施工必须穿着反光背心，涉水施工必须穿戴救生衣。

（2） 施工中产生的废土等必须随挖随运，堆放时间不得超过8小时，堆放期间必须作覆盖处理，报价中已考虑土方短驳费用。

（3）协调好设备及电气安装、消防设施等施工安排，配合做好相关的安全文明施工工作。

3.4.4  承包人全面负责其施工场地的安全管理，保障所有进入施工场地的人员的安全。施工场地发生的所有人身伤害、安全事故，由承包人负责处理并承担所有责任。如涉及发包人承担责任的，发包人有权追偿并直接从应付工程款中予以扣除。

3.5  职业健康和环境保护保证

3.6  现场保安

承包人承担其进入现场、施工开工至发包人接收单项工程或(和)工程之前的现场保安责任(含承包人的预制加工场地、办公及生活营区)，处理与当地政府、治安等的协调工作。并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。

第4条  进度计划、延误和暂停

4.1  项目进度计划

4.1.1  项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：由承包人上报，经监理审核，发包人审定为准，若由于非发包人及非不可抗力因素而造成项目节点落后，承包人应做出充分说明，并提交书面整改报告。

4.1.2承包人提交项目进度计划的份数和时间：合同签订一周内，承包人向发包人提供八份项目总进度计划，每月25日提供八份下月工程进度计划。 

4.1.3发包人和监理人在收到修订的项目进度计划后确认或提出修改意见的期限： 发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。

4.1.4  自费赶上项目进度计划

因承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人应根据工程实际情况对工程进度计划进行调整和纠偏。承包人有义务，发包人也有权利要求承包人自费采取措施赶上进度计划。承包人调整编制被延误工期的赶工措施，否则发包人有权根据分部工程进度进行工期处罚，并责令整改。

4.2  设计进度计划

4.2.1  设计进度计划

按招标人要求执行。

4.2.2  设计阶段审查日期的延误：承包人自行承担。

但因发包人原因，未能遵守合同约定的设计阶段审查会议的时间安排，造成某个设计阶段审查会议延误的，竣工日期相应顺延。

4.3  采购进度计划

4.3.1  采购进度计划

采购进度计划提交的份数和日期：合同签订一个月内，承包人向发包人提供八份项目采购控制计划，施工图设计和专项设计完成后提供八份采购详细计划，实施采购20天前，向发包人、监理人递交采购内容，主要技术指标，具体品牌型号等。承包人严格按发包人审查明确的品牌、规格、质量等级等要求进行采购，并提前20天向发包人提供主要材料、设备采购计划和样品，材料必须经发包人和监理书面签证予以认可后方可采购，进场主要材料经监理验收后方能用于本项目。凡因材料、设备没有达标或不到位而影响施工工期，则承包人应负全责，并直接支付违约金10万元/次 ，发包人直接在工程款中扣除。

4.3.2  采购开始日期：合同签订之日后开始。

4.4  施工进度计划

4.4.1  施工进度计划

提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：施工许可证办理完成后一周内提供两份施工总进度计划，开工后每月25日前提供（一式八份）施工进度报表（包括形象进度、质量情况、重大事件和存在问题及拟采取的措施等）及下月的施工进度计划。对于实际的进度与已批准的进度计划不符时，不论何种原因承包人应按发包人批复意见的要求在3天内提交一式八份修订后的进度计划重新报送发包人审批。若承包人未能按批准的进度计划按期完工或完成预定的工作，承包人应采取有效措施赶上进度，发包人通知后，承包人不能赶上进度或不按期提供的，发包人有权拒付工程款。

提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：同上 

4.4.2  竣工验收日期

年   月   日前完成项目竣工验收；

4.4.3 交付日期

年   月   日前完成工程建委备案并交付使用。

4.4.4 总工期

总工期 120日历天

缺陷责任期：24个月

4.5  误期损害赔偿

因承包人原因造成验收合格日期延误的，每延误一天支付违约金人民币3万元。
第5条  技术与设计

5.1  生产工艺技术、建筑设计方案

5.1.1  承包人提供的生产工艺技术及工图

承包人负责提供生产工艺技术(含专利技术、专有技术、工艺包）和施工图时，应对所提供的工艺流程、工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其它资料要求，和(或)总体布局、功能分区、建筑造型及其结构设计等负责。

5.1.2  发包人提供的生产工艺技术和施工图

发包人有义务指导、审查由承包人根据发包人提供的生产工艺设计和施工图，并予以确认。

5.2  设计

5.2.1  发包人的义务

（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：合同签订后一周内，发包人向承包人提供经批复的初步设计文本叁份及电子版一份及前期的各项报批文件叁套。

（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：/

5.2.2  承包人的义务

（1）经合同双方商定，发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料的如下部分，可按本款中约定的如下时间期限，提出进一步要求：因承包人原因，未能按照合同约定的设计审查阶段及其审查会议的时间安排提交相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度要求时在3日内向发包人提出补充资料的要求，造成设计审查会议延误的，由承包人自费采取措施赶上；造成关键路径延误，或给发包人造成损失(包括审核会议准备费用)的，由承包人承担。

（2）承包人施工图设计和专项设计应按发包人提供的扩初图纸进行深化及设计，未经发包人书面许可不得调整。

（3）设计所选用材料应在主材推荐表中选用，在此之外选用应有发包人书面同意认可。

（4）直接影响工程品质和外观效果的材料、设备，必须经发包人及监理认可后才能大面积使用，如发包人认为需要发包人提供的或发包人指定承包人采购的，承包人须无条件同意并积极配合。

（5）本工程所采用的所有建筑材料、设备到货时，应由发包人代表、承包人双方及监理工程师就材料规定的种类、产地、品牌、型号、系列、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人招标时规定的统一品牌和国家制定的有关质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。若承包人在施工过程中采用不合格或不符合招标文件要求及投标文件承诺的材料、设备时，一经发现必须无条件更换，承包人不得以各种理由加以拒绝。如有实际使用材料与原报验材料不一致时，发包人有权对承包人以10万元/次罚款。如因选用材料不符合要求而返工引起工期延误的延误工期责任由承包人承担。

5.2.3  操作维修手册

发包人提交的操作指南、分析手册的份数和提交期限：        /             

承包人提交的操作维修手册的份数和最终提交期限：项目竣工后三个月内。

5.2.4  设计文件的份数和提交时间 

施工图设计和专项设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：8份；合同签订20日历天内完成施工图设计和专项设计。

5.2.5  设计缺陷的自费修复，无论何种原因，造成设计文件在发包人审核后仍存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应自费修复、弥补、纠正和完善。造成设计进度延误时，应自费采取措施赶上。并提交可行性赶工报告报甲方审核。

5.3  设计阶段审查

5.3.1  本工程的设计阶段、设计阶段审查会议的组织和时间安排：由承包人负责组织设计阶段审查会议，并承担会议相关费用。

5.3.2  承包人应在设计审查阶段之前，提供详细的施工图供发包人审核，对发包人提出的任何建议、预审给予响应，并按发包人提出的修改意见进行调整，直至发包人满意为止（合同价格不得调整）。

5.3.2.1因发包人变更建设规模、建设标准、功能要求和发包人要求的，应按照本合同专用条款中的相关约定口径调整合同价款。 

第6条  工程物资

6.1  工程物资的提供

6.1.1  承包人提供的工程物资

(1)承包人应依据通用条款5.2.3款第(3)项设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使用要求和数量。负责组织工程物资采购(包括备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件)，负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。所有进场设备的采购需提前20天向发包人提供书面的计划，经发包人、监理书面审核后方可进场，未经认可安装的设备，发包人不予认可，除无条件清除退场并重新进场认可外每发生一次支付发包人违约金10万元，若承包人不支付违约金，发包人有权在工程款中直接扣除。

(2)因承包人提供的工程物资(包括建筑构件等)不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长，由此产生的一切后果由承包人自行承担，每发现一次承包人向发包人支付违约金10万元，若承包人不支付违约金，发包人有权在工程款中直接扣除。

在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的工程物资(包括建筑构件等)，虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，并作为一项变更，费用及工期由承包人自行承担。

6.1.2  承包人对供应商的选择

承包人应通过招标等竞争性方式选择相关工程物资的供货商或制造厂。对于依法必须进行招标的工程建设项目，应按国家相关规定进行招标。

承包人不得在设计文件中或以口头暗示方式指定供应商和制造厂，只有唯一厂家的除外。

6.2  检验

6.2.1  工程检验与报告

报告提交日期、报告内容和提交份数：承包人负责对工程物资的强制性检查、检验、监测和试验，并向发包人提供相关报告。承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按国家有关标准进行检验或试验，并向发包人提交检验或试验报告，承包人对所提供的报告真实性负责，若弄虚作假被发现除无条件重新提供检验或试验报告并承担费用外每发现一次支付发包人违约金10万元，若承包人不支付违约金，发包人有权在工程款中直接扣除。

发包人有权参与相关加工制造阶段的检查、检验、监测和试验，如有必要，发包人也可单方委托有经验的第三方代表参检。

6.2.2  现场清点与检查

承包人应负责提供的工程物资运抵现场前5日通知发包人。发包人、监理人与承包人(或包括其分包人)按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出厂合格证、图纸、文件资料等，并进行外观检查。经检查清点后双方人员签署交接清单。

经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的物资数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人负责。

6.2.3  质量监督部门及消防、环保等部门的参检

承包人随时接受质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对制造、安装及试验过程的现场检查，其费用由承包人承担。

因上述部门在参检中提出的修改、更换等意见所增加的相关费用，因此造成工程关键路径延误的，责任方为承包人时，竣工日期不予延长。

6.3  工程物资保管与剩余

6.3.1 工程物资保管

承包人应按说明书的相关规定对工程物资进行保管、维护、保养，防止变形、变质、污染和对人身造成伤害。保管维护方案应包括：工程物资分类和保管、保养、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消防、设施、器具等规划。保管所需的一切费用，包含在合同价格内。

承包人提交保管维护方案的时间：承包人提交的各设备、各分项的维保时间不得低于现行的国家及行业标准，且以最高标准为维保时间。

第7条  施工

7.1  发包人的义务

7.1.1  审查总体施工组织设计

合同签订后一个月内承包人提交详细的施工组织设计方案8套，供发包人审查，发包人在接到总体施工组织设计后20日内提出建议和要求。发包人的建议和要求，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任。

7.1.2  进场条件和进场日期

承包人的进场条件：合同签订后编制临时设施方案，20天内完成场地三通一平及临时设施的搭建工作。承包人以现有地形地貌，自行完成三通一平工作，自主完成与周边居民协调工作；自行完成土方外运并协调用地范围内与村民的各项矛盾并承担相关费用。通道口有地下管网线的，承包人应采取保护措施并承担相应费用，因承包人未采取保护措施导致地下管网线受损的，责任及费用由承包人承担。

7.1.3  其它义务前期报批报建工作均由承包人负责，发包人提供相应的协助。

7.2  承包人的义务

7.2.1  放线

承包人负责对工程、单项工程、施工部位的放线，并对放线的准确性负责。

7.2.2  施工组织设计

提交工程总体施工组织设计的份数和时间：施工开工前7天提供（一式八份）总进度计划、施工组织设计（包括外加工计划）。逾期不提交，并因此影响工程施工的，责任由承包人承担，每逾期一日由承包人支付发包人违约金5000元，若承包人不支付违约金，发包人有权在工程款中直接扣除。

合同双方约定的施工组织设计应包括的主要内容：

施工方案； 

施工现场平面布置图；

施工进度计划和保证措施； 

劳动力及材料供应计划；

施工机械设备的选用；

质量保证体系及措施；

安全生产、文明施工措施；

环境保护、成本控制措施；

合同当事人约定的其他内容。

会议纪要。

7.2.3需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：相应工程开工前7天内向发包人提供主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计八份。

7.2.4发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。

7.2.5 临时用水、用电等

临时用水、用电等和节点铺设均由承包人自行计划，自行铺设，自行申报，产生的费用均包含在合同价中，且不得以此影响进场准备工作。

注意事项：临时用水的接入，处理排污，须与当地村民协调，自行解决。工地内有边坡维护施工同时进行，须由承包人协调，费用自行考虑报价中。

7.2.6 协助发包人办理开工等批准手续

承包人应在施工开工日期前，取得开工批准文件或施工许可证等许可、证件或批文，完成工程质量监督、安全监督等手续的办理。1、施工所需证件、批件的名称和完成时间：建设工程规划许可证、建设用地规划、质安监委托、建设工程施工许可证，在开工前由承包人办理完成，并承担相关费用。

7.2.7 施工过程中需通知办理的批准

承包人在施工过程中因增加场外临时用地，临时要求停水、停电、中断道路交通，爆破作业，或可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的，应承担相关费用并自行办理相关申请批准手续，并按发包人的要求，提供相关文件、资料、证件等。

7.2.8 原结构保护

承包人应了解原主体结构及线路，采取合理的施工方法和有效的保护措施，避免对其造成破坏。  

7.2.9 其它义务

（1）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：承办施工临时居住证手续以及计划生育手续，施工现场的夜间照明线路必须单独敷设。承包人必须按合同及投标书进行施工组织，项目部管理人员在所辖工程或分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。

（2）承包人应加强安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全，承包人应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具。

（3）承包人应对其管辖范围内的人员和设备（包括发包人的人员和设备）以及工程的安全负责，应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作，设置必要的消防水源和消防设备。承包人必须对施工现场的用电安全负责。

（4）施工现场用电必须遵照当地市建委颁布的施工现场用电管理条例执行。在工地现场做好警戒告示牌和围护，提醒进入施工现场人员的注意，所发生的费用由承包人承担。如若违规，承包人应按1000元/次向发包人支付违约金，造成他方损失的，赔偿所有损失，并按有关法规处理。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定办理质安监、排污、夜间施工等手续，费用自理。

（6）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未正式办理交付手续前，成品保护由承包人完全负责（包括所需费用），如果保护期间发生损坏，承包人须自费予以修复，直至发包人满意为止。交付手续办清后，非质量原因引起的损坏由发包人完全负责。

（7）需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要建筑、安装材料（设备）须按双方约定的品牌、系列、规格并经发包人或发包人委托的工程师和发包人书面同意封样后方可订货。否则引起的损失由承包人承担。未明确品牌、系列的材料，发包人对承包人提供的样品不能满足设计要求或式样、颜色不满意或价格不合理（指市场的实际价格和承包人所报价或与承包人投标时所报价相差较大），发包人有权要求承包人调换，直至发包人满意为止，引起的损失由承包人承担且不应以此理由要求顺延工期。

（8）施工现场清洁卫生的要求：按当地建筑工程施工场地文明管理规定的要求执行，并承担公共部位的清洁和因施工被损坏的绿化恢复费用。工程交接完成后，3天内应清除掉现场内所有不再需要的临时工程、设施、承包人的设备和多余材料、生活垃圾和废物，并修复因施工损坏的绿化，达到发包人或发包人委托的工程师满意的状态。如承包人交工3天后仍不清除、修复，发包人可自行完成，发生的费用由承包人承担。

（9）合同履约期间承包人应遵守国家及当地政府发布的法令、法规，包括交通、治安、绿化、噪音、渣土管理、污水排放、外来民工登记等规定。因承包人原因引起的行政处罚等费用由承包人承担。承包人须教育职工和民工遵纪守法，严禁打架、斗殴、赌博等违法行为发生，由此产生的后果由承包人负责。

（10）施工时发生异常情况，应及时向发包人、监理单位报告，知情不报引起的工程损失或其他损失由承包人全权负责；

（11）承包人应处理好与周边人员与居民的关系，保证不影响周边居民的日常生活与办公活动：如因承包人原因造成纠纷的，承包人应全权负责赔偿与善后事宜。

（12）承包人的项目负责人应按时参加发包人组织的工作会议。施工期间应积极配合发包人要求，承包人在投标时必须予以充分考虑，

（13）关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所一间由承包人提供，且不另行计取费用。

（14）关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人办理申请手续并承担相应费用。

（15）承包人有责任为发包人、监理单位、质监单位等进行工程检查时免费提供安全保护用具和各种设施的方便。

（16）承包人需配备资料员及时开展资料收集工作。竣工验收时必须提供完整的竣工资料，包括竣工图、隐检工程记录资料、性能测试报告及材料、设备的合格证、质保单及使用说明等资料等工程资料。竣工资料共需交六套原件（有一套如质保单等可以复印件），若房建项目资料需移交物业的，由承包人另行移交。相关资料分别按规定整理。工程各节点照片档案，以及声像资料需及时提交。提供工程竣工图光盘2 张。

（17）承包人应事先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、场地现状、周边环境、临时施工道路、设备、材料进出场道路、当地的公安、市政、市容、交通、治安、环保、排污排水、环卫、城管、绿化、卫生、当地村民及任何其它足以影响承包价的情况，费用均由承包人承担。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不获批准。

（18）承包人进场前，需提交施工现场总平面布置图，经发包人的认可或按照发包人的要求修改后，方可进行施工现场布置。承包人进场后1个月内需完成企业形象设计图牌、安全警示图牌等工作，并通过发包人的验收。企业形象设计图牌、安全警示图牌、临时用电、安全防护、临时宿舍等安全文明施工必须达到浙江省建设工程安全生产、文明施工标准化工地的要求。

7.3  人力和机具资源

7.3.1  人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间： 报表含姓名、年龄、工种、进场时间，在各分包合同签订后10日内提供8份。

7.3.2  提交主要机具计划一览表的格式、内容、份数和时间：含种类、型号、检验时间、购买时间、数量、在各分包单位合同签订10日内提供8份。

7.4  质量与检验

7.4.1  质量与检验

（1）承包人及其分包人应随时接受发包人、监理人所进行的安全、质量的监督和检查。承包人应为此类监督、检查提供方便。

（2）承包人委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，应以书面形式通知发包人。 

（3）承包人应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。

（4）承包人应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验和检测方案，对工程物资(包括建筑构配件)进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。并有义务自费修复和(或)更换不合格的工程物资，因此造成竣工日期延误的，由承包人负责； 

（5）承包人的施工应符合合同约定的质量标准。施工质量评定以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，承包人应自费修复、返工、更换等。因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。

7.4.2  质检部位与参检方

（1）三方参检的部位、标准及表格形式：按国家规范要求。

（2）两方参检的部位、标准及表格形式：按国家规范要求。

（3）第三方检查的部位、标准及表格形式：按国家规范要求。

（4）承包人自检的部位、标准及表格形式：按国家规范要求。

（5）施工现场需要配置的试验场所：按有关规定和监理人要求执行。

（6）工现场需要配备的试验设备：按有关规定和监理人要求执行。

（7）施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定和监理人要求执行。

（8）试验、检测单位资质条件约定：按有关规定和监理人要求执行。

（9）试验、检测单位选择约定： 承包人选择单位后报监理人、发包人审核，审核通过后方可确定试验、检测单位。

（10）试验、检测费用约定：工程有关试验、检测费用由承包人承担，并已包含在合同价款中，不再另行计算。

7.5  隐蔽工程和中间验收

7.5.1  隐蔽工程和中间验收

需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，承包人自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知发包人代表及全过程跟踪审计或监理参加。通知包括承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录。验收合格，发包人代表及全过程跟踪审计或监理在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定时间内修改后重新验收。

7.6  职业健康、安全、环境保护

7.6.1  职业健康、安全、环境保护管理

提交职业健康、安全、环境保护管理实施计划的份数和时间：正式开工前一周内提供八份。

7.6.2  现场安全文明管理补充约定：

项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。

7.6.3关于治安保卫的特别约定：

（1）承包人应做好包括生活区在内的管辖区的治安保卫工作。

（2）承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

（3）承包人应强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。

（4）承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及当地安全生产和劳动保护有关规定和建设工程安全管理条例。

（5）承包人应对施工安全负责，在施工过程中要实现“五无”、“两控制”目标，确保安全。⑥承包人应配备专职安全负责人，以确保生产安全。

（6）承包人应服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，承包人应安排专职人员负责条款的执行，发包人有权对此进行监督、检查。⑧承包人在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。

7.6.4关于编制施工场地治安管理计划的约定：

发包人和承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

7.6.5合同当事人对文明施工的要求：

（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。

（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。

（3）其他：文明施工按绍兴市及嵊州市等相关规定执行，由承包人承担全部责任及费用。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

7.6.6承包人文明施工还需做的其他工作：

（1）所有现场作业人员必须统一着装，后背印有企业名称。

7.6.7  现场的环境保护管理

(1)承包人应负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和(或)竣工日期延误，由承包人负责。(2)承包人应采取措施，并负责控制和(或)处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和(或)竣工日期延误，由承包人负责。违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担。

7.6.8  事故处理

（1）承包人(包括其分包人)的人员，在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时，承包人应立即采取救护措施，并立即报告发包人和(或)救援单位，承包人负责此项抢救工作并处理好所有善后工作。承包人应维护好现场并采取防止事故蔓延的相应措施。

（2）对重大伤亡、重大财产、环境损害及其它安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门，并立即通知发包人代表及全过程跟踪审计方和监理人。同时，政府有关部门的要求，承包人均应予以满足。

（3）承包人对事故承担全部责任。

（4）因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损害的，由承包人承担损害赔偿责任。

（5）因承包人原因发生员工食物中毒及职业健康事件的，承包人应承担所有责任及费用。

第8条  竣工试验

8.1  竣工试验的义务

本合同工程包含竣工试验的，遵守本条约定。

本合同工程按建筑法及《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB-50300-2013）规定由承包人完成并承担费用。

8.1.1  承包人的一般义务

竣工试验方案：提交竣工试验方案的份数和时间：竣工试验前20日提供八份。 

8.7.3  如双方对检测机构的鉴定结果有争议，依据16.3款争议和裁决的约定解决。

第9条  工程接收

9.1  工程接收

9.1.1  工程一次性移交，发包人颁发工程接收证书。

9.1.2  接收工程时承包人提交的资料。提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：竣工验收后三个月内提供一式捌份。 

第10条  竣工后试验

第11条  质量保修责任

11.1  缺陷责任保修金

11.2.1  缺陷责任保修金金额
缺陷责任保修金金额为合同协议书约定的工程结算价的  1.5   %。
11.2.2  缺陷责任保修金金额的暂扣
缺陷责任保修金金额的暂扣方式：待工程保修期满复验合格最终交付后十四天内支付(不计息)。
第12条  工程竣工验收

12.1  竣工验收报告及完整的竣工资料

12.1.1  竣工验收前两周提供竣工验收报告8份。

12.2  竣工验收

12.2.1  组织竣工验收

发包人应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料，并根据被确认后的30日内，组织竣工验收。竣工验收须通知相关方参与，初设批复、正式施工图、根据图审意见修改完善的施工图调整及调整预算等均纳入验收标准，如未按图施工，承包人应限期落实整改。发包人通知后，承包人限期内不落实整改或拒不整改的，则承包人应负全责，并直接支付违约金10万元/项 ，发包人有权直接在工程款中扣除。

第13条  变更及价款调整

13.1 变更程序按嵊政办【2021】98号文件《嵊州市人民政府办公室关于印发嵊州市政府及国有资金投资项目工程变更管理办法》有关条款执行。

13.2 双方根据本工程特点，商定的变更范围：

（1）承包人须针对发包人提供的方案及初步设计内容进行深化、优化，承包方提出的方案优化、设计变化可予变更，但不得增加造价。
（2）因发包人以书面形式提出的合同外的建设内容，可以调整合同价格，但须经五方（设计单位、施工单位、建设单位、监理单位、跟踪设计单位）核查确认为准；

（3）因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更；

（4）因不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加（根据不可抗力有关约定，以发包人签证为准）；

注：除以上条款外因承包人原因（含设计、采购、施工等原因）导致的错、缺、漏项等不属于变更范围。
13.3变更价款确定（仅指非承包人原因引起的变更）

（1）本工程在实施过程中人工、材料价差等不作调整，（结算时的基准价按2024年1月份信息价）。

（2）在合同实施期间，设计费不随国家政策或法规、标准、市场因素的变化、设计优化及变更而进行调整。
13.3.1 属于变更范围的价格调整，应按照下列规定调整合同价款： 
（1）投标清单中有相同项目的，按照相同项目投标单价确定；

（2）投标清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的投标单价确定；

（3）投标清单中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按以下约定：

A、计算规则按现行有关工程量清单计价规范规定；

B、定额及清单依据套用《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)，《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省园林绿化与仿古建筑工程预算定额（2018版）》及浙江省有关补充规定。
C、取费按照《浙江省建设工程计价规则》(2018版) 相应工程及浙建建发[2019]92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》确定，施工组织措施费[只计算安全文明施工费、冬雨季施工增加费]、企业管理费、利润按一般计税对应的中值计算，规费及税金按一般计税对应值计取。  
D、人工费：按《绍兴市建设工程造价管理信息》2024年1月份人工信息价补差。材料价格：依次按《绍兴市建设工程造价管理信息》2024年1月份嵊州市单价（除税价）、绍兴市单价（除税价）、2024年1月份《浙江造价信息》等确定。
如材料无信息价的，按业主的签证价进入综合单价，签证价不下浮；

E、按投标口径同比例下浮（即下浮率=100%-（中标价-不下浮部分）/（工程招标概算控制价-不下浮部分））作为新项目的结算综合单价；

F、不能套用预算定额的项目则由乙方提出适当的变更单价，经甲方审核后确定。

施工中如承包人遇材料因实际情况需要变更，不得降低品质，并且须经监理方、跟踪审计方、项目管理方、发包人同意，材料变更应在招标文件选定的品牌、规格范围内，单价不应突破原材料投标报价。若招标文件推荐的品牌均被垄断或控制时，承包人应提供证明材料，经发包人书面同意后可选择同等档次及以上的其它品牌。

13.3.2关于变更的补充约定：

变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由承包单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照招标人发出的变更通知及有关要求进行变更。 

第14条  合同总价和付款

14.1  合同总价

14.1.1  合同总价
本合同为除专用条款第13条变更之外的总价合同。即：中标价±变更价款及索赔。
14.2  担保

14.2.1  履约担保的格式和金额
承包人是否提供履约担保：是  
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：提供合同价款2%作为履约保证金，以保函、网上银行、电汇、汇票或转账形式提供，工程竣工验收合格后14天内退还履约保证金（不计息）。
承包人提供履约担保的时间：中标人应在中标（候选）人公示结束之日起5个工作日内向招标人交付履约保证金。
14.3  预付款

14.3.1  预付款金额及支付时间

预付款支付比例或金额：签约合同价的10%；

支付时间：合同签订后，经监理工程师审核，发包人代表批准后7个工作日内支付。

预付款扣回的方式：从工程进度款完成合同价的20%时起扣，每次扣款额度为该预付款的25%，至工程完成60%时全部扣回。
14.4  工程进度款

14.4.1 本项目设计费用根据概算批复及市相关文件计算，按 21.5万元一次性包干。设计费的支付：程施工图完成后支付至设计费总额的70%；工程完工验收合格后支付至设计费总额的95%；余款在工程缺陷责任期满后一个月内付清(不计息)。
14.4.2 工程费用的支付：
① 预付款：合同签订后14天内支付合同工程费用10%的预付款；

② 当月完成的工作量经审核后，按审核造价的85%支付进度款；

③ 工程完（交）工验收合格后付至经审核进度款总和的85%；

④ 工程资料归档后，工程结算由建设单位 (或委托有资质的第三方中介机构) 审定并经国审复核、市政府投资项目审计中心备案后，支付至工程结算价的90%

⑤ 建设单位财务决算编制(或委托有资质的第三方中介机构)完成并经财政局批复后，支付至审定工程结算价的98.5%（非施工方原因在结算批复之日起满三个月未完成财务决算编制的，支付至工程结算价的98.5%）；

⑥ 余款1.5%为工程质量保修金（可以用保函替代），待保修期满复验合格最终交付后十四天内支付（不计息）。

14.4.3 每次付款前，承包人均应向发包人开具相应金额的正式发票；工程经建设单位财务决算确定最终结算价后，承包人应向发包人开具剩余金额的全额发票。否则发包人有权拒绝付款。
承包人应于工程开工前在项目所在地开设农民工工资(劳务费)专用账户，专项用于支付农民工工资(由发包人按月进度工程款(包括预付款)的20%作为工资款打入该项目的工资专户)，不得挪作他用。
14.5  缺陷责任保修金的暂扣与支付
14.5.1质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金 。
14.5.2承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（1）或（2）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：  1.5%的工程结算造价    ； 
（2） 1.5% 的各子工程结算造价；
（3）其他方式：  /  。
14.5.3 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式： /   。
关于质量保证金的补充约定：   / 。
14.6  按月工程进度申请付款
按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：根据发包人及监理人要求。
14.7  按付款计划表申请付款
付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程量进度：
付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：

14.12  竣工结算 

  14.12.1  竣工结算

工程结算价= 中标价±变更价款（结算审定价）
14.12.2 提交竣工结算资料
竣工结算资料的格式、内容和份数：工程竣工验收合格后7天内，乙方应向甲方提交乙方盖章、项目经理签字、结算编制人员盖章的竣工结算报告及完整、有效的结算资料，甲方工程师对结算资料进行审核，符合要求的在竣工结算资料回执上签字并加盖甲方公章后方可视为甲方收到竣工结算资料；在工程结算审核过程中，乙方不得再增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等）。在结算审核中发现结算资料无效或不完整的，审价延误的责任由乙方承担；乙方未按本条款约定的时间向甲方提交竣工结算报告和资料的，甲方将不能保证按规定的时间内完成审核，并且甲方有权根据已有资料进行审查，责任由乙方自行承担。

14.12.8（补充）：
1.工程的最终结算价以审计备案后的结论为准。
2.根据嵊州市政府《嵊州市人民政府关于进一步加强政府投资项目审计监督工作的意见》(嵊政〔2013〕12号)规定，经审计审核，对送审工程造价超过5%幅度以外的核减额及核增额的工程结算及变更工程审核追加费用由施工单位承担，审核追加费用=(超过送审造价5%幅度以外的核减额+核增额)×5%。
3.工程变更部分的综合单价按本合同专用条款13.3.3执行。

4.组织措施项目、规费、税金及总承包其他费等由承包人投标人根据自身情况自行综合考量报价（在清单报价时）。

5.合同工程完工后，承包人应在提交竣工验收申请时向发包人提交竣工结算文件。

6.承包人提供竣工图的约定：工程交付使用后，提供按《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-200 1)和嵊州市城建档案馆进档要求整理的竣工图及施工文件，所发生费用由承包人承担。

7.投标人已标价清单视为已包括完成该项目清单所列（或未列）的全部工程内容，超过部分将由承包人自行承担。承包人必须按发改批准的初步设计基础上进行施工图设计，承包人在设计阶段充分做好限额设计工作。最终工程结算不得超出工程费用合同价（除合同外变更增加的造价），如最终工程结算包括变更增加的（指合同外的变更）则不得超出概算批复中的工程费用，超出部分的费用由承包人自行承担。

8.结算时已标价工程量清单不论工程量增减、综合单价及合价均不作调整。

第15条  保险

15.1  承包人的投保

15.1.1  合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额

保险期限和持续有效的时间：为保证工程及双方现场人员、机械设备、原材料的安全，相关一切保险（包含工程强制性保险及为施工现场人员、设备、材料办理的商业保险）由投标人自行投保，费用包含在合同价款内。承包人须为本工程办理建设工程一切险并支付保险费用。在开工前承包人需提供工程一切险参保的相应凭据，若未能投保，则发包人有权从合同价款中扣除相关费用并向相应保险机构投保，工程其他人员、机械、原材料的相关保险，在工程发生相应事故（自然灾害或其他情况造成现场人员、机械、原材料造成损失的）的情况下，承包人应首先向保险公司办理索赔程序，如承包人未购买相应保险的，不得向发包人提出索赔申请。

15.2  一切险和第三方责任

15.2.1土建工程一切险的投保方及剥投保的相关要求：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保。

15.2.2安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保。

15.2.3第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保。

15.2.4本合同价款中包含上述保险费用均由承包人承担。

第16条  违约、索赔和争议

16.1  违约责任

16.1.1  发包人的违约责任

当发生下列情况时：

（1）发包人未能履行5.1.2款、5.2.1款第(1)、(2)项的约定，未能按时提供真实、准确、齐全的工艺技术和(或)建筑设计方案、项目基础资料和现场障碍资料；

（2）发包人未能按13条的约定调整合同价格，未能按14条有关预付款、工程进度款、竣工结算约定的款项类别、金额、承包人指定的账户和时间支付相应款项；

（3）发包人未能履行合同中约定的其它责任和义务。

发包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。因其违约行为造成工程关键路径延误时，竣工日期顺延。发包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的应由发包人继续履行的其它责任和义务。

16.1.2  承包人的违约责任

承包人违约的其他情形： 

项目负责人和施工负责人每月出勤少于22天； 

安全、文明施工未达到国家有关规定要求，被有关部门处以通报以上处罚的； 

开工前承包人提供的项目管理班子成员须经发包人审核同意。项目负责人、技术负责人必须符合投标书中的承诺，其他管理力量的配备不得低于投标文件中的承诺，否则视作承包人违约；工程实施中，未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目负责人或技术负责人，视作承包人违约。

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 

项目负责人和施工负责人每月出勤少于22天的每少一天应向发包人支付违约金10000元。

安全、文明施工未达到嵊州市有关规定要求，被有关部门处以通报以上处罚的，每次支付发包人违约金5000至10000元。发生两起以上一般事故，甲方扣除安全文明施工履约保证金的30%；发生较大事故，甲方扣除安全文明施工履约保证金的50%；发生重大事故或两起以上较大安全事故，甲方扣除全部安全文明施工履约保证金。

开工前承包人提供的项目管理班子成员须经发包人审核同意。项目负责人、技术负责人必须符合投标书中的承诺，其他管理力量的配备不得低于投标文件中的承诺，否则视作承包人违约，发包人没收履约保证金。

工程实施中，未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目负责人（或设计负责人、施工负责人）或技术负责人，视作承包人违约，发包人没收履约保证金。

当发生下列情况时，承包人支付发包人违约金并承担赔偿责任：

 （1）承包人未能履行第6.2款对其提供的工程物资进行检验的约定、7.5款施工质量与检验的约定，未能修复缺陷的，发生一次，支付违约金10万元整；

（2）承包人未经发包人同意或未经必要的许可、或适用法律不允许分包的，将工程分包给他人，发生一次，支付违约金200万元。

（3）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：执行本合同通用条款且承包人每逾期竣工一日3万元的违约金。

承包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给发包人造成的损失。承包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的由承包人继续履行的其它责任和义务。

16.2  争议和裁决

16.2.1  争议的解决程序

在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，向 嵊州市 人民法院提起诉讼。

16.2.2  争议不应影响履约

发生争议后，须继续履行其合同约定的责任和义务，保持工程继续实施。除非出现下列情况，任何一方不得停止工程或部分工程的实施，

(1)当事人一方违约导致合同确已无法履行，经合同双方协议停止实施；

(2)仲裁机构或法院责令停止实施。

第17条  不可抗力

17.1  不可抗力发生时的义务

17.1.1  通知义务

觉察或发现不可抗力事件发生的一方，有义务立即通知另一方。根据本合同约定，承包人在不可抗力事件发生时，应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失；发包人全力协助并采取措施。因不可抗力需暂停实施的施工或工作，立即停止。

17.1.2  通报义务

工程现场发生不可抗力时，在不可抗力事件结束后的48小时内，承包人须向发包人通报受害和损失情况。当不可抗力事件持续发生时，承包人每周应向发包人和工程总监报告受害情况。对报告周期另有约定时除外。

17.2  不可抗力的后果

17.2.1因不可抗力事件导致的损失、损害、伤害所发生的费用及延误的竣工日期，按如下约定处理：

（1）永久性工程和工程物资等的损失、损害，由发包人承担；

（2）受雇人员的伤害，分别按照各自的雇用合同关系负责处理；

（3）承包人的机具、设备、财产和临时工程的损失、损害，由承包人承担；

（4）承包人的停工损失，由承包人承担；

（5）不可抗力事件发生后，因一方迟延履行合同约定的保护义务导致的延续损失、损害，由迟延履行义务的一方承担相应责任及其损失；

（6）发包人通知恢复建设时，承包人应在接到通知后的20日内、或双方根据具体情况约定的时间内，提交清理、修复的方案及其估算，以及进度计划安排的资料和报告，经发包人确认后，所需的清理、修复费用由发包人承担。恢复建设的，竣工日期合理顺延。

第18条  合同解除

18.1  由发包人解除合同

18.1.1  通知改正

承包人未能按合同履行其职责、责任和义务，发包人可通知承包人，在合理的期限内纠正并补救其违约行为。

18.1.2  由发包人解除合同

发包人有权基于下列原因，以书面形式通知承包人解除合同或解除合同的部分工作。合同在承包人收到发包人解除合同通知后马上解除。发包人解除合同并不影响其根据合同约定享有的其它权利。

（1）承包人未能遵守14.2.1款履约保函的约定；

（2）承包人未能执行18.1.1款通知改正的约定；

（3）承包人未能遵守3.8.1款至3.8.4款的有关分包和转包的约定；

（4）承包人实际进度明显落后于进度计划，发包人指令其采取措施并修正进度计划时，承包人无作为；

（5）工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达30日以上；

（6）承包人明确表示或以自己的行为明显表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以明显不适当的方式履行合同；

（7）根据8.6.2款第(5)项(或)和10.8款的约定，未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验，使工程的任何部分和(或)整个工程丧失了主要使用功能、生产功能；

（8）承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和(或)清算程序。

（9）承包人发生严重违约行为，在发包人设置的责令改正合理期限内仍拒不改正的。

发包人不能为另行安排其他承包人实施工程而解除合同或解除合同的部分工作。发包人违反该约定时，承包人有权依据本项约定，提出仲裁或诉讼。

18.1.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有下列行为的，发包人有权要求承包人整改其工作内容，承包人在约定期限内拒不整改的，发包人有权追究其违约责任直至解除合同。发包人因此遭受的一切损失，由承包人负责赔偿，同时不得再参加本工程的投标：

（1）承包人的项目管理人员在发包人发送到岗书面催告单三次以上不及时到岗的；

（2）建设工程竣工前，承包人非法转包、违法分包建设项目的；

（3）因承包人无故停工超过20日历天（含20天）的；

（4）因承包人的原因致使工程质量、工程验收不合格，在发包人提出的合理期限内，承包人拒绝或无法修复的；

（5）承包人在合同约定的工期内未完工，在发包人催告的合理期限内仍未完工的；或承包人施工进度比预定计划严重滞后，显然不能按照合同约定的工期如期完成；

（6）承包人以自己的行为表示不再继续施工的；

（7）在施工过程中发生重大质量事故或者重大安全事故的；

（8）有其它违约行为造成无法履约的。

如出现上述情况，承包人在收到发包人发出解除合同的通知后，应立即停工，妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作。按发包人的要求，将自有机械设备和人员撤出施工场地，承包人承担由此所发生的费用。已经定货的材料、设备由承包人负责退货或解除订货合同，承包人承担由此所发生的费用。承包人须配合做好已完工程结算工作，承包人还应赔偿因合同解除给发包人造成的全部损失。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人未清场的材料、设备、设施等，发包人有权使用，费用承包人承担。

18.2  合同解除后的事项

18.2.1  付款约定仍然有效

合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。

18.2.2  解除合同的争议

合同双方对解除合同或对解除日期的结算有争议的，应采取友好协商方式解决。经友好协商仍存在争议、或有一方不接受友好协商时，根据16.3款争议和裁决的约定解决。

第19条  合同生效与合同终止

19.1  合同生效

本合同于      年    月    日签订。双方签字盖章后生效。

19.2合同份数

本合同正本一式贰份，合同副本一式捌份。合同双方应持的正本份数各壹份，副本份数各肆份。

第20条  补充条款

20.1  其他补充条款：
20.1.1 其它合同附件  

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：安全生产协议书

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人主要施工管理人员表

（1）为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全有效使用及投资效益，发包人与承包人在签订工程合同的同时必须签订《廉政合同》。《廉政合同》作为施工合同协议书的附件，与工期施工合同协议书具有同等的法律效力，经合同双方签字立即生效，双方务必认真执行。

（2）承包人必须按期如实支付工人的劳工工资，发包人有权监督承包人对工人工资的发放，必要时发包人有权直接扣除工程款用于支付工人工资。

（3）本项目在竣工验收后，设备和家具进场前需进行全面的室内空气质量检测，如甲醛、笨和TVOC等指标不满足国家的规范要求，需进行室内空气净化满足国家规范要求。

（4）施工单位连续两个月以上不按法律、法规规定要求发放工人工资或因其造成工地工人群体上访恶性事件的（因被拖欠工程款引发的除外）。

（5）发生其它严重违规行为的。
20.2 其特别提醒补充条款：
20.2. 1承包人必须无条件接受发包人删减工程内容和工程量，并且发包人对此不进行任何补偿。

20.2.2根据《浙江省大气污染防治条例（修正文本）》、绍兴市人民政府令第 104 号《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》、嵊蓝天办〔2022〕1号文件《关于贯彻落实《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》的通知》等文件要求，柴油动力移动源应当符合低排放要求。中标单位在项目建设过程中因使用不符合标准的柴油动力移动源而产生不利后果由中标单位自行承担。 
20.2.3 按照嵊州市人民政府办公室关于印发《嵊州市政府及国有企业工程建设项目后监督管理实施办法（试行）》的通知（嵊政办〔2022〕86号）文件要求，中标单位须接受标后监管。

 附件1：承包人承揽工程项目一览表

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积

(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
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附件2：安全生产协议书
安全生产协议书

发包人：                                  
承包人：                                  
发包人将本企业工程项目以EPC总承包的方式发包给承包人，为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等安全生产的法律、法规有关安全工作规定，加强建设工程（项目）的安全生产管理，严格执行安全生产规章制度，提高工程（项目）建设安全文明的施工管理水平，有效控制施工生产事故的发生，明确双方的安全职责，确保施工安全，双方在签订工程项目承包合同的同时签订本协议。

工程项目名称：                          

承包范围： 从初步设计深化、优化、施工图设计到工程竣工验收交付正常使用的所有的工作内容
承包人式： EPC总承包
工程项目安全协议期限：从合同签订到项目完成竣工验收为止。

Ｂ.1  发包人的责任和义务

Ｂ.1.1  发包人或者是受发包人委托代理发包的单位（由其行使本协议项下的权利和义务，并对发包人负全部责任），须认真贯彻国家、行业和地方劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、法令、条例、规程、安全生产工作规定及《建设工程安全生产管理条例》等规定。发包人应按有关规定对承包人的资质进行审查，确认承包人承包的工程与其资质相符合。

Ｂ.1.2  发包人应有安全管理组织体系和安全生产管理制度。

Ｂ.1.3  发包人有权要求承包人建立本工程的安全管理体系，制定本工程的安全管理制度和安全技术措施及相关应急预案。

Ｂ.1.4  发包人有协助承包人搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。当承包人出现安全、文明施工严重失控情况下，发包人有权做出停工整顿，限期整改、最终解除合同的决定。

Ｂ.1.5 发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行工程管理，因发包人原因导致的事故由发包人承担责任；发包人有权对承包人在施工期间发生的事故组织进行调查，并对责任人员按发包人有关规定进行处理。

Ｂ.1.6 发包人认为确实有必要暂停现场施工时，应当以书面形式要求承包人实施暂停施工工作，并提出书面意见，承包人承担相应责任。当承包人实施处理意见并以书面形式提出复工要求后，发包人应当在48小时内组织验收，检查是否合格，并签字后给予答复。

Ｂ.1.7  发生下列情况停工整顿：

a)  发生人身伤亡事故；

b)  发生火灾事故或火灾事故隐患；

c)  重复发生相同性质恶劣的事故；

d)  多次不听从劝告的；施工安全管理混乱，违章不断，现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求。

Ｂ.1.8 承发工程贯彻先订合同、安全协议后开工的原则，发包人不得指派承包人人员从事合同外的任务。

Ｂ.2  承包人的责任和义务

Ｂ.2.1  承包人须认真贯彻国家、行业和地方劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产方针、政策，严格执行发包人各级安全生产制度、规定、规程、办法。承包人委托的EPC承包范围内的各家分包单位，应有相应的资质，并事前书面征得发包人的同意。

Ｂ.2.2承包人对EPC承包范围内的人员、设备和材料（包括在其辖区内发包人、监理单位、检测单位等人员、设备和材料）的安全负责。

Ｂ.2.3  承包人应有安全管理组织体系，包括具体负责安全生产的领导，应配备专职安监人员，安全员应经省级安监部门考核合格，持证上岗，三类（项目经理、分管领导、工程技术）人员应有有效上岗证书或资格证书，并报发包人备案。专职安全监管人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患，应当及时向项目经理和分管领导报告，对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

Ｂ.2.4承包人应制定有效的安全管理制度和事故应急预案，督促施工单位建立各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全安全检查、安全教育制度等。

Ｂ.2.5  承包人负责对EPC承包范围内各参建单位负责人和工程技术人员的安全技术交底，承包人在施工前应认真审核施工单位的开工报告、施工组织设计、作业指导书，根据工程项目内容、特点进行全面的安全技术交底。

Ｂ.2.6 承包人负责组织对施工现场进行安全检查，督促施工单位对其存在的安全隐患和安全问题及时按要求进行整改。

Ｂ.2.7承包人的有关部门必须认真对本工程有关施工人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强职工法制观念，提高职工安全思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

Ｂ.2.8  施工期间，承包人负责联系、检查、督促施工单位执行有关安全规定工作，及时处理工程施工中有关的安全事件，预防事故发生。

Ｂ.2.9 承包人对各参建单位自备的施工设备、设施、机具、安全设施等不符合安全要求的，应要求立即调换。

Ｂ.2.10 工程项目施工需办理设备停役或按运行方规定需办理各种各种票许可手续的，承包人应及时办理，发包人应协助办理。

Ｂ.2.11  承包人在施工前要组织各参建单位认真勘察施工现场，督促施工单位拟订开工报告、施工组织设计、作业指导书，进行全面的安全技术交底；承包人根据工程项目内容、特点，对施工区域内的作业环境，逐个进行危险危害因素辨识，制定有效控制措施。对有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤、塌方、地质灾害等危险或引起严重设备事故的施工，施工单位应在施工方案中制定针对性的安全技术措施，经施工监理审核后方可实施。施工单位必须严格按审核后的施工组织设计和有关安全要求规定组织施工。在带电、带气设备附近工作，承包人应督促施工单位规定好工作区域范围，做好安全措施并用醒目鲜明的安全围栏围好，承包人与施工单位应在现场安全交底。

Ｂ.2.12承包人的有关部门必须认真对本工程有关施工人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强职工法制观念，提高职工安全思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。施工前，承包人应对施工人员进行安全生产进场教育，明确有关安全等要求。有必要时承包人可对施工人员进行安全考试，不合格者不得进入现场施工。对施工单位在施工中新进、增添的施工人员，承包人应督促施工单位组织进行安全生产进场教育。

Ｂ.2.13  开工前，承包人必须对施工单位人员进行安全教育，受教育人员的名单报发包人备案，凡增补或调换人员，更换工种，必须及时进行安全教育并报发包人备案。未接受安全教育者不得进入现场施工。

Ｂ.2.14  现场从事建筑安装施工人员应持证上岗，承包人必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行规章制度。分包建筑安装施工单位若在施工中要新进、增添施工人员必须向承包人提出申报，经考试合格后才可持证上岗。施工单位应对新进、增添施工人员进行全面的现场安全技术交底。

Ｂ.2.15  施工期间，承包人须指派专人（人员确定后须向发包人备案）负责本工程项目的有关安全、防火监护工作。承包人应监督检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作，预防事故发生。

Ｂ.2.16  承包人在施工期间必须严格遵守和执行发包人在安全生产、治安保卫方面的有关规定，接受发包人的监督、检查和指导。对于发包人查出的隐患，承包人必须限期整改。

Ｂ.2.17  承包人收到发包人发出的暂停施工的书面意见后，应当按发包人要求停止施工，并在实施处理意见后，应以书面形式向发包人提出复工要求。在取得发包人组织验收并签字同意后，承包人重新开启施工。

Ｂ.2.18  施工人员应对所在的施工区域、作业环境、设施设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。一经开工，就表示承包人确认施工场所、作业环境、设施设备、工器具等符合安全要求和处于安全状态，承包人对施工过程中由于上述因素而导致的事故后果负责。

Ｂ.2.19承包人在施工期间所使用的各种设备及工器具等均应由承包人自备。如承包人必须借用或租赁设备，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，对特种设备应签订安全租赁协议。承包人应取得设备和工器具借出方对借出的设备和工器具确实完好并符合安全要求的保证，并应取得设备、工器具使用特殊说明的书面资料。承包人对借入的设备、工器具必须进行检验，并做好检验记录，特种设备应上报设备合格证书和质检局核发的设备检验准用证书。承包人一经接收，设备和工器具的保管、维修应由承包人负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工器具因具或使用操作不当而造成伤亡事故，由承包人负责。

Ｂ.2.20  特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员须经省、市、地区的特种作业安全技术考核培训考核后持证上岗，并按规定定期审证，中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员严禁违章、 / 证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备；爆破作业人员应持证上岗，严格按照国家《爆破安全规程》、有关安全技术规程及管理规章制度作业。

Ｂ.2.21  承包人承包范围内的各参建单位在施工期间，作业现场应执行发包人或运行方消防安全管理制度，必须严格执行行业和发包人或运行方操作规定，正确使用各种工作票，易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用，电焊、气割作业应按规定办理审批手续。

Ｂ.2.22承包人应加强项目部及仓库材料的消防安全管理。对易燃易爆材料应单独存放，不得与普通材料混放，配备适用的灭火器具，留有安全通道。

Ｂ.2.23承包人应落实用电设施符合施工用电管理要求；配电箱必须装设漏电保护器，做到一机一闸一保护；电气设备附近应配备适用于扑灭电气火灾的消防器材；严禁用单项三孔插座代替三相插座；现场的临时照明线路应相对固定，经常检查与维修，照明灯具的悬挂高度不低于2.5米，并不得任意挪动，低于2.5米应设保护罩，严禁使用碘钨灯进行取暖和照明。

Ｂ.2.24承包人项目部及生活区各场所应按照有关标准规范规定配备消防器材，做到布局合理，要有明显的防火标识，并经常检查、维护、保养，保证灭火器材灵敏有效。

Ｂ.2.25承包人应落实施工中地下管线、电缆及高压设备的接地保护。承包人应掌握地下管线和障碍物详细情况，会同各方明确施工方法。如遇有情况，应及时向发包人和有关部门联系，采取保护措施后施工。严禁冒险作业、野蛮作业。

Ｂ.2.26承包人必须为相关人员配备应有的劳动保护用品、用具。各参建单位所属人员的身体健康状况必须能满足所从事工作的要求。

Ｂ.2.27承包人应落实现场文明施工，对所承担工程区域的文明施工负责，施工单位做到工完料尽场地清，现场工业垃圾按指定堆栈堆放并及时清理。

Ｂ.3  贯彻谁施工谁负责安全的原则，发、承包人人员在工程期间造成伤亡、火警、火灾、电气、机械等重大事故（包括发、承包人责任造成对方人员、他方（行人等）人员伤亡），双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国家《生产安全事故报告和调查处理条例》规定执行。承包人人员施工中发生的不安全情况应及时向发包人通报。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。

Ｂ.4  施工人员在施工现场违反有关安全、文明生产规程制度时，承包人应予以制止、责令停工整改并进行考核，考核标准应由承包人在工程开工前设定。

Ｂ.5  本协议执行过程中如遇有与国家和地方政府的有关规定不一致时，按照国家和地方的有关规定执行。

Ｂ.6本协议经双方签字、盖章后生效，作为承发包工程合同正本的附件与合同正本具有同等法律效力。本协议一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

Ｂ.7  发、承包双方必须严格执行本协议，因违反本协议而造成设备、伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

发包人(公章)：                             承包人(公章)：                      
地    址：                                 地    址：                            
法定代表人或                                 法定代表人或
委托代理人(签字)：                           委托代理人(签字)：                     

电    话：                                   电    话：                            
传    真：                                   传    真：                          
开户银行：                                   开户银行：                            
账    号：                                 账    号：                            
邮政编码：                                   邮政编码：                            
附件3：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：                                 
　　承包人（全称）：                                 
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致             （工程全称）         签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　　                                                     。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；
3．装修工程为   2   年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2   年；
5．供热与供冷系统为    2    个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2   年；
7．其他项目保修期限约定如下：     年。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                   。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                        承包人(公章)：                
地    址：                          地  址：                    
法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：              
委托代理人(签字)：                    委托代理人(签字)：            
电    话：                          电    话：                    
传    真：                          传    真：                  
开户银行：                          开户银行：                    
账    号：                          账    号：                    
邮政编码：                          邮政编码：                    
附件4：主要建设工程文件目录
主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：承包人主要施工管理人员表
承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目负责人
	
	
	
	

	设计负责人
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	

	二、现场人员

	施工负责人
	
	
	
	

	施工技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


第五章 招标人需求
一、项目概况

1、项目名称：嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目—开发区规划展示馆工程（EPC）。

2、建设模式：设计采购施工总承包(EPC)。

3、建设地点：浙江省嵊州市双创大楼1-2楼。

4、项目内容：本项目为EPC总承包工程，招标范围包括本建设项目所有工程的设计内容深化、施工图设计及投标预算编制、施工全过程及后续设计服务工作，包括不限于二次装修中需要完善的主出入口、电气安装、展陈装饰装修、展陈设备定制、场景和展板制作、模型定制、多媒体软硬件定制及系统集成、多媒体影片制作、照明系统定制安装、标识标牌等工程相关的所有设备及材料的采购、保管、所有工程施工、验收、移交、备案、工程缺陷责任期的保修、负责管理协调各分包单位、供应商的配合工作，以及对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。

①工程设计范围：按照招标人确定的规划方案、初步设计(含概算编制)及使用功能要求进行初步设计深化、所有施工图设计（含专项设计）等。

②工程施工范围：与本项目有关的所有建安工程，包括但不限于工程初步设计图纸及清单所列范围内的装饰装修、展厅布展、电气、弱电、智能化等施工内容。施工范围包括设计范围内所涉及的全部建安工程、缺陷责任期的保修及涉及本项目所有材料设备的采购。
③其他事项：完成施工图预审查、配合招标人完成各种报审工作、部门协调配合工作等完成本项目需要的所有事项。

二、项目总体要求

1、设计总体要求

（1）目标：建设国内领先、省内一流、风格独特的经开区展示馆。

（2）性质：集产业、文化、招商引资等多功能于一体的综合性地区展览馆。

（3）特点：充分体现“首位首创”的先进发展理念。

（4）风格：简洁、创新、科技，具有嵊州经济开发区独特属性。

（5）技术：综合运用现代高科技展示技术，体现技术的先进性、可靠性。

（6）运行：兼顾展馆日常运行、后期维护的高效性和经济性需求。
2、展馆设计及材料要求

（1）建筑要求：展馆建筑层高为4.78米，梁底高度为3.9米，为使整体达到布展需求效果，需合理规划布展高度及布展层次，获最佳展示效果。

（2）展馆平面设计要求：本着“现代、科技、创新”的布置理念，旨在打造科技创新、现代前沿、高品质展馆的使用空间。功能分配具体如下：

A、展馆一层：常设1个展区：序厅

B、展馆二层：常设7个展区：党建展区，自然人文展区、经济开发区历史发展及产业实力展区、科技创新展区、经开区专项规划展区、招商聚财展区、未来展望展区，1个功能区：会议室3个和1个综合办公室。
（3）消防要求：展馆消防通道简洁方便，流线交通符合消防要求，依据原建筑土建的消防设计方案，经计算满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版），装饰材料符合《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017；

（4）建筑室内外装修及做法要求，本展示装修工程物料品质必须符合下列国家标准及设计要求：

A、符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95。

B、建筑内部各部位装修顶棚（燃烧性能不低于A级），墙面、地面装修材料均选用阻燃材料或不易燃材料（燃烧性能不低于B1级），必要时所添加的的易燃材料亦必须做消防处理，金属辅料和底料均需选用不锈钢或防锈处理。

C、必须配备装饰材料产品等级证书。

D、考虑地理环境及气候因素，本工程特别制定防水施工工艺， 施工工艺及验收规范，参见国家标准及图则内容之特别关注。

（5）所有装修材料的选择均见所提供的产品样本或样板，如未提供样板的材料需总承包方自行选材，颜色和款式的确定都必须经业主和设计负责人的认可。

（6）施工单位在主材装饰大面积施工前需做局部样品给设计师确认。所有木、龙骨、木结构、板材都必须按国家标准刷防火涂料及做防腐处理。

（7）所有暗藏钢结构（除不锈钢、镀锌轻钢龙骨），必须做防锈处理。

（8）吊顶方面，轻钢龙骨石膏板或复合铝天花需留检修口。

（9）如无特别说明，LCD安装高度为屏幕中心点离地1600mm，互动触摸屏为离地1300mm；其背部墙壁须安装配套的强弱电插座；所有灯箱、设备为内嵌安装时背部需留足够的散热孔。

（10）为方便识读图纸和计算相关数据本图集地面标高设为0.000，图中的标注标高，尺寸均为相对标高。楼层楼地面的建筑高程详见地面图，其他专业涉及标高可参照原土建设计标高。

（11）图纸中所示玻璃，无论是否标注钢化，均应进行钢化后方可进行安装；如无特别说明，所有玻璃周边作直边打磨处理。所有关于图案的蚀、字体、花样等，均需由承包单位负责自行绘制或电脑打印1：1大样图交设计师指示，也可聘请艺术家演绎及绘画，所有石材如图纸未有示明分件大小规格时则以最大规格设计，尽量减少切割拼口，所有地台及墙身石材未有示明则需作1.5MM小斜边磨口。未有要求的地台墙角均作大圆角磨边处理。所有石材的花纹，色泽在同一区域（平面）部拼图案应以电脑切割技术施工；连同铜或钢条修边采取一次性"水磨"磨平，工厂加工处理其出厂规格的拼口以图案的分界为拼口。石材设计在弧面、圆转角时未有以图示线条分割表示为分合则当作原件方料割弯磨光设计。

所有玻璃如在图纸未有示明要求车边则需磨圆边，必须平滑水平无波浪感的高质产品。大批量的面材如：瓷砖、墙面铝板、条形格栅天花等需购买相同材料同一生产批次产品，不得使用色差过大的相同面材。所有图示的钢板和铝板等板材厚度均为参考性的；承包方发觉技术上如不能达到水平状时，需自行更改其厚度，达到施工一级水平。

（12）所有图示尺寸为实际尺寸，勿以比例尺量图。除标高单位为米外，其余单位均为毫米；本图纸尺寸为理论尺寸，请承包单位复核现场无误后方可放线施工。

（13）所有消防栓处开暗门，材料同周边装饰材料一致。

（14）除图纸特别说明外，所有条形格栅天花、井字格天花及冲孔扣板、铝塑板天花、墙面处的原建筑楼板、墙面及其上的构建物均需喷深灰色或黑色。

（15）所有被展墙结构遮挡的建筑玻璃门窗、玻璃幕墙均贴颜色同玻璃颜色的单透视膜，以遮挡展墙内部结构。

（16）所有卫生间及室外阳台施工前必须做闭水试验，检验原土建的防水效果；如土建方未作防水处理则必须先做防水施工。

（17）施工、验收标准：本工程项目施工、验收须达到或优于国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018内相应条款的标准。

（18）展馆材料表如下表

	使用位置
	材料名称
	规格
	其他

	顶面
	白色无机涂料
	表面处理方式：哑面
	

	
	白色防潮无机涂料
	表面处理方式：防水处理
	

	
	黑色镜面不锈钢
	厚度:1.0mm

表面处理方式：镜面

颜色：黑色
	

	
	铝扣板
	600*600*0.8mm

表面处理方式：哑光

颜色：白色
	

	
	铝方通
	定制
	

	
	A级防火膜
	厚度：0.18mm

防火等级：A级

颜色：白色
	

	地面
	灰色瓷砖
	规格：800*800*10mm

表面处理方式: 哑光
颜色样式：灰色
	

	
	黑色镜面砖
	规格：800*800*10mm

表面处理方式: 镜面

颜色样式：黑色
	

	
	阻燃地毯
	根据设计要求选样
	

	
	地胶板
	厚度：2.5mm

颜色样式：根据设计要求选样
	

	墙面
	金属
	厚度：2mm

颜色样式：根据设计要求选样
	

	
	木饰面
	根据设计要求选样
	

	
	冲孔铝板
	厚度：2.5mm
	

	
	无机涂料
	根据设计要求选样
	

	
	艺术涂料
	根据设计要求选样
	

	
	艺术喷绘布
	根据设计要求选样
	


3、电气设计及实施要求

（1）设计规范：

建筑、及其他各相关专业提供的设计资料 

国家及地方现行的电气设计规范和规定 

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版） 

《建筑设计照明标准》GB50034-2013 

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 

《供配电系统设计规范》GB50052-2009 

《低压配电设计规范》GB50054-2011 

《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 

《民用建筑绿色设计标准》 DB33/1092-2021 

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021 

《建筑环境通用规范》GB55016-2021 

《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022 

浙江省消防救援总队 浙江省住房和城乡建设厅 关于印发《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南（2020 版）》的 通知（浙消〔2020〕166 号) 

其他国家及地方的现行规范标准、及有关部门的各项要求。 

（2）电气内容：低压配电、照明配电 、接地系统、消防报警、安防及空调系统等，对初步设计图进行优化。

（3）供配电系统

负荷等级：本工程负荷除火灾应急照明部分为二类负荷其余均为三类负荷。

负荷估算：总负荷估算为:300kW。

供电电源及电压：引入方式参照当地供电部门。 

单体配电系统采用放射式与树干式相结合，电源采用YJV22型电力电缆从总配电柜引出，建筑物内电气线路采用BV铜芯线穿镀锌电线管和桥架敷设。照明采380/220V。

（4）照明设计：本工程照明设计标准依据《建筑照明设计标准》GB 50034-2013规范要求配置。

（5）接地与安全保护：配电系统采用接地保护，在电源引入处设重复接地装置，所有电气设备的金属外壳及插座的接地极均应可靠接地，采用TN-S保护接地系统。

（6）节电和安全措施：选用封闭式低压配电设备，提高运行和操作的安全，采用三相四线+PE线制供电方式，保证设备运行和人身安全。在各重要场所和主要出入口，设置应急灯和疏散诱导灯，以保证紧急状况时人员及时疏散。

（7）通讯系统：本系统自城市电信管网引入，并引入宽带网，建筑内设电话插口、信息插口若干。

4、节能环保设计要求

（1）节能环保设计依据

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020；

《建筑照明设计标准》GB 50034-2013；

中华人民共和国节约能源法相关条例。

（2）节能环保设计目的，本展示装修工程装修材料的环境污染物控制标准应满足《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020第3.1-3.5节各项相关要求：

A、本展示装修工程所用的无机非金属装修材料，包括石材、建筑卫生陶瓷、石膏板、吊顶材料、无机瓷质砖粘接剂等，其放射性指标限量应符合：内照射指数IRa≤1.0；外照射指数Iy≤1.3；

B、本展示装修工程所用的人造木板，其游离甲醛或游离甲醛释放量应≤1.5mg/L； 

C、本展示装修工程所用的水性涂料，其挥发性有机化合物（VOCS）应≤200g/L；游离甲醛的含量应≤100mg/Kg；

D、本展示装修工程所用的水性胶粘剂，应符合《建筑胶粘剂有害物质限量》GB 30982-2014第4.3表二相关规定。

（3）节能环保必要措施

A、照度要求：应能满足《建筑照明设计标准GB 50034-2013:办公室、会议厅、贵宾厅:300lx；接待前厅:200lx；公示厅：200lx；展览厅：300lx；公共部分：75lx；卫生间：150lx；

B、卫生间、消费通道采用防水筒灯，射灯配用节能型电感镇流器；

C、展馆的部分造型天花采用LED灯光节能灯具。

5、消防设计

（1）消防设计依据

展馆消防通道简洁方便，流线交通符合消防要求，依据原建筑土建的消防设计方案，经计算满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）的要求，装饰材料符合《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017相关规范；
（2）工程设计上的防范措施

首先是工程在规划设计时，严格按照建筑设计的消费规范对于布展及装饰工程的材料、设备、管线的选型、平面布置、土建工程、电气、压力容器及压力管道等各个部分，在防火、防爆、防雷、防震等安全性方面应按照国家有关规范的要求进行设计，并尽量提高其安全系数。在工程进入设计阶段时，对于每一项的设计均应对照有关规范进行逐项核实，尽量保证工程设备的结构、材质、制造、焊接和防腐等的设计标准，从工程设计上确保工程营运后的使用安全。

A、建筑内部各部位装修顶棚（燃烧性能不低于A级），墙面、地面装修材料均选用阻燃材料或不易燃材料（燃烧性能不低于B1级），必要时所添加的的易燃材料亦必须做消防处理，金属辅料和底料均需选用不锈钢或防锈处理。
B、必须配备装饰材料产品等级证书。

C、考虑地理环境及气候因素，本工程特别制定防水施工工艺，施工工艺及验收规范，参见国家标准及图则内容之特别关注。

D、所有木龙骨、木结构、板材都必须按国家标准刷防火涂料及做防腐处理。所有灯箱、设备为内嵌安装时背部需留足够的散热孔。

（3）运营使用的安全管理

展览馆应将安全使用与环境保护摆在首要位置，加强展馆的电器、设备的使用实行科学管理，建立严格的、可实施的安全生产规章制度及操作规程，承包单位移交项目后需要对使用方进行技术培训、专业培训、安全教育，并对设备进行定期检查，发现问题及时维修，使风险发生概率降至最低。

（4）应急照明

A、在门厅、走道、楼梯间等场所设置应急照明疏散指示标志，电源单独设置回路。

B、出口标志灯在门上方安装时，底边距门框0.2m；若门上无法安装时，在门旁墙上安装，顶距吊顶50mm；出口标志灯(明)装；疏散诱导灯(暗) 装，底边距地0.3m。管吊时，底边距地2.5m。

C、灯具安装要求详见照明平面布置图及装潢大样图。镇流器采用电子节能镇流器，cos%%c≥0.90。

D、应急灯及疏散指示灯除应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）的规定外，还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495-2015和《消防应急灯具》GB17945-2010的相关规定。

6、安全措施

（1）强电安全措施：所有用电设备的控制开关箱内均设熔断器或自动空气开关保护，所有电气设备及开关箱的金属外壳均应妥善接地，且在室外进线处设重复接地装置，其接地电阻不大于1欧姆。

A、配电箱的安装位置可根据现场情况调整，但其配电出线回路不变。

B、照明开关、插座均为86系列，暗装，除注明者外，均为250V/10A，插座均为单相两孔+三孔安全型插座。插座标高除平面标注的外均为底边距地0.3m。开关底边距地1.3m，距门框0.2m。卫生间内开关，插座选用防潮防溅型面板。

C、开关、插座及照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等保护措施。卤钨灯、金属卤灯及各类镇流器不应直接设置在可燃装修材料或可燃构件上。

D、卤钨灯的引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护。

（2）电缆、导线的选型及敷设要求

A、干线及支干线采用YVJ-0.6/1KV的电缆，回路线采用BV-500V铜导线；

B、敷设的线路除标注外均穿%%c20SC管敷设，详见系统图。吊顶内支架要横平竖直，支架间距、墙、地面内的暗敷管开槽深度等均需符合规范要求；

C、PE线必须用绿/黄导线或标识。各回路PN、PE线均从箱内引出；

D、配电柜由甲方提供，各配电箱电源从配电柜引入，300*150桥架敷设；

E、施工时管线敷设应按下列原则设置过路盒(箱) :

a. 两个拉线点间无弯的管线 ，不超过30米；

b. 两个拉线点间有一个弯的管线 ，不超过20米；

c. 两个拉线点间有两个弯的管线 ，不超过15米 ；

d. 两个拉线点间有三个弯的管线 ，不超过8米。

F、设备强弱电各线路两端须预留1.5米长线头，以备安装设备使用；

（3）安全接地要求

A、本工程电气设备的保护接地要与原大楼的接地系统进行可靠连接。

B、凡正常不带电，而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳、金属构件、金属管道等均应可靠接地。

C、对电气、保护干线、给排水及采暖总管、建筑物金属构件、设备不带电的金属外壳等进行总等电位联结。

D、总等电位联结做法参见国家标准图集《等电位联结安装》02D501-2第13.39.40.43页次，局部等电位联结做法参见国家标准图集《等电位联结安装》02D501-2第16.41.42页次，等电位联结端子箱暗装，底边距地0.3米。
（4）其他要求

A、强电照明部分按图示回路编号分路接线；

B、强电设备部分按图示回路编号接线，各线路两端均予以编号；

C、弱电线路按图示回路接线，各线路两端均予以编号；

D、施工和安装必须遵照国家和有关部门的建筑电气施工及验收规程、规范和标准执行。

E、音响设备电源为单独回路，与其它用电回路分开。

7、本项目专用设计和交付标准

	序号
	项目名称
	实施材质、规格型号及主要实施内容

	一
	装饰部分

	1
	1F地面阻燃耐磨地胶
	1. 灰色阻燃耐磨地胶：地胶颜色应由设计师选定之后再根据现场实际尺寸，进行深化排版下单，深化后的图纸需有设计师确认后方可下单，地胶铺贴在未尽写明情况下应参考图集PL-106&PL-206进行，详细如下：

1.1 基层处理
1.1.1 原建筑楼地面基层清理干净，清除基层表面起砂、油污、遗留物，清理干净地面尘土、砂粒等，地面彻底洁理干净后、均匀滚涂一遍界面剂；
1.1.2 地面彻底洁理干净后、均匀滚涂一遍界面剂；

1.2 自流平施工
1.2.1 检查水泥自流平是否符合有关技术标准，如过期的自流平不得使用；
1.2.2 将自流平适量倒入溶器中，按产品说明用洁水将自流平稀释；
1.2.3 充分搅拌直至水泥自流平成流态物；
1.2.4 顺序将自流平倒在施工地面、用耙齿刮板刮平、厚度约2-3mm
1.2.5 自流平施工完后4小时内不得行人和堆放物品
1.3 放线
1.3.1 根据设计图案、胶地板规格、房间大小、进行分格、弹线定位；
1.3.2 在基层上弹出中心十字线或对角线、并弹出拼花分块线；
1.3.3 在墙上弹出镶边线、线条必须清细、准确；
1.3.4 地板铺贴前按线干排、预拼并对板进行编号；
1.4  地胶安装
1.4.1 先将地面基层用毛扫或干毛巾擦抹一遍、洁除灰尘；
1.4.2 将粘贴剂用齿形刮板均匀涂刷在基层面上、将板材由里向处顺序铺贴、一间或一个施工面铺好后用滚筒或推板加压密实；
1.4.3 板材铺贴好以后、根据气温情况判断粘洁剂干洁情况、然后进行、板缝焊接
1.4.4 焊接前将相邻的两块析边缘切成V形槽、焊条采用与被焊板材成分相同的焊条、用热空气焊温度调至180度;——250度;进行焊接；
1.4.5 焊条冷却后用铲刀将高于板面多余的焊条铲切平整，操作时应注意不铲伤地板面；

	2
	2F展厅阻燃地毯
	2.  阻燃地毯：地毯颜色应由设计师选定之后再根据现场实际尺寸，进行深化排版下单，深化后的图需有设计师确认后方可下单，地砖铺贴未尽写明情况下应参考图集PL-106&PL-206进行，详细如下：

2.1  基层清理:将结构层上表面的松散杂物清扫干净，凸出基层等粘结杂物要铲平，不得影响找平层的有效厚度；

2.2  做界面剂一道：可采用滚筒涂刷或机械喷涂的方法，喷刷于待处理基层或保温板材表面即可；

2.3  洒水润湿:找平层浆前，应适当洒水润湿基层表面，主要是利于基层与找平层的结合，但不可洒水过量，以免影响找平层表面的干燥，防水层能牢固结合为度；
2.4  细石混凝土铺设按由远到近，由高到低的程序进行，大面积铺筑细石硷，用括尺根据两边冲筋标高刮平拍实，用木抹子搓压赶浆。检查平整度，当细石硷开始凝结时，即人踏上有脚印但不会下陷时，用钢抹子压第二遍，不得漏压，并把凹坑，死角，砂眼抹平。在细石硷终凝前进行第三遍抹平，压实，终凝前轻轻取出分格条；

2.5  养护：终凝前不得上人踩踏，终凝后不得直接在上面推车，否则应铺设脚手板。严禁直接在找平层上拌和堆放砂浆。找平层抹平、压实以后可洒水花养护，待其终凝后洒水养护，一般养护期为 7d，经干燥后做基面处理剂一道；

2.6  基层清理：将找平层上表面的松散杂物清扫干净，凸出基层等粘结杂物要铲平，不得影响找平层的有效厚度；

2.7  自流平：涂刷底涂（间隔时间30分钟左右），配制自流平浆料、浇注、刮涂面层、专用滚简消泡(在 20 分钟内)、自流平面完成；

2.8  铺设衬垫：将衬垫采用点粘法刷 107 胶或聚醋酸乙烯乳胶，粘在地面基层上，要离开倒刺板 10mm 左右；

2.9  用胶粘剂粘结固定地毯，此法一般不放衬垫(多用于化纤地毯)先将地毯拼缝处衬一条10cm宽的麻布带，用胶粘剂粘贴，然后将胶粘剂涂刷在基层上，适时粘结、固定地毯。公共场所宜采用满粘。铺粘地毯时，先在房间一边涂刷胶粘剂后，铺放已预先裁割的地毯，然后用地毯撑子向两边撑拉，再沿墙边刷两条胶粘剂，将地毯压平掩边。
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	2F展厅地面黑色镜面抛光砖
	3.  黑色镜面抛光砖：地砖颜色应由设计师选定之后再根据现场实际尺寸，进行深化排版下单，深化后的图需有设计师确认后方可下单，地砖铺贴未尽写明情况下应参考图集PL-106&PL-206进行，详细如下：

3.1  原建筑楼地面基层清理干净，做界面剂一道：可采用滚筒涂刷或机械喷涂的方法，喷刷于待处理基层或保温板材表面即可；

3.2  采用1:3干硬性水泥砂浆做找平层，找平层厚按现场实际高度进行计算：水泥:砂子=1:3配制的加水量少，塌落度比较低的水泥沙浆。配制的砂浆标准是:一米高松手自由落在地上就散开呈散粒，即手握成团，落地开花的状态；

3.3  专用粘结配置：水为4∶1左右的比例(重量比)进行混和并搅拌调至稠度合适的浆体，静置10分钟，在这段时间内混合物稠度将会增大，再充分搅拌使其恢复至最初稠度即可使用，第二次搅拌时，一般情况下不需要再加水；

3.4  用抹子或齿型刮板将胶浆涂抹于石材背面，将石材揉压或搓动贴在胶浆上摆正，刮去多余胶浆，铺贴调整水平度及垂直度至满足设计要求；

3.5  擦缝养护，并做美缝处理，美缝颜色应由设计师参与选定：将瓷砖缝隙内的木屑、泥沙、定位卡等杂质抠出，用毛刷、扫帚或吸尘器把杂质清理干净；保证缝隙干燥干净，用微潮湿的毛巾将瓷砖缝擦拭干净，可配合金刚砂海绵去黑边，在瓷砖边缘涂抹专用美缝蜡，方便施工后的余料清理；因聚脲美缝剂为密封包装，使用前请用美工刀削开瓶口，混合管对准出胶口，用力插入，旋紧混合管，根据缝隙宽度将混合管口呈45°削切成合适大小；将美缝剂瓶装入胶枪，瓶口嵌入胶枪卡槽中，打出前端约40cm左右的材料弃用，以免混合不均匀导致不固化，沿砖缝均匀注入美缝剂，一定要饱满；使用压缝工具沿瓷砖缝隙匀速压缝；8-12小时左右清理边缘余料，建议固化后24小时内清理完。
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	2F石膏板吊顶+白色无机涂料饰面
	 施工操作顺序及安装方法如下： 

4.1  弹线：地面基准线、标高线、顶棚标高线、顶棚造型位置线、空调风机、风口位置线等；

4.2  吊杆安装：按已在顶棚弹好的吊顶布局线钻孔，之后安装膨胀螺栓固定吊杆。吊杆应垂直，间距 900-1200mm，吊点位置离墙不大于 30cm，有叠级造型的部位应在叠级交界处布置吊点，吊杆采用8mm 镀锌螺纹钢筋。

4.3  主龙骨安装

4.3.1  将主龙骨用吊挂件连接吊杆，拧紧螺丝卡牢、主龙骨接常用接长件连接；

4.3.2  主龙骨按照大样图的位置、方向安装进行调平，主龙骨可用木撑临时卡住固定，在主龙骨下面拉线找平，拧动吊杆螺栓使主龙骨升降，并考虑顶棚起拱不大于房间短向阔度的 1/200，主龙骨安装应平整顺直、间距均匀；

4.3.3  主龙骨安装应从一端依次安装到另一端，有高低跨的应先高后低，主龙骨间距900mm，离墙第一根大龙骨距离不超过200mm，排到最后时如距离超过200mm，应增加一根；

4.3.4  大面积房间吊顶时，每隔 10m 在主龙骨上部焊接横卧龙骨一道以加强吊顶稳定性及整体性。

4.4  副龙骨安装

副龙骨安装应平整、顺直，间距均匀不大于400mm。

4.5  石膏板安装

4.5.1  铺设方向应正确，纸面石膏板的纵向强度要比横向强度高，因此吊顶时，应将石膏板纵向与覆面龙骨垂直固定，这对防止吊顶变形和接缝开裂至关重要；

4.5.2  纸面石膏板的连接固定：板与龙骨用防锈自攻螺钉拧紧，自攻螺钉间距不得大于20mm，它与石膏板边距离，面纸包封的板边以10-15mm为宜，切割的板边以 15-20mm 为宜，螺钉与板面垂直，螺钉头表面埋入石膏板纸面约 0.5mm，不得破坏纸面层必须顺序上钉，严禁在两钉之间补钉，上钉顺序可以按单一顺序，例如上至下、下至上、左至右、右至左，或由中心钉向四边。边角上钉应用两钉固角，单钉固角边角容易开裂；

4.5.3  石膏板的接缝需设在龙骨上，板边不得悬空，板缝应错开设置石膏板的四周要留出 3-5mm 的缝隙；

4.5.4  安装双层石膏板时，面层板与基层办的接缝应错开，不得在同根龙骨上接缝，单层石膏板安装时，板的接长位置也应错开至少一个龙骨间距；

4.6  嵌缝：纸面石膏板嵌缝工序，先将嵌缝腻子均匀饱满的嵌入板下部间距的缝内，然后把玻璃纤维网格带贴上，并将网格带压入腻子中，待上道工序干透后再用石膏腻子将缝嵌填满平，即可与整个纸面石膏板顶棚一并装修；

4.7   刮腻子：刮腻子遍数可由顶面平坦程度决议，通常状况下为 2~3 遍，腻子分量配比为乳胶:滑石粉:纤维素=1:5:3.5，第一遍用胶皮刮板横向满刮，一刮板紧接着一刮板，接头不得留搓，每刮一刮板最终收头要洁净利落。枯燥后磨砂纸，将浮腻子及斑迹磨平磨光，再将墙面打扫洁净。第二遍用胶皮刮板竖向满刮，所用材料及 办法同第一遍腻子，枯燥后砂纸磨平并扫洁净。第三遍用胶皮刮板找补腻子或用钢片刮板满刮腻子，将墙面刮平刮光，枯燥后用细砂纸磨平磨光，不得将腻子磨穿；

4.8  喷涂无机涂料。
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	1、2F
黑色镜面不锈钢吊顶
	5.  施工操作顺序及安装方法如下： 

5.1  弹线：地面基准线、标高线、顶棚标高线、顶棚造型位置线、空调风机、风口位置线等；

5.2  吊杆安装：按已在顶棚弹好的吊顶布局线钻孔，之后安装膨胀螺栓固定吊杆。吊杆应垂直，间距 900-1200mm，吊点位置离墙不大于 30cm，有叠级造型的部位应在叠级交界处布置吊点，吊杆采用8mm 镀锌螺纹钢筋。

5.3主龙骨安装

5.3.1  将主龙骨用吊挂件连接吊杆，拧紧螺丝卡牢、主龙骨接常用接长件连接；

5.3.2  主龙骨按照大样图的位置、方向安装进行调平，主龙骨可用木撑临时卡住固定，在主龙骨下面拉线找平，拧动吊杆螺栓使主龙骨升降，并考虑顶棚起拱不大于房间短向阔度的 1/200，主龙骨安装应平整顺直、间距均匀；

5.3.3  主龙骨安装应从一端依次安装到另一端，有高低跨的应先高后低，主龙骨间距900mm，离墙第一根大龙骨距离不超过200mm，排到最后时如距离超过200mm，应增加一根；

5.3.4  大面积房间吊顶时，每隔 10m 在主龙骨上部焊接横卧龙骨一道以加强吊顶稳定性及整体性；

5.4  副龙骨安装

副龙骨安装应平整、顺直，间距均匀不大于400mm；

5.5  基层板安装

5.5.1  板与龙骨用防锈自攻螺钉拧紧，自攻螺钉间距不得大于20mm，它与石膏板边距离，面纸包封的板边以10-15mm为宜，切割的板边以 15-20mm 为宜，螺钉与板面垂直，螺钉头表面埋入板面约0.5mm；

5.6  在基层板上要弹出每块不锈钢板的安装线，水平线和垂直线要呈双线。双线中间为接缝的距离，每根线为不锈钢板的边线；

5.7  基层板表面处理 表面处理对粘结质量是至关重要的。为了得到最好的粘结效果，减少各种不利因素的影响，通常要求粘接面必须清洁、平整光洁、接缝密合、干燥等，以保证粘接面浸润性良好，粘接层厚度均匀；

5.8  采用刮涂法将胶粘剂均匀的刮涂到不锈钢背面；

5.9  同基层板压紧，压紧度大小适当，压力分布均匀。
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	1F、2F软膜天花吊顶
	 施工操作顺序及安装方法如下：

6.1  弹线：地面基准线、标高线、顶棚标高线、顶棚造型位置线、空调风机、风口位置线等；

6.2  吊杆安装：按已在顶棚弹好的吊顶布局线钻孔，之后安装膨胀螺栓固定吊杆。吊杆应垂直，间距 900-1200mm，吊点位置离墙不大于 30cm，有叠级造型的部位应在叠级交界处布置吊点，吊杆采用8mm 镀锌螺纹钢筋。

6.3  主龙骨安装

6.3.1  将主龙骨用吊挂件连接吊杆，拧紧螺丝卡牢、主龙骨接常用接长件连接；

6.3.2  主龙骨按照大样图的位置、方向安装进行调平，主龙骨可用木撑临时卡住固定，在主龙骨下面拉线找平，拧动吊杆螺栓使主龙骨升降，并考虑顶棚起拱不大于房间短向阔度的 1/200，主龙骨安装应平整顺直、间距均匀；

6.3.3  主龙骨安装应从一端依次安装到另一端，有高低跨的应先高后低，主龙骨间距900mm，离墙第一根大龙骨距离不超过200mm，排到最后时如距离超过200mm，应增加一根；

6.3.4  大面积房间吊顶时，每隔 10m 在主龙骨上部焊接横卧龙骨一道以加强吊顶稳定性及整体性。

6.4  副龙骨安装

副龙骨安装应平整、顺直，间距均匀不大于400mm。

6.5  基层板安装

6.5.1  板与龙骨用防锈自攻螺钉拧紧，自攻螺钉间距不得大于20mm，它与石膏板边距离，面纸包封的板边以10-15mm为宜，切割的板边以 15-20mm 为宜，螺钉与板面垂直，螺钉头表面埋入板面约0.5mm；

6.5.2  灯膜内基层板喷白无机涂料；

6.6  安装软膜专用LED灯；

6.7  安装软膜。
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	成品木饰面墙面


	 施工操作顺序及安装方法如下：

 弹线：根据设计要求弹出木饰面安装的标高、平面位置和竖向尺寸线；

 阻燃龙骨安装

 墙面表面处理:检查门窗洞口是否方正垂直，墙体表面的砂浆、浮尘、油渍等清除干净，有缺棱掉角之处应事先修补完毕，并对墙体做好防潮处理。防潮层处理一般采用涂刷防潮涂料或铺钉防潮卷材。

 放置木楔:木饰面龙骨横向间距600mm，竖向间距一般宜为300mm，沿横、竖龙骨中心线，用中12钻头打深70mm孔洞。放置木楔，木楔需经过防腐处理方可使用。

 安装木龙骨；木龙骨设计无要求时一般采用20mmx30mm、25mmx30mm的木龙骨，正面刨光，靠墙一面满涂防腐涂料。其余各面涂刷防火涂料，将木龙骨做成排架，一般为300mmx300mm。按中距300mm钉于墙体木楔上，钉牢钉实，龙骨应随时调垂直、调平，龙骨与墙面有空隙处需用防腐木片垫平、垫实。

 安装基层板：基层板一般选用阻燃板，基层板安装前应先检查龙骨的平直度和牢固程度，然后在龙骨上和基层板背面涂胶，用钉钉牢，钉长为板厚的2.5倍，钉距一般为100mm，钉帽要砸扁冲入木板表面1-2mm。

 安装饰面板

7.4.1  弹饰面板安装线:按照施工大样图在基层板上弹出饰面板的分隔线及造型控制线；

7.4.2  选板:根据设计要求和施工的部位对饰面板的种类、花色、规格分类挑选，要求同一施工房间或部位的饰面板颜色、花纹要基本一致；

7.4.3  面板试拼:将饰面板按设计要求的规格、花色、位置进行裁制试拼，试拼时，面板的接缝木纹、颜色、观感符合要求。切割板材时，线路要直，防止崩边，加工完编号备用；

7.4.4  涂胶: 在底层板上及装饰面板底面上各涂胶粘剂一道，涂胶应均匀，不得漏涂、厚薄不均，胶中无砂粒及其他杂物；

7.4.5  安装饰面板:根据预排编号及底层板上弹线位置，将面板顺序上墙，就位粘贴，有拼缝要求的根据图纸要求预留位置，无拼缝要求的，在粘贴时注意拼缝对口、木纹图案等，并把接缝留在不明显处(如在500mm以下或2000mm以上)，阴阳角的拼缝应平直。每块面板上墙后，随时与各相邻板面调平理直，相近板材拼接处，木纹纹理应相互衔接通顺，安装完毕后将挤出胶液及时清理干净。
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	金属板（不锈钢、铝板等）墙面
	 施工操作顺序及安装方法如下：

弹线：根据设计要求弹出木饰面安装的标高、平面位置和竖向尺寸线；

 阻燃龙骨安装

 墙面表面处理:检查门窗洞口是否方正垂直，墙体表面的砂浆、浮尘、油渍等清除干净，有缺棱掉角之处应事先修补完毕，并对墙体做好防潮处理。防潮层处理一般采用涂刷防潮涂料或铺钉防潮卷材。

 放置木楔:木饰面龙骨横向间距600mm，竖向间距一般宜为300mm，沿横、竖龙骨中心线，用中12钻头打深70mm孔洞。放置木楔，木楔需经过防腐处理方可使用。

 安装木龙骨：木龙骨设计无要求时一般采用20mmx30mm、25mmx30mm的木龙骨，正面刨光，靠墙一面满涂防腐涂料。其余各面涂刷防火涂料，将木龙骨做成排架，一般为300mmx300mm。按中距300mm钉于墙体木楔上，钉牢钉实，龙骨应随时调垂直、调平，龙骨与墙面有空隙处需用防腐木片垫平、垫实。

 安装基层板：基层板一般选用阻燃板，基层板安装前应先检查龙骨的平直度和牢固程度，然后在龙骨上和基层板背面涂胶，用钉钉牢，钉长为板厚的2.5倍，钉距一般为100mm，钉帽要砸扁冲入木板表面1-2mm。

8.4  在基层板上要弹出每块不锈钢板的安装线，水平线和垂直线要呈双线。双线中间为接缝的距离，每根线为不锈钢板的边线；

8.5  基层板表面处理 表面处理对粘结质量是至关重要的。为了得到最好的粘结效果，减少各种不利因素的影响，通常要求粘接面必须清洁、平整光洁、接缝密合、干燥等，以保证粘接面浸润性良好，粘接层厚度均匀；

8.6  采用刮涂法将胶粘剂均匀的刮涂到不锈钢背面；

8.7  同基层板压紧，压紧度大小适当，压力分布均匀。

	9
	无机涂料
	 施工操作顺序及安装方法如下：

 墙面基层的处理，批刮腻子：刮腻子遍数可由顶面平坦程度决议，通常状况下为 2~3 遍，腻子分量配比为乳胶:滑石粉:纤维素=1:5:3.5，第一遍用胶皮刮板横向满刮，一刮板紧接着一刮板，接头不得留搓，每刮一刮板最终收头要洁净利落。枯燥后磨砂纸，将浮腻子及斑迹磨平磨光，再将墙面打扫洁净。第二遍用胶皮刮板竖向满刮，所用材料及 办法同第一遍腻子，枯燥后砂纸磨平并扫洁净。第三遍用胶皮刮板找补腻子或用钢片刮板满刮腻子，将墙面刮平刮光，枯燥后用细砂纸磨平磨光，不得将腻子磨穿；

 喷涂无机涂料。
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	艺术喷绘布
	 施工操作顺序及安装方法如下：

 墙面基层的处理，批刮腻子：刮腻子遍数可由顶面平坦程度决议，通常状况下为 2~3 遍，腻子分量配比为乳胶:滑石粉:纤维素=1:5:3.5，第一遍用胶皮刮板横向满刮，一刮板紧接着一刮板，接头不得留搓，每刮一刮板最终收头要洁净利落。枯燥后磨砂纸，将浮腻子及斑迹磨平磨光，再将墙面打扫洁净。第二遍用胶皮刮板竖向满刮，所用材料及 办法同第一遍腻子，枯燥后砂纸磨平并扫洁净。第三遍用胶皮刮板找补腻子或用钢片刮板满刮腻子，将墙面刮平刮光，枯燥后用细砂纸磨平磨光，不得将腻子磨穿；

 按比例调配基膜，并搅拌均匀，用滚筒均匀涂刷基膜；

 调配糯米胶，并搅拌成糊状；

 用滚筒涂刷配置好的糯米胶，均匀涂刷。（注意：边角用毛刷涂刷，不要有漏涂）

 贴墙布。（注意：以左上阴角为起点，从左往右，顶部花纹一致）

 清理多余糯米胶。

	二
	安装部分

	1
	电气
	1.1设备安装及管线敷设:

1.1.1 采用金属壳体照明和插座配电箱，按本图要求元件定制，各插座、照明回路导线的保护导管采用金属KBG管；所有管沿 桥架、天花、地或沿墙暗敷设。

1.1.2 管线暗敷和明敷的弯曲半径、固定间距均按照国家有关要求施工。

1.1.3 所有管线的两个拉线点应满足如下要求，否则应加装拉线盒：

(1). 对无弯的管路不超过30米。

(2). 两个拉线点之间有一个弯时不超过20米。

(3). 两个拉线点之间有两个弯时不超过15米。

(4). 两个拉线点之间有三个弯时不超过8米。

1.1.4消防用电设备的配电线路，暗敷设时，穿管并敷设在不燃烧结构内且保护层厚度不小于30mm;明敷设时，穿金属管或封 闭式金属线槽并采取防火保护措施；与其他配电线路分开敷设，当敷设在同一井沟内时，应分别布置在井沟的两侧,且消 防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。 5、绝缘导线应使用不同相色线L1一一黄色；L2一一绿色；L3一一红色；N一一浅兰色；PE一一黄、绿相间双色。

1.2安全措施 

1.2.1 采用TN-S保护接地系统，除电力系统接地点处连接外，整个TN-S系统中的中性线和保护线严格分开；所有设备的金属 可导电外壳均PE接地，所有卫生间内的金属器件均按规范设置LEB接地端（等电位端子箱为土建己预留，本次设计可不作 变动）。所有插座配电回路的空开均采用电磁式漏电开关，且漏电动作电流为30mA,其动作时间不大于0.4s。同时，插座 均采用安全型插座。

1.2.2 接地（PE）线在插座间不得串联连接。电线接头应设在接线盒或器具内，严禁设在导管和线槽内。

1.2.3 开关、插座、灯具靠近可燃物时，采取隔热、散热等防火保护措施。

1.2.4 电缆桥架、封闭式母线槽、金属线槽在穿越楼板或防火分区隔墙处，采用防火隔板及防火堵料隔离。

1.2.6建筑内各种孔洞均采用防火封堵材料封堵。防火封堵材料的耐火时间应不低于应封堵处墙、板的耐火时间，内截面积 大于710mm2的槽、管应在内部进行防火封堵。

1.3施工工艺及作法

1.3.1 严格按照《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015，《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB50617-2010和

《1KV及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 施工。

1.3.2除有特殊标准和要求外，所有插座下口均距地坪 0.3m；开关下口均距地1.3m，中心距门框 0.2m；卫生间插座距地

1.5m，其他特殊插座标高可根据现场实际情况协商确定。

1.3.3强电主桥架采用钢制桥架（具体大小见平面尺寸标注）。桥架及线路敷设前必须与物业、业主共同确定具体位置后再 进行敷设。

1.4抗震措施

1.4.1内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150NM 的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防。

1.4.2地震时应保证正常人流疏散所需的应急照明及相关设备供电。

1.4.3靠墙安装的配电柜、通信设备机柜底部安装应牢固。当底部安装螺栓或焊接强度不够时，应将顶部与墙壁进行连接。配 电箱内各元器件之间采用软连接，接线处应做防震处理。

1.4.4导体宜采用电缆或电线； 当采用硬母线敷设且直线长度大于80M时，应美50M设置伸缩节；在电缆桥架、电缆槽盒内敷 设的缆线在引进、引出和转弯处，应在长度上留有余量；接地线应采取防止地震时被切断的措施。

1.4.5线缆穿管敷设时宜采用弹性和延性较好的管材。

1.4.6电气管路不宜穿越抗震缝，当必须穿越时应符合下列规定：

(1) 采用金属导管、刚性塑料导管敷设时宜靠近建筑物下部穿越，且在抗震缝两侧应各设置一个柔性管接头；

(2) 电缆梯架、电缆槽盒、母线槽在抗震缝两侧应设置伸缩节；

(3) 抗震缝的两端应设置抗震支撑点并与结构可靠连接。

1.4.7 电气管路敷设时应符合下列规定：

(1) 当线路采用金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒敷设时，应使用刚性托架或支架固定，不宜使用吊架。当必须使用吊架时，应安装横向防晃吊架；

(2) 当金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒穿越防火分区时，其缝隙应采用柔性防火封堵材料封堵，并应在贯穿部位附近设置 抗震支撑；

(3) 金属导管、刚性塑料导管的直线部分每隔30M应设置伸缩节。

1.4.8配电装置至用电设备间连线应符合下列规定：

(1) 宜采用软导体；

(2) 当采用穿金属导管、刚性塑料导管敷设时，进口处应转为绕性线管过渡；

(3) 当采用电缆梯架或电缆槽盒敷设时，进口处应转为绕性线管过渡； 

图中未注明部分安装方法，请按《建筑电气安装工程图集》及相关规范执行。

图中没有标明之处或未反映的其它用电设备，请现场根据实际情况协商解决。

	2
	暖通
	排烟系统设计

2.1自然排烟系统

2.1.1本项目首层门厅空间净高小于等于6m的房间，设置有效面积不小于该房间面积的2%的自然排烟窗。

2.1.2本项目二层2-1门厅区域空间净高大于6m，连通空间小于200m2，根据浙消〔2020〕166 号第7.2.35条其自然排烟窗（口）开启的有效面积不应小于该中庭或门厅等空间地面面积的5%。

2.2机械排烟系统

2.2.1本项目二层部分区域净高小于6米，按每个防烟分区60 m3/m2.h且不小于15000m3/h计算。

2.2.2 本项目二层展厅区域沿用原高大空间机械排烟系统，本次不涉及排烟系统相关调整，沿用原三层机械排烟系统。

2.2.3 排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。

2.2.4 排烟风机利旧，原施工图设置于屋顶专用机房内。

3.3  空调设计

3.3.1  本工程空调设计只涉及末端改动，管路接至大楼原有空调系统。

	3
	弱电
	 综合布线系统：

4.1.1综合布线系统是将语音信号，数字信号的配线，经过统一的规范设计，综合在一套标准的配线系统上，此系统为开放式网络平台，方便用户在需要时，形成各自独立的子系统。综合布线系统由5大子系统构成：工作区子系统、水平子系统、垂直主干子系统、设备间子系统、管理子系统。本工程计算机和电话采用非屏蔽综合布线系统，水平选用非屏蔽网线，计算机垂直干线选择光纤，电话垂直干线选择大对数电缆，配线架设置在竖井内离地1.5米安装。竖井内竖向桥架与水平桥架连接。楼层弱电间安装网络设备。综合布线系统设计采用星型拓扑结构，该结构下的每个分支子系统都是相对独立的单元，对每个分支单元系统改动都不影响其它子系统。工作区的信息出口（模块）遵循TIA 568-A/B的连线标准，所有水平线缆的长度均不能超过90米,网络出线插座采用RJ45模块型，暗装，底边距地0.3米。信息网络由室外引来，预留进出建筑物管孔。

4.1.2线缆、管材、桥架

区分控制线缆、控制电缆、电源电缆芯线颜色统一、外皮颜色统一。线缆铺设时遵循以下原则：1根双绞线穿KBG20管，2根双绞线穿KBG20管，3根双绞线穿PC25管，线缆较多时相应增加管线数量。

4.3多媒体展厅系统（预留管线）

本次根据展厅要求预留网络信息点位，系统由专业展陈厂家完成，弱电配合到位。

4.4 综合管路系统

4.4.1  当与强电桥架平行敷设时，弱电桥架与强电桥架宜保持0.6米以上距离；当强电桥架与弱电桥架有交叉跨越时二者相距不小于0.2m。当与消防桥架平行敷设时，弱电桥架应与消防桥架保持0.3米以上距离。桥架直线每段隔1.5m或转角处都应设置吊点或支点。过沉降缝时应断开。

4.4.2  弱电系统桥架采用热镀锌桥架，桥架厚度参照国家相关标准；管子过沉降缝时应断开增设过路盒，在两过路盒之间中间经金属软管连接，电缆留50mm余量。

4.4.3  管路超长时应加装过路盒，无弯曲时不应超过30m，有一个弯曲时不应超过20m，有3个弯曲时不应超过12m。

	三
	布展部分

	1
	整体布展原则
	以现有的建筑图纸和初设方案为基础，以创新的思维，运用现代设计理念与展示手法，突出陈列的教育性、艺术性、观赏性与参与性，以展示的亮点突显陈列内容的重点，力求内容与形式的高度统一。在布展中，要体现“三个性”：
（1）艺术性。所有艺术品除了按照艺术规律进行高水平创作外，必须充分考虑与陈列主题的高度契合，重点处理好空间布局、展品组合、局部细节的艺术构思，使之成为“佳品荟萃、陈设精妙”的艺术殿堂。
（2）科学性。所有展示手段的运用必须符合历史类陈列展览的内在要求，要综合运用包括灯光、色调、音效在内的各种展示手段，尤其要恰当运用现代科技展示手段，注重实际效果而不喧宾夺主，使之成为“国内一流水平”的陈列展览。
（3）人本性。以观众为本位进行设计，充分考虑不同层次观展群体的要求，采用多样化的表现形式；充分考虑观众观展的心理，把握好展览节奏；充分考虑项目的互动，激发观众的观展兴趣；充分考虑展品展柜的组合，让观众舒服地观展，使之成为漾溢人文气息、体现人文关怀的的观览场所。

	2
	展柜
	展示柜符合博物馆展柜基本要求，根据项目需求进行设计，自行选择现场制作或专业厂家定做，但必须满足安全、坚固、开启维护方便、观感良好等基本要求。

	3
	文物托架及说明牌
	文物托架要求使用知名品牌亚克力，阻燃亚麻布。

图文版要求拉米纳热表，18MM高密度板基层，高精相纸喷绘热表，专业厂家订制；丝网印刷图版，立体雕刻，写真喷绘，灯布喷绘。

	4
	艺术品及复制、仿制品要求
	艺术品要求由专业美术院校教授团队或高级职称美术师专业团队制作。

（1）场景制作：符合历史环境风貌，透视合理、立体感强，有身临其境之感。

模型制作
首先根据小样图纸用钢丝网把整理轮廓全部做出来，然后再钢丝网上用抹布片粘贴，用水泥制造出场景的现实感，最后调色上色。

场景的意义就是要贴合实际，要真实。最能体现场景做得好不好是其细节的制作，大到整体布局的合理性，小到每个细节的展示都要真是，贴合实际，让参观者有身临其境的感觉。
（2）艺术浮雕：要求构图丰满，层次丰富，细致耐看，讲究丰富的艺术效果，在视觉上产生节奏感、韵律感和丰富的视觉空间效果。

（3）展品的复制、仿制必需和原件在尺寸、规格、外形、色彩、质感等方面高度一致，能达到展示的最佳效果。

	5
	照明系统要求
	照度适宜
1）陈列照明设计中对不同的展品或文物有不同的照度。照度过高，对文物展品有破坏作用；照度过低，反映不出展品或文物的真实面貌，这些不足都会造成遗憾或观众观赏困难。对于展室中的一般照明与特殊照明，要求按照在保证文物展品安全展示的同时，合理利用光源材料，以最大限度地展现出相关对象的艺术特点或其他需要表现的信息的标准设计，以达到理想的照明效果。

2) 照度均匀
一般情况下，展品的照度要求均匀，重点文物和重点辅助展品应根据具体的对象，采取不同的照明方式增强或者减弱照度。

3) 视觉适应
公共空间的照明应当采用与展厅的陈列照明色温相同或者相近的照明系统，以此保证观众对室内人工照明环境的视觉适应。在公共空间与展厅的接合部，要注意设置照明过渡区，避免出现因照度差异过大而造成观众在进入展厅时出现短暂的视觉不适应。

4）自然光照射窗口需设置遮光窗帘，并贴玻璃贴膜，以便遮蔽紫外线照射。
5) 灯具的品质和数量按照清单内容，其中每盏LED灯的照明时间不少于5万小时，显色性不低于90%。

	6
	其他
	布展施工需根据深化设计成果编制“布展施工方案”。对于制作较为复杂或采用新技术、新材料、新工艺的施工技术和方法应编制专项制造工艺方案。

施工应严格遵循“布展施工方案”并按照深化设计图纸中所规定尺寸、技术条件、工艺要求及相关标准进行组织施工。

布展所有制作和装饰施工所使用材料的品种、规格和质量应符合深化设计和现行的国家标准的规定，严禁使用国家明令淘汰的材料。

所有制作和装饰材料的燃烧性能应符合现行国家标准GB50222《建筑内部装修设计防火规范》的规定；环保要求达到E2级。

布展施工所使用的材料在运输、储存和施工过程中，必须采取有效保护措施防止损坏展厅内的展项，防护材料必须选用阻燃材质，材料的保护设施应在工程竣工时拆除。

布展施工中，严禁擅自改动建筑主体，承重结构或主要使用功能，严禁未经设计确认和采购人的批准擅自拆改水、电、气、通讯等配套设施。

布展施工应遵守有关环境保护的法律、法规，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。

布展施工应遵守有关施工安全劳动保护防火和防毒的法律法规应建立相应的管理制度并应配备必要的设备器具和标识。

布展施工过程中，利用建筑结构作为起吊、搬运的承力点时大构件，应对结构的承载力进行核算，经相关设计单位同意，方可利用。

布展施工基础放线应按施工图和展厅建筑物的轴线、柱线及标高线划定安装的基准线。

	四
	多媒体部分

	1
	多媒体

设备
	硬件与软件应满足使用要求，操作简单便捷，运行稳定。

（1）对影像系统、控制系统、智能化系统等所有弱电系统设备，根据初步设计要求完善技术性方案，达到优化配置。

（2）对核心展厅展项提出具体实施的技术方案，达到最佳展示效果。

针对核心展项可以用原初步设计方案，也可以有更深化方案，并且针对方案提出可行的技术手段。特别是核心展项的内容要有特色、突出重点。技术手段首先需要服务内容，内容需要通过技术手段达到最佳展示效果。

（3）互动系统：互动系统设计可以是物理性质互动也可以是电子性质互动，也可以相结合。互动系统要求结合展示内容既有趣味性又能达到宣传效果。互动系统设计时应考虑后期维护方便且成本低。

（4）高科技展项后续需要根据国产化要求做好适配工作。

（5）中控控制系统

展厅中控是一种能让展馆更显科技化、智能化、现代化、人性化的智慧控制系统，主要是以PAD作为控制端，PAD系统的每个功能控钮都可以控制一整套系统（包括软件和硬件设备），既可实现对整个展厅所有设备、软件的一健开关，又可对每个展项设置单独的控制键。中控系统只需保持PAD与展厅联网，便可实现对整个展厅的智能化管理和控制，也无需走到每个展项前逐个操作，智能、方便、快捷。

	2
	多媒体

影片
	（1）多媒体内容要求专业影视导演及专业影视制作团队制作。

（2）需配备满足拍摄以及后期制作需求的硬件设备，根据内容需要采用各类拍摄手法，呈现丰富的视觉效果。

（3）拍摄剧本制定、脚本设计、勘景、演员选定、素材拍摄、剪辑、后期制作等工作安排紧凑，具备合理性与可行性。

（4）影片脚本整体思路清晰，场景设计合理性强，效果好、画面精致、优美、能充分展示出项目及企业的形象和独特的风格，有突出的创意点。需经甲方确认，成片需通过验收。
（5）提供完善的售后服务，保障项目的成片质量。

（6）完成影片相关工作。主要包括但不限于资料收集、创意策划、框架方案、影片脚本、勘景、拍摄、多媒体制作、渲染、输出、音乐音效、调试、修改、更新等。


采购产品规格型号品牌推荐表

主要材料品牌推荐表
	材料品牌表

	序号
	材料类型
	主要材料参考品牌
	等级

	1
	阻燃板
	兔宝宝、千年舟、莫干山
	优等品

	2
	轻钢龙骨
	可耐福、龙牌、拉法基
	优等品

	3
	石膏板
	可耐福、龙牌、拉法基
	优等品

	4
	无机涂料
	立邦、多乐士、华润原厂产品要求达到环保 E0 级，不含子品牌
	优等品

	5
	瓷砖
	东鹏，冠珠、斯米克
	优等品

	6
	地胶板
	波世嘉、大巨龙、LG
	优等品

	7
	地毯
	海马、山花、东方
	优等品

	8
	防水涂料
	德高、东方雨虹、伟伯
	优等品

	9
	JDG管
	友发、利达、起帆
	优等品

	10
	电线、电缆
	元通、中策、起帆
	优等品

	11
	开关、插座
	西门子、罗格朗、松下
	优等品

	12
	普通照明灯具
	欧普、雷士、西顿
	优等品

	13
	配电箱内元器件
	正泰、施耐德、德力西
	优等品


2、多媒体设备参数品牌推荐表
	序号
	名称
	品牌
	技术参数

	1
	55寸高亮超窄边液晶屏
	越菱/

优派/

CHNDISPLAY
	物理拼缝 1.7mm超窄双边

面板技术 IPS

背光源 LED背光

显示区域(mm) 1209.6(W) x 680.4(H)

点距(mm) 0.63

工作分辨率 1920 x 1080p (向下兼容)

色彩数 16.7M

色彩饱和度 72%

对比度 1200:1

亮度 (cd/m2) 700

响应时间(ms) 8

视角 178°(水平)/ 178°(垂直)

信号接口 输入 :HDMI x1,  DVI x1, VGA x1, YPbPr x 1（选配）, VIDEO x 1（选配）

输出: DVIx1, VGA x1, VIDEO x 2（选配）

控制接口 输入 : RS232 x1,红外; 输出: RS232 x1

输入电压 AC 100-240 V

功耗 177 W

净重(KG) 27

物理尺寸 ( W x H x D) mm 1213.4x684.2x113.85

堆叠 任意矩阵类型

工作环境 工作温度 1 ~ 40 ℃;  工作湿度 10 ~ 85%

工作模式 支持7×24小时

寿命(小时) ≥ 60,000

	2
	液晶屏前维护支架
	国产定制
	超薄自助前维护伸缩式拼接框架，材质采用高硬度金属铝型材，支架采用全金属SECC板激光数控加工而成，材质采用优质钢材管和优质铝型材，具有上下，左右，前后调节功能，其伸缩主要部件由高精密轴承和液压推杆连接而成。前维护结构，每个拼接显示单元可单独弹出和推入，不影响其它显示屏正常使用。

	3
	多信号画面处理器主机
	小鸟/

恒图佳视/

摩西尔
	系统采用嵌入式处理方式，不受操作系统影响，信号与桌面分别独立处理。模块化插卡式设计，输入卡、输出卡、控制卡、预监卡、回显卡、风扇、电源采用模块化设计，支持热插拔，更换时不影响其他模块的正常运行。支持冗余电源备份，可实现信号的处理与交换。
釆用Crossbar架构，单路高清信号串行带宽为25Gbps，每路输出通道彼此独立，传输信号互不影响；输入板卡最大传输带宽为50Gbps，输出板卡最大传输带宽为100Gbps。最大单机箱信号带宽为5500Gbps 。全色度取样的图像无损处理，还原信号颜色，经过切换后，图像保持原始帧率不抽帧，支持4:4:4釆样不抽帧处理。支持3840X2160@60Hz分辨率信号并向下兼容，音视频处理平台内部不进行任何抽帧，满帧输出至显示设备。

设备支持任意信号间的切换，同时信号源具备无缝切换功能，无黑场, 无过渡态。切换时间间隔≤5ms；场景、预案调取响应速度≤3ms，图像开窗响应速度≤3ms；输入输出延时≤2ms；输入板卡热插拔恢复时间≤1s；输出板卡热插拔恢复时间≤3s；电源模块热插拔恢复时间≤1s。
支持场景预设和预案调用无缝切换，支持不少于18000个矩阵预案的保存管理；支持不少于18000个拼接预案的保存管理。支持预案分组功能，且每个预案组可单独进行预案轮 巡；每组预案轮巡时，预案之间的时间间隔可以单独调整。预案可通过手动、定时、激光笔触发三种方式进行 调用，实现预案内容的快速切换。
支持新增、编辑、删除用户名、密码用户信息，支持为用户设置操作权限，可控制每个用户对于每个功能项和菜单的操作权限，也可控制每个用户对于每个输入源和输出端口的操作权限。
支持无级缩放功能，在LED屏上显示图表、文字、地理地图时，即使显示画面缩小至1/16，内容也可清晰显示。
图形化展示的虚拟设备上的指示灯实时反应设备的真实运行状态，可通过指示灯的状态变化，可实时在线监测信号、板卡及设备的运行状态，如输入源接入状态、输出配置状态、电源状态、风扇状态、控制卡主备状态。
集成中控功能，可通过网口、串口方式对第三方设备发送控制指令，实现云台控制、大屏开关机、矩阵信号切换操作。支持对设备的远程开关机功能，使用人员不必到设备处，在控制电脑上即可对设备进行开关。
支持 Linux/Android/中标麒麟(NeoKylin) /银河麒麟(Kyiin)/优麒麟(Ubuntu Kylin) /麒麟信安(Kylinsec) /凝思磐石/鸿蒙/UOS/鲲鹏等操作系统终端对设备进行可视化管控；支持多台管控终端设备跨系统平台协同管理。

	4
	扩展板输入卡
	小鸟/

恒图佳视/

摩西尔
	支持4路HDMI信号输入

支持音频解嵌功能

支持无缝快速切换，支持分辨率调节

支持拼接功能

	5
	室内全彩LED曲面显示系统
	联建/

大彩/康硕展
	曲面软模组

1、点间距≤2mm；
2、像素密度：≥250000点/平方；
3、峰值功耗≤450W/㎡；
4、刷新频率：≥3840Hz；
5、支持单点(逐点)色度和亮度校正；支持5套亮度级校正系数，多层校正及存储；支持出厂校正及现场校正；校正后亮度损失＜10%；
6、采用电喷技术，屏体正面为亚黑处理，可有效防止反光、眩光和静电，无面罩设计，反光率≤1. 5%；显示屏对比度高，屏幕表面采用无塑胶类结构件，屏体表面均匀，观看视角大，观看效果好，PCB及灯管散热良好；
7、亮度调整：具有随环境照度的变化而自动亮度调整的功能,支持手动、自动、程控(0-100%可调)，支持无级调节；
8、低亮度高灰：支持灰阶控制技术，支持灰度8bit-22bit任意设置，亮度调节至100%时，灰度22bit;亮度调节至80%时，灰度为17bit;亮度调节至50%时，灰度为16bit;亮度调节至20%时，灰度为15bit；
9、可实现LED单点检测、通讯检测、电源检测、温度检测、温度监控等功能；具有多点温度测量系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效；可实现远程监督控制，对潜在故障记录日志，并发出警报信号，方便维护人员准确定位故障迅速修复；支持一键自检；
10、屏体带有智能(黑屏)节电功能，采用PWM-SS双重节能驱动芯片，具备智能息屏功能，可根显示的不同内容来自动判断是否进入“休眠模式”，启动时又自动唤醒进入“正常模式”。“睡眠模式”功耗比“正常模式”功耗最多可降80%，综合节能45%；
11、防护功能：具有完全防潮、防火、耐热、防尘、防腐蚀、防静电、防电击、防电磁干扰、抗雷击、防虫、抗震、抗风保护等功能；具有电源过压、过流、短路、短路、欠压保护、断电保护、温度控制、分布上电措施；可实现远程监督控制，具有实时监控显示屏工作状态，支持高温、故障自动报警等功能，发生故障立即发送消息到指定邮箱；
12、视觉舒适度(VICO指数)范围在0-1级，对人眼基本无疲劳感；
13、支持自动gamma矫正技术，≥20 条可选择的gamma矫正曲线，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系统矩阵，实现显示效果的不断改善。各项指标：色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均需符合广电级标准要求；
14、LED显示屏长时间（5天及以上）未使用，或者某段时间内LED显示屏处于潮湿的环境中，屏体自动切入除湿模式，在使用前需要进行6小时的亮度从10%逐步递增到100%的点亮老化；
15、LED线路板采用多层印制线路板结构，PCB表面沉金处理工艺，具有独特的消隐、节能处理设计，一体化驱动设计，灯驱合一，充分保证模块安装的稳定性和抗氧化性；依据JIS C 5012-1993印制线路板测试方法标准，PCB设计、板材选用、加工过程的管控，能有效耐受CAF离子迁移异常，板厚≥2.0mm，铜厚≥1盎司，TG≥150，具备防潮/防尘/防静电/抗氧化/防霉等级≤1级；
16、LED显示屏产品符合IEC62471要求，皮肤和眼睛的光化学紫外危害曝辐射值、眼睛的近紫外危害曝辐射值、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值、眼睛的红外辐射危害曝辐射值、皮肤热危害曝辐射值检测，光生物安全检测后为无危害类别，LED光源的光谱辐亮度与蓝光危害函数B(入)加权积分后的能量(蓝光加权辐亮度LB)不超过100w -m -2- sr-1;符合IEC62778:2014使用标准,光源的蓝光危害评估，在测试距离20cm，视场llmrad，相关色温1000士100K条件下，蓝光危害辐亮度LB<0.8W / (m • sr);蓝光危害辐照度EB=1.095e-004W/m2，亮度L=1.366e+004cd/m2，照度E=3251x，无危害;可防止人眼视网膜长期受到蓝光辐射产生的视网膜光化学损伤;LED显示屏符合GB/T20145-2006灯和灯系统的光生物安全性技术标准,符合光生物安全及蓝光危害检测标准要求(豁免级)；

	6
	LED弧形箱体
	国产定制
	根据项目需求定制小间距LED圆柱屏专用箱体

	7
	LED接收卡
	诺瓦/卡莱特/康硕展
	1、单卡最大带载 384×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据；
2、支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。
3、采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建；
4、支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质
5、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。
6、配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。
7、Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。
8、支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面
9、可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患，
10、支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况；
11、支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地
12、通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作
13、通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数，
14、通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件
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	LED电源
	创联/麦纬/明纬
	1、外型尺寸 199×110×50 0.8Kg

2、输入电压范围 190VAC～256VAC

3、输入电压频率 50Hz/60Hz

4、平均输入电流 1.53A(220VAC，额定输出功率)

5、整机效率 200W：253W

6、输出 输出电压 5V

7、静态输出电压范围 4.27V---5.97V

8、输出电流 40A
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	视频拼接处理器
	诺瓦/小鸟/摩西尔
	1.拥有完备的视频输入接口1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。

2.支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040万像素。最大宽度 16384像素，最大高度8192 像素

3.支持 HDR 输出能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。

4.支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。

5.多窗口显示，支持 5 窗口任意布局。

6.支持预监输出画面将预监内容通过有线网络发送到显示器显示。

7.支持智能控制软件进行操作控制。

8.支持场景预设最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。

9.支持 EDID 管理支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。

10.设备的接地和连接保护措施，可触及导体部件已经可靠接入保护接地，设备内的保护接地导体和保护连接导体中的元器件未串接开关或过流保护装置，并且所有的接地装置通过耐腐蚀性测试

11.保证产品安全使用，操作人员接触区无可接触的能量危险，无裸露的电压危险部件在维修人员接触区域，设备内电容器的放电、Up=389Vp，1 秒后 0V

12.为保证产品具备电气绝缘能力，绝缘材料未使用石棉或者吸湿性材料用于绝缘，同时通过在25℃,93%R.H的环境下经过,48h的湿热处理

13.保证产品结构以及机械强度在使用过程中无风险，设备需要通过冲击试验、经受 750mm 高度不同方向跌落 3 次跌落试验测试，无危险呈现
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	吸顶扬声器
	Bose/贝塔斯瑞/Atlas
	额定功率/ 阻抗 3.75/7.5/15/30W/8Ω

线电压:100V

灵敏度(1m,1W):88±3dB(1m,1W)

频率响应:90Hz～ 20kHz

扬声单位 6"
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	合并级功放
	惠威/贝塔斯瑞/Atlas
	额定功率RMS:(8Ω ) ≥300W×2

总谐波失真(@1kHz)：<0.03%

互调失真(@60Hz/7kHz4:1)：<0.05%

频率响应(@20Hz-20kHz)：<±0.5dB

信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：＞75dB

阻尼系数(@63Hz)：非平衡输入>10kΩ 平衡输入>20kΩ
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	控制服务器
	联想/宏基/戴尔
	cpu：i7，高配置CPU
固态硬盘 ：250G

内存：16G；

显卡：高端专业显卡
电源： 800W；

机箱：工控机箱 4U
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	P2.0 LED显示屏
	联建/

大彩/康硕展
	1、点间距≤2mm；
2、像素密度：≥250000点/平方；
3、峰值功耗≤450W/㎡；
4、刷新频率：≥3840Hz；
5、支持单点(逐点)色度和亮度校正；支持5套亮度级校正系数，多层校正及存储；支持出厂校正及现场校正；校正后亮度损失＜10%；
6、采用电喷技术，屏体正面为亚黑处理，可有效防止反光、眩光和静电，无面罩设计，反光率≤1. 5%；显示屏对比度高，屏幕表面采用无塑胶类结构件，屏体表面均匀，观看视角大，观看效果好，PCB及灯管散热良好；
7、亮度调整：具有随环境照度的变化而自动亮度调整的功能,支持手动、自动、程控(0-100%可调)，支持无级调节；
8、低亮度高灰：支持灰阶控制技术，支持灰度8bit-22bit任意设置，亮度调节至100%时，灰度22bit;亮度调节至80%时，灰度为17bit;亮度调节至50%时，灰度为16bit;亮度调节至20%时，灰度为15bit；
9、可实现LED单点检测、通讯检测、电源检测、温度检测、温度监控等功能；具有多点温度测量系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效；可实现远程监督控制，对潜在故障记录日志，并发出警报信号，方便维护人员准确定位故障迅速修复；支持一键自检；
10、屏体带有智能(黑屏)节电功能，采用PWM-SS双重节能驱动芯片，具备智能息屏功能，可根显示的不同内容来自动判断是否进入“休眠模式”，启动时又自动唤醒进入“正常模式”。“睡眠模式”功耗比“正常模式”功耗最多可降80%，综合节能45%；
11、防护功能：具有完全防潮、防火、耐热、防尘、防腐蚀、防静电、防电击、防电磁干扰、抗雷击、防虫、抗震、抗风保护等功能；具有电源过压、过流、短路、短路、欠压保护、断电保护、温度控制、分布上电措施；可实现远程监督控制，具有实时监控显示屏工作状态，支持高温、故障自动报警等功能，发生故障立即发送消息到指定邮箱；
12、视觉舒适度(VICO指数)范围在0-1级，对人眼基本无疲劳感；
13、支持自动gamma矫正技术，≥20 条可选择的gamma矫正曲线，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系统矩阵，实现显示效果的不断改善。各项指标：色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均需符合广电级标准要求；
14、LED显示屏长时间（5天及以上）未使用，或者某段时间内LED显示屏处于潮湿的环境中，屏体自动切入除湿模式，在使用前需要进行6小时的亮度从10%逐步递增到100%的点亮老化；
15、LED线路板采用多层印制线路板结构，PCB表面沉金处理工艺，具有独特的消隐、节能处理设计，一体化驱动设计，灯驱合一，充分保证模块安装的稳定性和抗氧化性；依据JIS C 5012-1993印制线路板测试方法标准，PCB设计、板材选用、加工过程的管控，能有效耐受CAF离子迁移异常，板厚≥2.0mm，铜厚≥1盎司，TG≥150，具备防潮/防尘/防静电/抗氧化/防霉等级≤1级；
16、LED显示屏产品符合IEC62471要求，皮肤和眼睛的光化学紫外危害曝辐射值、眼睛的近紫外危害曝辐射值、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值、眼睛的红外辐射危害曝辐射值、皮肤热危害曝辐射值检测，光生物安全检测后为无危害类别，LED光源的光谱辐亮度与蓝光危害函数B(入)加权积分后的能量(蓝光加权辐亮度LB)不超过100w -m -2- sr-1;符合IEC62778:2014使用标准,光源的蓝光危害评估，在测试距离20cm，视场llmrad，相关色温1000士100K条件下，蓝光危害辐亮度LB<0.8W / (m • sr);蓝光危害辐照度EB=1.095e-004W/m2，亮度L=1.366e+004cd/m2，照度E=3251x，无危害;可防止人眼视网膜长期受到蓝光辐射产生的视网膜光化学损伤;LED显示屏符合GB/T20145-2006灯和灯系统的光生物安全性技术标准,符合光生物安全及蓝光危害检测标准要求(豁免级)；

	14
	大分辨率视频拼接处理器
	诺瓦/小鸟/摩西尔
	1.拥有完备的视频输入接口1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。

2.支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040万像素。最大宽度 16384像素，最大高度8192 像素

3.支持 HDR 输出能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。

4.支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。

5.多窗口显示，支持 5 窗口任意布局。

6.支持预监输出画面将预监内容通过有线网络发送到显示器显示。

7.支持智能控制软件进行操作控制。

8.支持场景预设最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。

9.支持 EDID 管理支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。

10.设备的接地和连接保护措施，可触及导体部件已经可靠接入保护接地，设备内的保护接地导体和保护连接导体中的元器件未串接开关或过流保护装置，并且所有的接地装置通过耐腐蚀性测试

11.保证产品安全使用，操作人员接触区无可接触的能量危险，无裸露的电压危险部件在维修人员接触区域，设备内电容器的放电、Up=389Vp，1 秒后 0V

12.为保证产品具备电气绝缘能力，绝缘材料未使用石棉或者吸湿性材料用于绝缘，同时通过在25℃,93%R.H的环境下经过,48h的湿热处理

13.保证产品结构以及机械强度在使用过程中无风险，设备需要通过冲击试验、经受 750mm 高度不同方向跌落 3 次跌落试验测试，无危险呈现
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	LED专用拼接处理器
	诺瓦/小鸟/摩西尔
	1.支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播 放，1 路 CVBS，选配 1 路扩展子卡子卡。 

2.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 

3.安装扩展子卡后，扩展子卡的播放源模式下，支持使用鼠标进行控制。 支持输入源一键切换。 

4.支持外置独立音频。 

5.支持输入分辨率预设及自定义调节。  

6.支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。  

7.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。  

8.支持 2 个网口输出，最大带载 130 万像素。  

9.支持创建 6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。  

10.支持连接控台设备。  

11.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。 

12.前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 
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	同步播放盒
	诺瓦/卡莱特/摩西尔
	1、最大带载130万像素，极限宽度4096，极限高度4096。

2、2路LED千兆输出网口，默认两主，可配置成1主1备。

3、1路立体音频输出接口、1路HDMI1.4输出接口。

4、一路HDMI1.4输入接口，2路传感器接口。

5、1路USB3.0（Type A）接口，支持U盘节目导入播放和U盘固件升级。

6、1路USB（Type B）接口，预留。

7、1路千兆网口，可接入局域网或公网，也可单机直连，用于节目发布和显示屏控制。

8、4核A55的ARM处理器，主频1.8GHz。支持H.264、H.2654K@60Hz视频解码。板载1GB运行内存。16GB内部储存空间。

9、支持2路4K、6路1080P、10路720P或20路360P视频播放。

10、多方位控制方案。PC、手机、Pad等多种用户终端节目发布和显示屏控制。集群远程节目发布和显示屏控制。集群远程监控屏体状态。

11、WiFi AP和WiFi STA双模式切换。

12、多屏同步播放。NTP对时同步。GPS对时同步（需安装指定的4G模块）。

13、支持4G模块，TB40默认不带4G模块，如有需要，用户可以单独购买。网络优先级：有限>WiFi>4G。同时采用多种方式时，TB40按照优先级自动选择信号。

14、支持同异步双模式。
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	视频拼接处理器
	诺瓦/小鸟/摩西尔
	1、支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，
2、支持3.5mm音频输入和3.5mm音频输出。
3、支持 3 个窗口和 1 路 OSD。 
4、支持快捷配屏和高级配屏功能。 
5、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 
6、支持设备间备份设置。 
7、视频输出最大带载高达 390 万像素。  
8、支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。
9、支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 
10、设备的接地和连接保护措施，可触及导体部件已经可靠接入保护接地，设备内的保护接地导体和保护连接导体中的元器件未串接开关或过流保护装置，并且所有的接地装置通过耐腐蚀性测试
11、保证产品安全使用，操作人员接触区无可接触的能量危险，无裸露的电压危险部件在维修人员接触区域，设备内电容器的放电、Up=389Vp，1 秒后 0V

12、为保证产品具备电气绝缘能力，绝缘材料未使用石棉或者吸湿性材料用于绝缘，同时通过在25℃,93%R.H的环境下经过,48h的湿热处理
13、保证产品结构以及机械强度在使用过程中无风险，设备需要通过冲击试验、经受 750mm 高度不同方向跌落 3 次跌落试验测试，无危险呈现
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	滑动钢架主体结构及基台
	国产定制
	定制结构，平衡装置结构，顶部平衡结构，焊接结构
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	旋转轴承及滑块
	国产定制
	重型承载轴承，高精密4轮滑块，高承重，超静音。
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	限位防碰撞装置
	国产定制
	安全限位装置：欧姆龙品牌接近限位开关。开关类型:NPN接近式。工业柔性线材、工业高强拖链、螺丝、固定件、电子辅料等。1、定制固定加强结构套件，一体化支架，一次成型，精度高。

2、以图纸为准。

3、需木工配合装修包边。
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	传动装置及刹车装置
	国产定制
	传动装置、高精度CNC加工铝制机加工，屏幕及轨道固定，电机及电控系统，移动供电系统安装等

上电及断电模式下屏幕安全装置，定制减速比，斜齿行星减速机，超静音，淬火硬度62度，齿面磨齿，终生免维护。旋转使用。
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	伺服电机及驱动器
	国产定制
	1、伺服电机及驱动器2000W

2、支持伺服参数设置及电机增益调整；

3、超静音伺服电机，单电机运行噪音低于45分贝。
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	LED球幕显示系统
	联建/大彩/康硕展
	球幕显示系统设计要求、符合双创大楼建筑要求定制球幕LED显示系统；（定制模组）

分辨率≥10152*4320；

采用低亮高灰LED灯珠；

亮度100~280cd/m2；

视角：水平和垂直大于等于160度。驱动芯片刷新率>3000Hz，刷新灰度不低于14bit。
提供详细的LED球幕球幕的方案及安装图纸
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	开关电源
	创联/麦纬/明纬
	LED专用DC稳压电源，高转换效率，具有PFC功能，支持互备功能，电源功率因数>94%,无风扇自然散热，满足7*24小时工作要求；
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	扫描卡
	诺瓦/卡莱特/摩西尔
	支持256级自动及手动调整，具有亮度、色度单点控制能力，控制系统对环路备份功能。
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	LED球幕钢结构
	国产定制
	根据建筑图纸结合现场实际情况，定制钢球型钢结构基础，满足幕体、硬件安装、声学安装、前后维护维修要求；

提供符合现场使用的LED钢结构图纸
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	系统定制终端
	国产定制
	视角：水平和垂直大于等于160度。驱动芯片刷新率>3000Hz，刷新灰度不低于14bit。
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	交换机
	锐捷/华为/华三
	24口千兆以太网交换机。
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	音频处理器
	HMAUDIO/Bose/Atlas
	24通道音频处理器
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	全频扬声器
	TANNOY
TANNOY
惠威/Bose/Atlas
	无源两分频或双功放模式全频扬声器，单元：1×15"/1.4"；频率范围：50Hz-20000Hz（-10dB）；覆盖（H×V)90°×45°；额定功率RMS：≥500W/8Ω；峰值功率：≥2000W/8Ω；灵敏度100dB；最大声压133dB；

	32
	低频扬声器
	惠威/Bose/Atlas
	超低频扬声器，单元：2×18"；频率范围：31Hz-250Hz（-10dB）；额定功率RMS：≥1200W/4Ω；灵敏度102dB；最大声压139dB；

	33
	全频扬声器功率放大器
	惠威/Bose/Atlas
	利用了Dynacord专利VLD（可变负载驱动）技术以及新开发的并联和桥接并联运行模式的多种功率驱动，或者通过直接驱动模式下的70V或100V线路使用，4x1250W @ 8 Ohms, 通过DSP（数字信号处理）进行控制，可同时持续监控多达280个参数，提供96 kHz高分辨率数字信号处理功能，不仅能实现高性能，还能进行内部模数转换时间极短，信噪比可观。有三个DSP模块分成用户、阵列和扬声器处理控制器，每个控制器均有广泛的均衡、延迟、电平选项，甚至有非对称滤波器，适应于各种应用场合

	34
	低频扬声器功率放大器
	惠威/Bose/Atlas
	L3600FD，内置DSP功率放大器，音频限幅器，高温、直流、高频、反电动势，峰值电流限制器，浪涌电流限幅器，开机延时，立体声:≥2x1700W/4Ω，≥2x900W/8Ω，桥接：≥6000W/4Ω，≥3400W/8 Ω，定压：70V/1250W,100V/2500W，电压增益，参考值1千赫32分贝。，最大输入电平+ 21 dBu，串扰：＜-80db，频率响应，裁判1khz 10赫兹至21千赫（±1dB），输入阻抗20 kΩ，信噪比大于109dB，输出噪声，＜-68 dBu

	35
	演示控制器及编程
	国产定制
	集成平台,控制音视频系统接收演出控制系统发出的控制信号，进行主影片的播放/停止和背景音乐的播放/停止、并反馈相应的状态总控系统。
包括但不限于演出控制器等设备编程等控制系统相关工作。

	36
	同步发生器
	国产定制
	6路同步时钟输出

	37
	影片播放服务器
	国产定制
	满足球幕的设备输入和输出以及视频播放的端口对接。
1、单台支持8K分辨率60P的视频图像序列流畅播放；
2、支持硬件解码；

	38
	影片播放融合系统
	国产定制
	不限通道，自动拼接融合;
1、支持多联机，实现多台设备级联输出超大分辨率，保证输出帧同步；
2、支持主备联机模式，保障活动安全；
3、不限通道，自动拼接融合；
4、输出接口为HDMI或DP或DVI

	39
	播放变形校正系统
	国产定制
	1、支持图像校正融合；
2、支持几何变形功能;

	40
	服务器架构
	国产定制
	服务器架构，桥接显卡及安装联控系统

	41
	视频拼接服务器
	诺瓦/小鸟/迈拓维矩
	纯硬件架构，支持模块进组合
支持DVI、HDMI信号等输入输出，
支持2K/4K信号输入（60HZ），
支持网络或光纤接口输出

	42
	视频拼接演示系统
	国产定制
	支持多画面漫游开窗和拼接功能。

	43
	配电柜
	德力西/施耐德/西门子
	满足项目整体用电设备需求（含音视频设备和控制系统等），根据需求设计开关容量及数量。含各种漏电开关及空气开关，符合电气规范设计。

	44
	不间断电源UPS系统
	科士达/金武士/松下
	保证音视频播放器、传输设备、演出控制设备15分钟的不间断供电使用。

	45
	1进8出拼接控制处理器
	比特视讯/小鸟/诺瓦
	1. 超高清的分辨率最高支持8Kx4K@30Hz。
2.  最大支持1进8出，可任意组合8屏以内的所有拼接模式：横屏/竖屏/奇数屏拼接，且支持大规模并联使用。    
3.  采用宽电压（100~240V）集中供电，低功耗节能环保设计，内部采用传导散热，不需要任何外部散热措施，可靠性极高。
4.  支持有线网络控制和无线网络控制。
5.  采用28nm工艺高端可编程FPGA芯片，全硬件实时处理架构，超快处理速度不延迟。
6.  工业级设计，加厚6层PCB板材，16KV超强防静电能力，超强的产品稳定性。
7.  可根据用户需求进行定制任意拼接需求。

	46
	激光工程投影仪
	理光/乐丽/奥图码
	1、显示技术：DLP投影技术，芯片尺寸：≥0.67寸，真实分辨率:1920*1200；

2、输出亮度:≥8000 ISO21118流明，对比度：≥1,000,000:1；

3、激光光源:光源寿命≥20000小时;

4、防尘设计：封闭式光机设计，整机IP5X防尘认证（出具CNAS认可机构检测报告）；

5、显示色彩：≥1073百万色；

6、均匀度：≥90%；

7、标准镜头：≥1.25X电动聚焦、变焦，TR: 1.22~1.52，电动镜头位移功能，镜头位移范围：垂直: ≥±50% ；水平: ≥±15%；镜头功能：支持镜头位移记忆、镜头自动校准、镜头锁定；

8、支持4角修正功能，梯形校正：垂直≥±40°, 水平≥±30°；

9、显示模式：演示、明亮、超亮、影院、HDR、sRGB、DICOM SIM.、融合、3D、2D高速、用户；

10、显示支持：支持HDR、4K信号兼容显示功能；HDMI EDID调整功能；

11、3D功能：3D技术：DLP-Link3D、同步3D；3D格式：帧封装、并排、上下、帧连续；支持3D转2D，3D同步输出，3D反转，蓝光3D，PC 1920*1200 120Hz；

12、色彩调整：具备七色调整，自动、RGB(0~255)、RGB(16~235)、REC709、REC601调整功能；；

13、网络控制：支持Crestron、Extron、PJLink、AMX、Telnet、HTTP等多种网络控制功能；

14、远程管理：可手动或自动扫描添加投影机，可编组可按地图控制，可预约可编程可排程；支持PJLink协议，支持OSD复制，支持远程监控管理和消息广播；

15、实用功能：投影机ID结合RS-232接口，可简单实现集中管理，快门功能、冻结屏幕

16、进价功能：延迟调整功能、安全定时功能、极黑功能、遥控代码、快速切换代码、自定义亮度模式，提供亮度等级和恒定亮度供客户选择；

17、输入出接口：HDMI*2，Audio out*1，USB A*1, 3Dsync in*1, 3Dsync out*1；HDBaseT *1；

18、控制接口：RS232(9pin)*1，LAN*1，12V out*1，Remote*1；

19、扬声器：≥10W*1

20、工作噪音：≤25dB(Eco)；

支持7*24小时不间断连续工作。

21、功耗电压：最大整机功耗≤330W；额定电压 ：AC 90 – 264V 50/60 Hz；整机重量:≤11kg；

	47
	短焦镜头
	博众/乐丽/奥图码
	超短焦投影镜头支持分辨率1920*1200  投射比≤0.8：1                       
9点亮度均匀度92%                        
光学构成：光学玻璃加日本非球面                                                           镜头位移：垂直向上42%至向下13.6%  水平：向右15%至向左15%。

	48
	工程吊架
	国产定制
	推荐尺寸：适用于各种规格投影仪                    
材质：精密无缝钢管,冷轧板
最大承重：50kg
产品毛重：4.2 kg

	49
	全息电动升降幕布
	黑马光电/美视/经科
	根据图纸制作全息电动升降投影幕布
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	55寸高亮防爆玻璃超窄边液晶屏
	越菱/优派/CHNDISPLAY
	（防爆玻璃特制款）
物理拼缝 1.7mm超窄双边

面板技术 IPS

背光源 LED背光

显示区域(mm) 1209.6(W) x 680.4(H)

点距(mm) 0.63

工作分辨率 1920 x 1080p (向下兼容)

色彩数 16.7M

色彩饱和度 72%

对比度 1200:1

亮度 (cd/m2) 700

响应时间(ms) 8

视角 178°(水平)/ 178°(垂直)

信号接口 输入 :HDMI x1,  DVI x1, VGA x1, YPbPr x 1（选配）, VIDEO x 1（选配）

输出: DVIx1, VGA x1, VIDEO x 2（选配）

控制接口 输入 : RS232 x1,红外; 输出: RS232 x1

输入电压 AC 100-240 V

功耗 177 W

净重(KG) 27

物理尺寸 ( W x H x D) mm 1213.4x684.2x113.85

堆叠 任意矩阵类型

工作环境 工作温度 1 ~ 40 ℃;  工作湿度 10 ~ 85%

工作模式 支持7×24小时

寿命(小时) ≥ 60,000

	51
	大型红外触摸框
	国产定制
	根据项目需求定制大尺寸红外交互触摸框，支持多点触摸

	52
	异形拼接控制处理器
	比特视讯/小鸟/诺瓦
	1. 超高清的分辨率最高支持8Kx4K@30Hz。1×4竖屏拼接点点对分辨率
2.  最大支持1进4出，可任意组合4屏以内的所有拼接模式：横屏/竖屏/奇数屏拼接，且支持大规模并联使用。    
3.  采用宽电压（100~240V）集中供电，低功耗节能环保设计，内部采用传导散热，不需要任何外部散热措施，可靠性极高。
4.  支持有线网络控制和无线网络控制。
5.  采用28nm工艺高端可编程FPGA芯片，全硬件实时处理架构，超快处理速度不延迟。
6.  工业级设计，加厚6层PCB板材，16KV超强防静电能力，超强的产品稳定性。
7.  可根据用户需求进行定制任意拼接需求。

	53
	定制异形红外桌面触摸框
	国产定制
	根据项目需求定制红外触摸框，支持多点触摸

	54
	室内 LED显示屏
	联建/大彩/康硕展
	1、点间距≤1.89mm；
2.、屏体尺寸：宽度≥3.84米，高度≥2.24米；
3、整屏分辨率宽≥2064点，高≥1204点；
4、像素密度：≥288906点/平方；
5、峰值功耗≤500W/㎡；
6、刷新频率：≥3840Hz；
7、支持单点(逐点)色度和亮度校正；支持5套亮度级校正系数，多层校正及存储；支持出厂校正及现场校正；校正后亮度损失＜10%；
8、采用电喷技术，屏体正面为亚黑处理，可有效防止反光、眩光和静电，无面罩设计，反光率≤1. 5%；显示屏对比度高，屏幕表面采用无塑胶类结构件，屏体表面均匀，观看视角大，观看效果好，PCB及灯管散热良好；
9、亮度调整：具有随环境照度的变化而自动亮度调整的功能,支持手动、自动、程控(0-100%可调)，支持无级调节；
10、低亮度高灰：支持灰阶控制技术，支持灰度8bit-22bit任意设置，亮度调节至100%时，灰度22bit;亮度调节至80%时，灰度为17bit;亮度调节至50%时，灰度为16bit;亮度调节至20%时，灰度为15bit；
11、可实现LED单点检测、通讯检测、电源检测、温度检测、温度监控等功能；具有多点温度测量系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效；可实现远程监督控制，对潜在故障记录日志，并发出警报信号，方便维护人员准确定位故障迅速修复；支持一键自检；
12、屏体带有智能(黑屏)节电功能，采用PWM-SS双重节能驱动芯片，具备智能息屏功能，可根显示的不同内容来自动判断是否进入“休眠模式”，启动时又自动唤醒进入“正常模式”。“睡眠模式”功耗比“正常模式”功耗最多可降80%，综合节能45%；
13、防护功能：具有完全防潮、防火、耐热、防尘、防腐蚀、防静电、防电击、防电磁干扰、抗雷击、防虫、抗震、抗风保护等功能；具有电源过压、过流、短路、短路、欠压保护、断电保护、温度控制、分布上电措施；可实现远程监督控制，具有实时监控显示屏工作状态，支持高温、故障自动报警等功能，发生故障立即发送消息到指定邮箱；
14、视觉舒适度(VICO指数)范围在0-1级，对人眼基本无疲劳感； 
15、支持自动gamma矫正技术，≥20 条可选择的gamma矫正曲线，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系统矩阵，实现显示效果的不断改善。各项指标：色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均需符合广电级标准要求；
16、LED显示屏长时间（5天及以上）未使用，或者某段时间内LED显示屏处于潮湿的环境中，屏体自动切入除湿模式，在使用前需要进行6小时的亮度从10%逐步递增到100%的点亮老化；
17、LED线路板采用多层印制线路板结构，PCB表面沉金处理工艺，具有独特的消隐、节能处理设计，一体化驱动设计，灯驱合一，充分保证模块安装的稳定性和抗氧化性；依据JIS C 5012-1993印制线路板测试方法标准，PCB设计、板材选用、加工过程的管控，能有效耐受CAF离子迁移异常，板厚≥2.0mm，铜厚≥1盎司，TG≥150，具备防潮/防尘/防静电/抗氧化/防霉等级≤1级；
18、LED显示屏产品符合IEC62471要求，皮肤和眼睛的光化学紫外危害曝辐射值、眼睛的近紫外危害曝辐射值、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值、眼睛的红外辐射危害曝辐射值、皮肤热危害曝辐射值检测，光生物安全检测后为无危害类别，LED光源的光谱辐亮度与蓝光危害函数B(入)加权积分后的能量(蓝光加权辐亮度LB)不超过100w -m -2- sr-1;符合IEC62778:2014使用标准,光源的蓝光危害评估，在测试距离20cm，视场llmrad，相关色温1000士100K条件下，蓝光危害辐亮度LB<0.8W / (m • sr);蓝光危害辐照度EB=1.095e-004W/m2，亮度L=1.366e+004cd/m2，照度E=3251x，无危害;可防止人眼视网膜长期受到蓝光辐射产生的视网膜光化学损伤;LED显示屏符合GB/T20145-2006灯和灯系统的光生物安全性技术标准,符合光生物安全及蓝光危害检测标准要求(豁免级)；

	55
	触摸查询一体机
	越菱/优派/CHNDISPLAY
	定制造型触摸互动查询一体机
32寸电容触摸屏                                                    
背光技术  LED
亮度 450cd/㎡
对比度 1100:1
可视角 水平178°/垂直178°
响应时间 12ms
显示颜色 16.7M
显示分辨率 1920*1080(16:9)
刷新频率 60HZ
水平扫描频率 60~73KHz
垂直扫描频率 47~63KHz
i5  8代 8G  128G固态硬盘

	56
	55寸触摸一体机
	越菱/优派/CHNDISPLAY
	屏幕尺寸55英寸
显示尺寸 1247×718mm 【HxV】
物理分辨率 3840*2160
显示色彩 1.07B
刷新率 60HZ
亮度 400cd/m2
响应时间 8ms
宽高比 16:9
对比度 4000：1
视角（度） 178°
显示屏防护 全钢化高防爆-防眩光玻璃
i7  8代 8G  128G固态硬盘
触摸方式：红外10点

	57
	安装支架
	国产定制
	触摸屏安装固定支架

	58
	4K微单相机含配套设备
	索尼/佳能/尼康
	1.实时眼部对焦
2.可在 2420万*2有效像素下实现最高约10张/秒*3的连拍，精准的 AF/AE可连续跟踪拍摄多达约177张JPEG、约89张压缩RAW格式或约40张未压缩的RAW格式*4照片
3.a7ll内置的2420万2像素Exmor R CMOS背照式影像传感器实现卓越画质表现，结合新的*5前端LSI，使影像传感器读取速度提高约2倍*5.改进的BIONZX影像处理器使图像处理速度提高约1.8倍*5(对比a7I)。
4.在低感光度设置下可实现15级*6的宽广动态范围/宽容度使得其在不同设置与拍摄条件不有出色的整体性能
5.标准ISO达到了ISO100-51200 (静态图像可扩展至ISO50-204800)的感光度，图像整体质量提升约1.5倍*5能在非常明亮环境下保持丰富的色调层次，而在光照恶劣环境下呈现纯净画面并有效降低噪点。
6.高速 USB 3.1 Gen 1接口既可充电也能连接其它配件，当和电脑连接时还能进行高速的数据传输。

	59
	75寸触摸一体机
	越菱/优派/CHNDISPLAY
	屏幕尺寸75英寸
显示尺寸 1722×1000mm 【HxV】
物理分辨率 3840*2160
显示色彩 1.07B
刷新率 60HZ
亮度 400cd/m2
响应时间 8ms
宽高比 16:9
对比度 4000：1
视角（度） 178°
显示屏防护 全钢化高防爆-防眩光玻璃
i7  8代 8G  128G固态硬盘
触摸方式：红外10点

	60
	无线投屏
	宝疆/优派/绿联
	一键联 无线投屏会议同传收发器

	61
	86寸触摸一体机
	越菱/优派/CHNDISPLAY
	屏幕尺寸86英寸
显示尺寸 1905×1072mm 【HxV】
物理分辨率 3840*2160
显示色彩 1.07B
刷新率 60HZ
亮度 400cd/m2
响应时间 8ms
宽高比 16:9
对比度 4000：1
视角（度） 178°
显示屏防护 全钢化高防爆-防眩光玻璃
i7  8代 8G  128G固态硬盘
触摸方式：红外10点

	62
	无线控制终端
	苹果/华为/小米
	iPad 64G平板电脑

	63
	展厅智能控制服务器
	南鹏物联/快捷/鑫控XKAV
	1、8通道电源开关，最大电流值16A，单路最大负载1200W；

提供1路A-NET网络控制接口，PCI-8通过A-NET与可编程控制主机通讯；

提供1路RS-485接口，可实现通过独立PC机控制，可同时对多台PCI-8实现通信控制；

节点走线可实现下走线，侧走线等多种出线方式，美观大方；

可由多媒体控制系统的DC24V或AC100-240V两种供电模式； 

8路独立节点控制接口，每路都有常开，常闭两种接口选择；

指示全面，支持POWER电源指示，ID网络连接指示，接收数据指示；

IDCODE可调节网络ID，实现与可编程控制主机A-NET网络通讯；

内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全可靠；

自带A-NET和RS-232通讯协议； 

能通过机身的按键自由控制。

具备手动强制开关，可脱离主机手动控制，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，很好的保护其他的设备。

协议兼容：兼容目前市面上用得网络协议；

ID选择:旋转的ID切换设置网络ID身份代码；

	64
	强电控制器
	南鹏物联/快捷/鑫控XKAV
	采用专业工业控制芯片，性能稳定，运作迅速，吸合/释放有力干脆；
触摸板输入误差小于正负1mm。
8路独立220V电源开关控制；
选用8个优质30A大功率继电器模块；工作功率：单路额定功率2000W（纯电阻性负载）；
控制协议：RS-232或RS-485国际通用协议控制；

	65
	后台显示器
	优派/AOC/戴尔
	27英寸4K超清显示器 HDR 10Bit

	66
	无线AP
	华三/锐捷/TPLINK
	内存容量：16MB

5G MIMO技术：2x2 MIMO

类型：放装AP

适用面积：复式/别墅

支持IPv6：不支持IPv6

无线协议：Wi-Fi 5

2.4G MIMO技术：2x2 MIMO

WAN接入口：千兆网口

天线：其他

供电方式：POE/DC供电

LAN输出口：千兆网口

	67
	无线AP管理器
	华三/锐捷/TPLINK
	类型：有线路由器

企业VPN：支持企业VPN

适用面积：复式/别墅

LAN输出口：千兆网口

AP管理：支持AP管理

无线协议：无

上网行为管理：支持上网行为管理

WAN接入口：千兆网口

天线：其他

支持IPv6：不支持IPv6LAN口数量：其他

	68
	交换机 
	华三/锐捷/TPLINK
	商品毛重：2.5kg

端口数量：24口

上行端口速率：千兆

网管类型：网管

类型：19英寸（标准机架）

下行端口速率：千兆端口供电

功能：POE供电

适用场景：中大型网络

	69
	机柜
	图腾/大唐/三拓
	42U机柜

	70
	光纤HDMI线
	秋叶原/山特/绿联
	50M单根

	71
	HDMI跳线
	秋叶原/山特/绿联
	5M跳线

	72
	网线
	秋叶原/山特/绿联
	千兆网线，增强型屏蔽抗干扰

	73
	网线跳线
	秋叶原/山特/绿联
	5m网络跳线

	74
	音响线
	秋叶原/山特/绿联
	纯铜200芯音响线


注：1、所有材料必须达到国标及相关标准要求。

2、所有产品均采用优等品，若该系列产品无优等品时则选择一级品（若该系列产品无优等品或一级品时方可采用合格品）。

3、在本项目施工期间如出现投标人选择的品牌表中某品牌已停止生产或其他何种原因无法采购到时，由中标人可在原有品牌表中选其他某一品牌，并由招标人审核确认后方可采购，费用不作调整。
4、除招标文件推荐的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所推荐品牌相当的产品参加。招标文件所要求之品牌、型号是结合实际现有情况作为本次招标的参考性方案，投标单位也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标人实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。
四、配套家具、展厅布展工程、多媒体软件和影片采购需求表

	陈列布展工程（展厅布展）需求表

	单位工程名称:陈列布展

	序号
	名称
	数量
	单位

	1F

	1
	根据设计尺寸定制发光圆柱（不含LED面，直径2400mm，3500*7540）
	31.668
	㎡

	2
	布面立体印刷
内容创作：嵊州历史沿革的史料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：高清UV印
	15.84
	㎡

	3
	定制艺术画面、艺术展板
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：高密度PVC板1-3层立体叠加基层+UV印
PVC板立体造型雕刻+侧边腻子打磨+烤漆+UV印
	21.912
	㎡

	4
	精品发光字
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：精品发光字(1830mm*135mm)*3套
	3
	套

	5
	发光灯箱
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：亚克力灯箱制作+高清UV印
	3
	套

	6
	定制艺术透明造型画面
材质工艺：进口半透明弧形亚克力、UV打印
	17.808
	㎡

	7
	楼梯间定制艺术展板
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：高密度PVC板1-3层立体叠加基层+UV印
PVC板立体造型雕刻+侧边腻子打磨+烤漆+UV印
	10.56
	㎡

	2F

	1
	党建区域图版编辑创作:
1、编辑创作过程：由专业创作团队对画面图文等资料进行搜集、整理、编辑、美化、排版等系列工作，并经细致的深化定稿后专业定制制作。
2、图版材质：后期选定材质，立体图文打印雕刻。
3、特别说明：该条清单报价为整馆综合考虑的统一报价单项，具体版面展示形式根据甲方实际需求综合选取使用，后期不做单价拆分。
4、总材质选用：木制包油画布、PVC、亚克力、不锈钢等。
	58.968
	㎡

	2
	党建墙面立体字
内容创作：史料搜集、创意策划、版式创作、文字内容排版
材质：PVC、亚克力、仿铜金属材质
工艺：激光雕刻立体字+侧边打磨+烤漆
	1
	项

	3
	党建精品发光字
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：精品发光字
	1
	项

	4
	自然人文定制综合艺术场景搭建
	1
	项

	5
	自然人文定制造型艺术品
	3
	套

	6
	经济开发区历史精品发光字
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：精品发光字
	1
	项

	7
	经济开发区历史精品雕刻字
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：精品雕刻字
	1
	项

	8
	经济开发区历史定制场景搭建
	1
	项

	9
	经济开发区历史定制展柜
	5
	套

	10
	经济开发区历史定制模型
	5
	套

	11
	产业分布&优势图版编辑创作:
1、编辑创作过程：由专业创作团队对画面图文等资料进行搜集、整理、编辑、美化、排版等系列工作，并经细致的深化定稿后专业定制制作。
2、图版材质：后期选定材质，立体图文打印雕刻。
3、特别说明：该条清单报价为整馆综合考虑的统一报价单项，具体版面展示形式根据甲方实际需求综合选取使用，后期不做单价拆分。
4、总材质选用：木制包油画布、PVC、亚克力、不锈钢等。
	15.156
	㎡

	12
	产业分布&优势图版编辑创作:
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：高清UV印
	11.448
	㎡

	13
	产业分布&优势精品发光字
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：精品发光字
	1
	项

	14
	产业分布&优势定制艺术造型
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：定制艺术造型
	7
	套

	15
	产业分布&优势定制展柜
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：烤漆模型桌
	1
	项

	16
	产业分布&优势定制艺术造型
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：定制模型
	4
	套

	17
	产业实力（3+4产业）定制场景搭建
	7
	套

	18
	重点项目精品雕刻字
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：精品雕刻字
	1
	项

	19
	重点项目: 智能厨房综合艺术场景搭建
	1
	项

	20
	重点项目: 智能厨房设备定制设备
	1
	项

	21
	重点项目: 医疗健康综合艺术场景搭建
	1
	项

	22
	重点项目: 医疗健康定制设备
	1
	项

	23
	重点项目新能源图版编辑创作:
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：高密度PVC板1-3层立体叠加基层+UV印(7610mm*2400mm)
PVC板立体造型雕刻+侧边腻子打磨+烤漆+UV印
	1
	项

	24
	重点项目蚕丝交易图版编辑创作:
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：高密度PVC板1-3层立体叠加基层+UV印(7610mm*2400mm)
PVC板立体造型雕刻+侧边腻子打磨+烤漆+UV印
	1
	项

	25
	优秀企业家组合图版编辑创作:
1、编辑创作过程：由专业创作团队对画面图文等资料进行搜集、整理、编辑、美化、排版等系列工作，并经细致的深化定稿后专业定制制作。
2、图版材质：后期选定材质，立体图文打印雕刻。
3、特别说明：该条清单报价为整馆综合考虑的统一报价单项，具体版面展示形式根据甲方实际需求综合选取使用，后期不做单价拆分。
4、总材质选用：木制包油画布、PVC、亚克力、不锈钢等。
	30
	㎡

	26
	优秀企业家定制艺术展板
	10
	套

	27
	定制模型展台
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：定制发光模型展台(3205mm*2715mm*750mm)
	1
	项

	28
	厂房模型场景搭建
	1
	项

	29
	嵊州速度场景搭建
	1
	项

	30
	重点项目：精品发光字
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：精品发光字(1270mm*90mm)
	1
	项

	31
	科技创新定制场景搭建
	1
	项

	32
	专项规划区域精品发光字
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：精品发光字(1115mm*220mm)
	1
	项

	33
	专项规划区域定制艺术展板
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：定制艺术展板
	4.788
	㎡

	34
	专项规划区域精品发光字
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：精品发光字(1270mm*90mm)
	1
	项

	35
	专项规划区域组合图版编辑创作:
1、编辑创作过程：由专业创作团队对画面图文等资料进行搜集、整理、编辑、美化、排版等系列工作，并经细致的深化定稿后专业定制制作。
2、图版材质：后期选定材质，立体图文打印雕刻。
3、特别说明：该条清单报价为整馆综合考虑的统一报价单项，具体版面展示形式根据甲方实际需求综合选取使用，后期不做单价拆分。
4、总材质选用：木制包油画布、PVC、亚克力、不锈钢等。
	30
	㎡

	36
	经济开发区规划立体字
内容创作：史料搜集、创意策划、版式创作、文字内容排版
材质：PVC、亚克力、仿铜金属材质
工艺：激光雕刻立体字+侧边打磨+烤漆，字体背发光
	1
	项

	37
	经济开发区规划造型烤漆展桌
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：造型烤漆展桌(3800mm*1030mm*800mm)
	1
	项

	38
	招商聚才组合图版编辑创作:
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：高密度PVC板1-3层立体叠加基层+UV印(9535*mm1650mm)
PVC板立体造型雕刻+侧边腻子打磨+烤漆+UV印
	18.876
	㎡

	39
	未来展望定制艺术展板
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：定制艺术展板(1465mm*765mm)*4套
	5.376
	㎡

	40
	未来展望组合图版编辑创作:
内容创作：史料搜集、创意策划、版式创作、文字内容排版
材质：PVC、亚克力、仿铜金属材质
工艺：激光雕刻立体字+侧边打磨+烤漆
	1
	项

	41
	数字沙盘区域定制座椅
	15
	套

	42
	1/2F布展专业灯光
	2800
	m2

	本需求表中所列的名称、规格、数量、单位等仅作为政府采购的基础性依据。


	多媒体软件和影片采购需求表

	单位工程名称:多媒体软件和内容

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	办事大厅LED弧形屏宣传片：甲供影片，转换播放适配
	1 
	条

	2
	门厅-显示大屏幕宣传片：甲供影片，转换播放适配
	1 
	条

	3
	序厅-LED圆环升降机械屏数字内容：策划脚本+素材剪辑+数字包装+后期特效+合成
	180
	秒

	4
	序厅-LED圆环升降机械屏：智能工控感应系统软件
	1
	套

	5
	序厅-LED圆环升降机械屏：动态拼接屏装置软件
	1
	套

	6
	一层、展厅1.1序厅1.0-LED圆环升降机械屏：灯光内容联动系统
	1
	套

	7
	展厅球幕显示系统：工种艺术性类采购： 导演、执行制片、监制助理、美术指导 、美术助理、摄影指导等
	1
	项

	8
	展厅球幕显示系统：三维 - 影片数字内容策划及脚本
	1
	项

	9
	展厅球幕显示系统：三维 - 模型-地形
	1
	项

	10
	展厅球幕显示系统：三维 - 模型-区块
	1
	项

	11
	展厅球幕显示系统：三维 - 模型-建筑
	1
	批

	12
	展厅球幕显示系统：三维 - 模型-景观
	1
	批

	13
	展厅球幕显示系统：三维 - 动画 3D Animation
	300
	秒

	14
	展厅球幕显示系统：三维 - 特效 3dFX 制作  配套影片特效 5分钟内
	300
	秒

	15
	展厅球幕显示系统：三维 - 灯光材质 Lighting 
	1
	项

	16
	展厅球幕显示系统：三维 - 渲染 Render  及 网渲机时 NetRender
	300
	秒

	17
	展厅球幕显示系统：后期制作 -  初剪
	1
	项

	18
	展厅球幕显示系统：后期制作 -  On Line Edit 精剪  （Apple  finalcut 剪辑）
	1
	项

	19
	展厅球幕显示系统：后期制作 -  TC Full Grade 调色  （DaVinci Resolve 全片达芬奇 调色）配套影片 5分钟内
	300
	秒

	20
	展厅球幕显示系统：后期制作 -  VFX design 视效设计 （概念，界面，动效）配套影片 5分钟内
	300
	秒

	21
	展厅球幕显示系统：后期制作 -  VFX 后期特效  配套影片 5分钟内
	300
	秒

	22
	展厅球幕显示系统：后期制作 -  MIX 屏幕融合合成 配套影片 5分钟内
	300
	秒

	23
	展厅球幕显示系统：后期制作 -  Stock Footage 图片库  超高清图型资源
	5
	张

	24
	展厅球幕显示系统：后期制作 -  Music Library 音乐（含购买版权）
	1
	项

	25
	展厅球幕显示系统：后期制作 -  Mixing 旁白配音
	1
	套

	26
	展厅球幕显示系统：后期制作 -  Studio Rental 音棚
	8
	通道

	27
	展厅球幕显示系统：后期制作 -  Demo Tape 样品输出
	300
	秒

	28
	经济开发区-历程+形象：灯光内容联动系统
	1
	套

	29
	3+4产业：融合软件
	2
	通道

	30
	3+4产业投影数字内容：策划脚本+素材剪辑+数字包装+三维特效+剪辑+合成
	180
	秒

	31
	优秀企业：互动程序和数字内容
	1 
	套

	32
	重点项目互动程序和数字内容
	1 
	套

	33
	招商聚才 ：招商地块信息数字化展示程序
	1 
	套

	34
	招商聚才 ：触摸屏查询交互程序
	1
	套

	35
	未来展望-电子留言系统
	1
	套

	36
	未来展望-拍照留影系统
	1
	套

	37
	中控系统软件：定制UI界面及中控系统编程
	1
	套

	38
	跨平台多媒体演示系统
	4
	套

	39
	软件集成服务费及安装调试费
	1
	项

	本需求表中所列的名称、数量、单位、内容等仅作为政府采购的基础性依据.


第六章 招标人提供的资料

初步设计图纸；

工程量清单

相关的立项文件

技术规格书
5、其他

第七章  投标文件格式
目    录
1.投标文件技术标格式
2.投标文件资信标格式
3.投标文件商务标格式
                           （项目名称）EPC招标
投  标  文  件

（资信标包括资格审查资料）

投标人：                          （盖单位章）

         法定代表人：                        （签字）

       年      月      日
目   录

一、联合体协议书（如有）

二、联合投标授权委托书   

三、投标人基本情况表                        

四、项目管理机构                                                           

五、近年来信誉及不良行为承诺书               

六、法定代表人身份证明              

七、授权委托书                     

八、投标保证金

九、投标人完成过的类似业绩证明材料 

十、其他材料

一、联合体协议书（如有）
牵头人名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    
成员名称：                                                    
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加         （招标人名称）（以下简称招标人）            （项目名称）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                             。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

成员名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

   年    月     日  

二、联合投标授权委托书

本授权委托书声明：  根据                       与                    签定的《联合投标协议书》的内容，牵头人                          的法定代表人           现授权           为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合投标各方均予以认可并遵守。

 特此委托。

 授权人（签字）：                                     年   月   日

 被授权人（签字）：                                   年   月   日

 注：本表适用于联合体投标时。

三、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	
	其中
	建造师
	

	营业执照号
	
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附企业营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、《省外企业进浙承接业务备案证明》（浙江省内企业不作要求）等材料的复印件并加盖单位公章（原件备查）。

投标人：                                （单位全称）（盖章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

日  期：           年         月         日

四、项目管理机构

附1：拟投入本工程人员情况汇总表
	序号
	拟任服务岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	工作年限
	专业工作年限
	服务资格

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	证书名称
	编  号

	
	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	设计负责人
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	施工负责人
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-----
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：附相关证书及开标前六个月的社保证明（若联合体，需联合体成员内部员工）

投标人： （盖单位公章）           

法定代表人或

其委托代理人：               （签字）

日     期：           年         月       日

附2：项目负责人简历表
	姓   名
	
	性   别
	
	出生年月
	

	毕业院校及

专业
	
	毕业时间
	

	从事本专业

时间
	
	为申请人服务时间
	

	执业注册
	
	职称
	

	在本项目中担任任务
	

	本

人

主

要

项

目

成

果
	1
	工程项目名称及规模
	完成年月
	在该项目中任何职

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	
	6
	
	
	

	
	7
	
	
	

	其它

需补充情况
	


注：1、投标人需随此表附上项目负责人的毕业证、职称证、注册执业资格证书等相关资料的复印件并加盖单位公章及开标前六个月社保证明（原件备查）。
投标人：                     （单位全称）（盖章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

日  期：           年            月            

附3：拟投入本工程设计负责人工作简历表
	姓   名
	
	性   别
	
	出生年月
	

	职   称
	
	政治面貌
	
	毕业院校
	

	毕业时间
	
	最高学历
	
	专  业
	

	设计资格
	
	证书编号
	

	本工程

拟任岗位
	
	工作年限
	
	工作年限
	

	主要承担设计项目（含在建项目）

	起止年月
	项目名称
	岗位
	完成情况
	建设单位

	
	
	
	
	


注：1、须附相关人员的资格证书、身份证复印件及开标前扣六个月社保证明等（须加盖单位公章）

投标人 ： （盖单位公章）           

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

日期：           年           月            

附4：施工负责人简历表
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	建造师

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书（B）证
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业


注：应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书（B）证、身份证、开标前六个月社保证明等复印件并加盖单位公章（原件备查）。

投标人 ： （盖单位公章）           

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

日期：           年           月           

附5：主要项目管理人员简历表
	岗位名称
	

	姓名
	
	年龄
	

	性别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	拥有的执业资格
	
	专业职称
	

	执业资格证书编号
	
	工作年限
	


注：主要项目管理人员指项目技术负责人、安全员等，应附职称证、身份证等复印件并加盖单位公章（原件备查，此表可自行扩展）。

投标人 ： （盖单位公章）           

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

日期：           年           月           

附6：6-1无在建承诺书
承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）（以下简称“本工程”）的、项目负责人（如联合体中施工方牵头）         、施工负责人          （施工负责人姓名）至投标截止日没有担任其他未通过验收的建设工程项目的项目负责人，投标人的基本账户没有处于被冻结状态。

    我方保证上述信息的真实和准确，如投标人被查实其拟派的施工负责人有在建工程的，或者提供的投标材料存在隐瞒或造假等弄虚作假情形的，愿意接受相关行政处罚及招投标市场不良行为处理，并承担其他一切法律后果。
特此承诺

投标人： （盖单位公章）           

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

日期：           年           月           

附6：6-2现场专业管理岗位人员最低要求承诺书
承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往的施工项目人员（技术负责人及五大员）响应招标人提出 投标人须知前附表10.16本工程施工项目部管理人员配备最低要求标准的配备要求并附上岗证，在开工前提交施工项目人员证件、劳动合同及社保证明复印件并加盖公章。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

                                       法定代表人：                         （签字）

          年        月        日

附7： 依法依规承揽工程承诺书
依法依规承揽工程承诺书

本单位在嵊州市内承揽工程施工业务，郑重承诺： 

一、不转让、出借借用资质或给他人挂靠投标；

二、不提供违法、虚假、无效的材料或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

三、不收受财物或其它利益陪标和放弃投标；

四、不与招标人（代理机构）或其他投标人串通投标，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

　  五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以谋取中标；

　  六、不扰乱嵊州市公共资源交易市场秩序、妨碍开标评标；

　  七、不恶意提出投诉、举报；

　　八、不转让中标项目，不将中标项目肢解后分别向他人转让，不违法分包； 

九、不发生派驻施工现场的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人与施工单位没有订立劳动合同，或者没有建立劳动工资或社会养老保险关系的情况；

十、工程建设过程中不向建设单位人员行贿。

本承诺长期有效。若有违反本承诺内容的行为，本单位愿意依法承担行政处罚、行政管理措施、民事赔偿等法律责任，接受信用惩戒并退出嵊州市公共资源交易市场；构成犯罪的，承担刑事责任。

承诺单位（盖章）：                     法定代表人(签字)：

                                           年   月   日

五、近年来信誉及不良行为承诺书
                          （招标人名称）：

我公司承诺：

1.企业和法定代表人及项目负责人无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网公布为准，由评标专家在评审时进行网上现场查询）。

2．企业和项目负责人没有被相关监管部门（行业主管部门、招投标监管部门）限制或清出本地市场记录（具体时间以监管部门规定时限为准），评标时由招标人（或代理机构）向评标专家提供相关依据。

3．企业和法定代表人没有被人民法院纳入失信被执行人名单（以最高人民法院“中国执行信息公开网”上公布名单为准）由评标专家在评审时进行网上现场查询。如有特殊情况的，由投标人在投标文件中提供执行法院的有效依据。

4．我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
    5．我公司保证所提供的一切资料都是真实有效，本公司承诺遵守相关的法律法规依法参加本工程的投标，如被发现有弄虚作假等违法行为的，愿意承担一切法律责任，并接受监督部门的处罚。

投标人：                        （盖单位章）
                法定代表人：                         （签字）      

日期：        年     月     日

六、法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                    （投标人名称）的法定代表人。

 特此证明。

投标人：                        （盖单位章）

        年      月      日
七、授权委托书

本人          （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签暑、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                           （项目名称）                            (项目编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                          

代理人无转委托权。

附：1.法定代表人、委托代理人身份证复印件。

2. 委托代理人提供开标前近连续六个月投标申请人所属社保机构养老保险交纳清单或证明。(缴纳单位和投标单位名称必须一致，除网上自助打印带验证码的《社会保险参保证明》外，须加盖社保缴费证明专用章)

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人：                                （签字）

身份证号码：                                

委托代理人：                       （签字）

身份证号码：                                 

         年      月      日 

八、投标保证金
（附缴费凭证复印件并加盖单位公章）

网上查询凭证

1、投标人及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人自  2021 年 1  月 1  日起至投标截止日止无行贿犯罪记录；
2、投标人及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人自 2021 年 1 月 1 日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单；

3、投标人及其拟派项目负责人未被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

4、投标人及其拟派项目负责人未被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台；

十、投标人完成过的类似业绩证明材料

业绩类型：
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	EPC项目负责人
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：业绩证明文件按第三章评标办法前附表备注要求提供。
工程总承包投标文件
（封面）
项目名称：                                  

投标文件内容：      投标文件技术标格式      
投标人：                         （单位盖章）
法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）
日期：     年     月     日
目    录
一、总体项目管理方案
二、设计方案
三、采购方案
四、施工方案
五、其他资料
一、总体项目管理方案
二、设计方案
三、采购方案
四、施工方案
（1）项目重点难点分析

（2）工程施工管理（包括进度、质量、安全文明等）
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             （项目名称）EPC招标

投  标  文  件

（商务标）

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字）

         年      月      日

注：以联合体形式投标时，“投标人”处填写所有联合体成员名称，投标人盖章处仅需加盖牵头人公章，“法定代表人或其委托代理人”处仅需由牵头人的法定代表人或其委托代理人签字。
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三、其他资料

一、投标函及投标函附录
（一）投标函 

                       （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                         （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                   （¥         元）的投标总报价（其中设计费人民币（大写）                   （¥         元）），承担本项目的设计、采购、施工总承包任务。工期           日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，设计质量达到：               ；工程质量达到：                 。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。 

3．随同本投标函已提交投标保证金缴费凭证一份。

4．如我方中标： 

（1）我方承诺在收到中标通知书后，严格按发包人要求包括但不限于设备品牌要求、技术规格书等项目建设并在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 

（3）我方承诺按照招标文件约定向你方递交履约担保。 

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”总则1.4.3项规定的任何一种情形。 

6．                                    （其他补充说明）。

                                  投 标 人：                          （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

                                  地  址：                                       
                                  电  话：                                       
                                  传  真：                                       
                                  邮政编码：                                     
           年     月     日 

（二）投标函附录
工程名称：             （项目名称）

	序号
	条款内容
	投标人承诺
	备注

	1
	缺陷责任期
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	

	3
	逾期竣工违约金
	
	

	4
	质量标准
	
	

	5
	预付款额度
	
	

	6
	质量保证金扣留百分比
	
	

	7
	工期
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	……
	
	


注：本表投标人承诺按招标文件要求填写。

投标人（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

日期：      年    月    日

二、价格清单

（一）价格清单说明

1.1 价格清单列出的任何数量，不视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于合同约定的变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

1.2 本价格清单应与招标文件中投标人须知、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求等一起阅读和理解。

（二）价格清单

投标报价汇总表
	序号
	类别
	报价依据
	报价（元）
	备注

	一
	设计费
	设计费21.5万元一次性包干
	215000
	一次性包干价

	二
	建安工程投标报价
	包含直接费、间接费、利润、税金及总承包其他费等。
	建安工程投标价为       ；
	超过最高限价694.68万元，作无效标处理

	2.1
	装修工程
	包含直接费、间接费、利润、税金及总承包其他费等。
	装修工程投标价为       ；
	

	2.2
	安装工程
	包含直接费、间接费、利润、税金及总承包其他费等。
	安装工程投标价为       ；
	

	2.3
	展厅布展工程
	包含直接费、间接费、利润、税金及总承包其他费等。
	展厅布展工程投标价为       ；
	

	三
	设备购置费投标报价
	包括购置设备、必备的备品备件的费用、运杂费及安装工程等造价（包含直接费、间接费、利润、税金及总承包其他费）。
	设备购置费投标价为       ；

	超过最高限价  1193.27万元，作无效标处理

	四
	多媒体软件和影片
	包括购置设备、必备的备品备件的费用、运杂费及安装工程等造价（包含直接费、间接费、利润、税金及总承包其他费等）。
	多媒体软件和影片投标价为       ；
	超过最高限价  656.15万元，作无效标处理

	四
	总承包其他费
	总承包其他费：主要包括联合体单位间管理费、检验检测费、系统集成费、财务费、工程保险费、联合试运转费、特种设备安全监督检验费、法律服务费及室内空气检测费等其他一切费。
	统一纳入建安工程（含设备）投标报价内统一考虑。
	

	合计
	投标总报价
	总报价       元
	超过最高限价  2565.6万元，作无效标处理


	工程名称：嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目—开发区规划展示馆工程

	编码
	项目名称及特征
	单位
	数量
	单价
	合价

	A.2.5 砌筑工程

	011305002001
	砌筑墙：加气砼砌块墙，蒸压实心砖外墙 1砖厚 内面普通抹灰，圈梁，过梁，构造柱，等相关工作内容。
	m2
	836.78 
	
	

	
	其他：
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1、投标人认为需要增加的项目，请在“其他”下面列明该项目的名称、内容及金额（一切在报价时未报价的项目均被视为已包括在报价金额内）；    2、上表单价为全费用综合单价包含税金、管理费、利润及总承包其他费等投标人应考虑的费用。

	A.2.12 门窗工程

	011312002001
	定制木饰面双开门，2100*2320mm，制作安装，包含各类五金配件，等相关附件及工作内容。
	樘
	1.000
	
	

	011312002002
	定制木饰面双开门，1500*2100mm，制作安装，包含各类五金配件，等相关附件及工作内容。
	樘
	1.000
	
	

	011312002003
	定制木饰面双开门及门套,1500*3000mm，制作安装，包含各类五金配件，等相关附件及工作内容。
	樘
	5.000
	
	

	011312002004
	内墙门：定制单开防火门,920*2200mm，制作安装，包含各类五金配件及油漆，等相关附件及工作内容。
	樘
	1.000
	
	

	011312002005
	内墙门：定制双开防火门，1800*2200mm，制作安装，包含各类五金配件及油漆，等相关附件及工作内容。
	樘
	4.000
	
	

	011312002006
	内墙门：定制双开防火门，1890*2200mm，制作安装，包含各类五金配件及油漆，等相关附件及工作内容。
	樘
	1.000
	
	

	011312002007
	内墙门：定制双开隐形门黑色金属饰面，1460*2100mm，制作安装，包含各类五金配件及油漆，等相关附件及工作内容。
	樘
	1.000
	
	

	011312002008
	定制木饰面双开门及门套，2100*3000mm，制作安装，包含各类五金配件，等相关附件及工作内容。
	樘
	1.000
	
	

	011312002009
	定制单开木门及门套，950*3000mm，制作安装，包含各类五金配件，等相关附件及工作内容。
	樘
	2.000
	
	

	011312002010
	定制钢化玻璃电动移门，制作安装，包含各类五金配件，等相关附件及工作内容。
	m2
	6.790
	
	

	
	其他：
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1、投标人认为需要增加的项目，请在“其他”下面列明该项目的名称、内容及金额（一切在报价时未报价的项目均被视为已包括在报价金额内）；    2、上表单价为全费用综合单价包含税金、管理费、利润及总承包其他费等投标人应考虑的费用。

	A.2.14 室内装饰工程

	011314001001
	楼地面装饰： 灰色阻燃耐磨地胶楼地面 ，细石混凝土找平层 ~20mm厚，水泥基自流平砂浆 厚度(mm) 4；等相关工作内容。                
	m2
	1005.27 
	
	

	011314001002
	楼地面装饰： 圆形白色阻燃耐磨地胶楼地面 ，细石混凝土找平层 ~20mm厚，水泥基自流平砂浆 厚度(mm) 4；等相关工作内容。                
	m2
	6.62 
	
	

	011314001003
	楼地面装饰： 拼色阻燃耐磨地胶楼地面 ，细石混凝土找平层 ~20mm厚，水泥基自流平砂浆 厚度(mm) 4；等相关工作内容。                
	m2
	220.56 
	
	

	011314001004
	楼地面装饰： 深色阻燃地毯楼地面 ，抹找平层,面层,踢脚线，聚氨酯防水涂料 厚度1.5mm 平面；等相关工作内容。                
	m2
	223.13 
	
	

	011314001005
	楼地面装饰： 织物地毯铺设 固定 带垫楼地面 ，抹找平层,面层,踢脚线，聚氨酯防水涂料 厚度1.5mm 平面；等相关工作内容。                
	m2
	120.00 
	
	

	011314001006
	楼地面装饰： 黑色瓷砖地砖楼地面 黏结剂铺贴(周长mm) 2400以外，楼地面及踢脚线 黏结剂铺贴；等相关工作内容。                
	m2
	48.32 
	
	

	011314001007
	楼地面装饰： 地砖楼地面 黏结剂铺贴(周长mm) 2400以外，楼地面及踢脚线 黏结剂铺贴；等相关工作内容。                
	m2
	234.38 
	
	

	011314001008
	楼地面装饰： 防静电活动地板安装 ，防静电活动地板安装及成品踢脚线 木质面层 粘贴式；等相关工作内容。                
	m2
	48.20 
	
	

	011314003001
	装饰隔断：轻钢龙骨 石膏板隔墙，安装龙骨、内置保温吸音棉、安装基层、板缝贴胶带、点锈；等相关工作内容。
	m2
	126.88 
	
	

	011314002001
	室内墙面装饰：墙面白色无机涂料，刮腻子、刷油漆、乳胶漆、涂料；等相关工作内容。
	m2
	539.96 
	
	

	011314002002
	室内墙面装饰：定制窗帘；等相关工作内容。
	m2
	160.51 
	
	

	011314002003
	室内墙面装饰：窗帘盒；等相关工作内容。
	m2
	8.65 
	
	

	011314002004
	室内墙面装饰：轻钢龙骨 阻燃板 基层，橙色木饰面WD-01，龙骨制作、安装基层、铺贴面层；等相关工作内容。
	m2
	26.64 
	
	

	011314002005
	室内墙面装饰：墙面艺术漆，刮腻子、刷油漆、乳胶漆、涂料；等相关工作内容。
	m2
	40.52 
	
	

	011314002006
	室内墙面装饰：轻钢龙骨 阻燃板 基层，亮面白色饰面板SP-02，龙骨制作、安装基层、铺贴面层；等相关工作内容。
	m2
	216.66 
	
	

	011314002007
	室内墙面装饰：轻钢龙骨 阻燃板 基层，黑色金属饰面MT-03，龙骨制作、安装基层、铺贴面层；等相关工作内容。
	m2
	151.28 
	
	

	011314002008
	室内墙面装饰：轻钢龙骨 阻燃板 基层，钢化玻璃墙面GL-01，龙骨制作、安装基层、铺贴面层；等相关工作内容。
	m2
	31.11 
	
	

	011314002008
	室内墙面装饰：轻钢龙骨 阻燃板 基层，定制栅栏艺术造型墙面，龙骨制作、安装基层、铺贴面层；等相关工作内容。
	m2
	37.48 
	
	

	011314004001
	天棚装饰：圆形金属饰面天花MT-02天棚面层 、天棚龙骨，天棚基层面层安装，校正，清理表面；等相关工作内容。
	m2
	186.85 
	
	

	011314004002
	天棚装饰：石膏板天棚 安装在轻钢龙骨 平面 ，天棚龙骨，天棚面层安装，校正，清理表面；等相关工作内容。
	m2
	627.47 
	
	

	011314004003
	天棚装饰：白色软膜天花SP-01天棚面层 、天棚龙骨，天棚基层面层安装，校正，清理表面；等相关工作内容。
	m2
	288.93 
	
	

	011314004004
	天棚装饰：方通吊顶MT-01定制80*60方通天棚，方通吊顶、边框，天棚龙骨，天棚基层面层安装，校正，清理表面；等相关工作内容。
	m2
	93.79 
	
	

	011314004005
	天棚装饰：亮面白色饰面板吊顶SP-02天棚面层 、天棚龙骨，天棚基层面层安装，校正，清理表面；等相关工作内容。
	m2
	122.30 
	
	

	011314004006
	天棚装饰：金属饰面吊顶MT-02天棚面层 、天棚龙骨，天棚基层面层安装，校正，清理表面；等相关工作内容。
	m2
	60.40 
	
	

	011314004007
	天棚装饰：灰色金属饰面天花MT-03天棚面层 、天棚龙骨，天棚基层面层安装，校正，清理表面；等相关工作内容。
	m2
	209.86 
	
	

	011314004008
	天棚装饰：铝扣板吊顶MT-01天棚面层 、天棚龙骨，天棚基层面层安装，校正，清理表面；等相关工作内容。
	m2
	229.32 
	
	

	011314004009
	天棚装饰：冲孔铝板吊顶SP-01天棚面层 、天棚龙骨，天棚基层面层安装，校正，清理表面；等相关工作内容。
	m2
	99.79 
	
	

	0113140040010
	天棚装饰：顶面蓝色无机涂料PT-02，腻子，面涂涂料；等相关工作内容。
	m2
	15.09 
	
	

	0113140040011
	天棚装饰：白色无机涂料，腻子，面涂涂料；等相关工作内容。
	m2
	462.33 
	
	

	0113140040012
	天棚装饰：灰色无机涂料，腻子，面涂涂料；等相关工作内容。
	m2
	150.05 
	
	

	011314005001
	其他装饰：圆柱不锈钢顶角线；等相关工作内容。
	m
	9.73 
	
	

	011314005002
	其他装饰：金属踢脚线；等相关工作内容。
	m
	304.57 
	
	

	011314005003
	其他装饰：墙面灯槽；等相关工作内容。
	m
	287.94 
	
	

	011314003002
	装饰隔断：定制书柜；等相关工作内容。
	m2
	15.87 
	
	

	011314005004
	其他装饰：黑色金属线条MT-03；等相关工作内容。
	m
	33.00 
	
	

	011314005005
	其他装饰：软膜天花灯；等相关工作内容。
	m
	230.52 
	
	

	011314005006
	其他装饰：黑色金属造型灯槽MT-03；等相关工作内容。
	m
	356.42 
	
	

	
	其他：
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1、投标人认为需要增加的项目，请在“其他”下面列明该项目的名称、内容及金额（一切在报价时未报价的项目均被视为已包括在报价金额内）；    2、上表单价为全费用综合单价包含税金、管理费、利润及总承包其他费等投标人应考虑的费用。

	A.2.16消防工程

	011316012001
	智能疏散照明系统：应急照明箱安装；控制线、照明线及配管；灯具安装；支架制作安装；除锈刷油；系统调试；其余相关附件及工作内容
	㎡
	3587
	
	

	
	其他：
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1、投标人认为需要增加的项目，请在“其他”下面列明该项目的名称、内容及金额（一切在报价时未报价的项目均被视为已包括在报价金额内）；    2、上表单价为全费用综合单价包含税金、管理费、利润及总承包其他费等投标人应考虑的费用。

	A.2.18电气工程

	011318003001
	动力配电系统：配电柜、配电箱安装；电力配电线路及保护管、桥架；防火封堵安装；支架制作安装；除锈刷油；设备基础制作安装；套管安装；等电位箱、接地母线安装；系统调试；其余相关附件及工作内容
	㎡
	3587
	
	

	011318005001
	照明配电系统：照明箱安装；照明配电线路及保护管、线槽（桥架）；灯具、开关、插座等设备材料安装；支架制作安装；除锈刷油；设备基础制作安装；系统调试；其余相关附件及工作内容
	㎡
	3587
	
	

	
	其他：
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1、投标人认为需要增加的项目，请在“其他”下面列明该项目的名称、内容及金额（一切在报价时未报价的项目均被视为已包括在报价金额内）；    2、上表单价为全费用综合单价包含税金、管理费、利润及总承包其他费等投标人应考虑的费用。

	A.2.19建筑智能化工程

	011319004001
	综合布线系统：交换机、配线架、理线器等设备安装；配管、光纤、线缆、桥架、套管、信息插座等安装；支架制作安装；除锈刷油；设备基础制作安装；防火封堵安装；链路调试；
	㎡
	3587
	
	

	
	其他：
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1、投标人认为需要增加的项目，请在“其他”下面列明该项目的名称、内容及金额（一切在报价时未报价的项目均被视为已包括在报价金额内）；    2、上表单价为全费用综合单价包含税金、管理费、利润及总承包其他费等投标人应考虑的费用。

	A.2.23 措施项目

	011323001001
	安全文明施工费：包含环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费、材料二次搬运费等
	项
	1.00 
	
	

	011323002001
	脚手架工程：包含综合脚手架、满堂脚手架、外脚手架、电、消防、智能化系统脚手架搭拆费等全部脚手架
	项
	1.00 
	
	

	011323005001
	原有建筑物拆除，原有管道、灯具及消防设备等，拆除、堆放、建筑垃圾外运；等相关工作内容。
	项
	1.00 
	
	

	
	其他：
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1、投标人认为需要增加的项目，请在“其他”下面列明该项目的名称、内容及金额（一切在报价时未报价的项目均被视为已包括在报价金额内）；    2、上表单价为全费用综合单价包含税金、管理费、利润及总承包其他费等投标人应考虑的费用。

	
	合         计/元
	


	陈列布展清单

	单位工程名称:陈列布展

	序号
	名称
	数量
	单位
	单价
	小计/元
	备注

	1F

	1
	根据设计尺寸定制发光圆柱（不含LED面，直径2400mm，3500*7540）
	31.668
	㎡
	
	
	

	2
	布面立体印刷
内容创作：嵊州历史沿革的史料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：高清UV印
	15.84
	㎡
	
	
	

	3
	定制艺术画面、艺术展板
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：高密度PVC板1-3层立体叠加基层+UV印
PVC板立体造型雕刻+侧边腻子打磨+烤漆+UV印
	21.912
	㎡
	
	
	

	4
	精品发光字
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：精品发光字(1830mm*135mm)*3套
	3
	套
	
	
	

	5
	发光灯箱
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：亚克力灯箱制作+高清UV印
	3
	套
	
	
	

	6
	定制艺术透明造型画面
材质工艺：进口半透明弧形亚克力、UV打印
	17.808
	㎡
	
	
	

	7
	楼梯间定制艺术展板
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：高密度PVC板1-3层立体叠加基层+UV印
PVC板立体造型雕刻+侧边腻子打磨+烤漆+UV印
	10.56
	㎡
	
	
	

	2F

	1
	党建区域图版编辑创作:
1、编辑创作过程：由专业创作团队对画面图文等资料进行搜集、整理、编辑、美化、排版等系列工作，并经细致的深化定稿后专业定制制作。
2、图版材质：后期选定材质，立体图文打印雕刻。
3、特别说明：该条清单报价为整馆综合考虑的统一报价单项，具体版面展示形式根据甲方实际需求综合选取使用，后期不做单价拆分。
4、总材质选用：木制包油画布、PVC、亚克力、不锈钢等。
	58.968
	㎡
	
	
	

	2
	党建墙面立体字
内容创作：史料搜集、创意策划、版式创作、文字内容排版
材质：PVC、亚克力、仿铜金属材质
工艺：激光雕刻立体字+侧边打磨+烤漆
	1
	项
	
	
	

	3
	党建精品发光字
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：精品发光字
	1
	项
	
	
	

	4
	自然人文定制综合艺术场景搭建
	1
	项
	
	
	

	5
	自然人文定制造型艺术品
	3
	套
	
	
	

	6
	经济开发区历史精品发光字
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：精品发光字
	1
	项
	
	
	

	7
	经济开发区历史精品雕刻字
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：精品雕刻字
	1
	项
	
	
	

	8
	经济开发区历史定制场景搭建
	1
	项
	
	
	

	9
	经济开发区历史定制展柜
	5
	套
	
	
	

	10
	经济开发区历史定制模型
	5
	套
	
	
	

	11
	产业分布&优势图版编辑创作:
1、编辑创作过程：由专业创作团队对画面图文等资料进行搜集、整理、编辑、美化、排版等系列工作，并经细致的深化定稿后专业定制制作。
2、图版材质：后期选定材质，立体图文打印雕刻。
3、特别说明：该条清单报价为整馆综合考虑的统一报价单项，具体版面展示形式根据甲方实际需求综合选取使用，后期不做单价拆分。
4、总材质选用：木制包油画布、PVC、亚克力、不锈钢等。
	15.156
	㎡
	
	
	

	12
	产业分布&优势图版编辑创作:
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：高清UV印
	11.448
	㎡
	
	
	

	13
	产业分布&优势精品发光字
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：精品发光字
	1
	项
	
	
	

	14
	产业分布&优势定制艺术造型
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：定制艺术造型
	7
	套
	
	
	

	15
	产业分布&优势定制展柜
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：烤漆模型桌
	1
	项
	
	
	

	16
	产业分布&优势定制艺术造型
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：定制模型
	4
	套
	
	
	

	17
	产业实力（3+4产业）定制场景搭建
	7
	套
	
	
	

	18
	重点项目精品雕刻字
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：精品雕刻字
	1
	项
	
	
	

	19
	重点项目: 智能厨房综合艺术场景搭建
	1
	项
	
	
	

	20
	重点项目: 智能厨房设备定制设备
	1
	项
	
	
	

	21
	重点项目: 医疗健康综合艺术场景搭建
	1
	项
	
	
	

	22
	重点项目: 医疗健康定制设备
	1
	项
	
	
	

	23
	重点项目新能源图版编辑创作:
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：高密度PVC板1-3层立体叠加基层+UV印(7610mm*2400mm)
PVC板立体造型雕刻+侧边腻子打磨+烤漆+UV印
	1
	项
	
	
	

	24
	重点项目蚕丝交易图版编辑创作:
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：高密度PVC板1-3层立体叠加基层+UV印(7610mm*2400mm)
PVC板立体造型雕刻+侧边腻子打磨+烤漆+UV印
	1
	项
	
	
	

	25
	优秀企业家组合图版编辑创作:
1、编辑创作过程：由专业创作团队对画面图文等资料进行搜集、整理、编辑、美化、排版等系列工作，并经细致的深化定稿后专业定制制作。
2、图版材质：后期选定材质，立体图文打印雕刻。
3、特别说明：该条清单报价为整馆综合考虑的统一报价单项，具体版面展示形式根据甲方实际需求综合选取使用，后期不做单价拆分。
4、总材质选用：木制包油画布、PVC、亚克力、不锈钢等。
	30
	㎡
	
	
	

	26
	优秀企业家定制艺术展板
	10
	套
	
	
	

	27
	定制模型展台
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：定制发光模型展台(3205mm*2715mm*750mm)
	1
	项
	
	
	

	28
	厂房模型场景搭建
	1
	项
	
	
	

	29
	嵊州速度场景搭建
	1
	项
	
	
	

	30
	重点项目：精品发光字
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：精品发光字(1270mm*90mm)
	1
	项
	
	
	

	31
	科技创新定制场景搭建
	1
	项
	
	
	

	32
	专项规划区域精品发光字
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：精品发光字(1115mm*220mm)
	1
	项
	
	
	

	33
	专项规划区域定制艺术展板
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：定制艺术展板
	4.788
	㎡
	
	
	

	34
	专项规划区域精品发光字
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：精品发光字(1270mm*90mm)
	1
	项
	
	
	

	35
	专项规划区域组合图版编辑创作:
1、编辑创作过程：由专业创作团队对画面图文等资料进行搜集、整理、编辑、美化、排版等系列工作，并经细致的深化定稿后专业定制制作。
2、图版材质：后期选定材质，立体图文打印雕刻。
3、特别说明：该条清单报价为整馆综合考虑的统一报价单项，具体版面展示形式根据甲方实际需求综合选取使用，后期不做单价拆分。
4、总材质选用：木制包油画布、PVC、亚克力、不锈钢等。
	30
	㎡
	
	
	

	36
	经济开发区规划立体字
内容创作：史料搜集、创意策划、版式创作、文字内容排版
材质：PVC、亚克力、仿铜金属材质
工艺：激光雕刻立体字+侧边打磨+烤漆，字体背发光
	1
	项
	
	
	

	37
	经济开发区规划造型烤漆展桌
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：造型烤漆展桌(3800mm*1030mm*800mm)
	1
	项
	
	
	

	38
	招商聚才组合图版编辑创作:
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：高密度PVC板1-3层立体叠加基层+UV印(9535*mm1650mm)
PVC板立体造型雕刻+侧边腻子打磨+烤漆+UV印
	18.876
	㎡
	
	
	

	39
	未来展望定制艺术展板
内容创作：资料搜集、创意策划、版式创作
材质工艺：定制艺术展板(1465mm*765mm)*4套
	5.376
	㎡
	
	
	

	40
	未来展望组合图版编辑创作:
内容创作：史料搜集、创意策划、版式创作、文字内容排版
材质：PVC、亚克力、仿铜金属材质
工艺：激光雕刻立体字+侧边打磨+烤漆
	1
	项
	
	
	

	41
	数字沙盘区域定制座椅
	15
	套
	
	
	

	42
	1/2F布展专业灯光
	2800
	m2
	
	
	

	
	其他：
	
	
	
	
	

	1、投标人认为需要增加的项目，请在“其他”下面列明该项目的名称、内容及金额（一切在报价时未报价的项目均被视为已包括在报价金额内）；    2、上表单价为全费用综合单价包含税金、管理费、利润及总承包其他费等投标人应考虑的费用。

	
	合计/元
	


	多媒体设备清单

	序号
	名称
	技术参数
	
	数量
	单位
	单价
	小计
	备注（标识品牌）

	一层、警企会客厅
	
	
	
	
	
	

	1
	55寸高亮超窄边液晶屏
	显示屏 55inches LED背光 
亮度 700 cd/m2
对比度 1400:1
1.7MM拼缝
产品尺寸 (mm) 1213.4(H)×684.2(V)×110.3（D）
包装尺寸 1470*900*360mm（纸箱）
点距 0.63 (H)×0.63 (V)
分辨率 1920×1080
	4800*2100
	24
	台
	
	
	

	2
	液晶屏前维护支架
	超薄自助前维护伸缩式拼接框架材质采用高硬度金属铝型材，支架采用全金属SECC板激光数控加工而成，材质采用优质钢材管和优质铝型材，具有上下，左右，前后调节功能，其伸缩主要部件由高精密轴承和液压推杆连接而成，前维护结构，每个拼接显示单元可单独弹出和推入，不影响其它显示屏正常使用。
	
	24
	套
	
	
	

	3
	多信号画面处理器主机
	1、全硬件架构，系统采用嵌入式处理方式，不受操作系统影响，信号与桌面分别独立处理。
2、针对1920x1080p@60Hz信号，处理平台内部不进行任何抽帧，满帧输出至显示设备。
3、具备无缝切换功能、完全无黑场，无过渡态，切换≦20ms。场景调取响应速度≦16ms。
4、单台设备支持对多组屏同时控制，多组屏的数量不受限制。
5、输出板卡热插拔恢复时间<5s。
6、输出板卡支持强制输出HDMI或DVI数据格式和强制输出RGB、YUV4：4：4、YUV4：2：2等色彩空间，以增加设备对特殊应用场景的兼容性
7、支持场景预设和预案切换无缝调用，单独设备可支持保存不少于10000个矩阵预案或不少于10000个拼接预案。
8、支持整面多行拼接屏的画面同步功能。多屏显示，保证图像全同步，无撕裂。
9、支持无级缩放功能，在LED屏上显示图表或文字时，显示画面缩小至1/16时，显示内容无丢失。
10、支持控制卡热备份，当主控制卡故障的时候，无需人为操作即可自动切换到备份控制卡进行设备的控制；双控制卡均故障或拔出的条件下，输出图像依然可保持原来正常的显示状态，不会出现黑屏、闪烁情况。
11、设备运行状态实时监测，以图形化的方式展示一个虚拟的视频处理平台设备，与真实的设备结构和配置一致，通过该图形化的虚拟设备，即可直观的了解视频处理平台的实物状态，如机箱和槽位规模，业务板卡及功能模块数量、接口类型。
12、全年365×24连续无故障运行，MTBF≥100000h。
	
	1
	台
	
	
	

	4
	扩展板输入卡
	支持4路HDMI信号输入
支持音频解嵌功能
支持无缝快速切换，支持分辨率调节
支持拼接功能
	
	2
	张
	
	
	

	一层、企业增值服务中心
	
	
	
	
	
	

	1
	室内全彩LED曲面显示系统
	  像素间距  2.0mm 软膜组
  模组分辨率 160（W）*80（H）
  模组尺寸   320mm*160mm*10mm
  单点亮度、色度校正   有
  白平衡亮度   ≥600cd/㎡
  色温   3200K—9300K可调
  水平视角   ≥160°
  垂直视角   ≥160°
  可视距离   ≥3米
  亮度均匀性   ≥97%
  对比度   ≥5000:1
  信号处理位数   16位*3
  灰度等级   65536
  控制距离   网线：100米， 光纤：10公里
  驱动方式   高灰阶恒流源驱动IC
  换帧频率   ≥60HZ
  刷新率   ≥1920HZ
  控制方式   同步
  亮度调节范围   0到100无级调节
  连续工作时间   ≥72小时
  寿命典型值   50，000 小时
  防护等级   IP20
	5120*2240
	11.4688
	平方
	
	
	

	2
	LED弧形箱体
	根据效果图定制小间距LED圆柱屏专用箱体
	
	11.4688
	平方
	
	
	

	3
	LED接收卡
	支持通过数据任意偏移实现异形屏幕
1、单卡带载像素为 256*256，集成 8 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板；
2、支持逐点亮色度校正；
3、支持接收卡预存画面设置，支持灯板 Flash 管理；
4、支持预存画面设置；
5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测；
6、支持配置参数备份，双程序备份以及环路备份；
	
	38
	张
	
	
	

	4
	LED电源
	A-200-4.5直流电压 4.5V 额定电流 40A  电流范围 0～40A 额定功率 180W  纹波与噪声  100mVp-p  电压调节范围  4.05～4.95V  电压精度 ±1.0% 线性调整率 ±0.5%  负载调整率 ±2% 启动、上升时间 200ms，50ms/230VAC 负载100% 保持时间（Typ） 20ms/230VAC 负载100%
	
	56
	台
	
	
	

	5
	视频拼接处理器
	支持快捷配屏和高级配屏功能。 
支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 
支持带载屏体亮度调节。 
支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 
支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 
支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 
扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。  
	
	1
	台
	
	
	

	6
	吸顶扬声器
	额定功率/ 阻抗 3.75/7.5/15/30W/8Ω
线电压:100V
灵敏度(1m,1W):88±3dB(1m,1W)
频率响应:90Hz～ 20kHz
尺寸:230 x 150mm
孔安装 200mm
扬声单位 6"
	
	2
	只
	
	
	

	7
	合并级功放
	额定功率RMS:(8Ω ) 300W×2
总谐波失真(@1kHz)：<0.03%
互调失真(@60Hz/7kHz4:1)：<0.05%
频率响应(@20Hz-20kHz)：<±0.5dB
信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：＞75dB
阻尼系数(@63Hz)：非平衡输入>10kΩ 平衡输入>20kΩ
	
	1
	只
	
	
	

	8
	系统定制终端
	I7cpu 华硕主板   16g内存   250G固态硬盘 ，高端专业显卡
	
	1
	台
	
	
	

	一层、展厅门厅-显示屏幕
	
	
	
	
	
	

	1
	室内全彩LED显示系统
	  像素间距  2.0mm 显示模组
  模组分辨率 160（W）*80（H）
  模组尺寸   320mm*160mm*10mm
  单点亮度、色度校正   有
  白平衡亮度   ≥600cd/㎡
  色温   3200K—9300K可调
  水平视角   ≥160°
  垂直视角   ≥160°
  可视距离   ≥3米
  亮度均匀性   ≥97%
  对比度   ≥5000:1
  信号处理位数   16位*3
  灰度等级   65536
  控制距离   网线：100米， 光纤：10公里
  驱动方式   高灰阶恒流源驱动IC
  换帧频率   ≥60HZ
  刷新率   ≥1920HZ
  控制方式   同步
  亮度调节范围   0到100无级调节
  连续工作时间   ≥72小时
  寿命典型值   50，000 小时
  防护等级   IP20
	5760*4160
	23.9616
	平方
	
	
	

	2
	LED接收卡
	支持通过数据任意偏移实现异形屏幕
1、单卡带载像素为 256*256，集成 8 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板；
2、支持逐点亮色度校正；
3、支持接收卡预存画面设置，支持灯板 Flash 管理；
4、支持预存画面设置；
5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测；
6、支持配置参数备份，双程序备份以及环路备份；
	
	80
	张
	
	
	

	3
	LED电源
	A-200-4.5直流电压 4.5V 额定电流 40A  电流范围 0～40A 额定功率 180W  纹波与噪声  100mVp-p  电压调节范围  4.05～4.95V  电压精度 ±1.0% 线性调整率 ±0.5%  负载调整率 ±2% 启动、上升时间 200ms，50ms/230VAC 负载100% 保持时间（Typ） 20ms/230VAC 负载100%
	
	120
	台
	
	
	

	4
	大分辨率视频拼接处理器
	1 路 HDMI 1.3 输出接口 可用作输出预监或视频输出音频输入输出 
支持 HDMI 伴随音频输入 
支持 3.5mm 的独立音频输入、支持 3.5mm 独立音频输出 
支持通过多功能卡进行音频输出
低至 1 帧延迟输出 在低延迟开关开启、输入源同步开启，输入源到接收卡之间的延时可减少至 1 帧 
3个图层 图层大小和位置可单独调节 
支持图层按照 Z 序优先级调整
强大视频处理能力、搭载 SuperView III 画质处理技术、支持输出 画面无极缩放 
支持一键全屏缩放、支持输入源任意截取画质调整 
支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度 和色度调整 
多场景保存和调用 支持 10 个用户可自定义场景保存和调用热备份 
支持输入源热备功能 支持网口间备份 ，同步输出支持使用内部输入源作为同步源，保证输入输出 画面同步。 
支持逐点亮色度校正 对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 
	
	1
	台
	
	
	

	5
	吸顶扬声器
	额定功率/ 阻抗 3.75/7.5/15/30W/8Ω
线电压:100V
灵敏度(1m,1W):88±3dB(1m,1W)
频率响应:90Hz～ 20kHz
尺寸:230 x 150mm
孔安装 200mm
扬声单位 6"
	
	2
	只
	
	
	

	6
	合并级功放
	额定功率RMS:(8Ω ) 300W×2
总谐波失真(@1kHz)：<0.03%
互调失真(@60Hz/7kHz4:1)：<0.05%
频率响应(@20Hz-20kHz)：<±0.5dB
信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：＞75dB
阻尼系数(@63Hz)：非平衡输入>10kΩ 平衡输入>20kΩ
	
	1
	只
	
	
	

	7
	系统定制终端
	I7cpu 华硕主板   16g内存   250G固态硬盘 ，高端专业显卡
	
	1
	台
	
	
	

	一层、展厅门厅-显示屏幕
	
	
	
	
	
	

	1
	室内全彩LED显示系统
	  像素间距  2.0mm 显示模组
  模组分辨率 160（W）*80（H）
  模组尺寸   320mm*160mm*10mm
  单点亮度、色度校正   有
  白平衡亮度   ≥600cd/㎡
  色温   3200K—9300K可调
  水平视角   ≥160°
  垂直视角   ≥160°
  可视距离   ≥3米
  亮度均匀性   ≥97%
  对比度   ≥5000:1
  信号处理位数   16位*3
  灰度等级   65536
  控制距离   网线：100米， 光纤：10公里
  驱动方式   高灰阶恒流源驱动IC
  换帧频率   ≥60HZ
  刷新率   ≥1920HZ
  控制方式   同步
  亮度调节范围   0到100无级调节
  连续工作时间   ≥72小时
  寿命典型值   50，000 小时
  防护等级   IP20
	3840*480*2
	3.6864
	平方
	
	
	

	2
	LED接收卡
	支持通过数据任意偏移实现异形屏幕
1、单卡带载像素为 256*256，集成 8 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板；
2、支持逐点亮色度校正；
3、支持接收卡预存画面设置，支持灯板 Flash 管理；
4、支持预存画面设置；
5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测；
6、支持配置参数备份，双程序备份以及环路备份；
	
	12
	张
	
	
	

	3
	LED电源
	A-200-4.5直流电压 4.5V 额定电流 40A  电流范围 0～40A 额定功率 180W  纹波与噪声  100mVp-p  电压调节范围  4.05～4.95V  电压精度 ±1.0% 线性调整率 ±0.5%  负载调整率 ±2% 启动、上升时间 200ms，50ms/230VAC 负载100% 保持时间（Typ） 20ms/230VAC 负载100%
	
	18
	台
	
	
	

	4
	LED专用拼接处理器
	1.支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播 放，1 路 CVBS，选配 1 路扩展子卡子卡。 
2.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 
3.安装扩展子卡后，扩展子卡的播放源模式下，支持使用鼠标进行控制。 支持输入源一键切换。 
4.支持外置独立音频。 
5.支持输入分辨率预设及自定义调节。  
6.支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。  
7.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。  
8.支持 2 个网口输出，最大带载 130 万像素。  
9.支持创建 6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。  
10.支持连接控台设备。  
11.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。 
12.前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 
	
	1
	台
	
	
	

	5
	同步播放盒
	1、最大带载130万像素，极限宽度4096，极限高度4096。
2、2路LED千兆输出网口，默认两主，可配置成1主1备。
3、1路立体音频输出接口、1路HDMI1.4输出接口。
4、一路HDMI1.4输入接口，2路传感器接口。
5、1路USB3.0（Type A）接口，支持U盘节目导入播放和U盘固件升级。
6、1路USB（Type B）接口，预留。
7、1路千兆网口，可接入局域网或公网，也可单机直连，用于节目发布和显示屏控制。
8、4核A55的ARM处理器，主频1.8GHz。支持H.264、H.2654K@60Hz视频解码。板载1GB运行内存。16GB内部储存空间。
9、支持2路4K、6路1080P、10路720P或20路360P视频播放。
10、多方位控制方案。PC、手机、Pad等多种用户终端节目发布和显示屏控制。集群远程节目发布和显示屏控制。集群远程监控屏体状态。
11、WiFi AP和WiFi STA双模式切换。
12、多屏同步播放。NTP对时同步。GPS对时同步（需安装指定的4G模块）。
13、支持4G模块，TB40默认不带4G模块，如有需要，用户可以单独购买。网络优先级：有限>WiFi>4G。同时采用多种方式时，TB40按照优先级自动选择信号。
14、支持同异步双模式。
	
	1
	台
	
	
	

	一层、序厅1.1-LED圆环升降机械屏
	
	
	
	
	
	

	1
	室内全彩LED圆柱显示系统
	  像素间距  2.0mm 软膜组
  模组分辨率 160（W）*80（H）
  模组尺寸   320mm*160mm*10mm
  单点亮度、色度校正   有
  白平衡亮度   ≥600cd/㎡
  色温   3200K—9300K可调
  水平视角   ≥160°
  垂直视角   ≥160°
  可视距离   ≥3米
  亮度均匀性   ≥97%
  对比度   ≥5000:1
  信号处理位数   16位*3
  灰度等级   65536
  控制距离   网线：100米， 光纤：10公里
  驱动方式   高灰阶恒流源驱动IC
  换帧频率   ≥60HZ
  刷新率   ≥1920HZ
  控制方式   同步
  亮度调节范围   0到100无级调节
  连续工作时间   ≥72小时
  寿命典型值   50，000 小时
  防护等级   IP20
	
	11.9808
	平方
	
	
	

	2
	LED钢结构
	定制LED屏幕钢结构加固及连接件
	
	11.9808
	平方
	
	
	

	3
	LED弧形箱体
	根据效果图定制小间距LED圆柱屏专用箱体
	
	11.9808
	平方
	
	
	

	4
	LED接收卡
	支持通过数据任意偏移实现异形屏幕
1、单卡带载像素为 256*256，集成 8 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板；
2、支持逐点亮色度校正；
3、支持接收卡预存画面设置，支持灯板 Flash 管理；
4、支持预存画面设置；
5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测；
6、支持配置参数备份，双程序备份以及环路备份；
	
	39
	张
	
	
	

	5
	LED电源
	A-200-4.5直流电压 4.5V 额定电流 40A  电流范围 0～40A 额定功率 180W  纹波与噪声  100mVp-p  电压调节范围  4.05～4.95V  电压精度 ±1.0% 线性调整率 ±0.5%  负载调整率 ±2% 启动、上升时间 200ms，50ms/230VAC 负载100% 保持时间（Typ） 20ms/230VAC 负载100%
	
	58
	台
	
	
	

	6
	视频拼接处理器
	支持快捷配屏和高级配屏功能。 
支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 
支持带载屏体亮度调节。 
支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 
支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 
支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 
扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。  
	
	1
	台
	
	
	

	7
	吸顶扬声器
	额定功率/ 阻抗 3.75/7.5/15/30W/8Ω
线电压:100V
灵敏度(1m,1W):88±3dB(1m,1W)
频率响应:90Hz～ 20kHz
尺寸:230 x 150mm
孔安装 200mm
扬声单位 6"
	
	4
	只
	
	
	

	8
	合并级功放
	额定功率RMS:(8Ω ) 300W×2
总谐波失真(@1kHz)：<0.03%
互调失真(@60Hz/7kHz4:1)：<0.05%
频率响应(@20Hz-20kHz)：<±0.5dB
信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：＞75dB
阻尼系数(@63Hz)：非平衡输入>10kΩ 平衡输入>20kΩ
	
	2
	只
	
	
	

	9
	系统定制终端
	I7cpu 华硕主板   16g内存   250G固态硬盘 ，高端专业显卡
	
	1
	台
	
	
	

	10
	滑动钢架主体结构及基台
	定制结构，平衡装置结构，顶部平衡结构，焊接结构
	
	1
	套
	
	
	

	11
	机械数据控制器
	1、通过控制器获取实时位置信息并进行数据转换。
2、自研多轴运动控制器，使用实时以太网(1000Mbps) 通信，数据更新控制更快，扩展支持4096个I0输入输出
	
	1
	套
	
	
	

	12
	旋转轴承及滑块
	重型承载轴承，高精密4轮滑块，高承重，超静音。
	
	3
	套
	
	
	

	13
	限位防碰撞装置
	安全限位装置：欧姆龙品牌接近限位开关。开关类型:NPN接近式。工业柔性线材、工业高强拖链、螺丝、固定件、电子辅料等。1、定制固定加强结构套件，一体化支架，一次成型，精度高。
2、以图纸为准。
3、需木工配合装修包边。
	
	3
	套
	
	
	

	14
	传动装置及刹车装置
	传动装置、高精度CNC加工铝制机加工，屏幕及轨道固定，电机及电控系统，移动供电系统安装等
上电及断电模式下屏幕安全装置，定制减速比，斜齿行星减速机，超静音，淬火硬度62度，齿面磨齿，终生免维护。旋转使用。
	
	3
	套
	
	
	

	15
	伺服电机及驱动器
	1、伺服电机及驱动器2000W
2、支持伺服参数设置及电机增益调整；
3、超静音伺服电机，单电机运行噪音低于45分贝。
	
	3
	套
	
	
	

	二层、展厅1.2数字沙盘-球幕显示系统
	
	
	
	
	
	

	1
	LED球幕显示系统A环
	球幕系统设计要求、符合双创大楼建筑要求定制球幕LED显示系统；（定制模组）
采用低亮高灰LED灯珠；
亮度100~280cd/m2；
视角：水平和垂直大于等于160度。驱动芯片刷新率>3000Hz，刷新灰度不低于14bit。
	
	30.25
	平方米
	
	
	

	2
	LED球幕显示系统B环
	球幕系统设计要求、符合双创大楼建筑要求定制球幕LED显示系统；（定制模组）
采用低亮高灰LED灯珠；
亮度100~280cd/m2；
视角：水平和垂直大于等于160度。驱动芯片刷新率>3000Hz，刷新灰度不低于14bit。
	
	33.625
	平方米
	
	
	

	3
	LED球幕显示系统C环
	球幕系统设计要求、符合双创大楼建筑要求定制球幕LED显示系统；（定制模组）
采用低亮高灰LED灯珠；
亮度100~280cd/m2；
视角：水平和垂直大于等于160度。驱动芯片刷新率>3000Hz，刷新灰度不低于14bit。
	
	32.62
	平方米
	
	
	

	4
	LED球幕显示系统D顶
	球幕系统设计要求、符合双创大楼建筑要求定制球幕LED显示系统；（定制模组）
采用低亮高灰LED灯珠；
亮度100~280cd/m2；
视角：水平和垂直大于等于160度。驱动芯片刷新率>3000Hz，刷新灰度不低于14bit。
	
	27.58
	平方米
	
	
	

	5
	LED球幕显示系统E顶
	球幕系统设计要求、符合双创大楼建筑要求定制球幕LED显示系统；（定制模组）
采用低亮高灰LED灯珠；
亮度100~280cd/m2；
视角：水平和垂直大于等于160度。驱动芯片刷新率>3000Hz，刷新灰度不低于14bit。
	
	15.8
	平方米
	
	
	

	6
	开关电源
	LED专用DC稳压电源，高转换效率，具有PFC功能，支持互备功能，电源功率因数>94%,无风扇自然散热，满足7*24小时工作要求；
	
	250
	台
	
	
	

	7
	扫描卡
	支持256级自动及手动调整，具有亮度、色度单点控制能力，控制系统对环路备份功能。
	
	400
	台
	
	
	

	8
	LED球幕钢结构
	根据建筑图纸结合现场实际情况，定制钢球型钢结构基础，满足幕体、硬件安装、声学安装、前后维护维修要求；
	
	1
	套
	
	
	

	9
	系统定制终端
	视角：水平和垂直大于等于160度。驱动芯片刷新率>3000Hz，刷新灰度不低于14bit。
	
	1
	台
	
	
	

	10
	交换机
	24口千兆以太网交换机。
	
	1
	台
	
	
	

	11
	24通道音频处理器
	24通道音频处理器
	
	1
	台
	
	
	

	12
	全频扬声器
	无源两分频或双功放模式全频扬声器，单元：1×15"/1.4"；频率范围：50Hz-20000Hz（-10dB）；覆盖（H×V)90°×45°；额定功率RMS：500W/8Ω；峰值功率：2000W/8Ω；灵敏度100dB；最大声压133dB；尺寸（宽×高×深）：441×780×407mm；净重：26kg
	
	7
	台
	
	
	

	13
	低频扬声器
	超低频扬声器，单元：2×18"；频率范围：31Hz-250Hz（-10dB）；额定功率RMS：1200W/4Ω；灵敏度102dB；最大声压139dB；尺寸：1015*560×602mm；
	
	1
	台
	
	
	

	14
	全频扬声器功率放大器
	利用了Dynacord专利VLD（可变负载驱动）技术以及新开发的并联和桥接并联运行模式的多种功率驱动，或者通过直接驱动模式下的70V或100V线路使用，4x1250W @ 8 Ohms, 通过DSP（数字信号处理）进行控制，可同时持续监控多达280个参数，提供96 kHz高分辨率数字信号处理功能，不仅能实现高性能，还能进行内部模数转换时间极短，信噪比可观。有三个DSP模块分成用户、阵列和扬声器处理控制器，每个控制器均有广泛的均衡、延迟、电平选项，甚至有非对称滤波器，适应于各种应用场合
	
	2
	台
	
	
	

	15
	低频扬声器功率放大器
	L3600FD，内置DSP功率放大器，音频限幅器，高温、直流、高频、反电动势，峰值电流限制器，浪涌电流限幅器，开机延时，立体声:2x1700W/4Ω，2x900W/8Ω，桥接：6000W/4Ω，3400W/8 Ω，定压：70V/1250W,100V/2500W，电压增益，参考值1千赫32分贝。，最大输入电平+ 21 dBu，串扰：＜-80db，频率响应，裁判1khz 10赫兹至21千赫（±1dB），输入阻抗20 kΩ，信噪比大于109dB，输出噪声，＜-68 dBu
	
	1
	台
	
	
	

	16
	演示控制器及编程
	集成平台,控制音视频系统接收演出控制系统发出的控制信号，进行主影片的播放/停止和背景音乐的播放/停止、并反馈相应的状态总控系统。
包括但不限于演出控制器等设备编程等控制系统相关工作。
	
	1
	套
	
	
	

	17
	同步发生器
	6路同步时钟输出
	
	1
	套
	
	
	

	18
	影片播放融合系统
	不限通道，自动拼接融合;
1、支持多联机，实现多台设备级联输出超大分辨率，保证输出帧同步；
2、支持主备联机模式，保障活动安全；
3、不限通道，自动拼接融合；
4、输出接口为HDMI或DP或DVI
	
	1
	套
	
	
	

	19
	播放变形校正系统
	1、支持图像校正融合；
2、支持几何变形功能;
	
	1
	套
	
	
	

	20
	影片播放服务器
	服务器架构，桥接显卡及安装联控系统
	
	1
	台
	
	
	

	21
	视频拼接服务器
	纯硬件架构，支持模块进组合
支持DVI、HDMI信号等输入输出，
支持2K/4K信号输入（60HZ），
支持网络或光纤接口输出
	
	1
	台
	
	
	

	22
	视频拼接演示系统
	支持多画面漫游开窗和拼接功能。
	
	1
	套
	
	
	

	23
	配电柜
	满足项目整体用电设备需求（含音视频设备和控制系统等），根据需求设计开关容量及数量。含各种漏电开关及空气开关，符合电气规范设计。
	
	1
	套
	
	
	

	24
	不间断电源UPS系统
	保证音视频播放器、传输设备、演出控制设备15分钟的不间断供电使用。
	
	1
	套
	
	
	

	25
	电源稳压及滤波设备
	满足音视频系统供电要求。
	
	1
	套
	
	
	

	二层、展厅2.1党建
	
	
	
	
	
	

	1
	55寸触摸一体机
	屏幕尺寸55英寸
显示尺寸 11209.4x680.4mm 【HxV】
物理分辨率 1920*1080
显示色彩 1.07B
刷新率 60HZ
亮度 400cd/m2
响应时间 8ms
宽高比 16:9
对比度 4000：1
视角（度） 178°
显示屏防护 全钢化高防爆-防眩光玻璃
i7  8代 8G  128G固态硬盘
触摸方式：红外10点 
	
	1
	台
	
	
	

	2
	安装支架
	55寸显示屏安装固定支架
	
	1
	套
	
	
	

	二层、展厅2.2自然人文
	
	
	
	
	
	

	1
	55寸触摸一体机
	屏幕尺寸55英寸
显示尺寸 11209.4x680.4mm 【HxV】
物理分辨率 1920*1080
显示色彩 1.07B
刷新率 60HZ
亮度 400cd/m2
响应时间 8ms
宽高比 16:9
对比度 4000：1
视角（度） 178°
显示屏防护 全钢化高防爆-防眩光玻璃
i7  8代 8G  128G固态硬盘
触摸方式：红外10点 
	
	1
	台
	
	
	

	2
	安装支架
	55寸显示屏安装固定支架
	
	1
	套
	
	
	

	3
	超短焦投影机
	产品类型 工程投影机
投影机特性 超短焦
投影技术 DLP
显示芯片 0.47英寸DMD芯片
亮度 6200流明
亮度均匀值 85%
对比度 10000:1
显示色彩 Rec.709
标准分辨率 1080P（1920*1080）
光源参数
光源类型 激光
光源寿命 20000小时
投影参数
变焦方式 手动变焦
投射比 0.25：1
投影尺寸 100-150英寸
画面调节 垂直：±40度
水平：15度
	
	2
	台
	
	
	

	4
	投影机安装支架
	产品名称：超短焦投影仪挂架
固定方式：壁挂安装
材质：冷轧钢板
调节方式：前后调节 
水平位移：高度位移
左右倾角：±45°
前后倾角：±30°
	
	2
	套
	
	
	

	5
	系统定制终端
	I7cpu 华硕主板   16g内存   250G固态硬盘 ，高端专业显卡
	
	1
	台
	
	
	

	二层、展厅3.1经济开发区历史
	
	
	
	
	
	

	1
	55寸高亮超窄边液晶屏
	显示屏 55inches LED背光 
亮度 700 cd/m2
对比度 1400:1
1.7MM拼缝
产品尺寸 (mm) 1213.4(H)×684.2(V)×110.3（D）
包装尺寸 1470*900*360mm（纸箱）
点距 0.63 (H)×0.63 (V)
分辨率 1920×1080
	
	6
	台
	
	
	

	2
	液晶屏前维护支架
	超薄自助前维护伸缩式拼接框架材质采用高硬度金属铝型材，支架采用全金属SECC板激光数控加工而成，材质采用优质钢材管和优质铝型材，具有上下，左右，前后调节功能，其伸缩主要部件由高精密轴承和液压推杆连接而成，前维护结构，每个拼接显示单元可单独弹出和推入，不影响其它显示屏正常使用。
	
	6
	套
	
	
	

	3
	1进8出拼接控制处理器
	1. 超高清的分辨率最高支持8Kx4K@30Hz。
2.  最大支持1进8出，可任意组合8屏以内的所有拼接模式：横屏/竖屏/奇数屏拼接，且支持大规模并联使用。    
3.  采用宽电压（100~240V）集中供电，低功耗节能环保设计，内部采用传导散热，不需要任何外部散热措施，可靠性极高。
4.  支持有线网络控制和无线网络控制。
5.  采用28nm工艺高端可编程FPGA芯片，全硬件实时处理架构，超快处理速度不延迟。
6.  工业级设计，加厚6层PCB板材，16KV超强防静电能力，超强的产品稳定性。
7.  可根据用户需求进行定制任意拼接需求。 
	
	1
	台
	
	
	

	4
	系统定制终端
	I7cpu 华硕主板   16g内存   250G固态硬盘 ，高端专业显卡
	
	1
	台
	
	
	

	5
	吸顶扬声器
	额定功率/ 阻抗 3.75/7.5/15/30W/8Ω
线电压:100V
灵敏度(1m,1W):88±3dB(1m,1W)
频率响应:90Hz～ 20kHz
尺寸:230 x 150mm
孔安装 200mm
扬声单位 6"
	
	2
	只
	
	
	

	6
	合并级功放
	额定功率RMS:(8Ω ) 300W×2
总谐波失真(@1kHz)：<0.03%
互调失真(@60Hz/7kHz4:1)：<0.05%
频率响应(@20Hz-20kHz)：<±0.5dB
信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：＞75dB
阻尼系数(@63Hz)：非平衡输入>10kΩ 平衡输入>20kΩ
	
	1
	只
	
	
	

	二层、展厅3.3 产业实力
	
	
	
	
	
	

	1
	激光工程投影仪
	分辨率 1920x1200
输出亮度≥ 8000 ISO21118流明
对比度 ≥1,000,000:1
激光光源寿命 ≥20000小时
	
	2
	台
	
	
	

	2
	短焦镜头
	超短焦投影镜头支持分辨率1920*1200  投射比≤0.8：1                       
9点亮度均匀度92%                        
光学构成：光学玻璃加日本非球面                                                           镜头位移：垂直向上42%至向下13.6%  水平：向右15%至向左15%。
	
	2
	个
	
	
	

	3
	工程吊架
	推荐尺寸：适用于各种规格投影仪                    
材质：精密无缝钢管,冷轧板
最大承重：50kg
产品毛重：4.2 kg  
	
	2
	套
	
	
	

	4
	系统定制终端
	I7cpu 华硕主板   16g内存   250G固态硬盘 ，高端专业显卡
	
	1
	台
	
	
	

	5
	吸顶扬声器
	额定功率/ 阻抗 3.75/7.5/15/30W/8Ω
线电压:100V
灵敏度(1m,1W):88±3dB(1m,1W)
频率响应:90Hz～ 20kHz
尺寸:230 x 150mm
孔安装 200mm
扬声单位 6"
	
	2
	只
	
	
	

	6
	合并级功放
	额定功率RMS:(8Ω ) 300W×2
总谐波失真(@1kHz)：<0.03%
互调失真(@60Hz/7kHz4:1)：<0.05%
频率响应(@20Hz-20kHz)：<±0.5dB
信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：＞75dB
阻尼系数(@63Hz)：非平衡输入>10kΩ 平衡输入>20kΩ
	
	1
	台
	
	
	

	7
	全息电动升降幕布
	根据图纸制作全息电动升降投影幕布
	
	1
	套
	
	
	

	二层、展厅3.5 优秀企业家
	
	
	
	
	
	

	1
	55寸高亮防爆玻璃超窄边液晶屏
	显示屏 55inches LED背光 （防爆玻璃特制款）
亮度 700 cd/m2
对比度 1400:1
1.7MM拼缝
点距 0.63 (H)×0.63 (V)
分辨率 1920×1080
	
	6
	台
	
	
	

	2
	液晶屏前维护支架
	超薄自助前维护伸缩式拼接框架材质采用高硬度金属铝型材，支架采用全金属SECC板激光数控加工而成，材质采用优质钢材管和优质铝型材，具有上下，左右，前后调节功能，其伸缩主要部件由高精密轴承和液压推杆连接而成，前维护结构，每个拼接显示单元可单独弹出和推入，不影响其它显示屏正常使用。
	
	6
	套
	
	
	

	3
	大型红外触摸框
	根据效果图定制大尺寸红外交互触摸框，支持多点触摸
	
	1
	套
	
	
	

	4
	1进8出拼接控制处理器
	1. 超高清的分辨率最高支持8Kx4K@30Hz。
2.  最大支持1进8出，可任意组合8屏以内的所有拼接模式：横屏/竖屏/奇数屏拼接，且支持大规模并联使用。    
3.  采用宽电压（100~240V）集中供电，低功耗节能环保设计，内部采用传导散热，不需要任何外部散热措施，可靠性极高。
4.  支持有线网络控制和无线网络控制。
5.  采用28nm工艺高端可编程FPGA芯片，全硬件实时处理架构，超快处理速度不延迟。
6.  工业级设计，加厚6层PCB板材，16KV超强防静电能力，超强的产品稳定性。
7.  可根据用户需求进行定制任意拼接需求。 
	
	1
	台
	
	
	

	5
	系统定制终端
	I7cpu 华硕主板   16g内存   250G固态硬盘 ，高端专业显卡
	
	1
	台
	
	
	

	6
	吸顶扬声器
	额定功率/ 阻抗 3.75/7.5/15/30W/8Ω
线电压:100V
灵敏度(1m,1W):88±3dB(1m,1W)
频率响应:90Hz～ 20kHz
尺寸:230 x 150mm
孔安装 200mm
扬声单位 6"
	
	2
	只
	
	
	

	7
	合并级功放
	额定功率RMS:(8Ω ) 300W×2
总谐波失真(@1kHz)：<0.03%
互调失真(@60Hz/7kHz4:1)：<0.05%
频率响应(@20Hz-20kHz)：<±0.5dB
信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：＞75dB
阻尼系数(@63Hz)：非平衡输入>10kΩ 平衡输入>20kΩ
	
	1
	只
	
	
	

	二层、展厅5.1 重点项目 
	
	
	
	
	
	

	1
	55寸高亮防爆玻璃超窄边液晶屏
	显示屏 55inches LED背光 （防爆玻璃特制款）
亮度 700 cd/m2
对比度 1400:1
1.7MM拼缝
点距 0.63 (H)×0.63 (V)
分辨率 1920×1080
	
	2
	台
	
	
	

	2
	液晶屏安装支架
	超薄自助前维护伸缩式拼接框架材质采用高硬度金属铝型材，支架采用全金属SECC板激光数控加工而成，材质采用优质钢材管和优质铝型材，具有上下，左右，前后调节功能，其伸缩主要部件由高精密轴承和液压推杆连接而成，前维护结构，每个拼接显示单元可单独弹出和推入，不影响其它显示屏正常使用。
	
	2
	套
	
	
	

	3
	异形拼接控制处理器
	1. 超高清的分辨率最高支持8Kx4K@30Hz。1×4竖屏拼接点点对分辨率
2.  最大支持1进4出，可任意组合4屏以内的所有拼接模式：横屏/竖屏/奇数屏拼接，且支持大规模并联使用。    
3.  采用宽电压（100~240V）集中供电，低功耗节能环保设计，内部采用传导散热，不需要任何外部散热措施，可靠性极高。
4.  支持有线网络控制和无线网络控制。
5.  采用28nm工艺高端可编程FPGA芯片，全硬件实时处理架构，超快处理速度不延迟。
6.  工业级设计，加厚6层PCB板材，16KV超强防静电能力，超强的产品稳定性。
7.  可根据用户需求进行定制任意拼接需求。 
	
	1
	台
	
	
	

	4
	定制异形红外桌面触摸框
	根据效果图定制红外触摸框，支持多点触摸
	
	1
	套
	
	
	

	5
	系统定制终端
	I7cpu 华硕主板   16g内存   250G固态硬盘 ，高端专业显卡
	
	1
	台
	
	
	

	6
	吸顶扬声器
	额定功率/ 阻抗 3.75/7.5/15/30W/8Ω
线电压:100V
灵敏度(1m,1W):88±3dB(1m,1W)
频率响应:90Hz～ 20kHz
尺寸:230 x 150mm
孔安装 200mm
扬声单位 6"
	
	2
	只
	
	
	

	7
	合并级功放
	额定功率RMS:(8Ω ) 300W×2
总谐波失真(@1kHz)：<0.03%
互调失真(@60Hz/7kHz4:1)：<0.05%
频率响应(@20Hz-20kHz)：<±0.5dB
信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：＞75dB
阻尼系数(@63Hz)：非平衡输入>10kΩ 平衡输入>20kΩ
	
	1
	只
	
	
	

	二层、展厅5.2 经济开发区规划
	
	
	
	
	
	

	1
	室内全彩LED显示屏
	  像素间距  1.8mm 显示模组
  模组分辨率 172（W）*86（H）
  模组尺寸   320mm*160mm*10mm
  单点亮度、色度校正   有
  白平衡亮度   ≥600cd/㎡
  色温   3200K—9300K可调
  水平视角   ≥160°
  垂直视角   ≥160°
  可视距离   ≥3米
  亮度均匀性   ≥97%
  对比度   ≥5000:1
  信号处理位数   16位*3
  灰度等级   65536
  控制距离   网线：100米， 光纤：10公里
  驱动方式   高灰阶恒流源驱动IC
  换帧频率   ≥60HZ
  刷新率   ≥1920HZ
  控制方式   同步
  亮度调节范围   0到100无级调节
  连续工作时间   ≥72小时
  寿命典型值   50，000 小时
  防护等级   IP20
	3840*2240，分辨率2064*1204
	8.6016
	平方
	
	
	

	2
	LED钢结构
	定制LED屏幕钢结构加固及连接件
	
	8.6016
	平方
	
	
	

	3
	LED接收卡
	支持通过数据任意偏移实现异形屏幕
1、单卡带载像素为 256*256，集成 8 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板；
2、支持逐点亮色度校正；
3、支持接收卡预存画面设置，支持灯板 Flash 管理；
4、支持预存画面设置；
5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测；
6、支持配置参数备份，双程序备份以及环路备份；
	
	28
	张
	
	
	

	4
	LED电源
	A-200-4.5直流电压 4.5V 额定电流 40A  电流范围 0～40A 额定功率 180W  纹波与噪声  100mVp-p  电压调节范围  4.05～4.95V  电压精度 ±1.0% 线性调整率 ±0.5%  负载调整率 ±2% 启动、上升时间 200ms，50ms/230VAC 负载100% 保持时间（Typ） 20ms/230VAC 负载100%
	
	42
	台
	
	
	

	5
	视频拼接处理器
	支持快捷配屏和高级配屏功能。 
支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 
支持带载屏体亮度调节。 
支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 
支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 
支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 
扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。  
	
	1
	台
	
	
	

	6
	触摸查询一体机
	定制造型触摸互动查询一体机
32寸电容触摸屏                                                    
背光技术  LED
亮度 450cd/㎡
对比度 1100:1
可视角 水平178°/垂直178°
响应时间 12ms
显示颜色 16.7M
显示分辨率 1920*1080(16:9)
刷新频率 60HZ
水平扫描频率 60~73KHz
垂直扫描频率 47~63KHz
i5  8代 8G  128G固态硬盘
	
	1
	台
	
	
	

	7
	吸顶扬声器
	额定功率/ 阻抗 3.75/7.5/15/30W/8Ω
线电压:100V
灵敏度(1m,1W):88±3dB(1m,1W)
频率响应:90Hz～ 20kHz
尺寸:230 x 150mm
孔安装 200mm
扬声单位 6"
	
	2
	只
	
	
	

	8
	合并级功放
	额定功率RMS:(8Ω ) 300W×2
总谐波失真(@1kHz)：<0.03%
互调失真(@60Hz/7kHz4:1)：<0.05%
频率响应(@20Hz-20kHz)：<±0.5dB
信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：＞75dB
阻尼系数(@63Hz)：非平衡输入>10kΩ 平衡输入>20kΩ
	
	1
	只
	
	
	

	二层、展厅7.0 未来展望-留影墙
	
	
	
	
	
	

	1
	55寸触摸一体机
	屏幕尺寸55英寸
显示尺寸 1247×718mm 【HxV】
物理分辨率 3840*2160
显示色彩 1.07B
刷新率 60HZ
亮度 400cd/m2
响应时间 8ms
宽高比 16:9
对比度 4000：1
视角（度） 178°
显示屏防护 全钢化高防爆-防眩光玻璃
i7  8代 8G  128G固态硬盘
触摸方式：红外10点 
	
	1
	台
	
	
	

	2
	安装支架
	触摸屏安装固定支架
	
	1
	套
	
	
	

	3
	4K微单相机含配套设备
	实现高清4K画质采集
	
	1
	套
	
	
	

	二层、会议室一
	
	
	
	
	
	

	1
	75寸触摸一体机
	屏幕尺寸75英寸
显示尺寸 1722×1000mm 【HxV】
物理分辨率 3840*2160
显示色彩 1.07B
刷新率 60HZ
亮度 400cd/m2
响应时间 8ms
宽高比 16:9
对比度 4000：1
视角（度） 178°
显示屏防护 全钢化高防爆-防眩光玻璃
i7  8代 8G  128G固态硬盘
触摸方式：红外10点 
	
	1
	台
	
	
	

	2
	安装支架
	触摸屏安装固定支架
	
	1
	套
	
	
	

	3
	无线投屏
	一键联 无线投屏会议同传收发器
	
	1
	套
	
	
	

	二层、会议室二
	
	
	
	
	
	

	1
	86寸触摸一体机
	屏幕尺寸86英寸
显示尺寸 1905×1072mm 【HxV】
物理分辨率 3840*2160
显示色彩 1.07B
刷新率 60HZ
亮度 400cd/m2
响应时间 8ms
宽高比 16:9
对比度 4000：1
视角（度） 178°
显示屏防护 全钢化高防爆-防眩光玻璃
i7  8代 8G  128G固态硬盘
触摸方式：红外10点 
	
	1
	台
	
	
	

	2
	安装支架
	86寸触摸屏安装固定支架
	
	1
	套
	
	
	

	3
	无线投屏
	一键联 无线投屏会议同传收发器
	
	1
	套
	
	
	

	展厅智能控制系统
	
	
	
	
	
	

	1
	无线控制终端
	iPad 64G平板电脑
	
	1
	台
	
	
	

	2
	展厅智能控制服务器
	1、同时支持IPAD平板电脑、安卓平板电脑、射频触摸屏、windows电脑控制(笔记本、台式机、一体机等)，一个设计器支持所有平台，并且IPAD平板、安卓平板、射频触屏及windows电脑的控制界面完全相同，方便用户使用。多种方式，可同时使用，互为备份，让项目更健壮。
2、主机配有9个串口（8个RS232串口、1个RS485\422串口）、4个红外口、4-Relays 继电器口、4个IO口等控制口，不集成小矩阵等信号切换系统，增强控制接口，以降低整个系统崩溃的风险。
3、支持万能网口，一个网口，一条网线，可同时使用TCP和UDP方式。 TCP方式，可同时连接100多台被控设备，也可分时连接上万台网络受控设备。UDP方式，可广播发送，也可指定目标IP一对一发送，可支持数百个目标IP(UDP受控设备)。
4、主机内置红外学习器，可把红外数据保存到电脑成为红外库文件，供后续工程或后续维护升级使用。
5、支持电脑脚本语言，用户可在现场编写和下载脚本程序，比如实现校验和计算。
	
	1
	台
	
	
	

	3
	强电控制器
	采用专业工业控制芯片，性能稳定，运作迅速，吸合/释放有力干脆；
触摸板输入误差小于正负1mm。
8路独立220V电源开关控制；
选用8个优质30A大功率继电器模块；工作功率：单路额定功率2000W（纯电阻性负载）；
控制协议：RS-232或RS-485国际通用协议控制；
	
	6
	个
	
	
	

	4
	后台显示器
	27英寸4K超清显示器 HDR 10Bit
	
	1
	台
	
	
	

	5
	机柜
	42U机柜
	
	4
	台
	
	
	

	6
	光纤HDMI线
	50M单根
	
	11
	根
	
	
	

	7
	无线AP
	无线AP
	
	6
	台
	
	
	

	8
	HDMI跳线
	5M跳线
	
	44
	根
	
	
	

	9
	网线跳线
	5m网络跳线
	
	44
	根
	
	
	

	10
	硬件集成服务费及安装调试费
	硬件集成服务费及安装调试费
	
	1
	项
	
	
	

	
	其他：
	
	
	
	
	

	1、投标人认为需要增加的项目，请在“其他”下面列明该项目的名称、内容及金额（一切在报价时未报价的项目均被视为已包括在报价金额内）；    2、上表单价为全费用综合单价包含税金、管理费、利润及总承包其他费等投标人应考虑的费用。

	
	合计/元
	


	
	
	
	
	

	多媒体软件和内容清单

	单位工程名称:多媒体软件和内容
	
	
	

	序号
	名称
	数量
	单位
	单价
	小计
	备注

	1
	办事大厅LED弧形屏宣传片：甲供影片，转换播放适配
	1 
	条
	
	
	

	2
	门厅-显示大屏幕宣传片：甲供影片，转换播放适配
	1 
	条
	
	
	

	3
	序厅-LED圆环升降机械屏数字内容：策划脚本+素材剪辑+数字包装+后期特效+合成
	180
	秒
	
	
	

	4
	序厅-LED圆环升降机械屏：智能工控感应系统软件
	1
	套
	
	
	

	5
	序厅-LED圆环升降机械屏：动态拼接屏装置软件
	1
	套
	
	
	

	6
	序厅1.0-LED圆环升降机械屏：灯光内容联动系统
	1
	套
	
	
	

	7
	展厅球幕显示系统：工种艺术性类采购： 导演、执行制片、监制助理、美术指导 、美术助理、摄影指导等
	1
	项
	
	
	

	8
	展厅球幕显示系统：三维 - 影片数字内容策划及脚本
	1
	项
	
	
	

	9
	展厅球幕显示系统：三维 - 模型-地形
	1
	项
	
	
	

	10
	展厅球幕显示系统：三维 - 模型-区块
	1
	项
	
	
	

	11
	展厅球幕显示系统：三维 - 模型-建筑
	1
	批
	
	
	

	12
	展厅球幕显示系统：三维 - 模型-景观
	1
	批
	
	
	

	13
	展厅球幕显示系统：三维 - 动画 3D Animation
	300
	秒
	
	
	

	14
	展厅球幕显示系统：三维 - 特效 3dFX 制作  配套影片特效 5分钟内
	300
	秒
	
	
	

	15
	展厅球幕显示系统：三维 - 灯光材质 Lighting 
	1
	项
	
	
	

	16
	展厅球幕显示系统：三维 - 渲染 Render  及 网渲机时 NetRender
	300
	秒
	
	
	

	17
	展厅球幕显示系统：后期制作 -  初剪
	1
	项
	
	
	

	18
	展厅球幕显示系统：后期制作 -  On Line Edit 精剪  （Apple  finalcut 剪辑）
	1
	项
	
	
	

	19
	展厅球幕显示系统：后期制作 -  TC Full Grade 调色  （DaVinci Resolve 全片达芬奇 调色）配套影片 5分钟内
	300
	秒
	
	
	

	20
	展厅球幕显示系统：后期制作 -  VFX design 视效设计 （概念，界面，动效）配套影片 5分钟内
	300
	秒
	
	
	

	21
	展厅球幕显示系统：后期制作 -  VFX 后期特效  配套影片 5分钟内
	300
	秒
	
	
	

	22
	展厅球幕显示系统：后期制作 -  MIX 屏幕融合合成 配套影片 5分钟内
	300
	秒
	
	
	

	23
	展厅球幕显示系统：后期制作 -  Stock Footage 图片库  超高清图型资源
	5
	张
	
	
	

	24
	展厅球幕显示系统：后期制作 -  Music Library 音乐（含购买版权）
	1
	项
	
	
	

	25
	展厅球幕显示系统：后期制作 -  Mixing 旁白配音
	1
	套
	
	
	

	26
	展厅球幕显示系统：后期制作 -  Studio Rental 音棚
	8
	通道
	
	
	

	27
	展厅球幕显示系统：后期制作 -  Demo Tape 样品输出
	300
	秒
	
	
	

	28
	党建查询演示系统
	1
	套
	
	
	

	29
	人文历史知识查询程序
	1
	套
	
	
	

	30
	人文历史墙面投影动画路线：融合软件
	2
	通道
	
	
	

	31
	人文历史墙面投影动画路线：数字路线
	1
	条
	
	
	

	32
	经济开发区-历程+形象数字内容
	1
	套
	
	
	

	33
	产业实力-3+4产业：融合软件
	2
	通道
	
	
	

	34
	产业实力-3+4产业投影数字内容：策划脚本+素材剪辑+数字包装+三维特效+剪辑+合成
	60
	秒
	
	
	

	35
	优秀企业家：互动程序和数字内容
	1 
	套
	
	
	

	36
	重点项目互动程序和数字内容
	1 
	套
	
	
	

	37
	招商聚才 ：招商地块信息数字化展示程序
	1 
	套
	
	
	

	38
	招商聚才 ：触摸屏查询交互程序
	1
	套
	
	
	

	39
	未来展望-电子留言系统
	1
	套
	
	
	

	40
	未来展望-拍照留影系统
	1
	套
	
	
	

	41
	中控系统软件：定制UI界面及中控系统编程
	1
	套
	
	
	

	42
	跨平台多媒体演示系统
	4
	套
	
	
	

	43
	软件集成服务费及安装调试费
	1
	项
	
	
	

	
	其他：
	
	
	
	
	

	1、投标人认为需要增加的项目，请在“其他”下面列明该项目的名称、内容及金额（一切在报价时未报价的项目均被视为已包括在报价金额内）；    2、上表单价为全费用综合单价包含税金、管理费、利润及总承包其他费等投标人应考虑的费用。

	
	合计/元
	
	
	
	
	


 浙江建诚工程管理咨询有限公司   


