## 工程量清单计价汇总表
工程量清单计价汇总表
项目及标段名称: | 2022 年嵊州市水库整治提升工程—崇仁镇十亩岭下水库_. | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 建筑工程 | 1208033
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 措施项目 | 55000
五 | 其他项目 | 93419
| 合计 | 1356452

## 建筑工程分类分项工程量清单计价表
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2022 年嵊州市水库整治提升工程—崇仁镇十亩岭下水库_. | [6 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 | (一） |  | 大坝 |  |  |  |  | 979640
1.1 | 500101002001 |  | 土方开挖（含清基土方） | 1. 土类按实自行考虑,含清基土方,；2.运距自行考虑。 | m3 | 293 | 11.53 | 3378
1.2 | 500103001001 |  | 土方填筑 | 1.利用方；2.运距自行考虑 | m3 | 30 | 7.15 | 214
1.3 | 500103002001 |  | 粘土料填筑 | 1.粘土料（黄泥）填筑，运距自行考虑 | m3 | 81 | 34.46 | 2791
1.4 | 500105009001 |  | 干砌石拆除 | 1.干砌石拆除，运距自行考虑 | m3 | 188 | 14.41 | 2709
1.5 | 500105001001 |  | 干砌块石护坡 | 1.干砌块石护坡 | m3 | 113 | 371.53 | 41983
1.6 | 500105001002 |  | 干砌块石护坡修复（利用方） | 1.干砌块石护坡修复（利用方） | m3 | 75 | 104.43 | 7832
1.7 | 500103007001 |  | 碎石垫层 | 1.碎石垫层 | m3 | 9.65 | 259.06 | 2500
1.8 | 500103014001 |  | 土工合成材料铺设 | 400g/m2无纺土工布 | m2 | 187 | 12.91 | 2414
1.9 | 500103009001 |  | 宕渣垫层 | 1.宕渣垫层（修复部位不足部分） | m3 | 93.7 | 72.96 | 6836
1.10 | 500109001001 |  | C15砼垫层 | 1.C15砼垫层;2.二级配. | m3 | 11.77 | 711.68 | 8376
1.11 | 500109001002 |  | C25砼防浪墙 | 1.C25砼防浪墙;2.二级配. | m3 | 81.32 | 924.31 | 75165
1.12 | 500109013001 |  | 5%水泥碎石稳定层 | 1.5%水泥碎石稳定层 | m3 | 72.15 | 274.33 | 19793
1.13 | 500105014001 |  | 坝顶彩色透水砖 | 1.6cm厚彩色透水砖;2.3cm厚1:3水泥砂浆 | m2 | 481 | 95.44 | 45907
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2022 年嵊州市水库整治提升工程—崇仁镇十亩岭下水库_. | [6 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.14 | 500109001003 |  | C25砼路缘石 | 1.C25砼路缘石;2.二级配. | m3 | 16.05 | 823.48 | 13217
1.15 | 500109001004 |  | C20砼排水沟 | 1.C20砼排水沟;2.二级配. | m3 | 41.52 | 862.17 | 35797
1.16 | 500109001005 |  | C20砼台阶 | 1.C20砼台阶;2.二级配. | m3 | 10.8 | 839.68 | 9069
1.17 | 500108010001 |  | 土坝钻孔 | 1.土坝钻孔；2.含检查孔 | m | 1185 | 138.37 | 163968
1.18 | 500108010002 |  | 岩基钻孔 | 1.岩基钻孔；2.含检查孔 | m | 537 | 146.98 | 78928
1.19 | 500108010003 |  | 充填灌浆 | 1.充填灌浆，单孔灌入量自行考虑；；2.含灌浆孔及检查孔封孔。 | m | 1185 | 130.53 | 154678
1.20 | 500108010004 |  | 岩基帷幕灌浆 | 1.透水率综合考虑；2.含灌浆孔及检查孔封孔。 | m | 537 | 504.49 | 270911
1.21 | 500108010005 |  | 压水试验 | 检查孔压水试验 | 试段 | 6 | 1788.63 | 10732
1.22 | 500109009001 |  | 伸缩缝沥青杉木板 | 1.伸缩缝沥青杉木板 | m2 | 4.86 | 144.59 | 703
1.23 | 500109009002 |  | 伸缩缝沥两毡三油 | 1.伸缩缝两毡三油 | m2 | 9.1 | 128.55 | 1170
1.24 | 500111001001 |  | 钢筋加工与安装 | 1.钢筋制安; | t | 2.35 | 7185.37 | 16886
1.25 | 500111003001 |  | 锚筋制作与埋设 |  | 根 | 40 | 28.22 | 1129
1.26 | 500109008001 |  | 橡胶止水 | 1.橡胶止水 | m | 23 | 110.99 | 2553
2 | （二） |  | 溢洪道及便桥 |  |  |  |  | 55412
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2022 年嵊州市水库整治提升工程—崇仁镇十亩岭下水库_. | [6 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.1 | 500102001001 |  | 石方开挖 | 1.石方开挖；2.岩石级别自行考虑；3.运距自行考虑。 | m3 | 29.55 | 45.04 | 1331
2.2 | 500103002002 |  | 粘土料填筑 | 1.粘土料（黄泥）填筑，运距自行考虑 | m3 | 1.78 | 34.46 | 61
2.3 | 500109013002 |  | 5%水泥碎石稳定层 | 1.5%水泥碎石稳定层 | m3 | 2.25 | 274.33 | 617
2.4 | 500105014002 |  | 彩色透水砖 | 1.6cm厚彩色透水砖;2.3cm厚1:3水泥砂浆 | m2 | 15 | 95.44 | 1432
2.5 | 500109001006 |  | C20砼护坡衬砌 | 1.C20砼护坡衬砌;2.二级配. | m3 | 9.56 | 785.35 | 7508
2.6 | 500109001007 |  | C25砼现浇板 | 1.C25砼现浇板;2.二级配. | m3 | 7.1 | 1073.31 | 7620
2.7 | 500109001008 |  | C20砼压顶 | 1.C20砼压顶;2.二级配. | m3 | 16.47 | 816.58 | 13449
2.8 | 500109001009 |  | C20砼挡墙及桥台衬砌 | 1.C20砼挡墙及桥台衬砌;2.二级配. | m3 | 12.42 | 844.82 | 10493
2.9 | 500109001010 |  | C25砼台帽及止推块 | 1.C25砼台帽及止推块;2.二级配. | m3 | 2.02 | 902.17 | 1822
2.10 | 500109001011 |  | C20砼刺墙 | 1.C20砼刺墙;2.二级配. | m3 | 0.68 | 841.93 | 573
2.11 | 500111001002 |  | 钢筋加工与安装 | 1.钢筋制安; | t | 0.5 | 7185.37 | 3593
2.12 | 500114010001 |  | 原人行便桥拆除 | 1.原人行便桥拆除 | 项 | 1 | 1000 | 1000
2.13 | 500114010002 |  | ∅75PVC管 | 1.∅75PVC管，含反滤设施 | m | 2.2 | 15 | 33
2.14 | 500114010003 |  | 不锈钢护栏 | 1.不锈钢护栏 | m | 16.8 | 350 | 5880
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2022 年嵊州市水库整治提升工程—崇仁镇十亩岭下水库_. | [6 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3 | (三） |  | 放水设施 |  |  |  |  | 43505
3.1 | 500101002002 |  | 土方开挖 | 1. 土类按实自行考虑,含进出口段老涵管拆除；2.运距自行考虑。 | m3 | 27 | 3.35 | 90
3.2 | 500103001002 |  | 土方填筑 | 1.利用方；2.运距自行考虑 | m3 | 22 | 7.15 | 157
3.3 | 500103002003 |  | 粘土料填筑 | 1.粘土料填筑，运距自行考虑 | m3 | 5 | 34.46 | 172
3.4 | 500103007002 |  | 碎石垫层 | 1.碎石垫层 | m3 | 17 | 259.06 | 4404
3.5 | 500109001012 |  | C25W6砼封堵 | 1.C25W6砼封堵;2.二级配. | m3 | 6.5 | 902.17 | 5864
3.6 | 500109001013 |  | C25砼路面 | 1.C25砼路面;2.二级配. | m3 | 20.4 | 845.6 | 17250
3.7 | 500109013003 |  | M10水泥砂浆封堵 | 1.M10水泥砂浆封堵 | m3 | 15.75 | 766.14 | 12067
3.8 | 500114011001 |  | 启闭机房局部维修 | 1.启闭机房局部维修,按设计和业主要求。 | 项 | 1 | 3500 | 3500
4 | (四） |  | 上坝道路 |  |  |  |  | 76977
4.1 | 500101002003 |  | 土方开挖 | 1. 土类按实自行考虑,含清基土方,；2.运距自行考虑。 | m3 | 252 | 7.44 | 1875
4.2 | 500103001003 |  | 土方填筑 | 1.利用方；2.运距自行考虑 | m3 | 120 | 7.15 | 858
4.3 | 500103007003 |  | 碎石垫层 | 1.碎石垫层 | m3 | 27 | 259.06 | 6995
4.4 | 500109001014 |  | C20砼排水沟 | 1.C20砼排水沟;2.二级配. | m3 | 78 | 862.17 | 67249
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2022 年嵊州市水库整治提升工程—崇仁镇十亩岭下水库_. | [6 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5 | （四） |  | 其它 |  |  |  |  | 52500
5.1 | 500114010004 |  | 白蚁防治 | 暂估价，白蚁防治，包括挖孔捉蚁放药等 | 项 | 1 | 20000 | 20000
5.2 | 500114010005 |  | 校核基点 | 包括土建、预埋设备及安装等 | 个 | 2 | 2300 | 4600
5.3 | 500114010006 |  | 工作基点 | 包括土建、预埋设备及安装等 | 个 | 2 | 2300 | 4600
5.4 | 500114010007 |  | 观测标点 | 包括监测墩及标点等土建、预埋设备及安装等 | 个 | 3 | 800 | 2400
5.5 | 500114010008 |  | 水位标尺 | 包括土建、预埋设备及安装等 | 根 | 14 | 200 | 2800
5.6 | 500114010009 |  | 工程简介牌、公告牌、责任牌 | 包括土建、预埋设备及安装等 | 块 | 3 | 1000 | 3000
5.7 | 500114010010 |  | 警示牌 | 包括土建、预埋设备及安装等 | 块 | 2 | 500 | 1000
5.8 | 500114010011 |  | 制度牌 | 制度牌 | 块 | 3 | 300 | 900
5.9 | 500114010012 |  | 指示牌 | 包括土建、预埋设备及安装等 | 块 | 10 | 100 | 1000
5.10 | 500114010013 |  | 量水堰 | 量水堰 | 个 | 1 | 600 | 600
5.11 | 500114010014 |  | 界桩 | 界桩 | 个 | 4 | 150 | 600
5.12 | 500114010015 |  | 管理房电力布设 | 管理房电力布设，按设计和业主要求。 | 项 | 1 | 11000 | 11000
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 1208033

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
项目及标段名称: |  | 2022 年嵊州市水库整治提升工程—崇仁镇十亩岭下水库_. | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  |  | 导流工程 |  |  |  |  | 10000
1.1 | 500114011002 |  | 施工围堰 | 围堰型式自行考虑 | 项 | 1 | 5000 | 5000
1.2 | 500114011003 |  | 施工导流 | 排水方式自行考虑 | 项 | 1 | 5000 | 5000
2 |  |  | 施工交通工程 |  |  |  |  | 15000
2.1 | 500114011004 |  | 施工道路 | 自行考虑 | 项 | 1 | 15000 | 15000
3 |  |  | 施工供电工程 |  |  |  |  | 10000
3.1 | 500114011005 |  | 施工用电 | 自行考虑 | 项 | 1 | 10000 | 10000
4 |  |  | 施工房屋建筑工程 |  |  |  |  | 15000
4.1 | 500114011006 |  | 办公用房 |  | m2 | 25 | 400 | 10000
4.2 | 500114011007 |  | 施工仓库 |  | m2 | 25 | 200 | 5000
5 |  |  | 其他施工临时工程 |  |  |  |  | 5000
5.1 | 500114011008 |  | 其他临时建筑工程 | 含脚手架、设备吊装等费用 | 项 | 1 | 5000 | 5000
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 55000

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
项目及标段名称: |  | 2022 年嵊州市水库整治提升工程—崇仁镇十亩岭下水库_. |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 安全施工费 |  | 元 | 20209
2 | 保险费 |  |  | 13210
2.1 | 工程一切险 |  | 项 | 5684
2.2 | 第三者责任险 |  | 项 | 5000 | 按保额100万元计
2.3 | 农民工工伤保险 |  | 项 | 2526
3 | 预留金 |  | 项 | 60000
| 合计 |  |  | 93419

## 工程量清单单价组合表
工程量清单单价组合表
项目及标段名称: |  | 2022 年嵊州市水库整治提升工程—崇仁镇十亩岭下水库_. |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 清单编号 |  | 项目名称 | 计量 单位 | 单价 (元) | 单价组合
一 |  |  | 建筑工程
1 | (一） |  | 大坝
1.1 | 500101002001 |  | 土方开挖（含清基土方） | m3 | 11.53 | (1)*0.12+(2)*0.88
1.2 | 500103001001 |  | 土方填筑 | m3 | 7.15 | (3)
1.3 | 500103002001 |  | 粘土料填筑 | m3 | 34.46 | (4)+(5)*1.17
1.4 | 500105009001 |  | 干砌石拆除 | m3 | 14.41 | (6)
1.5 | 500105001001 |  | 干砌块石护坡 | m3 | 371.53 | (7)
1.6 | 500105001002 |  | 干砌块石护坡修复（利用方） | m3 | 104.43 | (8)
1.7 | 500103007001 |  | 碎石垫层 | m3 | 259.06 | (9)
1.8 | 500103014001 |  | 土工合成材料铺设 | m2 | 12.91 | (10)
1.9 | 500103009001 |  | 宕渣垫层 | m3 | 72.96 | (11)
1.10 | 500109001001 |  | C15砼垫层 | m3 | 711.68 | (12)
1.11 | 500109001002 |  | C25砼防浪墙 | m3 | 924.31 | (13)
1.12 | 500109013001 |  | 5%水泥碎石稳定层 | m3 | 274.33 | (14)
1.13 | 500105014001 |  | 坝顶彩色透水砖 | m2 | 95.44 | (15)
1.14 | 500109001003 |  | C25砼路缘石 | m3 | 823.48 | (16)
1.15 | 500109001004 |  | C20砼排水沟 | m3 | 862.17 | (17)
1.16 | 500109001005 |  | C20砼台阶 | m3 | 839.68 | (18)
1.17 | 500108010001 |  | 土坝钻孔 | m | 138.37 | (19)
1.18 | 500108010002 |  | 岩基钻孔 | m | 146.98 | (20)
1.19 | 500108010003 |  | 充填灌浆 | m | 130.53 | (21)*0.5+(22)*0.5
1.20 | 500108010004 |  | 岩基帷幕灌浆 | m | 504.49 | (23)*0.5+(24)*0.5
1.21 | 500108010005 |  | 压水试验 | 试段 | 1788.63 | (25)
1.22 | 500109009001 |  | 伸缩缝沥青杉木板 | m2 | 144.59 | (26)
1.23 | 500109009002 |  | 伸缩缝沥两毡三油 | m2 | 128.55 | (27)
1.24 | 500111001001 |  | 钢筋加工与安装 | t | 7185.37 | (28)
1.25 | 500111003001 |  | 锚筋制作与埋设 | 根 | 28.22 | (29)
1.26 | 500109008001 |  | 橡胶止水 | m | 110.99 | (30)
2 | （二） |  | 溢洪道及便桥
工程量清单单价组合表
项目及标段名称: |  | 2022 年嵊州市水库整治提升工程—崇仁镇十亩岭下水库_. |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 清单编号 |  | 项目名称 | 计量 单位 | 单价 (元) | 单价组合
2.1 | 500102001001 |  | 石方开挖 | m3 | 45.04 | (31)+(32)
2.2 | 500103002002 |  | 粘土料填筑 | m3 | 34.46 | (4)+(5)*1.17
2.3 | 500109013002 |  | 5%水泥碎石稳定层 | m3 | 274.33 | (14)
2.4 | 500105014002 |  | 彩色透水砖 | m2 | 95.44 | (15)
2.5 | 500109001006 |  | C20砼护坡衬砌 | m3 | 785.35 | (33)
2.6 | 500109001007 |  | C25砼现浇板 | m3 | 1073.31 | (34)
2.7 | 500109001008 |  | C20砼压顶 | m3 | 816.58 | (35)
2.8 | 500109001009 |  | C20砼挡墙及桥台衬砌 | m3 | 844.82 | (36)
2.9 | 500109001010 |  | C25砼台帽及止推块 | m3 | 902.17 | (37)
2.10 | 500109001011 |  | C20砼刺墙 | m3 | 841.93 | (38)
2.11 | 500111001002 |  | 钢筋加工与安装 | t | 7185.37 | (28)
2.12 | 500114010001 |  | 原人行便桥拆除 | 项 | 1000 | 1000
2.13 | 500114010002 |  | ∅75PVC管 | m | 15 | 15
2.14 | 500114010003 |  | 不锈钢护栏 | m | 350 | 350
3 | (三） |  | 放水设施
3.1 | 500101002002 |  | 土方开挖 | m3 | 3.35 | (1)
3.2 | 500103001002 |  | 土方填筑 | m3 | 7.15 | (3)
3.3 | 500103002003 |  | 粘土料填筑 | m3 | 34.46 | (4)+(5)*1.17
3.4 | 500103007002 |  | 碎石垫层 | m3 | 259.06 | (9)
3.5 | 500109001012 |  | C25W6砼封堵 | m3 | 902.17 | (37)
3.6 | 500109001013 |  | C25砼路面 | m3 | 845.6 | (39)
3.7 | 500109013003 |  | M10水泥砂浆封堵 | m3 | 766.14 | (40)
3.8 | 500114011001 |  | 启闭机房局部维修 | 项 | 3500 | 3500
4 | (四） |  | 上坝道路
4.1 | 500101002003 |  | 土方开挖 | m3 | 7.44 | (1)*0.56+(2)*0.44
4.2 | 500103001003 |  | 土方填筑 | m3 | 7.15 | (3)
4.3 | 500103007003 |  | 碎石垫层 | m3 | 259.06 | (9)
4.4 | 500109001014 |  | C20砼排水沟 | m3 | 862.17 | (17)
5 | （四） |  | 其它
5.1 | 500114010004 |  | 白蚁防治 | 项 | 20000 | 20000
工程量清单单价组合表
项目及标段名称: |  | 2022 年嵊州市水库整治提升工程—崇仁镇十亩岭下水库_. |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 清单编号 |  | 项目名称 | 计量 单位 | 单价 (元) | 单价组合
5.2 | 500114010005 |  | 校核基点 | 个 | 2300 | 2300
5.3 | 500114010006 |  | 工作基点 | 个 | 2300 | 2300
5.4 | 500114010007 |  | 观测标点 | 个 | 800 | 800
5.5 | 500114010008 |  | 水位标尺 | 根 | 200 | 200
5.6 | 500114010009 |  | 工程简介牌、公告牌、责任牌 | 块 | 1000 | 1000
5.7 | 500114010010 |  | 警示牌 | 块 | 500 | 500
5.8 | 500114010011 |  | 制度牌 | 块 | 300 | 300
5.9 | 500114010012 |  | 指示牌 | 块 | 100 | 100
5.10 | 500114010013 |  | 量水堰 | 个 | 600 | 600
5.11 | 500114010014 |  | 界桩 | 个 | 150 | 150
5.12 | 500114010015 |  | 管理房电力布设 | 项 | 11000 | 11000
二 |  |  | 机电设备及安装工程
三 |  |  | 金属结构设备及安装工程
四 |  |  | 措施项目
1 |  |  | 导流工程
1.1 | 500114011002 |  | 施工围堰 | 项 | 5000 | 5000
1.2 | 500114011003 |  | 施工导流 | 项 | 5000 | 5000
2 |  |  | 施工交通工程
2.1 | 500114011004 |  | 施工道路 | 项 | 15000 | 15000
3 |  |  | 施工供电工程
3.1 | 500114011005 |  | 施工用电 | 项 | 10000 | 10000
4 |  |  | 施工房屋建筑工程
4.1 | 500114011006 |  | 办公用房 | m2 | 400 | 400
4.2 | 500114011007 |  | 施工仓库 | m2 | 200 | 200
5 |  |  | 其他施工临时工程
5.1 | 500114011008 |  | 其他临时建筑工程 | 项 | 5000 | 5000

## 混凝土(砂浆)配合比材料费表
混凝土(砂浆)配合比材料费表
项目及标段名称: |  | 2022 年嵊州市水库整治提升工程—崇仁镇十亩岭下水库_. | [9 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 混凝土 (砂浆) 强度等级 | 水泥 强度 等级 | 级配 | 水灰比 | 每m3砼材料预算量 | [5 empty] | 单价 (元/m3) | 补差 (元/m3) | 备注
[5 empty] | 水泥(kg) | 砂(m3) | 石(m3) | 水(m3) | 外加剂 (kg) | 掺合料 (kg)
[5 empty] | 42.5:0.3; | 60 | 60 | 0.78
[5 empty] | 42.5:0.271; | 210 | 146.4
1 | C15 | 42.5 | 2 | 0.64 | 226.18 | 0.54 | 0.77 | 0.17 |  |  | 146.58 | 287.43 | [标号32.5换标号42.5]
2 | C20 | 42.5 | 2 | 0.62 | 284.55 | 0.57 | 0.73 | 0.17 |  |  | 163.42 | 303.29 | [采用人工砂]
3 | M10 | 42.5 |  |  | 256.2 | 1.13 |  | 0.3 |  |  | 145.14 | 307.62 | [采用人工砂]
4 | C25 | 42.5 | 2 | 0.55 | 321.3 | 0.54 | 0.74 | 0.17 |  |  | 173.09 | 307.9 | [采用人工砂]

## 主要材料预算价格汇总表
主要材料预算价格汇总表
项目及标段名称: |  | 2022 年嵊州市水库整治提升工程—崇仁镇十亩岭下水库_. |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 |  | 型号规格 | 计量单位 | 预算价(元) | 材料补差 | 备注
1 | 人工 |  |  | 工日 | 128
2 | 水泥 |  |  | t | 571 | 271
3 | 水泥 42.5级 |  |  | t | 0.57
4 | 钢筋 |  | 综合 | t | 4589 | 1589
5 | 型钢 |  | 综合 | kg | 4.89 | 1.89
6 | 钢模板 |  |  | kg | 6.11
7 | 卡扣件 |  |  | kg | 5.49
8 | 铁件 |  |  | kg | 6.64 | 3.64
9 | 板枋材 |  |  | m3 | 1681
10 | 炸药 |  |  | kg | 13.58 | 7.58
11 | 柴油 |  |  | kg | 7.88 | 4.88
12 | 汽油 |  |  | kg | 9.53 | 2.93
13 | 黏土 |  |  | m3 | 35
14 | 砂 |  | 净砂 | m3 | 270 | 210
15 | 碎石 |  | 骨料 | m3 | 206.4 | 146.4
16 | 块石 |  |  | m3 | 190.4 | 130.4
17 | 电焊条 |  |  | kg | 6.81
18 | 人行道板 |  | 200×100×60mm | m2 | 43.36
19 | 电 |  |  | kWh | 0.88
20 | 风 |  |  | m3 | 0.15
21 | 水 |  |  | m3 | 0.78

## 施工机械台班费汇总表
施工机械台班费汇总表
项目及标段名称: |  | 2022 年嵊州市水库整治提升工程—崇仁镇十亩岭下水库_. | [11 empty] | 第1页 共3页
序 号 | 机械 名称 |  | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
[5 empty] | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
[5 empty] | 128 | 9.53 | 3 | 0.88 | 0.15 | 0.78 |  | 435
1010 | 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 |  |  | 390.93 | 192 |  | 189 | [5 empty] | 381 | 771.93 | 307.44
1029 | 推土机 功率59kW |  |  | 110.95 | 192 |  | 123 | [5 empty] | 315 | 425.95 | 200.08
1030 | 推土机 功率74kW |  |  | 196.22 | 192 |  | 156 | [5 empty] | 348 | 544.22 | 253.76
1046 | 拖拉机 履带式 功率74kW |  |  | 80.99 | 192 |  | 162 | [5 empty] | 354 | 434.99 | 263.52
1057 | 自行式平地机 功率44kW |  |  | 132.48 | 192 |  | 141 | [5 empty] | 333 | 465.48 | 229.36
1060 | 轮胎碾 重量9~16t |  |  | 86.45 | [9 empty] | 86.45
1076 | 压路机 内燃 重量8~10t |  |  | 124.51 | 192 |  | 78 | [5 empty] | 270 | 394.51 | 126.88
1077 | 压路机 内燃 重量12~15t |  |  | 154.31 | 192 |  | 114 | [5 empty] | 306 | 460.31 | 185.44
1080 | 蛙式夯实机 功率2.8kW |  |  | 6.09 | 128 |  |  | 13.2 |  |  |  |  | 141.2 | 147.29
1081 | 风钻 手持式 |  |  | 9.57 |  |  |  |  | 113.4 | 1.01 |  |  | 114.42 | 123.99
1108 | 双胶轮车 |  |  | 3.77 | [9 empty] | 3.77
2002 | 地质钻机 油压式、手把式150型 |  |  | 67.51 | 217.6 |  |  | 50.16 |  |  |  |  | 267.76 | 335.27
2013 | 灌浆泵 中低压 泥浆 |  |  | 39.23 | 192 |  |  | 61.6 |  |  |  |  | 253.6 | 292.83
2014 | 灌浆泵 中低压 砂浆 |  |  | 49.08 | 192 |  |  | 48.4 |  |  |  |  | 240.4 | 289.48
2016 | 泥浆搅拌机 |  |  | 49.33 | 102.4 |  |  | 58.96 |  |  |  |  | 161.36 | 210.69
施工机械台班费汇总表
项目及标段名称: |  | 2022 年嵊州市水库整治提升工程—崇仁镇十亩岭下水库_. | [11 empty] | 第2页 共3页
序 号 | 机械 名称 |  | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
[5 empty] | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
[5 empty] | 128 | 9.53 | 3 | 0.88 | 0.15 | 0.78 |  | 435
2017 | 灰浆搅拌机 |  |  | 17.09 | 102.4 |  |  | 29.04 |  |  |  |  | 131.44 | 148.53
2046 | 灌浆自动记录仪 |  |  | 51.14 |  |  |  | 0.88 |  |  |  |  | 0.88 | 52.02
2065 | 砂浆搅拌机 |  |  | 16.64 | 102.4 |  |  | 29.92 |  |  |  |  | 132.32 | 148.96
4019 | 强制式混凝土搅拌机 出料0.35m3 |  |  | 42.22 | 128 |  |  | 99.44 |  |  |  |  | 227.44 | 269.66
4040 | 振捣器 插入式 功率2.2kW |  |  | 9.26 |  |  |  | 8.8 |  |  |  |  | 8.8 | 18.06
4042 | 振捣器 平板式 功率2.2kW |  |  | 7.69 |  |  |  | 8.8 |  |  |  |  | 8.8 | 16.49
4054 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min |  |  | 3.32 |  |  |  |  | 180 | 18.72 |  |  | 198.72 | 202.04
5003 | 载重汽车 汽油型 载重量5t |  |  | 74.44 | 128 | 211.2 | [6 empty] | 339.2 | 413.64 | 93.76
5011 | 自卸汽车 柴油型 载重量8t |  |  | 186.02 | 192 |  | 123 | [5 empty] | 315 | 501.02 | 200.08
6024 | 塔式起重机 起重量10t |  |  | 287.44 | 192 |  |  | 161.04 |  |  |  |  | 353.04 | 640.48
6048 | 履带起重机 油动 起重量10t |  |  | 175.98 | 192 |  | 114 | [5 empty] | 306 | 481.98 | 185.44
6057 | 汽车起重机 柴油型 起重量8t |  |  | 185.99 | 192 |  | 84 | [5 empty] | 276 | 461.99 | 136.64
8033 | 离心式水泵 单级 功率7kW |  |  | 7.49 | 64 |  |  | 30.8 |  |  |  |  | 94.8 | 102.29
8034 | 离心式水泵 单级 功率17kW |  |  | 13.46 | 64 |  |  | 78.32 |  |  |  |  | 142.32 | 155.78
9001 | 电焊机 交流20~25kVA |  |  | 3.58 |  |  |  | 63.36 |  |  |  |  | 63.36 | 66.94
施工机械台班费汇总表
项目及标段名称: |  | 2022 年嵊州市水库整治提升工程—崇仁镇十亩岭下水库_. | [11 empty] | 第3页 共3页
序 号 | 机械 名称 |  | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
[5 empty] | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
[5 empty] | 128 | 9.53 | 3 | 0.88 | 0.15 | 0.78 |  | 435
9014 | 对焊机 电弧型150kVA |  |  | 22.36 | 102.4 |  |  | 348.48 | 5.7 | 10.14 |  |  | 466.72 | 489.08
9021 | 钢筋弯曲机 Φ6~40 |  |  | 16.12 | 102.4 |  |  | 11.44 |  |  |  |  | 113.84 | 129.96
9026 | 钢筋切断机 功率20kW |  |  | 14.24 | 102.4 |  |  | 79.2 |  |  |  |  | 181.6 | 195.84
9027 | 钢筋调直机 功率4~14kW |  |  | 26.75 | 102.4 |  |  | 10.56 |  |  |  |  | 112.96 | 139.71

## 3-18 建筑安装工程单价计算表
单价计算表
单价序号 |  |  | 1
项目名称 |  |  | 挖掘机挖土方 土类级别Ⅲ~单斗挖掘机 液压 1.0m3
定额编号 |  |  | 10014
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 0.5 | 64
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 | 台班 | 771.93 | 0.19 | 146.67
3 | 其他机材费 | % | 146.67 | 3 | 4.4
| 直接工程费小计 |  |  |  | 215.07
| 措施费 |  | 3.5% |  | 7.53
| 间接费 |  | 6.5% |  | 14.47
| 利 润 |  | 5% |  | 11.85
| 材料补差 |  |  |  | 58.41
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 27.66
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 334.99
| 单 价 |  |  |  | 3.35
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 2
项目名称 |  |  | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~0.5km~自卸汽车 8t
定额编号 |  |  | 10380
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 0.8 | 102.4
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 | 台班 | 771.93 | 0.18 | 138.95
3 | 推土机 功率59kW | 台班 | 425.95 | 0.1 | 42.6
4 | 自卸汽车 柴油型 载重量8t | 台班 | 501.02 | 0.95 | 475.97
5 | 其他机材费 | % | 657.51 | 2 | 13.15
| 直接工程费小计 |  |  |  | 773.06
| 措施费 |  | 3.5% |  | 27.06
| 间接费 |  | 6.5% |  | 52.01
| 利 润 |  | 5% |  | 42.61
| 材料补差 |  |  |  | 265.42
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 104.41
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 1264.57
| 单 价 |  |  |  | 12.65
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 3
项目名称 |  |  | 建筑物土石回填 土方回填机械夯填
定额编号 |  |  | 10563
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3实方
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 2 | 256
2 | 推土机 功率74kW | 台班 | 544.22 | 0.1 | 54.42
3 | 蛙式夯实机 功率2.8kW | 台班 | 147.29 | 1.5 | 220.94
4 | 其他机材费 | % | 275.36 | 5 | 13.77
| 直接工程费小计 |  |  |  | 545.12
| 措施费 |  | 3.5% |  | 19.08
| 间接费 |  | 6.5% |  | 36.67
| 利 润 |  | 5% |  | 30.04
| 材料补差 |  |  |  | 25.38
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 59.07
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 715.36
| 单 价 |  |  |  | 7.15
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 4
项目名称 |  |  | 粘土心墙压实 轮胎碾压实粘土心(斜)墙 宽度≤10m
定额编号 |  |  | 10558
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 3.5 | 448
2 | 轮胎碾 重量9~16t | 台班 | 86.45 | 0.55 | 47.55
3 | 拖拉机 履带式 功率74kW | 台班 | 434.99 | 0.55 | 239.24
4 | 推土机 功率74kW | 台班 | 544.22 | 0.1 | 54.42
5 | 蛙式夯实机 功率2.8kW | 台班 | 147.29 | 0.2 | 29.46
6 | 自行式平地机 功率44kW | 台班 | 465.48 | 0.1 | 46.55
7 | 其他机材费 | % | 417.22 | 5 | 20.86
| 直接工程费小计 |  |  |  | 886.08
| 措施费 |  | 3.5% |  | 31.01
| 间接费 |  | 6.5% |  | 59.61
| 利 润 |  | 5% |  | 48.84
| 材料补差 |  |  |  | 193.25
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 109.69
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 1328.48
| 单 价 |  |  |  | 13.28
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 5
项目名称 |  |  | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅰ、Ⅱ类土 运距~3km~自卸汽车 8t
定额编号 |  |  | 10376
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 0.7 | 89.6
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 | 台班 | 771.93 | 0.16 | 123.51
3 | 推土机 功率59kW | 台班 | 425.95 | 0.09 | 38.34
4 | 自卸汽车 柴油型 载重量8t | 台班 | 501.02 | 1.64 | 821.67
5 | 其他机材费 | % | 983.52 | 2 | 19.67
| 直接工程费小计 |  |  |  | 1092.79
| 措施费 |  | 3.5% |  | 38.25
| 间接费 |  | 6.5% |  | 73.52
| 利 润 |  | 5% |  | 60.23
| 材料补差 |  |  |  | 395.33
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 149.41
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 1809.52
| 单 价 |  |  |  | 18.1
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 6
项目名称 |  |  | 砌体拆除 机械挖除干砌石
定额编号 |  |  | 30207
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 2 | 256
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 | 台班 | 771.93 | 0.8 | 617.54
3 | 其他机材费 | % | 617.54 | 5 | 30.88
| 直接工程费小计 |  |  |  | 904.42
| 措施费 |  | 3.5% |  | 31.65
| 间接费 |  | 9.5% |  | 88.93
| 利 润 |  | 5% |  | 51.25
| 材料补差 |  |  |  | 245.95
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 119
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 1441.2
| 单 价 |  |  |  | 14.41
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 7
项目名称 |  |  | 干砌块石 护坡平面
定额编号 |  |  | 30009
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 62.9 | 8051.2
2 | 块石 | m3 | 60 | 121 | 7260
3 | 其他机材费 | % | 7260 | 1 | 72.6
| 直接工程费小计 |  |  |  | 15383.8
| 措施费 |  | 3.5% |  | 538.43
| 间接费 |  | 9.5% |  | 1512.61
| 利 润 |  | 5% |  | 871.74
| 材料补差 |  |  |  | 15778.4
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 3067.65
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 37152.64
| 单 价 |  |  |  | 371.53
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 8
项目名称 |  |  | 干砌块石 护坡平面
定额编号 |  |  | 30009
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 62.9 | 8051.2
2 | 块石 | m3 | 60 |  | 0
3 | 其他机材费 | % |  | 1
| 直接工程费小计 |  |  |  | 8051.2
| 措施费 |  | 3.5% |  | 281.79
| 间接费 |  | 9.5% |  | 791.63
| 利 润 |  | 5% |  | 456.23
材料补差
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 862.28
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 10443.13
| 单 价 |  |  |  | 104.43
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 9
项目名称 |  |  | 人工铺筑砂石垫层 碎石垫层平面
定额编号 |  |  | 30002
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 28.3 | 3622.4
2 | 碎石 | m3 | 30 | 113 | 3390
3 | 双胶轮车 | 台班 | 3.77 | 25 | 94.25
4 | 其他机材费 | % | 3484.25 | 1 | 34.84
| 直接工程费小计 |  |  |  | 7141.49
| 措施费 |  | 3.5% |  | 249.95
| 间接费 |  | 9.5% |  | 702.19
| 利 润 |  | 5% |  | 404.68
| 材料补差 |  |  |  | 15268.56
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 2139.02
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 25905.89
| 单 价 |  |  |  | 259.06
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 10
项目名称 |  |  | 土工布铺设 斜铺边坡1:2.0~土工布规格为200g/m2
定额编号 |  |  | 10632换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m2
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 2.2 | 281.6
2 | 土工布 | m2 | 6.73 | 107 | 720.11
3 | 其他机材费 | % | 720.11 | 3 | 21.6
| 直接工程费小计 |  |  |  | 1023.31
| 措施费 |  | 3.5% |  | 35.82
| 间接费 |  | 6.5% |  | 68.84
| 利 润 |  | 5% |  | 56.4
材料补差
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 106.59
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 1290.96
| 单 价 |  |  |  | 12.91
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 11
项目名称 |  |  | 建筑物土石回填 砂砾料、石碴回填机械夯填
定额编号 |  |  | 10566
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3实方
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 2.5 | 320
2 | 宕渣 | m3 | 30 | 115 | 3450
3 | 推土机 功率74kW | 台班 | 544.22 | 0.15 | 81.63
4 | 蛙式夯实机 功率2.8kW | 台班 | 147.29 | 1.5 | 220.94
5 | 其他机材费 | % | 3752.57 | 5 | 187.63
| 直接工程费小计 |  |  |  | 4260.2
| 措施费 |  | 3.5% |  | 149.11
| 间接费 |  | 6.5% |  | 286.6
| 利 润 |  | 5% |  | 234.8
| 材料补差 |  |  |  | 1763.06
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 602.44
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 7296.21
| 单 价 |  |  |  | 72.96
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 12
项目名称 |  |  | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≤15cm~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40129换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 73.4 | 9395.2
2 | 板枋材 | m3 | 1681 | 0.47 | 790.07
3 | 铁件 | kg | 3 | 50 | 150
4 | 纯混凝土 C15 42.5 2 | m3 | 146.58 | 102 | 14951.16
5 | 水 | m3 | 0.78 | 70 | 54.6
6 | 振捣器 平板式 功率2.2kW | 台班 | 16.49 | 5.2 | 85.75
7 | 离心式水泵 单级 功率7kW | 台班 | 102.29 | 1 | 102.29
8 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 202.04 | 2 | 404.08
9 | 其他机材费 | % | 16537.95 | 2 | 330.76
10 | 混凝土拌制 | m3 | 25.7 | 102 | 2621.4
11 | 混凝土运输 | m3 | 11.69 | 102 | 1192.38
| 直接工程费小计 |  |  |  | 30077.69
| 措施费 |  | 3.5% |  | 1052.72
| 间接费 |  | 9.5% |  | 2957.39
| 利 润 |  | 5% |  | 1704.39
| 材料补差 |  |  |  | 29499.86
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 5876.28
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 71168.33
| 单 价 |  |  |  | 711.68
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 13
项目名称 |  |  | 防浪墙 直线形~纯混凝土 C25 42.5 2
定额编号 |  |  | 40195换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 133.6 | 17100.8
2 | 板枋材 | m3 | 1681 | 1.3 | 2185.3
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 208 | 1270.88
4 | 型钢 | kg | 3 | 114.4 | 343.2
5 | 卡扣件 | kg | 5.49 | 71.5 | 392.54
6 | 铁件 | kg | 3 | 114.4 | 343.2
7 | 纯混凝土 C25 42.5 2 | m3 | 173.09 | 102 | 17655.18
8 | 水 | m3 | 0.78 | 90 | 70.2
9 | 载重汽车 汽油型 载重量5t | 台班 | 413.64 | 0.2 | 82.73
10 | 履带起重机 油动 起重量10t | 台班 | 481.98 | 0.2 | 96.4
11 | 振捣器 插入式 功率2.2kW | 台班 | 18.06 | 11 | 198.66
12 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 202.04 | 2.5 | 505.1
13 | 其他机材费 | % | 23143.38 | 1 | 231.43
14 | 混凝土拌制 | m3 | 25.7 | 102 | 2621.4
15 | 混凝土运输 | m3 | 11.69 | 102 | 1192.38
| 直接工程费小计 |  |  |  | 44289.39
| 措施费 |  | 3.5% |  | 1550.13
| 间接费 |  | 9.5% |  | 4354.75
| 利 润 |  | 5% |  | 2509.71
| 材料补差 |  |  |  | 32094.73
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 7631.88
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 92430.6
| 单 价 |  |  |  | 924.31
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 14
项目名称 |  |  | 道路路基铺筑 5%水泥稳定碎石
定额编号 |  |  | 40646
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 44.9 | 5747.2
2 | 水泥 42.5级 | t | 0.57 | 11 | 6.28
3 | 碎石 | m3 | 30 | 76 | 2280
4 | 石渣 | m3 | 30 | 55 | 1650
5 | 水 | m3 | 0.78 | 17 | 13.26
6 | 强制式混凝土搅拌机 出料0.35m3 | 台班 | 269.66 | 3.4 | 916.84
7 | 压路机 内燃 重量8~10t | 台班 | 394.51 | 0.35 | 138.08
8 | 压路机 内燃 重量12~15t | 台班 | 460.31 | 1.5 | 690.47
9 | 其他机材费 | % | 5694.93 | 2 | 113.9
| 直接工程费小计 |  |  |  | 11556.03
| 措施费 |  | 3.5% |  | 404.46
| 间接费 |  | 9.5% |  | 1136.25
| 利 润 |  | 5% |  | 654.84
| 材料补差 |  |  |  | 11416.69
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 2265.14
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 27433.4
| 单 价 |  |  |  | 274.33
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 15
项目名称 |  |  | 地砖块料铺设 人行道板安砌 水泥砂浆垫层2cm~水泥砂浆 M10 42.5
定额编号 |  |  | 30212换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m2
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 12.1 | 1548.8
2 | 人行道板 | m2 | 43.36 | 103 | 4466.08
3 | 水泥砂浆 M10 42.5 | m3 | 145.14 | 3.15 | 457.19
4 | 砂浆搅拌机 | 台班 | 148.96 | 0.15 | 22.34
5 | 其他机材费 | % | 4945.62 | 1 | 49.46
| 直接工程费小计 |  |  |  | 6543.87
| 措施费 |  | 3.5% |  | 229.04
| 间接费 |  | 9.5% |  | 643.43
| 利 润 |  | 5% |  | 370.82
| 材料补差 |  |  |  | 969
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 788.05
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 9544.21
| 单 价 |  |  |  | 95.44
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 16
项目名称 |  |  | 混凝土小型结构 大方脚~纯混凝土 C25 42.5 2
定额编号 |  |  | 40246换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 97.8 | 12518.4
2 | 板枋材 | m3 | 1681 | 0.6 | 1008.6
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 60 | 366.6
4 | 型钢 | kg | 3 | 36 | 108
5 | 卡扣件 | kg | 5.49 | 24 | 131.76
6 | 铁件 | kg | 3 | 68 | 204
7 | 纯混凝土 C25 42.5 2 | m3 | 173.09 | 102 | 17655.18
8 | 水 | m3 | 0.78 | 70 | 54.6
9 | 振捣器 插入式 功率2.2kW | 台班 | 18.06 | 8.9 | 160.73
10 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 202.04 | 2.5 | 505.1
11 | 其他机材费 | % | 20194.57 | 1.5 | 302.92
12 | 混凝土拌制 | m3 | 25.7 | 102 | 2621.4
13 | 混凝土运输 | m3 | 11.69 | 102 | 1192.38
| 直接工程费小计 |  |  |  | 36829.67
| 措施费 |  | 3.5% |  | 1289.04
| 间接费 |  | 9.5% |  | 3621.28
| 利 润 |  | 5% |  | 2087
| 材料补差 |  |  |  | 31721.5
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 6799.36
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 82347.86
| 单 价 |  |  |  | 823.48
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 17
项目名称 |  |  | 混凝土小型结构 排水沟~纯混凝土 C25 42.5 2
定额编号 |  |  | 40248换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 121.5 | 15552
2 | 板枋材 | m3 | 1681 | 0.7 | 1176.7
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 120 | 733.2
4 | 型钢 | kg | 3 | 75 | 225
5 | 卡扣件 | kg | 5.49 | 50 | 274.5
6 | 铁件 | kg | 3 | 136 | 408
7 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 163.42 | 102 | 16668.84
8 | 水 | m3 | 0.78 | 100 | 78
9 | 振捣器 插入式 功率2.2kW | 台班 | 18.06 | 11 | 198.66
10 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 202.04 | 2.5 | 505.1
11 | 其他机材费 | % | 20268 | 1.5 | 304.02
12 | 混凝土拌制 | m3 | 25.7 | 102 | 2621.4
13 | 混凝土运输 | m3 | 11.69 | 102 | 1192.38
| 直接工程费小计 |  |  |  | 39937.8
| 措施费 |  | 3.5% |  | 1397.82
| 间接费 |  | 9.5% |  | 3926.88
| 利 润 |  | 5% |  | 2263.13
| 材料补差 |  |  |  | 31572.67
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 7118.85
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 86217.15
| 单 价 |  |  |  | 862.17
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 18
项目名称 |  |  | 混凝土小型结构 踏步~纯混凝土 C25 42.5 2
定额编号 |  |  | 40247换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 114.1 | 14604.8
2 | 板枋材 | m3 | 1681 | 1.35 | 2269.35
3 | 铁件 | kg | 3 | 50 | 150
4 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 163.42 | 102 | 16668.84
5 | 水 | m3 | 0.78 | 100 | 78
6 | 振捣器 插入式 功率2.2kW | 台班 | 18.06 | 11 | 198.66
7 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 202.04 | 2.5 | 505.1
8 | 其他机材费 | % | 19869.95 | 1.5 | 298.05
9 | 混凝土拌制 | m3 | 25.7 | 102 | 2621.4
10 | 混凝土运输 | m3 | 11.69 | 102 | 1192.38
| 直接工程费小计 |  |  |  | 38586.58
| 措施费 |  | 3.5% |  | 1350.53
| 间接费 |  | 9.5% |  | 3794.03
| 利 润 |  | 5% |  | 2186.56
| 材料补差 |  |  |  | 31117.58
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 6933.17
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 83968.45
| 单 价 |  |  |  | 839.68
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 19
项目名称 |  |  | 钻机钻土坝(堤)灌浆孔 套管固壁钻进
定额编号 |  |  | 60128
施工措施
定额单位 |  |  | 100m
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 46.8 | 5990.4
2 | 硬质合金钻头 | 个 | 60 | 2.5 | 150
3 | 合金片 | kg | 150 | 0.4 | 60
4 | 岩芯管 | m | 110 | 8 | 880
5 | 钻杆 | m | 50 | 2 | 100
6 | 地质钻机 油压式、手把式150型 | 台班 | 335.27 | 9.75 | 3268.88
7 | 其他机材费 | % | 4458.88 | 6 | 267.53
| 直接工程费小计 |  |  |  | 10716.82
| 措施费 |  | 3.5% |  | 375.09
| 间接费 |  | 9% |  | 998.27
| 利 润 |  | 5% |  | 604.51
材料补差
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 1142.52
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 13837.21
| 单 价 |  |  |  | 138.37
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 20
项目名称 |  |  | 钻机钻帷幕灌浆孔 自下而上灌浆法 岩石级别Ⅹ
定额编号 |  |  | 60004
施工措施
定额单位 |  |  | 100m
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 28.8 | 3686.4
2 | 金钢石钻头 | 个 | 80 | 3.5 | 280
3 | 扩孔器 | 个 | 50 | 1.23 | 61.5
4 | 岩芯管 | m | 110 | 6.83 | 751.3
5 | 钻杆 | m | 50 | 4.35 | 217.5
6 | 钻杆接头 | 个 | 35 | 4.18 | 146.3
7 | 水 | m3 | 0.78 | 350 | 273
8 | 地质钻机 油压式、手把式150型 | 台班 | 335.27 | 15.16 | 5082.69
9 | 载重汽车 汽油型 载重量5t | 台班 | 413.64 | 1.06 | 438.46
10 | 其他机材费 | % | 7250.75 | 5 | 362.54
| 直接工程费小计 |  |  |  | 11299.69
| 措施费 |  | 3.5% |  | 395.49
| 间接费 |  | 9% |  | 1052.57
| 利 润 |  | 5% |  | 637.39
| 材料补差 |  |  |  | 99.39
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 1213.61
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 14698.12
| 单 价 |  |  |  | 146.98
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 21
项目名称 |  |  | 土坝(堤)充填灌浆 灌黏土浆 单位孔深干土灌入量0.5t/m
定额编号 |  |  | 60129
施工措施
定额单位 |  |  | 100m
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 28.1 | 3596.8
2 | 黏土 | m3 | 35 | 36.79 | 1287.65
3 | 水 | m3 | 0.78 | 138 | 107.64
4 | 水玻璃 | t | 520 | 0.36 | 187.2
5 | 灌浆泵 中低压 泥浆 | 台班 | 292.83 | 4.73 | 1385.09
6 | 泥浆搅拌机 | 台班 | 210.69 | 6.3 | 1327.35
7 | 其他机材费 | % | 4294.92 | 6 | 257.7
| 直接工程费小计 |  |  |  | 8149.42
| 措施费 |  | 3.5% |  | 285.23
| 间接费 |  | 9% |  | 759.12
| 利 润 |  | 5% |  | 459.69
材料补差
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 868.81
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 10522.27
| 单 价 |  |  |  | 105.22
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 22
项目名称 |  |  | 土坝(堤)充填灌浆 灌黏土浆 单位孔深干土灌入量1t/m
定额编号 |  |  | 60130
施工措施
定额单位 |  |  | 100m
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 35.3 | 4518.4
2 | 黏土 | m3 | 35 | 73.57 | 2574.95
3 | 水 | m3 | 0.78 | 171 | 133.38
4 | 水玻璃 | t | 520 | 0.72 | 374.4
5 | 灌浆泵 中低压 泥浆 | 台班 | 292.83 | 7.05 | 2064.45
6 | 泥浆搅拌机 | 台班 | 210.69 | 9.38 | 1976.27
7 | 其他机材费 | % | 7123.45 | 6 | 427.41
| 直接工程费小计 |  |  |  | 12069.26
| 措施费 |  | 3.5% |  | 422.42
| 间接费 |  | 9% |  | 1124.25
| 利 润 |  | 5% |  | 680.8
材料补差
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 1286.71
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 15583.44
| 单 价 |  |  |  | 155.83
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 23
项目名称 |  |  | 坝基岩石一排帷幕灌浆 自上而下灌浆法 透水率10-20Lu
定额编号 |  |  | 60064
施工措施
定额单位 |  |  | 100m
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 114.4 | 14643.2
2 | 水泥 | t | 300 | 10 | 3000
3 | 水 | m3 | 0.78 | 640 | 499.2
4 | 灌浆泵 中低压 泥浆 | 台班 | 292.83 | 35.52 | 10401.32
5 | 灰浆搅拌机 | 台班 | 148.53 | 35.52 | 5275.79
6 | 地质钻机 油压式、手把式150型 | 台班 | 335.27 | 5.83 | 1954.62
7 | 灌浆自动记录仪 | 台班 | 52.02 | 30.19 | 1570.48
8 | 其他机材费 | % | 22701.42 | 5 | 1135.07
| 直接工程费小计 |  |  |  | 38479.69
| 措施费 |  | 3.5% |  | 1346.79
| 间接费 |  | 9% |  | 3584.38
| 利 润 |  | 5% |  | 2170.54
| 材料补差 |  |  |  | 2710
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 4346.23
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 52637.63
| 单 价 |  |  |  | 526.38
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 24
项目名称 |  |  | 坝基岩石一排帷幕灌浆 自上而下灌浆法 透水率8-10Lu
定额编号 |  |  | 60063
施工措施
定额单位 |  |  | 100m
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 105.5 | 13504
2 | 水泥 | t | 300 | 8.5 | 2550
3 | 水 | m3 | 0.78 | 550 | 429
4 | 灌浆泵 中低压 泥浆 | 台班 | 292.83 | 32.85 | 9619.47
5 | 灰浆搅拌机 | 台班 | 148.53 | 32.85 | 4879.21
6 | 地质钻机 油压式、手把式150型 | 台班 | 335.27 | 5.83 | 1954.62
7 | 灌浆自动记录仪 | 台班 | 52.02 | 27.92 | 1452.4
8 | 其他机材费 | % | 20884.7 | 5 | 1044.23
| 直接工程费小计 |  |  |  | 35432.93
| 措施费 |  | 3.5% |  | 1240.15
| 间接费 |  | 9% |  | 3300.58
| 利 润 |  | 5% |  | 1998.68
| 材料补差 |  |  |  | 2303.5
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 3984.83
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 48260.67
| 单 价 |  |  |  | 482.61
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 25
项目名称 |  |  | 压水试验 三压力五阶段
定额编号 |  |  | 60206
施工措施
定额单位 |  |  | 试段
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 4.2 | 537.6
2 | 水 | m3 | 0.78 | 50 | 39
3 | 灌浆泵 中低压 泥浆 | 台班 | 292.83 | 1.65 | 483.17
4 | 地质钻机 油压式、手把式150型 | 台班 | 335.27 | 0.7 | 234.69
5 | 其他机材费 | % | 756.86 | 12 | 90.82
| 直接工程费小计 |  |  |  | 1385.28
| 措施费 |  | 3.5% |  | 48.48
| 间接费 |  | 9% |  | 129.04
| 利 润 |  | 5% |  | 78.14
材料补差
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 147.69
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 1788.63
| 单 价 |  |  |  | 1788.63
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 26
项目名称 |  |  | 伸缩缝 沥青木板
定额编号 |  |  | 40279
施工措施
定额单位 |  |  | 100m2
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 18.7 | 2393.6
2 | 板枋材 | m3 | 1681 | 2.2 | 3698.2
3 | 沥青 | t | 3858 | 1.24 | 4783.92
4 | 木柴 | t | 435 | 0.42 | 182.7
5 | 双胶轮车 | 台班 | 3.77 | 0.56 | 2.11
6 | 其他机材费 | % | 8666.93 | 1 | 86.67
| 直接工程费小计 |  |  |  | 11147.2
| 措施费 |  | 3.5% |  | 390.15
| 间接费 |  | 9.5% |  | 1096.05
| 利 润 |  | 5% |  | 631.67
材料补差
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 1193.86
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 14458.93
| 单 价 |  |  |  | 144.59
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 27
项目名称 |  |  | 伸缩缝 沥青油毛毡二毡三油
定额编号 |  |  | 40277
施工措施
定额单位 |  |  | 100m2
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 14.9 | 1907.2
2 | 油毛毡 | m2 | 2.6 | 226 | 587.6
3 | 沥青 | t | 3858 | 1.83 | 7060.14
4 | 木柴 | t | 435 | 0.63 | 274.05
5 | 双胶轮车 | 台班 | 3.77 | 0.67 | 2.53
6 | 其他机材费 | % | 7924.32 | 1 | 79.24
| 直接工程费小计 |  |  |  | 9910.76
| 措施费 |  | 3.5% |  | 346.88
| 间接费 |  | 9.5% |  | 974.48
| 利 润 |  | 5% |  | 561.61
材料补差
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 1061.43
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 12855.15
| 单 价 |  |  |  | 128.55
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 28
项目名称 |  |  | 钢筋制作安装 一般钢筋
定额编号 |  |  | 40332
施工措施
定额单位 |  |  | t
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 5.8 | 742.4
2 | 钢筋 | t | 3000 | 1.07 | 3195
3 | 铁丝 | kg | 4.42 | 5 | 22.1
4 | 电焊条 | kg | 6.81 | 7.5 | 51.08
5 | 钢筋调直机 功率4~14kW | 台班 | 139.71 | 0.1 | 13.97
6 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 202.04 | 0.23 | 46.47
7 | 钢筋切断机 功率20kW | 台班 | 195.84 | 0.06 | 11.75
8 | 钢筋弯曲机 Φ6~40 | 台班 | 129.96 | 0.16 | 20.79
9 | 电焊机 交流20~25kVA | 台班 | 66.94 | 0.77 | 51.54
10 | 对焊机 电弧型150kVA | 台班 | 489.08 | 0.06 | 29.34
11 | 载重汽车 汽油型 载重量5t | 台班 | 413.64 | 0.07 | 28.95
12 | 汽车起重机 柴油型 起重量8t | 台班 | 461.99 | 0.02 | 9.24
13 | 其他机材费 | % | 3480.24 | 1 | 34.8
| 直接工程费小计 |  |  |  | 4257.44
| 措施费 |  | 3.5% |  | 149.01
| 间接费 |  | 5.7% |  | 251.17
| 利 润 |  | 5% |  | 232.88
| 材料补差 |  |  |  | 1701.58
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 593.29
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 7185.37
| 单 价 |  |  |  | 7185.37
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 29
项目名称 |  |  | 锚筋制作埋设 工作面垂直(斜向)直径25mm，埋入深度2.5m~水泥砂浆 M10 42.5
定额编号 |  |  | 40337换
施工措施
定额单位 |  |  | 100根
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 7 | 896
2 | 钢筋 | t | 3000 | 0.27 | 816
3 | 水泥砂浆 M10 42.5 | m3 | 145.14 | 0.14 | 20.68
4 | 钢筋切断机 功率20kW | 台班 | 195.84 | 0.07 | 13.79
5 | 钢筋弯曲机 Φ6~40 | 台班 | 129.96 | 0.09 | 11.64
6 | 其他机材费 | % | 862.11 | 2 | 17.24
| 直接工程费小计 |  |  |  | 1775.36
| 措施费 |  | 3.5% |  | 62.14
| 间接费 |  | 9.5% |  | 174.56
| 利 润 |  | 5% |  | 100.6
| 材料补差 |  |  |  | 476.04
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 232.98
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 2821.69
| 单 价 |  |  |  | 28.22
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 30
项目名称 |  |  | 铜片铁片等止水 橡胶止水
定额编号 |  |  | 40259
施工措施
定额单位 |  |  | 100延长米
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 16.5 | 2112
2 | 橡胶止水带 | m | 61.95 | 103 | 6380.85
3 | 其他机材费 | % | 6380.85 | 1 | 63.81
| 直接工程费小计 |  |  |  | 8556.66
| 措施费 |  | 3.5% |  | 299.48
| 间接费 |  | 9.5% |  | 841.33
| 利 润 |  | 5% |  | 484.87
材料补差
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 916.41
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 11098.76
| 单 价 |  |  |  | 110.99
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 31
项目名称 |  |  | 一般石方开挖(风钻钻孔) 岩石级别Ⅷ
定额编号 |  |  | 20003
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 6.4 | 819.2
2 | 合金钻头 | 个 | 40.88 | 1.2 | 49.06
3 | 炸药 | kg | 6 | 29 | 174
4 | 非电毫秒雷管 | 个 | 7.52 | 24.2 | 181.98
5 | 导爆管 | m | 2.65 | 133 | 352.45
6 | 风钻 手持式 | 台班 | 123.99 | 1.01 | 125.23
7 | 其他机材费 | % | 882.72 | 7 | 61.79
| 直接工程费小计 |  |  |  | 1763.71
| 措施费 |  | 3.5% |  | 61.73
| 间接费 |  | 9.5% |  | 173.42
| 利 润 |  | 5% |  | 99.94
| 材料补差 |  |  |  | 219.82
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 208.68
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 2527.3
| 单 价 |  |  |  | 25.27
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 32
项目名称 |  |  | 1.0m3挖掘机装石方自卸汽车运输 露天 运距~0.5km~自卸汽车 8t
定额编号 |  |  | 21313
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 1.2 | 153.6
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 | 台班 | 771.93 | 0.3 | 231.58
3 | 推土机 功率74kW | 台班 | 544.22 | 0.2 | 108.84
4 | 自卸汽车 柴油型 载重量8t | 台班 | 501.02 | 1.33 | 666.36
5 | 其他机材费 | % | 1006.78 | 2 | 20.14
| 直接工程费小计 |  |  |  | 1180.52
| 措施费 |  | 3.5% |  | 41.32
| 间接费 |  | 9.5% |  | 116.07
| 利 润 |  | 5% |  | 66.9
| 材料补差 |  |  |  | 409.09
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 163.25
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 1977.14
| 单 价 |  |  |  | 19.77
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 33
项目名称 |  |  | 混凝土护坡 厚度30cm~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40175换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 91.9 | 11763.2
2 | 板枋材 | m3 | 1681 | 0.9 | 1512.9
3 | 铁件 | kg | 3 | 45 | 135
4 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 163.42 | 102 | 16668.84
5 | 水 | m3 | 0.78 | 80 | 62.4
6 | 振捣器 平板式 功率2.2kW | 台班 | 16.49 | 5.3 | 87.4
7 | 其他机材费 | % | 18466.54 | 2 | 369.33
8 | 混凝土拌制 | m3 | 25.7 | 102 | 2621.4
9 | 混凝土运输 | m3 | 11.69 | 102 | 1192.38
| 直接工程费小计 |  |  |  | 34412.85
| 措施费 |  | 3.5% |  | 1204.45
| 间接费 |  | 9.5% |  | 3383.64
| 利 润 |  | 5% |  | 1950.05
| 材料补差 |  |  |  | 31099.38
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 6484.53
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 78534.9
| 单 价 |  |  |  | 785.35
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 34
项目名称 |  |  | 公路桥 板梁式净跨≤6m~纯混凝土 C25 42.5 2
定额编号 |  |  | 40163换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 178.6 | 22860.8
2 | 板枋材 | m3 | 1681 | 3.6 | 6051.6
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 73 | 446.03
4 | 型钢 | kg | 3 | 292 | 876
5 | 卡扣件 | kg | 5.49 | 122 | 669.78
6 | 铁件 | kg | 3 | 170 | 510
7 | 电焊条 | kg | 6.81 | 5 | 34.05
8 | 铁钉 | kg | 4.42 | 10.8 | 47.74
9 | 纯混凝土 C25 42.5 2 | m3 | 173.09 | 102 | 17655.18
10 | 水 | m3 | 0.78 | 100 | 78
11 | 载重汽车 汽油型 载重量5t | 台班 | 413.64 | 0.4 | 165.46
12 | 塔式起重机 起重量10t | 台班 | 640.48 | 0.51 | 326.64
13 | 振捣器 插入式 功率2.2kW | 台班 | 18.06 | 8.9 | 160.73
14 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 202.04 | 3.73 | 753.61
15 | 离心式水泵 单级 功率17kW | 台班 | 155.78 | 1.86 | 289.75
16 | 电焊机 交流20~25kVA | 台班 | 66.94 | 0.57 | 38.16
17 | 其他机材费 | % | 28102.73 | 2 | 562.05
18 | 混凝土拌制 | m3 | 25.7 | 102 | 2621.4
19 | 混凝土运输 | m3 | 11.69 | 102 | 1192.38
| 直接工程费小计 |  |  |  | 55339.36
| 措施费 |  | 3.5% |  | 1936.88
| 间接费 |  | 9.5% |  | 5441.24
| 利 润 |  | 5% |  | 3135.87
| 材料补差 |  |  |  | 32615.15
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 8862.17
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 107330.67
| 单 价 |  |  |  | 1073.31
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 35
项目名称 |  |  | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 压顶~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40132换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 97.1 | 12428.8
2 | 板枋材 | m3 | 1681 | 1.87 | 3143.47
3 | 铁件 | kg | 3 | 60 | 180
4 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 163.42 | 102 | 16668.84
5 | 水 | m3 | 0.78 | 70 | 54.6
6 | 振捣器 平板式 功率2.2kW | 台班 | 16.49 | 5 | 82.45
7 | 其他机材费 | % | 20129.36 | 2 | 402.59
8 | 混凝土拌制 | m3 | 25.7 | 102 | 2621.4
9 | 混凝土运输 | m3 | 11.69 | 102 | 1192.38
| 直接工程费小计 |  |  |  | 36774.53
| 措施费 |  | 3.5% |  | 1287.11
| 间接费 |  | 9.5% |  | 3615.86
| 利 润 |  | 5% |  | 2083.87
| 材料补差 |  |  |  | 31153.98
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 6742.38
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 81657.73
| 单 价 |  |  |  | 816.58
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 36
项目名称 |  |  | 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式(墙身平均厚度≥80cm)~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40190换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 97.1 | 12428.8
2 | 板枋材 | m3 | 1681 | 0.65 | 1092.65
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 199 | 1215.89
4 | 型钢 | kg | 3 | 107 | 321
5 | 卡扣件 | kg | 5.49 | 63 | 345.87
6 | 铁件 | kg | 3 | 246 | 738
7 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 163.42 | 102 | 16668.84
8 | 水 | m3 | 0.78 | 70 | 54.6
9 | 载重汽车 汽油型 载重量5t | 台班 | 413.64 | 0.17 | 70.32
10 | 履带起重机 油动 起重量10t | 台班 | 481.98 | 0.2 | 96.4
11 | 振捣器 插入式 功率2.2kW | 台班 | 18.06 | 8.9 | 160.73
12 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 202.04 | 3.73 | 753.61
13 | 离心式水泵 单级 功率7kW | 台班 | 102.29 | 1.86 | 190.26
14 | 其他机材费 | % | 21708.17 | 1 | 217.08
15 | 混凝土拌制 | m3 | 25.7 | 102 | 2621.4
16 | 混凝土运输 | m3 | 11.69 | 102 | 1192.38
| 直接工程费小计 |  |  |  | 38167.83
| 措施费 |  | 3.5% |  | 1335.87
| 间接费 |  | 9.5% |  | 3752.85
| 利 润 |  | 5% |  | 2162.83
| 材料补差 |  |  |  | 32086.71
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 6975.55
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 84481.64
| 单 价 |  |  |  | 844.82
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 37
项目名称 |  |  | 混凝土小型结构 其他小型结构~纯混凝土 C25 42.5 2
定额编号 |  |  | 40249换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 132.6 | 16972.8
2 | 板枋材 | m3 | 1681 | 1.75 | 2941.75
3 | 铁件 | kg | 3 | 90 | 270
4 | 纯混凝土 C25 42.5 2 | m3 | 173.09 | 102 | 17655.18
5 | 水 | m3 | 0.78 | 100 | 78
6 | 振捣器 插入式 功率2.2kW | 台班 | 18.06 | 12 | 216.72
7 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 202.04 | 2.5 | 505.1
8 | 其他机材费 | % | 21666.75 | 2 | 433.34
9 | 混凝土拌制 | m3 | 25.7 | 102 | 2621.4
10 | 混凝土运输 | m3 | 11.69 | 102 | 1192.38
| 直接工程费小计 |  |  |  | 42886.67
| 措施费 |  | 3.5% |  | 1501.03
| 间接费 |  | 9.5% |  | 4216.83
| 利 润 |  | 5% |  | 2430.23
| 材料补差 |  |  |  | 31733.4
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 7449.13
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 90217.29
| 单 价 |  |  |  | 902.17
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 38
项目名称 |  |  | 截水墙及心墙 墙高＜10m,墙厚≤30cm~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40011换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 113 | 14464
2 | 板枋材 | m3 | 1681 | 0.77 | 1294.37
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 67.4 | 411.81
4 | 型钢 | kg | 3 | 40.5 | 121.5
5 | 卡扣件 | kg | 5.49 | 27 | 148.23
6 | 铁件 | kg | 3 | 106 | 318
7 | 电焊条 | kg | 6.81 | 2.4 | 16.34
8 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 163.42 | 102 | 16668.84
9 | 水 | m3 | 0.78 | 90 | 70.2
10 | 载重汽车 汽油型 载重量5t | 台班 | 413.64 | 0.12 | 49.64
11 | 履带起重机 油动 起重量10t | 台班 | 481.98 | 0.16 | 77.12
12 | 电焊机 交流20~25kVA | 台班 | 66.94 | 0.34 | 22.76
13 | 振捣器 插入式 功率2.2kW | 台班 | 18.06 | 8.9 | 160.73
14 | 离心式水泵 单级 功率7kW | 台班 | 102.29 | 0.9 | 92.06
15 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 202.04 | 1.8 | 363.67
16 | 其他机材费 | % | 19815.28 | 2 | 396.31
17 | 混凝土拌制 | m3 | 25.7 | 102 | 2621.4
18 | 混凝土运输 | m3 | 11.69 | 102 | 1192.38
| 直接工程费小计 |  |  |  | 38489.36
| 措施费 |  | 3.5% |  | 1347.13
| 间接费 |  | 9.5% |  | 3784.47
| 利 润 |  | 5% |  | 2181.05
| 材料补差 |  |  |  | 31439.05
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 6951.69
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 84192.75
| 单 价 |  |  |  | 841.93
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 39
项目名称 |  |  | 混凝土路面铺筑~纯混凝土 C25 42.5 2
定额编号 |  |  | 40660换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 95.7 | 12249.6
2 | 板枋材 | m3 | 1681 | 0.1 | 168.1
3 | 钢模板 | kg | 6.11 | 72 | 439.92
4 | 型钢 | kg | 3 | 155 | 465
5 | 卡扣件 | kg | 5.49 | 105 | 576.45
6 | 草垫 | m2 | 2.54 | 680 | 1727.2
7 | 纯混凝土 C25 42.5 2 | m3 | 173.09 | 102 | 17655.18
8 | 水 | m3 | 0.78 | 190 | 148.2
9 | 振捣器 插入式 功率2.2kW | 台班 | 18.06 | 3.6 | 65.02
10 | 振捣器 平板式 功率2.2kW | 台班 | 16.49 | 8.2 | 135.22
11 | 载重汽车 汽油型 载重量5t | 台班 | 413.64 | 0.5 | 206.82
12 | 其他机材费 | % | 21587.1 | 4 | 863.48
13 | 混凝土拌制 | m3 | 25.7 | 102 | 2621.4
14 | 混凝土运输 | m3 | 11.69 | 102 | 1192.38
| 直接工程费小计 |  |  |  | 38513.97
| 措施费 |  | 3.5% |  | 1347.99
| 间接费 |  | 9.5% |  | 3786.89
| 利 润 |  | 5% |  | 2182.44
| 材料补差 |  |  |  | 31746.25
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 6981.98
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 84559.51
| 单 价 |  |  |  | 845.6
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
单价计算表
单价序号 |  |  | 40
项目名称 |  |  | 预填骨料灌浆
定额编号 |  |  | 60182
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 77.3 | 9894.4
2 | 水泥 | t | 300 | 40.8 | 12240
3 | 砂 | m3 | 60 | 12.6 | 756
4 | 碎石 | m3 | 60 | 110 | 6600
5 | 水 | m3 | 0.78 | 60 | 46.8
6 | 灌浆管 | m | 20 | 34 | 680
7 | 风钻 手持式 | 台班 | 123.99 | 0.81 | 100.43
8 | 灌浆泵 中低压 砂浆 | 台班 | 289.48 | 7.28 | 2107.41
9 | 灰浆搅拌机 | 台班 | 148.53 | 7.28 | 1081.3
10 | 双胶轮车 | 台班 | 3.77 | 20 | 75.4
11 | 其他机材费 | % | 23687.34 | 2.5 | 592.18
| 直接工程费小计 |  |  |  | 34173.93
| 措施费 |  | 3.5% |  | 1196.09
| 间接费 |  | 9% |  | 3183.3
| 利 润 |  | 5% |  | 1927.67
| 材料补差 |  |  |  | 29806.8
装置性材料费
| 税 金 |  | 9% |  | 6325.9
综合下浮
| 合 计 |  |  |  | 76613.68
| 单 价 |  |  |  | 766.14
注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。