## 2-3 工程量清单计价汇总表
工程量清单计价汇总表
工程名称:嵊州市三江街道缸山村企石岩山塘综合整治工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 建筑工程 | 1472119
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 措施项目 | 58885
五 | 其他项目 | 120573
| 合计 | 1651577

## 2-4 建筑工程分类分项工程量清单计价表
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市三江街道缸山村企石岩山塘综合整治工程 | [6 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
一 |  | 大坝 |  |  |  |  | 1214884
1 | 500101010001 | 挖淤泥、流砂 | 1. 土料分类：山塘清淤 2. 运距：1km | m3 | 2500 | 18.24 | 45600
2 | 500101002001 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：清表土 2. 运距：1km | m3 | 1197.85 | 16.76 | 20076
3 | 500101002002 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：1km | m3 | 2564.35 | 15.84 | 40619
4 | 500103023001 | 土方回填 | 1. 干密度：满足设计要求 2. 土类分级：原土回填 | m3 | 448.43 | 7.58 | 3399
5 | 500103002001 | 粘土料填筑 | 粘土斜墙/截水槽/黄泥铺盖填筑 | m3 | 2059.22 | 70.64 | 145463
6 | 500103023002 | 宕渣填筑 | 宕渣填筑 | m3 | 687.68 | 48.71 | 33497
7 | 500103016001 | 砂石垫层 | 1. 材料：碎石 2. 厚度：15cm | m3 | 127.99 | 323.45 | 41398
8 | 500109001001 | C20砼预制块护坡 | 1. 部位及类型：砼预制块护坡 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（2）42.5 | m3 | 261.93 | 1148.78 | 300900
9 | 500114004001 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：坝顶 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C25（2）42.5 | m3 | 175.5 | 801.45 | 140654
10 | 500114004002 | 5%水泥稳定碎石 | 5%水泥稳定碎石 | m3 | 351 | 495.73 | 174001
11 | 500109008001 | 切割缝 | 切割缝 | m | 348 | 10 | 3480
12 | 500109001002 | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（2）42.5 3. 厚度：10cm | m3 | 4.72 | 795.9 | 3757
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市三江街道缸山村企石岩山塘综合整治工程 | [6 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
13 | 500105013001 | 堆石棱体 | 堆石棱体 | m3 | 89.21 | 295.71 | 26380
14 | 500103014001 | 土工合成材料铺设 | 1. 材料性能：300g/m2土工布 | m2 | 256.77 | 14.46 | 3713
15 | 500103016002 | 小卵石垫层 | 1. 材料：小卵石 2. 厚度：30cm | m3 | 107.14 | 536.78 | 57511
16 | 500103016003 | 小砾石垫层 | 1. 材料：小砾石 2. 厚度：15cm | m3 | 38.94 | 323.45 | 12595
17 | 500103016004 | 砂石垫层 | 1. 材料：中粗砂 2. 厚度：15cm | m3 | 41.77 | 329.71 | 13772
18 | 500109001003 | C20砼排水沟 | 1. 部位及类型：排水沟、集水池 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（2）42.5 | m3 | 29.22 | 811.98 | 23726
19 | 500109001004 | C20砼大方脚 | 1. 部位及类型：大方脚 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（2）42.5 | m3 | 43.52 | 765.07 | 33296
20 | 500103010001 | 石料抛填 | 抛石护脚 | m3 | 108.8 | 255.42 | 27790
21 | 500109001005 | C20砼踏步 | 1. 部位及类型：踏步、肋条 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（2）42.5 | m3 | 9.96 | 788.31 | 7852
22 | 500109001006 | C20砼坝肩 | 1. 部位及类型：坝肩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（2）42.5 | m3 | 5.85 | 824.8 | 4825
23 | 500114010001 | 钢制波形护栏 | 钢制波形护栏 | m | 113.4 | 300 | 34020
24 | 500109009001 | 伸缩缝 | 1. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 8.33 | 115.18 | 959
25 | 500114010002 | 公告牌 | 公告牌等牌类 | 项 | 1 | 2300 | 2300
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市三江街道缸山村企石岩山塘综合整治工程 | [6 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
26 | 500114010003 | 界桩及巡视点 | 管理范围界桩及巡视点 | 个 | 8 | 600 | 4800
27 | 500114010004 | 白蚁防治 | 白蚁防治 | 项 | 1 | 5000 | 5000
28 | 500114010005 | 水位尺 | 水位尺 | 根 | 7 | 500 | 3500
二 |  | 溢洪道 |  |  |  |  | 180944
1 | 500101004001 | 沟、槽土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：1km | m3 | 664.82 | 8.57 | 5698
2 | 500103023003 | 土方回填 | 1. 干密度：满足设计要求 2. 土类分级：原土回填 | m3 | 433.96 | 7.58 | 3289
3 | 500103002002 | 粘土料填筑 | 粘土料填筑 | m3 | 10.05 | 70.64 | 710
4 | 500109001007 | C25砼堰体 | 1. 部位及类型：堰体 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25（2）42.5 | m3 | 8.6 | 763.01 | 6562
5 | 500109001008 | C25砼截水墙 | 1. 部位及类型：截水墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25（2）42.5 | m3 | 4.73 | 785.44 | 3715
6 | 500109001009 | C25砼底板 | 1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（2）42.5 | m3 | 41.46 | 735.59 | 30498
7 | 500109001010 | C20砼壁板 | 1. 部位及类型：壁板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（2）42.5 | m3 | 15.4 | 828.73 | 12762
8 | 500109001011 | C20砼挡墙 | 1. 部位及类型：挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（2）42.5 | m3 | 87.03 | 805.54 | 70106
9 | 500109009002 | 伸缩缝 | 1. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 31.45 | 115.18 | 3622
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市三江街道缸山村企石岩山塘综合整治工程 | [6 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
10 | 500109001012 | C25钢筋砼桥板 | 1. 部位及类型：桥板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25（2）42.5 | m3 | 13.56 | 1125.85 | 15267
11 | 500109001013 | C25钢筋砼台帽 | 1. 部位及类型：台帽 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25（2）42.5 | m3 | 4.1 | 838.71 | 3439
12 | 500109001014 | C25钢筋砼铺装层 | 1. 部位及类型：桥面铺装 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25（2）42.5 | m3 | 3 | 737.58 | 2213
13 | 500114010006 | 排水管 | φ50 PVC排水管 | m | 15 | 15 | 225
14 | 500111001001 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：桥板、台帽 | t | 2.535 | 7968.06 | 20199
15 | 500114010007 | 不锈钢栏杆 | 不锈钢栏杆 | m | 12 | 220 | 2640
三 |  | 启闭机 |  |  |  |  | 76290
1 | 500101004002 | 沟、槽土方开挖 | 1. 土类分级：三类土 2. 运距：1km | m3 | 1231.66 | 8.46 | 10420
2 | 500103023004 | 土方回填 | 1. 干密度：满足设计要求 2. 土类分级：原土回填 | m3 | 845.1 | 7.58 | 6406
3 | 500103002003 | 粘土料填筑 | 粘土料填筑 | m3 | 48.33 | 70.64 | 3414
4 | 500109001015 | C20砼外包 | 1. 部位及类型：外包 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（2）42.5 | m3 | 5.7 | 824.8 | 4701
5 | 500109001016 | C20砼底座 | 1. 部位及类型：底座 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（2）42.5 | m3 | 4.1 | 700.27 | 2871
6 | 500114001001 | 输水钢管铺设 | 1. 管道材料名称：涂塑复合钢管 2. 管材规格：DN200 | m | 29 | 545.96 | 15833
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市三江街道缸山村企石岩山塘综合整治工程 | [6 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
7 | 500109001017 | C25砼支墩 | 1. 部位及类型：支墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25（2）42.5 | m3 | 3.43 | 897.52 | 3078
8 | 500109001018 | C25砼截水环 | 1. 部位及类型：截水环 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25（2）42.5 | m3 | 6.83 | 785.44 | 5365
9 | 500111001002 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：进水口 | t | 0.1 | 7968.06 | 797
10 | 500109001019 | C20砼启闭机台 | 1. 部位及类型：启闭机台 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（2）42.5 | m3 | 0.72 | 824.8 | 594
11 | 500109001020 | C25砼进水口 | 1. 部位及类型：进水口 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25（2）42.5 | m3 | 2.39 | 778.93 | 1862
12 | 500114010008 | 木质闸门 | 木质闸门 | 套 | 2 | 200 | 400
13 | 500114010009 | 启闭机房 | 启闭机房 | m2 | 3.9 | 2500 | 9750
14 | 500114010010 | 启闭设备 | 启闭设备 | 套 | 1 | 10000 | 10000
15 | 500114010011 | 拦污栅 | 拦污栅 | 项 | 1 | 800 | 800
|  | 合计 |  |  |  |  | 1472119

## 2-5 机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市三江街道缸山村企石岩山塘综合整治工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
合计

## 2-6 金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市三江街道缸山村企石岩山塘综合整治工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
合计

## 2-7 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称:嵊州市三江街道缸山村企石岩山塘综合整治工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 措施项目 |  |  |  |  | 58885
| AB001001 | 措施项目 | 按建安工程费的4%计取 | 项 | 1 | 58884.75 | 58885
|  | 合计 |  |  |  |  | 58885

## 2-8 其它项目清单计价表
其它项目清单计价表
工程名称:嵊州市三江街道缸山村企石岩山塘综合整治工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 安全施工费 | 元 | 30621
2 | 工程保险费 | 元 | 14952
2.1 | 工程一切险 | 元 | 6890
2.2 | 第三者责任险 | 元 | 5000 | 保额100万
2.3 | 农民工工伤保险 | 元 | 3062
3 | 预留金 | 元 | 75000 | 由发包人掌握
| 合计 |  | 120573

## 2-12 电、风、水、砂石基础单价汇总表
电、风、水、砂石基础单价汇总表
工程名称:嵊州市三江街道缸山村企石岩山塘综合整治工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称 | 计量 单位 | 单价 | 备注
1 | 电 | kwh | 0.88
2 | 风 | m3 | 0.15
3 | 水 | m3 | 0.78
4 | 混凝土运输 | m3 | 10.83
5 | 混凝土拌制 | m3 | 29.85

## 2-13 混凝土(砂浆)配合比材料费表
混凝土(砂浆)配合比材料费表
项目及标段名称: |  | 嵊州市三江街道缸山村企石岩山塘综合整治工程 | [9 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 混凝土 (砂浆) 强度等级 | 水泥 强度 等级 | 级配 | 水灰比 | 每m3砼材料预算量 | [5 empty] | 单价 (元/m3) | 补差 (元/m3) | 备注
[5 empty] | 水泥(kg) | 砂(m3) | 石(m3) | 水(m3) | 外加剂 (kg) | 掺合料 (kg)
[5 empty] | 0.3 | 60 | 60 | 0.78
[5 empty] | 42.5:0.262; | 210 | 166.8
1 | C20 | 42.5 | 2 | 0.60 | 261 | 0.51 | 0.8 | 0.15 |  |  | 157.02 | 308.92
2 | C25 | 42.5 | 2 | 0.55 | 286 | 0.49 | 0.81 | 0.15 |  |  | 163.92 | 312.94
3 | M10 | 42.5 |  |  | 256 | 1.1 |  | 0.15 |  |  | 142.92 | 298.07

## 2-15 主要材料预算价格汇总表
主要材料预算价格汇总表
工程名称:嵊州市三江街道缸山村企石岩山塘综合整治工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价(元) | 材料补差 | 备注
1 | 水泥 42.5级 |  | t | 562 | 262
2 | 水泥 42.5级 |  | kg | 0.56 | 0.26
3 | 型钢 |  | kg | 5.2
4 | 钢模板 |  | kg | 6.11
5 | 铁件 |  | kg | 6.64
6 | DN200复合钢管 |  | m | 353
7 | 原木 |  | m3 | 1239
8 | 板枋材 |  | m3 | 1504
9 | 柴油 |  | kg | 6.72 | 3.72
10 | 汽油 |  | kg | 8.21
11 | 碎石(级配) |  | m3 | 226.8 | 166.8
12 | 块石 |  | m3 | 192.6 | 132.6
13 | 砾石 |  | m3 | 226.8 | 166.8
14 | 电焊条 |  | kg | 6.81
15 | 粗砂 |  | m3 | 270 | 210
16 | 宕渣 |  | m3 | 32
17 | 碎石(综合) |  | m3 | 226.8 | 196.8
18 | 卵石 |  | m3 | 400 | 370
19 | 砂(毛砂) |  | m3 | 232.5 | 202.5
20 | 毛块石 |  | m3 | 192.6 | 162.6

## 2-16 施工机械台班费汇总表
施工机械台班费汇总表
工程名称:嵊州市三江街道缸山村企石岩山塘综合整治工程 | [12 empty] | 第1页 共3页
序 号 | 机械 名称 | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
|  |  |  | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
|  |  |  | 48.76 | 8.21 | 3 | 0.88 | 0.15 | 0.78 | 0.75 | 0.45
1010 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 |  | 431.7 | 97.52 |  | 207 | [5 empty] | 304.52 | 736.22 | 298.36
1029 | 推土机 功率 59 kw |  | 132.76 | 97.52 |  | 126 | [5 empty] | 223.52 | 356.28 | 197.92
1030 | 推土机 功率 74 kw |  | 232.15 | 97.52 |  | 159 | [5 empty] | 256.52 | 488.67 | 238.84
1049 | 拖拉机(手扶式) 功率 9 kw |  | 15.85 | 48.76 |  | 27 | [5 empty] | 75.76 | 91.61 | 54.32
1076 | 压路机 内燃 重量 8~10 t |  | 112.02 | 97.52 |  | 81 | [5 empty] | 178.52 | 290.54 | 142.12
1077 | 压路机 内燃 重量 12~15 t |  | 162.3 | 97.52 |  | 111 | [5 empty] | 208.52 | 370.82 | 179.32
1080 | 蛙式夯实机 功率 2.8 kw |  | 6.69 | 97.52 |  |  | 14.08 |  |  |  |  | 111.6 | 118.29 | 41.68
1108 | 双胶轮车 |  | 4.91 | [9 empty] | 4.91 | 0
1114 | 水力冲挖机组 |  | 64.19 | 146.28 |  |  | 117.04 |  |  |  |  | 263.32 | 327.51 | 62.52
2065 | 砂浆拌和机 |  | 18.19 | 48.76 |  |  | 29.92 |  |  |  |  | 78.68 | 96.87 | 20.84
4014 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 |  | 51.69 | 97.52 |  |  | 42.24 |  |  |  |  | 139.76 | 191.45 | 41.68
4019 | 强制式砼搅拌机 出料 0.35 m3 |  | 51.23 | 97.52 |  |  | 99.44 |  |  |  |  | 196.96 | 248.19 | 41.68
4040 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw |  | 12.74 |  |  |  | 8.8 |  |  |  |  | 8.8 | 21.54 | 0
4042 | 振捣器 平板式 功率 2.2 kw |  | 10.57 |  |  |  | 8.8 |  |  |  |  | 8.8 | 19.37 | 0
4054 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min |  | 3.65 |  |  |  |  | 121.5 | 12.48 |  |  | 133.98 | 137.63 | 0
施工机械台班费汇总表
工程名称:嵊州市三江街道缸山村企石岩山塘综合整治工程 | [12 empty] | 第2页 共3页
序 号 | 机械 名称 | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
|  |  |  | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
|  |  |  | 48.76 | 8.21 | 3 | 0.88 | 0.15 | 0.78 | 0.75 | 0.45
4060 | 试压泵2.5MPa |  | 6.04 | 48.76 |  |  | 6.6 |  |  |  |  | 55.36 | 61.4 | 20.84
5003 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t |  | 100.25 | 64.85 | 262.72 | [6 empty] | 327.58 | 427.83 | 27.71
5006 | 载重汽车 柴油型 载重量 10 t |  | 181.52 | 97.52 |  | 117 | [5 empty] | 214.52 | 396.04 | 186.76
5011 | 自卸汽车 柴油型 载重量 8 t |  | 175.33 | 97.52 |  | 138 | [5 empty] | 235.52 | 410.85 | 212.8
6024 | 塔式起重机 起重量 10t |  | 349.61 | 97.52 |  |  | 161.04 |  |  |  |  | 258.56 | 608.17 | 41.68
6048 | 履带起重机 油动 起重量 10t |  | 229.96 | 97.52 |  | 114 | [5 empty] | 211.52 | 441.48 | 183.04
6055 | 汽车起重机 汽油型 起重量 5t |  | 115.62 | 97.52 | 246.3 | [6 empty] | 343.82 | 459.44 | 41.68
6057 | 汽车起重机 柴油型 起重量 8t |  | 164.24 | 97.52 |  | 108 | [5 empty] | 205.52 | 369.76 | 175.6
6094 | 卷扬机 起重量 5t |  | 21.99 | 48.76 |  |  | 35.2 |  |  |  |  | 83.96 | 105.95 | 20.84
8033 | 离心式水泵 单级 功率 7kw |  | 8.07 | 32.18 |  |  | 30.8 |  |  |  |  | 62.99 | 71.06 | 13.75
8034 | 离心式水泵 单级 功率 17kw |  | 14.51 | 32.18 |  |  | 78.32 |  |  |  |  | 110.5 | 125.01 | 13.75
9001 | 电焊机 交流 20~25kva |  | 3.88 |  |  |  | 63.36 |  |  |  |  | 63.36 | 67.24 | 0
9014 | 对焊机 电弧型 交流 150kva |  | 24.12 | 48.76 |  |  | 348.48 | 5.7 | 10.14 |  |  | 413.08 | 437.2 | 20.84
9021 | 钢筋弯曲机 Φ6~40 mm |  | 10.57 | 48.76 |  |  | 28.16 |  |  |  |  | 76.92 | 87.49 | 20.84
9026 | 钢筋切断机 功率 20kw |  | 15.42 | 48.76 |  |  | 79.2 |  |  |  |  | 127.96 | 143.38 | 20.84
施工机械台班费汇总表
工程名称:嵊州市三江街道缸山村企石岩山塘综合整治工程 | [12 empty] | 第3页 共3页
序 号 | 机械 名称 | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
|  |  |  | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
|  |  |  | 48.76 | 8.21 | 3 | 0.88 | 0.15 | 0.78 | 0.75 | 0.45
9027 | 钢筋调直机 功率4~14 |  | 24.53 | 48.76 |  |  | 13.2 |  |  |  |  | 61.96 | 86.49 | 20.84