## 工程量清单计价汇总表
工程量清单计价汇总表
项目及标段名称: | 嵊州市山塘综合整治工程-剡湖街道里坂村湾底山塘 | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 建筑工程 | 769351
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 措施项目 | 30774
五 | 其他项目 | 61409
| 合计 | 861533

## 建筑工程分类分项工程量清单计价表
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市山塘综合整治工程-剡湖街道里坂村湾底山塘 | [6 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  |  | 大坝加固工程 |  |  |  |  | 565496
1.1 | 500101002017 |  | 一般土方开挖 | 1.清表（Ⅱ类土，外运2km） | m3 | 329.51 | 21.81 | 7187
1.2 | 500101002018 |  | 一般土方开挖 | 1.坝坡土方开挖（就地堆放） | m3 | 434.87 | 3.62 | 1574
2.2 | 500105009005 |  | 砌体拆除 | 1.干砌块石挡墙拆除 | m3 | 98.01 | 15.11 | 1481
1.3 | 500103016001 |  | 砂石垫层 | 1.踏步碎石垫层 | m3 | 4.42 | 310.26 | 1371
1.4 | 500103009012 |  | 石渣料填筑 | 1.踏步宕渣垫层 | m3 | 8.84 | 78.47 | 694
1.5 | 500109001145 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：C20砼踏步 2. 设计龄期、强度等级及配合比：泵送商品混凝土C20 | m3 | 4.59 | 817.01 | 3750
1.6 | 500109001146 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：防浪墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：泵送商品混凝土C25 | m3 | 24.68 | 906.22 | 22366
1.7 | 500111001012 |  | 钢筋加工与安装 | 1. 型号及规格：HPB300 HRB400 | t | 0.604 | 7459.12 | 4505
1.8 | 500109001147 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：砼垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 | m3 | 4.7 | 736.4 | 3461
1.9 | 500109001148 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：砼坝顶路面 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 | m3 | 37.63 | 800.64 | 30128
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市山塘综合整治工程-剡湖街道里坂村湾底山塘 | [6 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.10 | 500109001149 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：路缘石 2. 设计龄期、强度等级及配合比：泵送商品混凝土C20 | m3 | 14.47 | 857.84 | 12413
1.11 | 500103016004 |  | 砂石垫层 | 1.坝顶、砼便道碎石垫层 2.厚度：10cm | m3 | 25.09 | 261.15 | 6552
1.12 | 500103009013 |  | 石渣料填筑 | 1. 回填材料：粘土回填 | m3 | 79.97 | 61.94 | 4953
1.13 | 500105001009 |  | 干砌块石(条料石、卵石) | 1. 材质及规格：干砌块石护坡 | m3 | 369.35 | 360.32 | 133084
1.14 | 500103009014 |  | 石渣料填筑 | 1.护坡宕渣垫层 | m3 | 246.23 | 78.47 | 19322
1.16 | 500105012015 |  | 砼灌砌块石 | 1. 材质及规格：砼灌砌块石挡墙 2. 砼强度等级及配合比：非泵送商品混凝土C20砼 | m3 | 9.57 | 570.56 | 5460
1.15 | 500103023012 |  | 土方填筑 | 1.土方回填（利用方） | m3 | 322.91 | 7.25 | 2341
1.16 | 500105012013 |  | 砼灌砌块石 | 1. 材质及规格：灌砌块石大放脚 2. 砼强度等级及配合比：非泵送商品混凝土C20砼 | m3 | 34.82 | 570.56 | 19867
1.17 | 500103010002 |  | 石料抛填 | 1.抛石体基础 | m3 | 84.61 | 259.05 | 21918
1.18 | 500109001150 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：挡墙压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5(2) | m3 | 9.23 | 720.84 | 6653
1.19 | 500105001010 |  | 干砌块石(条料石、卵石) | 1. 材质及规格：干砌块石挡墙 | m3 | 107.6 | 358.82 | 38609
| 500103009016 |  | 石渣料填筑 | 1. 材质及规格：砂砾料回填 | m3 | 78.2 | 269.38 | 21066
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市山塘综合整治工程-剡湖街道里坂村湾底山塘 | [6 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.20 | 500109001151 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：排水沟 2. 设计龄期、强度等级及配合比：泵送商品混凝土C20 | m3 | 30.4 | 844.77 | 25681
1.25 | 500109009021 |  | 伸缩缝 | 1.沥青杉木板伸缩缝 | m2 | 3.48 | 105.83 | 368
1.28 | 500109009020 |  | 伸缩缝 | 1.防浪墙及路缘石伸缩缝 二毡三油 | m2 | 3.41 | 98.4 | 336
1.23 | 500107008013 |  | 检查孔钻孔 | 1.土体钻孔（干钻，包含检查孔） | m | 238.43 | 137.97 | 32896
1.24 | 500107002013 |  | 充填灌浆 | 1. 灌注材料材质：粉质黏土或黏土 2. 灌浆程序、分排分序分段：自下而上 3. 灌浆压力：0.3-0.5m3/m | m | 238.43 | 158.47 | 37784
1.25 | 500107003004 |  | 岩石层钻孔 | 1.岩体钻孔（包含溢洪道部分和检查孔） | m | 127.41 | 170.27 | 21694
1.26 | 500107005007 |  | 岩石层帷幕灌浆 | 1.帷幕灌浆（包含检查孔） | m | 127.41 | 490.14 | 62449
1.27 | 500107009001 |  | 检查孔压水试验 | 1.压水试验 | 试段 | 13 | 1194.82 | 15533
2 |  |  | 溢洪道加固工程 |  |  |  |  | 114821
2.1 | 500101002020 |  | 一般土方开挖 | 1.土方开挖（Ⅲ类土，就地堆放） | m3 | 241.59 | 6.33 | 1529
2.3 | 500103023013 |  | 土方填筑 | 1.土方回填（利用方） | m3 | 107.43 | 7.25 | 779
| 500109010005 |  | 混凝土凿除 | 1.三孔板拆除 | m3 | 3.71 | 209.04 | 776
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市山塘综合整治工程-剡湖街道里坂村湾底山塘 | [6 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.4 | 500103009015 |  | 石渣料填筑 | 1. 回填材料：粘土回填 | m3 | 9.36 | 61.94 | 580
2.7 | 500109001157 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：砼挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：泵送商品混凝土C25 | m3 | 3.07 | 883.06 | 2711
2.5 | 500109001155 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：堰体 2. 设计龄期、强度等级及配合比：泵送商品混凝土C25 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4 | m3 | 6.29 | 786.89 | 4950
2.6 | 500109001153 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：截水墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：泵送商品混凝土C25 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4 | m3 | 2.34 | 802.34 | 1877
2.7 | 500109001170 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：砼挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：泵送商品混凝土C20 | m3 | 82.12 | 860.82 | 70691
2.8 | 500109001158 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：砼底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：泵送商品混凝土C20 | m3 | 9.54 | 750.18 | 7157
2.9 | 500109001159 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：砼基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：非泵送商品混凝土C20 | m3 | 30.89 | 720.84 | 22267
1.28 | 500109009022 |  | 伸缩缝 | 1.防浪墙及路缘石伸缩缝 二毡三油 | m2 | 12.25 | 98.4 | 1205
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市山塘综合整治工程-剡湖街道里坂村湾底山塘 | [6 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.14 | 500114010002 |  | φ50pvc排水管 | 1.φ50pvc排水管 | m | 20 | 15 | 300
3 |  |  | 放水设施 |  |  |  |  | 35474
| 500105012014 |  | 砼灌砌块石 | 1. 部位及类型：砼灌砌石基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 | m3 | 4.59 | 552.73 | 2537
2.14 | 500109001164 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：拉杆槽基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 | m3 | 2.98 | 736.4 | 2194
1.3 | 500103016003 |  | 砂石垫层 | 1.碎石垫层 | m3 | 0.74 | 310.26 | 230
| 500109001171 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：砼支墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 | m3 | 0.38 | 886.25 | 337
3.2.2 | 500109001167 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：进口砼加固 2. 设计龄期、强度等级及配合比：泵送商品混凝土C20 | m3 | 2.4 | 857.84 | 2059
2.14 | 500114010003 |  | φ50pvc通气管 | 1.φ50pvc排水管 | m | 11 | 15 | 165
3.1.4 | 500114003011 |  | 轻型管道铺设 | 1. 管道材料名称：Pe管（1.0Mpa） 2. 管材规格：Φ160 | m | 29 | 118.62 | 3440
3.2.7 | AB001162 |  | 铸铁抱箍 | 1.铸铁抱箍 | 个 | 3 | 50 | 150
2.14 | 500114010022 |  | 启闭机房 | 1.启闭机房 | m2 | 6.97 | 2000 | 13940
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市山塘综合整治工程-剡湖街道里坂村湾底山塘 | [6 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.1.11 | 500109001168 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：启闭机墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.5 | 830.13 | 415
3.2.2 | 500109001169 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：砼外包 2. 设计龄期、强度等级及配合比：泵送商品混凝土C20 | m3 | 1.7 | 857.84 | 1458
| 500109013003 |  | M10水泥砂浆充填 | 1. M10水泥砂浆充填(含灌浆管） | m | 28 | 100 | 2800
3.2.10 | 500109001163 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：砼截水环及堵头 2. 设计龄期、强度等级及配合比：泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.5 | 763.85 | 382
3.1.14 | 500109001172 |  | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：砼堵头 2. 设计龄期、强度等级及配合比：泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.48 | 763.85 | 367
| AB002001 |  | 启闭设备更新 | 1.启闭设备更新（Φ30拉杆、1t启闭机、插板闸门CN-15） | 项 | 1 | 5000 | 5000
4 |  |  | 其他项目 |  |  |  |  | 53560
7.1 | AB001 |  | 防汛道路修整 | 1.防汛道路修整（路面整修。暂定1.5km） | 项 | 1 | 15000 | 15000
7.10 | 500101010003 |  | 挖淤泥、流砂 | 1. 土料分类：淤泥 2. 运距：2km | m3 | 1000 | 27.36 | 27360
7.6 | AB006 |  | 白蚁防治 | 1.白蚁防治 | 项 | 1 | 5000 | 5000
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市山塘综合整治工程-剡湖街道里坂村湾底山塘 | [6 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
7.2 | AB002 |  | 水尺 | 1.水尺 | 根 | 6 | 600 | 3600
7.3 | AB003 |  | 标识牌 | 1.标识牌 | 块 | 2 | 1000 | 2000
7.4 | AB004 |  | 不锈钢警示牌 | 1.不锈钢警示牌 | 块 | 1 | 600 | 600
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 769351

## 金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市山塘综合整治工程-剡湖街道里坂村湾底山塘 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[7 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
合计

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市山塘综合整治工程-剡湖街道里坂村湾底山塘 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5 |  |  | 其他施工临时工程 |  |  |  |  | 30774
| AB031 |  | 其他措施项目 | 按建安工程费的4%计取 | 项 | 1 | 30774.03 | 30774
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 30774

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市山塘综合整治工程-剡湖街道里坂村湾底山塘 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 |  | 元 | 12802
2 | 保险费 |  | 元 | 8601
2.1 | 工程一切险 |  | 元 | 3601
2.2 | 第三者责任险 |  | 元 | 5000
3 | 预留金 |  | 元 | 40006
| 合计 |  |  | 61409

## 主要材料预算价格汇总表
主要材料预算价格汇总表
项目及标段名称: |  | 嵊州市山塘综合整治工程-剡湖街道里坂村湾底山塘 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 |  | 型号规格 | 计量单位 | 预算价(元) | 材料补差 | 备注
1 | 水泥 |  |  | t | 558 | 258
2 | 钢筋 |  | 综合 | t | 4803 | 1803
3 | 型钢 |  | 综合 | kg | 5.02
4 | 钢模板 |  |  | kg | 5.84
5 | 铁件 |  |  | kg | 6.64 | 3.64
6 | 柴油 |  |  | kg | 8.39 | 5.39
7 | 汽油 |  |  | kg | 10.08
8 | 碎石 |  | 垫层料或回填料 | m3 | 201.6 | 171.6
9 | 块石 |  |  | m3 | 181.9 | 121.9
10 | 电焊条 |  |  | kg | 6.81
11 | 砂砾石 |  |  | m3 | 201.6 | 171.6
12 | 泵送商品混凝土 |  | C20 | m3 | 503 | 353
13 | 泵送商品混凝土 |  | C25 | m3 | 523 | 373
14 | 非泵送商品混凝土 |  | C20 | m3 | 489 | 339
15 | 宕渣 |  |  | t | 32

## 施工机械台班费汇总表
施工机械台班费汇总表
项目及标段名称: |  | 嵊州市山塘综合整治工程-剡湖街道里坂村湾底山塘 | [11 empty] | 第1页 共3页
序 号 | 机械 名称 |  | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
[5 empty] | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
[5 empty] | 128 | 10.08 | 3 | 0.98 | 0.16 | 0.86 |  | 435
1009 | 单斗挖掘机 液压 斗容0.6m3 |  |  | 269.9 | 192 |  | 135 | [5 empty] | 327 | 596.9 | 242.55
1010 | 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 |  |  | 429.59 | 192 |  | 189 | [5 empty] | 381 | 810.59 | 339.57
1021 | 装载机 斗容1m3 |  |  | 88.43 | 128 |  | 159 | [5 empty] | 287 | 375.43 | 285.67
1029 | 推土机 功率59kW |  |  | 121.64 | 192 |  | 123 | [5 empty] | 315 | 436.64 | 220.99
1030 | 推土机 功率74kW |  |  | 215.12 | 192 |  | 156 | [5 empty] | 348 | 563.12 | 280.28
1080 | 蛙式夯实机 功率2.8kW |  |  | 6.69 | 128 |  |  | 14.7 |  |  |  |  | 142.7 | 149.39
1083 | 风镐（铲） 手持式 |  |  | 8.12 |  |  |  |  | 49.6 |  |  |  | 49.6 | 57.72
1108 | 双胶轮车 |  |  | 4.14 | [9 empty] | 4.14
1120 | 单斗挖掘机 液压 斗容0.4m3 |  |  | 232.38 | 128 |  | 108 | [5 empty] | 236 | 468.38 | 194.04
2002 | 地质钻机 油压式、手把式150型 |  |  | 73.03 | 217.6 |  |  | 55.86 |  |  |  |  | 273.46 | 346.49
2013 | 灌浆泵 中低压 泥浆 |  |  | 42.7 | 192 |  |  | 68.6 |  |  |  |  | 260.6 | 303.3
2016 | 泥浆搅拌机 |  |  | 53.87 | 102.4 |  |  | 65.66 |  |  |  |  | 168.06 | 221.93
2017 | 灰浆搅拌机 |  |  | 18.65 | 102.4 |  |  | 32.34 |  |  |  |  | 134.74 | 153.39
2046 | 灌浆自动记录仪 |  |  | 55.84 |  |  |  | 0.98 |  |  |  |  | 0.98 | 56.82
4025 | 混凝土输送泵 输送量30m3/h |  |  | 330.3 | 128 |  |  | 202.86 |  |  |  |  | 330.86 | 661.16
施工机械台班费汇总表
项目及标段名称: |  | 嵊州市山塘综合整治工程-剡湖街道里坂村湾底山塘 | [11 empty] | 第2页 共3页
序 号 | 机械 名称 |  | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
[5 empty] | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
[5 empty] | 128 | 10.08 | 3 | 0.98 | 0.16 | 0.86 |  | 435
4040 | 振捣器 插入式 功率2.2kW |  |  | 10.18 |  |  |  | 9.8 |  |  |  |  | 9.8 | 19.98
4042 | 振捣器 平板式 功率2.2kW |  |  | 8.45 |  |  |  | 9.8 |  |  |  |  | 9.8 | 18.25
4054 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min |  |  | 3.65 |  |  |  |  | 192 | 20.64 |  |  | 212.64 | 216.29
4060 | 试压泵 2.5MPa |  |  | 7.95 | 102.4 |  |  | 9.8 |  |  |  |  | 112.2 | 120.15
5003 | 载重汽车 汽油型 载重量5t |  |  | 81.8 | 128 | 322.56 | [6 empty] | 450.56 | 532.36
5009 | 自卸汽车 汽油型 载重量3.5t |  |  | 108.67 | 128 | 302.4 | [6 empty] | 430.4 | 539.07
6048 | 履带起重机 油动 起重量10t |  |  | 193.39 | 192 |  | 114 | [5 empty] | 306 | 499.39 | 204.82
6057 | 汽车起重机 柴油型 起重量8t |  |  | 204.38 | 192 |  | 84 | [5 empty] | 276 | 480.38 | 150.92
6094 | 卷扬机 起重量5t |  |  | 21.97 | 102.4 |  |  | 39.2 |  |  |  |  | 141.6 | 163.57
7084 | 机动驳 载重量60t |  |  | 74.61 | 268.8 |  | 69 | [5 empty] | 337.8 | 412.41 | 123.97
8033 | 离心式水泵 单级 功率7kW |  |  | 8.07 | 64 |  |  | 34.3 |  |  |  |  | 98.3 | 106.37
8034 | 离心式水泵 单级 功率17kW |  |  | 14.5 | 64 |  |  | 87.22 |  |  |  |  | 151.22 | 165.72
9001 | 电焊机 交流20~25kVA |  |  | 3.88 |  |  |  | 70.56 |  |  |  |  | 70.56 | 74.44
9014 | 对焊机 电弧型150kVA |  |  | 24.1 | 102.4 |  |  | 388.08 | 6.08 | 11.18 |  |  | 507.74 | 531.84
9021 | 钢筋弯曲机 Φ6~40 |  |  | 16.88 | 102.4 |  |  | 12.74 |  |  |  |  | 115.14 | 132.02
施工机械台班费汇总表
项目及标段名称: |  | 嵊州市山塘综合整治工程-剡湖街道里坂村湾底山塘 | [11 empty] | 第3页 共3页
序 号 | 机械 名称 |  | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
[5 empty] | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
[5 empty] | 128 | 10.08 | 3 | 0.98 | 0.16 | 0.86 |  | 435
9026 | 钢筋切断机 功率20kW |  |  | 15.41 | 102.4 |  |  | 88.2 |  |  |  |  | 190.6 | 206.01
9027 | 钢筋调直机 功率4~14kW |  |  | 28.56 | 102.4 |  |  | 11.76 |  |  |  |  | 114.16 | 142.72
9101 | 电熔焊接机 型号DRH-160A |  |  | 6.99 |  |  |  | 6.86 |  |  |  |  | 6.86 | 13.85