## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州中学多元培优教育学习园地 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 519516元
| (大写): | 伍拾壹万玖仟伍佰壹拾陆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州中学多元培优教育学习园地 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州中学多元培优教育学习园地 | 519516 | 15000 | 4332.32 | 18398.66 | 42895.81
1.1 | 建筑 | 504819 | 4000 | 4308.26 | 18308.45 | 41682.26
1.2 | 安装 | 14697 | 11000 | 24.06 | 90.21 | 1213.55
合计 |  | 519516 | 15000 | 4332.32 | 18398.66 | 42895.81

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州中学多元培优教育学习园地-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 417430.12 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 65031.43
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 5343.58
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1035.32 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 543.26
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.57% | 4308.26 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.57% | 4308.26 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 22054.11
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 22054.11 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 22054.11 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 18308.45
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 41682.26
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 504819

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州中学多元培优教育学习园地-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 宣传栏 |  |  |  |  | 233960.33 | 30052.46 | 7117.12
1 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.柱面喷真石漆外墙漆 | m2 | 59.64 | 76.04 | 4535.03 | 1198.76
2 | 011507003001 | 宣传橱窗 | 1.铝合金板开门（可装卸式背板门） 2.铝合金框、压条及立柱 3.8mm厚热弯钢化玻璃 4.具体做法详图纸 （橱窗内照明灯管及管线另计） | m2 | 48.80 | 706.01 | 34453.29 | 802.76
3 | 011507003002 | 灯箱 | 1.铝合金框120*80*1.40 2.6mm厚钢化玻璃 3.具体做法详图纸 （灯箱内照明灯管及管线另计） | 个 | 10 | 733.29 | 7332.9 | 90.9
4 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.1.2mm厚铝板筒脊瓦 2.屋面盖1.2mm厚铝板筒瓦 3.铺50*40木条@120 | m2 | 162.25 | 186 | 30178.5 | 1009.2
5 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：U50型轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格：300X300X0.8铝扣板吊顶 | m2 | 136.19 | 147.6 | 20101.64 | 4759.84
6 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.基层材料种类、规格：20mm细木工板侧面（宣传栏） 2.面层材料品种、规格：3mm拉丝不锈钢板 | m2 | 58.35 | 590.22 | 34439.34 | 2087.18
7 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.钢梁、钢屋架制作 2.钢屋架（钢托架）安装 | t | 5.767 | 8637.82 | 49814.31 | 10482.85 | 4192.09
本页小计 | [6 empty] | 180855.01 | 20431.49 | 4192.09
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州中学多元培优教育学习园地-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.钢柱制作 2.钢柱安装 | t | 0.692 | 8581.11 | 5938.13 | 1286.5 | 426.98
9 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.垂直剪刀撑方管150*80*4.5cm 2.钢支撑安装 | t | 0.409 | 8008.06 | 3275.3 | 608.54 | 208.82
10 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.150*80*4.5方钢桁条共5根 2.方钢桁条安装 质量（t）1.5 | t | 2.823 | 9452.35 | 26683.98 | 6636.96 | 2284.71
11 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.金属面刷金属面镀锌 | m2 | 847.52 | 17.85 | 15128.23 | 1076.35
12 | 010516001001 | 螺栓 | 1.4φ12膨胀螺栓固定槽钢 | t | 0.010 | 7968.1 | 79.68 | 12.62 | 4.52
13 | 01B001 | 原有宣传窗屋顶及原有宣传橱窗拆除以及凉亭需要拆除的部件 | 1.原有宣传窗屋顶及原有宣传橱窗拆除、凉亭需要拆除的部件等所有需拆除工程，建筑垃圾外运，运距施工方自行考虑 2.最终结算以签证价为准 | 项 | 1 | 2000 | 2000 |  |  | 2000
|  | 亭子 |  |  |  |  | 22124.73 | 1668.88
14 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 1.拉丝不锈钢板包柱5mm厚（暂按304不锈钢计算） | m2 | 6.60 | 809.15 | 5340.39 | 251.39
15 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：U50型轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格：300X300X0.8铝扣板吊顶 | m2 | 23.12 | 147.6 | 3412.51 | 808.04
本页小计 | [6 empty] | 61858.22 | 10680.4 | 2925.03 | 2000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州中学多元培优教育学习园地-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.基层材料种类、规格：20mm细木工板侧面（亭子） 2.面层材料品种、规格：3mm拉丝不锈钢板 | m2 | 15.23 | 592.93 | 9030.32 | 544.78
17 | 010901002002 | 型材屋面 | 1.原屋面加盖1.2mm厚铝板筒瓦 | m2 | 27.06 | 160.44 | 4341.51 | 64.67
|  | 场外学习园地(报栏) |  |  |  |  | 158221.09 | 32935.43 | 7.61
18 | 01B002 | 拆除场外学习园地(报栏) | 1.拆除原有柱低花岗岩、所有铝板和基层板、柱体灯膜、柱体玻璃、雨蓬、宣传栏不锈钢和玻璃、灯牌，建筑垃圾外运，运距施工方自行考虑 2.最终结算以签证价为准 | 项 | 1 | 2000 | 2000 |  |  | 2000
19 | 010901004001 | 玻璃钢屋面 | 1.6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃 | m2 | 76.37 | 429.83 | 32826.12 | 7715.66
20 | 011208001002 | 柱（梁）面装饰 | 1.15MM阻燃实木多层板打底 2.6MM铝塑板面层 | m2 | 116.87 | 289.92 | 33882.95 | 4229.53
21 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.12mm树脂玻璃 | m2 | 10.22 | 347.88 | 3555.33 | 166.48
22 | 01B003 | LED发光灯膜 | 1.LED发光灯膜 | m2 | 10.22 | 80 | 817.6
23 | 011507003003 | 灯箱 | 1.圆形广告灯盘，304哑光玫瑰金不锈钢包边(壁厚4.5MM),LED发光灯膜 | 个 | 10 | 350 | 3500
本页小计 | [6 empty] | 89953.83 | 12721.12 |  | 2000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州中学多元培优教育学习园地-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | 宣传橱窗尺寸3805*1415*240mm 1.6MM铝塑板，四周15MM阻燃实木多层板打底 2.6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃 3.304哑光玫瑰金不锈钢(壁厚4.5MM) 4.具体做法详图纸 （宣传橱窗内照明灯管及管线另计） | 个 | 10 | 6818.23 | 68182.3 | 18684.3
25 | 011206001001 | 石材零星项目 | 1.20mm英国棕花岗岩（平面） | m2 | 3.86 | 462.24 | 1784.25 | 264.6 | 0.27
26 | 011205001001 | 石材柱面 | 1.20mm英国棕花岗岩（包柱） | m2 | 14.32 | 502.11 | 7190.22 | 1249.71 | 5.44
27 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.20mm英国棕花岗岩1:2水泥砂浆粘贴 | m2 | 9.98 | 449.13 | 4482.32 | 625.15 | 1.9
|  | 教学楼两侧 |  |  |  |  | 2723.97 | 218.89
28 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.15MM阻燃实木多层板打底 2.6MM铝塑板面层 | m2 | 3.39 | 291.54 | 988.32 | 128.35
29 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.304哑光玫瑰金不锈钢(壁厚4.5MM) | m2 | 1.71 | 722.6 | 1235.65 | 90.54
30 | 01B004 | 拆除原有饰面 | 1.拆除原有不锈钢包边,最小两块的铝板和基层板 2.建筑垃圾外运，运距施工方自行考虑 | 项 | 1 | 500 | 500
|  | 食堂东侧 |  |  |  |  | 400
31 | 01B005 | 更换彩绘布 | 1.更换彩绘布,内容样式业主指定 | m2 | 8.00 | 50 | 400
本页小计 | [6 empty] | 84763.06 | 21042.65 | 7.61
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州中学多元培优教育学习园地-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 417430.12 | 64875.66 | 7124.73 | 4000

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州中学多元培优教育学习园地-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | S 措施项目 |  |  | 0 |  | 1035.32 | 536.59 | 77.93
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架 ~檐高7m以内 | m2 | 222.65 | 4.65 | 1035.32 | 536.59 | 77.93
本页小计 | [6 empty] | 1035.32 | 536.59 | 77.93
合计 | [6 empty] | 1035.32 | 536.59 | 77.93

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 4308.26
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.57 | 4308.26
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 4308.26

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 22054.11 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 22054.11
合计 |  |  | 22054.11 | -

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:嵊州中学多元培优教育学习园地-建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 原有宣传窗屋顶及原有宣传橱窗拆除以及凉亭需要拆除的部件 | 项 | 1 | 2000 | 2000
2 | 拆除场外学习园地(报栏)及垃圾清运 | 项 | 1 | 2000 | 2000
合计 |  |  |  |  | 4000

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 54.911 | 149 | 8181.74
2 | 二类人工 | 工日 | 3.607 | 149 | 537.44
3 | 三类人工 | 工日 | 331.528 | 171 | 56691.29

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 型钢综合 | t | 8.41 | 4823 | 40561.43
2 | 不锈钢板304δ3.0 | m2 | 84.618 | 412.59 | 34912.54
3 | 哑光玫瑰金不锈钢304δ4.5 | m2 | 30.499 | 618.89 | 18875.37
4 | 中厚钢板综合 | t | 1.862 | 4832 | 8997.18
5 | 锌99.99% | kg | 302.565 | 23.01 | 6961.72
6 | 圆钉 | kg | 8.971 | 4.42 | 39.65
7 | 圆钉30-45mm | kg | 18.473 | 4.42 | 81.65
8 | 电焊条E43系列 | kg | 187.625 | 6.81 | 1277.73
9 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 72.317 | 0.49 | 35.22
10 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 4.35 | 0.63 | 2.73
11 | 黄砂净砂 | t | 0.08 | 180 | 14.4
12 | 铝板筒瓦1.2mm | m2 | 238.531 | 122.4 | 29196.19
13 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 843.52 | 0.37 | 312.95
14 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 42.672 | 0.38 | 16.22
15 | 松板枋材 | m3 | 2.223 | 1504 | 3343.39
16 | 阻燃实木多层板δ15 | m2 | 92.367 | 39.02 | 3603.95
17 | 细木工板δ20 | m2 | 79.466 | 43.67 | 3470.37
18 | 阻燃实木多层板15mm | m2 | 126.274 | 39.02 | 4926.92
19 | 钢化夹胶玻璃δ6+1.14PVB+6 | m2 | 83.373 | 224.28 | 18698.9
20 | 树脂玻璃δ12 | m2 | 10.731 | 300 | 3219.3
21 | 钢化夹胶玻璃δ6+1.14PVB+6 | m2 | 54.17 | 224.28 | 12149.25
22 | 钢化玻璃δ6 | m2 | 5.59 | 59.29 | 331.43
23 | 钢化玻璃δ8 | m2 | 49.392 | 75.22 | 3715.27
24 | 英国棕花岗岩20mm | m2 | 18.582 | 356.92 | 6632.35
25 | 英国棕花岗岩20MM | m2 | 10.18 | 356.92 | 3633.48
26 | 不锈钢板304δ5.0 | m2 | 7.062 | 687.65 | 4856.18
27 | 铝扣板300X300X0.8 | m2 | 164.09 | 61.95 | 10165.38
28 | 铝塑板6mm | m2 | 56.533 | 173.46 | 9806.21
29 | 铝塑板6mm | m2 | 134.623 | 173.46 | 23351.71
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 轻钢龙骨不上人型（平面）300×300 | m2 | 164.09 | 36.28 | 5953.19
31 | 电 | kW·h | 39.689 | 0.88 | 34.93
32 | 水 | m3 | 0.568 | 5.73 | 3.25
33 | 安全网 | m2 | 4.616 | 6.64 | 30.65
34 | 钢脚手板 | kg | 3.533 | 4.83 | 17.08
35 | 脚手架钢管 | kg | 23.109 | 4.87 | 112.54
36 | LED发光灯膜 | m2 | 10.22 | 80 | 817.6
37 | 圆形广告灯盘不锈钢镶边 | 个 | 10 | 350 | 3500
38 | 折边费 | m | 115.605 | 10 | 1156.05
39 | 拆除原有不锈钢包边,最小两块的铝板和基层板及垃圾清运 | 项 | 1 | 500 | 500
40 | 更换彩绘布 | m2 | 8 | 50 | 400

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班 | 0.357 | 101 | 36.06
2 | 汽车式起重机20t | 台班 | 2.224 | 1149.4 | 2556.27
3 | 门式起重机10t | 台班 | 4.635 | 486.21 | 2253.58
4 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.526 | 545.99 | 287.19
5 | 载货汽车4t | 台班 | 0.151 | 517.78 | 78.18
6 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.011 | 170.09 | 1.87
7 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.027 | 211.41 | 5.71
8 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 1.252 | 22.78 | 28.52
9 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.102 | 390.93 | 39.87
10 | 刨边机12000mm | 台班 | 0.202 | 355.9 | 71.89
11 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.414 | 102.73 | 42.53
12 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.839 | 88.32 | 74.1
13 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 1.139 | 102.85 | 117.15
14 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 8.431 | 144.16 | 1215.41
15 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班 | 0.497 | 140.16 | 69.66
16 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 4.733 | 9.73 | 46.05
17 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 0.637 | 436.77 | 278.22

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州中学多元培优教育学习园地-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 12714.14 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 291.6
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 37.47
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 13.41 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 2.92
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 24.06 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 24.06 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 642.09
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 642.09 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 642.09 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 90.21
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 1213.55
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 14697

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州中学多元培优教育学习园地-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 12714.14 | 321.84
1 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：灯具照明； 2.规格、型号：按设计要求； 3.安装方式：按设计要求。 | 套 | 18 | 95.23 | 1714.14 | 321.84
2 | 03B001 | 灯具照明相应配管、配线 | 1.灯具照明相应配管、配线； 2.其它相关费用； 3.最终结算以签证价为准。 | 项 | 1 | 4000 | 4000 |  |  | 4000
3 | 03B003 | 宣传橱窗照明灯管 | 1.宣传橱窗、文字灯箱照明灯管； 2.其它相关费用； 3.最终结算以签证价为准。 | 项 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 5000
4 | 03B004 | 灯带及相关配件 | 1.场外学习园地(报栏)灯带及相关配件； 2.其它相关费用； 3.最终结算以签证价为准。 | 项 | 1 | 2000 | 2000 |  |  | 2000
本页小计 | [6 empty] | 12714.14 | 321.84 |  | 11000
合计 | [6 empty] | 12714.14 | 321.84 |  | 11000

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州中学多元培优教育学习园地-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 13.41 | 3.22
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册。 | 项 | 1 | 13.41 | 13.41 | 3.22
本页小计 | [6 empty] | 13.41 | 3.22
合计 | [6 empty] | 13.41 | 3.22

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 24.06
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 24.06
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 24.06

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 642.09 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 642.09
合计 |  |  | 642.09 | -

## 2_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:嵊州中学多元培优教育学习园地-安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 宣传橱窗、文字灯箱照明灯管 | 项 | 1 | 5000 | 5000
2 | 灯具照明相应配管、配线及其它相关费用 | 项 | 1 | 4000 | 4000
3 | 灯带及相关配件 | 项 | 1 | 2000 | 2000
合计 |  |  |  |  | 11000

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 2.182 | 149 | 325.12

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 灯具照明 | 套 | 18.18 | 70 | 1272.6

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注