## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市甘霖镇农贸市场停车场围墙建设工程-围墙 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 260738.7 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 45652.94
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 9138.49
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 5300.47 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 2745.85
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.93% | 3838.02 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.93% | 3838.02 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 14117.72
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 14117.72 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 14117.72 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 12477.21
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 26682.49
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 323155

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市甘霖镇农贸市场停车场围墙建设工程-围墙 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 260738.7 | 45644.41 | 4900.51
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 土壤类别：综合土方 深度：2米以内 | m3 | 326.69 | 9.14 | 2985.95 | 1662.85 | 787.32
2 | 010103001001 | 回填方 | 填方材料品种：利用沟槽土 密实度：满足设计要求 | m3 | 242.33 | 16.5 | 3998.45 | 3135.75 | 130.86
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 废弃料品种：沟槽余土 外运运距：投标单位自行考虑 | m3 | 84.36 | 15.84 | 1336.26 | 75.08 | 1032.57
4 | 041001005002 | 拆除侧、平（缘）石 | 拆除1000*300*150侧石 外运运距：投标单位自行考虑 | m | 120.00 | 4.52 | 542.4 | 322.8 | 122.4
5 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1000*300*150预制砼侧石安装具体详见施工图 | m | 60.00 | 55.44 | 3326.4 | 571.8 | 4.2
6 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | 1000*300*150花岗岩侧石安装具体详见施工图 | m | 60.00 | 151.07 | 9064.2 | 719.4 | 4.2
7 | 040309001001 | 金属栏杆 | 钢塑栏杆具体详见施工图 | m | 40.00 | 144.51 | 5780.4 | 345.6 | 146.8
8 | 010501001001 | 垫层 | C15砼基础垫层（含模板）具体详见施工图 | m3 | 14.47 | 603.29 | 8729.61 | 1227.63 | 31.54
9 | 010501003001 | 独立基础 | C25砼基础（含模板）具体详见施工图 | m3 | 19.61 | 747.61 | 14660.63 | 2630.49 | 95.5
10 | 010503001001 | 基础梁 | C25砼基础梁（含模板）具体详见施工图 | m3 | 20.61 | 957.67 | 19737.58 | 5211.03 | 312.86
11 | 010502001001 | 矩形柱 | C25砼立柱（含模板）具体详见施工图 | m3 | 7.20 | 1403.57 | 10105.7 | 3483.79 | 177.91
12 | 010401001001 | 砖基础 | M10砖砌基础具体详见施工图 | m3 | 29.23 | 898.85 | 26273.39 | 9118.3 | 130.07
本页小计 | [6 empty] | 106540.97 | 28504.52 | 2976.23
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市甘霖镇农贸市场停车场围墙建设工程-围墙 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 010401003001 | 实心砖墙 | M10砖砌围墙具体详见施工图 | m3 | 25.10 | 943.59 | 23684.11 | 8685.86 | 112.45
14 | 01B001 | 铁艺栏杆 | 铸铁栏杆具体详见施工图 | m2 | 213.18 | 350 | 74613
15 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 钢筋规格：HPB300 HRB400具体详见施工图 | t | 5.075 | 5467.07 | 27745.38 | 2783.99 | 350.53
16 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.名称:成套节能型单挑LED路灯(不含灯具及灯杆)；拆除及移装2.灯杆材质、高度：利用；4、光源数量：1个；6、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：灯基础为C25钢筋混凝土700mm*700mm*1000mm，灯杆底盘与基础连接处设6mm钢板，含基础螺栓螺纹制作；具体详见施工图 | 套 | 7 | 1347.52 | 9432.64 | 2854.04 | 1021.3
17 | 040804001001 | 配管 | 1、名称：电缆保护塑料管； 2、材质、规格：电缆护套管PE50； 3、配置形式：地埋敷设； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 220.00 | 11.16 | 2455.2 | 734.8 | 253
18 | 040803001001 | 电缆 | 1、名称:铜芯电力电缆； 2、型号、规格:ZR-YJV-0.6/1KV-5*16； 3、敷设方式、部位:穿管敷设； 4、电压(kV):1KV以下； 5、地形:平地。 | m | 220.00 | 70.92 | 15602.4 | 2081.2 | 187
本页小计 | [6 empty] | 153532.73 | 17139.89 | 1924.28
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市甘霖镇农贸市场停车场围墙建设工程-围墙 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 040803001002 | 电缆 | 1、电缆防盗处理 2、施工方案参照路灯管理部门要求。 | 处 | 19 | 35 | 665
本页小计 | [6 empty] | 665
合计 | [6 empty] | 260738.7 | 45644.41 | 4900.51

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市甘霖镇农贸市场停车场围墙建设工程-围墙 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 5300.47 | 1256.3 | 1888.48
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 项 | 1 | 4158.79 | 4158.79 | 596 | 1786.24
2 | 011701003001 | 里脚手架 | 围墙脚手架 | m2 | 426.00 | 2.68 | 1141.68 | 660.3 | 102.24
本页小计 | [6 empty] | 5300.47 | 1256.3 | 1888.48
合计 | [6 empty] | 5300.47 | 1256.3 | 1888.48

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:围墙 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3838.02
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.93 | 3838.02
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 3838.02

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:围墙 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 14117.72 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 14117.72 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 14117.72 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:围墙 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 14117.72 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 14117.72
合计 |  |  | 14117.72 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:围墙 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 35.336 | 138 | 4876.37
2 | 二类人工 | 工日 | 187.181 | 149 | 27889.97
3 | 二类人工 | 工日 | 24.575 | 146 | 3587.95
4 | 三类人工 | 工日 | 61.663 | 171 | 10544.37

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:围墙 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 4.665 | 4528 | 21123.12
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 21.278 | 4.42 | 94.05
3 | 镀锌铁丝综合 | kg | 5 | 4.42 | 22.1
4 | 热轧光圆钢筋HPB300 φ10 | t | 0.534 | 4721 | 2521.01
5 | 圆钉 | kg | 24.187 | 4.42 | 106.91
6 | 镀锌铁丝12# | kg | 0.228 | 4.42 | 1.01
7 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.459 | 4.42 | 2.03
8 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 17.818 | 0.52 | 9.23
9 | 黄砂净砂 | t | 0.043 | 180 | 7.74
10 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 28.816 | 504.4 | 14534.79
11 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 14.615 | 468 | 6839.82
12 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 2.09 | 503 | 1051.27
13 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 3.43 | 534 | 1831.62
14 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 47.894 | 527 | 25240.14
15 | 钢支撑 | kg | 90.028 | 5.49 | 494.25
16 | 水 | m3 | 33.602 | 5.73 | 192.54
17 | 复合模板综合 | m2 | 21.167 | 42.48 | 899.17
18 | 钢模板 | kg | 160.233 | 6.11 | 979.02
19 | 木模板 | m3 | 0.797 | 1504 | 1198.69
20 | 道路侧石300×150×1000 | m | 60.6 | 32.35 | 1960.41
21 | 石质侧石300×150×1000 | m | 60.6 | 123.93 | 7510.16
22 | 电焊条E50系列 | kg | 24.576 | 6.81 | 167.36
23 | 电线电缆护套管PE50 | m | 233.2 | 5.32 | 1240.62
24 | 成套节能型单挑LED路灯1*80W H=9m | 套 | 14.14 | 0 | 0
25 | 路灯号牌 | 个 | 7.07 | 30 | 212.1
26 | 铜接地线BVR6 | m | 7.161 | 4.49 | 32.16
27 | 基础螺栓螺纹制作M22 | 只 | 42 | 30 | 1260
28 | 镀锌角钢接地极∠50*50*5*2500 | 根 | 7 | 67.89 | 475.23
29 | 接地母线敷设镀锌扁钢-25*4 | m | 14 | 5.69 | 79.66
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:围墙 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 铸铁栏杆 | m2 | 213.18 | 350 | 74613
31 | 电缆防盗处理 | 处 | 19 | 35 | 665

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:围墙 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 0.7 | 41.76 | 29.23
2 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.068 | 875.41 | 59.53
3 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.011 | 961.58 | 10.58
4 | 轮胎式装载机2m3 | 台班 | 0.172 | 836.21 | 143.83
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.192 | 1085.39 | 1293.78
6 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 4.362 | 29.99 | 130.82
7 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.154 | 747.68 | 115.14
8 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.71 | 725.76 | 515.29
9 | 载货汽车4t | 台班 | 1.475 | 458.67 | 676.54
10 | 载货汽车4t | 台班 | 0.734 | 439.61 | 322.67
11 | 载货汽车5t | 台班 | 0.154 | 473.29 | 72.89
12 | 自卸汽车15t | 台班 | 1.027 | 951.15 | 976.83
13 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1243.54 | 1243.54
14 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 1.189 | 211.41 | 251.37
15 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.031 | 39.74 | 1.23
16 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.126 | 39.74 | 5.01
17 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.513 | 46.85 | 24.03
18 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.032 | 46.85 | 1.5
19 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 1.23 | 27.99 | 34.43
20 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.031 | 27.99 | 0.87
21 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.792 | 30.08 | 23.82
22 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 1.4 | 69.68 | 97.55
23 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.007 | 102.85 | 0.72
24 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 2.048 | 106.95 | 219.03
25 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.118 | 106.95 | 12.62
26 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.501 | 131.93 | 66.1
27 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.205 | 9.73 | 1.99
28 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 1.65 | 35.76 | 59
29 | 高架车13m | 台班 | 0.7 | 332.52 | 232.76
30 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.781 | 13.13 | 10.25
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:围墙 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 3.562 | 5.08 | 18.09
32 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.314 | 437.25 | 137.3