## Sheet1
【表10.2.2-4】
| 嵊州市黄泽镇政府东门渠道加固建设工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 139077元
| (大写): | 壹拾叁万玖仟零柒拾柒元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## Sheet2
【表3-2】
编制说明
一、工程概况： 本次工程内容为嵊州市黄泽镇政府东门渠道加固建设工程 二、定额套用及取费： 《浙江省建设工程计价规范（2013版）》、《浙江省建设工程施工费用定额（2013版）》、《浙江省水利水电建筑工程预算定额（2010版）》、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、(2018)《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》；《浙江省水利厅关于重新调整水利工程计价依据增值税税率的通知》（浙水建设[2019]4号）。 三、工程量的计算 1、由建设单位提供的施工图、现场勘察。 四、取费费率的确定 1、工程类别确定安装工程三类中值计取，企业管理费、利润、施工组织措施费（仅计安全文明施工费、工程定位测定费、二次搬运费、已完工程及设备保护费）按定额弹性区间值的中值计取，规费与税金按定额规定标准值计取，民工工伤保险费按绍兴地区费率计取，不计风险费用及危险作业意外伤害保险费。 五、主要材料价格及人工工日工资： 1、主要材料价格按2021年第2期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区信息价、同期《浙江造价信息》及部分市场调查价确定； 2、人工费：按《绍兴市建设工程造价管理信息》2021年2月份人工市场信息价补差； 3、工程量计算：根据现行有关工程量计算规则及其他相关资料计算工程量。 五、其他说明 1、本工程按5%计取预留金、工程量按实结算。

## 2-3 工程量清单计价汇总表
工程量清单计价汇总表
工程名称:嵊州市黄泽镇政府东门渠道加固建设工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 建筑工程 | 120430
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 措施项目 | 4817
五 | 其他项目 | 13830
| 合计 | 139077

## 2-4 建筑工程分类分项工程量清单计价表
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市黄泽镇政府东门渠道加固建设工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
|  | 工程 |  |  |  |  | 120430
| 500105009001 | 路面拆除 | 路面破碎、外运 | m3 | 6.56 | 101.33 | 665
| 500101010001 | 挖淤泥、流砂 | 人工挖淤泥、流砂、外运 | m3 | 6.25 | 60.17 | 376
| 500101004001 | 沟、槽土方开挖 | 沟、槽土方开挖、土方类别及运距由施工单位自行考虑 | m3 | 92.5 | 13.38 | 1238
| 500103023043 | 土方回填 | 密实度要求：满足设计要求 填方材料品种：沟槽土方 | m3 | 17.5 | 7.58 | 133
| 500103023044 | 土方外运 | 土方外运、运距自行考虑 | m3 | 75 | 20.9 | 1568
| 500114002004 | D1500混凝土管道铺设 | II级管 D1500混凝土管道铺设 | m | 25 | 1568.75 | 39219
| 500103016001 | 管道基础 | C20素砼基础 | m3 | 9.375 | 630.98 | 5915
| 500103023045 | 管道垫层 | 片石垫层 | m3 | 35.125 | 258.47 | 9079
| 500103023046 | 黄沙回填 | 密实度要求：满足设计要求 填方材料品种：黄沙 | m3 | 75.46875 | 361.52 | 27283
| 500114004001 | 混凝土道路路面 | C25混凝土路面 | m3 | 19.375 | 792.68 | 15358
| 500111001001 | 钢筋加工与安装 | 钢筋制作安装 一般钢筋 | t | 1.95283619 | 6833.29 | 13344
| 500105001001 | 干砌块石 | 干砌块石、工程量暂定 | m3 | 20 | 312.65 | 6253
|  | 合计 |  |  |  |  | 120430

## 2-7 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称:嵊州市黄泽镇政府东门渠道加固建设工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 措施项目 |  |  |  |  | 4817
|  | 措施项目 | 按建安费的4% | 项 | 1 | 4817.22 | 4817
|  | 合计 |  |  |  |  | 4817

## 2-8 其它项目清单计价表
其它项目清单计价表
工程名称:嵊州市黄泽镇政府东门渠道加固建设工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 安全施工费 | 项 | 1754
2 | 保险费 | 项 | 5814
2.1 | 工程一切险 | 项 | 564
2.2 | 第三者责任险 | 项 | 5000 | 保额100万元
2.3 | 农民工工伤保险 | 项 | 250
3 | 预留金 | 项 | 6262
| 合计 |  | 13830