## 1 招标预算汇总表
招标预算汇总表
项目及标段名称: |  | 嵊州市三界镇任枫村蒋六岙山塘综合整治工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 |  | 金额（元）
一 | 建筑工程 |  | 1187537
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 施工临时工程 |  | 55016
五 | 其他项目 |  | 43490
| 合计 |  | 1286043
| 其中： 暂估价 |  | 10000
| 预留金 |  | 37277

## 2 建筑工程分类分项工程量清单计价表
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市三界镇任枫村蒋六岙山塘综合整治工程 | [6 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  |  | 坝体修整 |  |  |  |  | 98038
1.1 | 500101002001 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：一般土方开挖外运，含清基土方 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 4484.63 | 15.21 | 68211
1.2 | 500102001001 |  | 一般石方开挖 | 1. 岩石级别：综合 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 1034.76 | 24.93 | 25797
1.3 | 500103023001 |  | 沙壤土回填 | 1. 沙壤土回填（利用方） | m3 | 558.24 | 7.22 | 4030
2 |  |  | 坝基防渗 |  |  |  |  | 102832
2.1 | 500107003001 |  | 岩石层钻孔 | 1. 岩石类别：根据现场实际情况确定 | m | 180 | 135.16 | 24329
2.2 | 500107005001 |  | 岩石层帷幕灌浆 | 1. 透水率或干料耗量：≤10Lu 2. 灌注材料材质：水泥粘土浆 | m | 180 | 436.13 | 78503
3 |  |  | 坝顶 |  |  |  |  | 233515
3.1 | 500103002001 |  | 粘土料填筑 | 1. 粘土回填 | m3 | 50.34 | 55.11 | 2774
3.2 | 500115008001 |  | 5%水泥稳定碎石基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：5%水泥稳定碎石基层 | m3 | 38.42 | 373.58 | 14353
3.3 | 500115011001 |  | 彩色透水砖 | 1. 块料品种、规格：200*100*60彩色透水砖 2. 垫层材料品种、厚度、强度等级：30厚1:3水泥砂浆 | m2 | 256.1 | 103.51 | 26509
3.4 | 500115006001 |  | C25混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：20cmC25混凝土路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：满足设计及规范要求 | m3 | 157.88 | 805.56 | 127182
3.5 | 500103017001 |  | 碎石垫层 | 1. 100厚碎石垫层 | m3 | 91.63 | 261.01 | 23916
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市三界镇任枫村蒋六岙山塘综合整治工程 | [6 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.6 | 500109001001 |  | C25混凝土路缘石 | 1. 部位及类型：路缘石 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 47.6 | 797.97 | 37983
3.7 | 500109009001 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：路缘石 2. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 5.29 | 150.93 | 798
4 |  |  | 坝坡 |  |  |  |  | 299295
4.1 | 500103008001 |  | 石料抛填 | 1. 抛石基础 | m3 | 346.32 | 231.63 | 80218
4.2 | 500105015001 |  | C20砼灌砌块石地梁 | 1. 材质及规格：砼灌砌块石地梁 2. 砼强度等级及配合比：C20 | m3 | 69.26 | 580.13 | 40180
4.3 | 500105015002 |  | C20砼灌砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：砼灌砌块石挡墙 2. 砼强度等级及配合比：C20 | m3 | 11.86 | 580.13 | 6880
4.4 | 500103017002 |  | 宕渣垫层 | 1. 宕渣垫层 | m3 | 261.68 | 77.32 | 20233
4.5 | 500105001001 |  | 干砌块石护坡 | 1. 材质及规格：干砌块石护坡 | m3 | 379.5 | 360.32 | 136741
4.6 | 500103017003 |  | 碎石垫层 | 1. 100厚碎石垫层 | m3 | 6.24 | 261.01 | 1629
4.7 | 500109001002 |  | C25混凝土路缘石 | 1. 部位及类型：路缘石 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 7.2 | 797.97 | 5745
4.8 | 500109009002 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：路缘石、地梁 2. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 8.5 | 150.93 | 1283
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市三界镇任枫村蒋六岙山塘综合整治工程 | [6 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.9 | 500109001003 |  | C20混凝土踏步 | 1. 部位及类型：踏步 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 7.81 | 817.62 | 6386
5 |  |  | 坝脚 |  |  |  |  | 265406
5.1 | 500103003001 |  | 砂砾料填筑 | 1. 砂砾料墙背回填 | m3 | 400 | 210.92 | 84368
5.2 | 500109001004 |  | C20混凝土基础 | 1. 部位及类型：基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 80.64 | 700.54 | 56492
5.3 | 500109001005 |  | C20混凝土排水沟 | 1. 部位及类型：排水沟 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 9.6 | 839.73 | 8061
5.4 | 500105001002 |  | 干砌块石挡土墙 | 1. 材质及规格：干砌块石挡土墙 | m3 | 272.27 | 358.82 | 97696
5.5 | 500109001006 |  | C20混凝土压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 18 | 792.68 | 14268
5.6 | 500109009003 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：挡墙、压顶 2. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 29.03 | 150.93 | 4381
5.7 | 500115004001 |  | De110聚乙烯（PE）管铺设 | 1. 管道材料名称：聚乙烯（PE）管 2. 管材规格：De110*6.6 | m | 2 | 70.18 | 140
6 |  |  | 溢洪道 |  |  |  |  | 112925
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市三界镇任枫村蒋六岙山塘综合整治工程 | [6 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
6.1 | 500101003001 |  | 渠道土方开挖 | 1. 土类分级：综合 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 192 | 6.4 | 1229
6.2 | 500102003001 |  | 渠槽石方开挖 | 1. 岩石级别：综合 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 81 | 24.93 | 2019
6.3 | 500103023002 |  | 利用方回填 | 1. 利用方回填 | m3 | 106.42 | 7.22 | 768
6.4 | 500109001024 |  | C20混凝土基础 | 1. 部位及类型：基础、底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 58.91 | 700.54 | 41269
6.5 | 500109001007 |  | C20混凝土消力池底板 | 1. 部位及类型：基础、底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 13.23 | 674.18 | 8919
6.6 | 500109001008 |  | C20混凝土挡墙 | 1. 部位及类型：挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 8.61 | 821.95 | 7077
6.7 | 500105015003 |  | C20砼灌砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：砼灌砌块石挡墙 2. 砼强度等级及配合比：C20 | m3 | 70.15 | 580.13 | 40696
6.8 | 500109001009 |  | C20混凝土压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 7.74 | 792.68 | 6135
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市三界镇任枫村蒋六岙山塘综合整治工程 | [6 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
6.9 | 500109001010 |  | C25混凝土截渗墙 | 1. 部位及类型：截渗墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 2.17 | 812.71 | 1764
6.10 | 500109001011 |  | C20混凝土消力池齿坎 | 1. 部位及类型：消力池齿坎 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 0.1 | 861.22 | 86
6.11 | 500105017001 |  | D75塑料排水管 | 1. D75塑料排水管 | m | 25 | 29.98 | 750
6.12 | 500109009004 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：挡墙、压顶 2. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 14.66 | 150.93 | 2213
7 |  |  | 人行桥 |  |  |  |  | 27237
7.1 | 500109001012 |  | C15混凝土垫层 | 1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 1.43 | 707.07 | 1011
7.2 | 500109001013 |  | C20混凝土基础 | 1. 部位及类型：基础、底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 1.68 | 700.54 | 1177
7.3 | 500109001014 |  | C25钢筋混凝土底板 | 1. 部位及类型：钢筋混凝土底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 5.08 | 759.38 | 3858
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市三界镇任枫村蒋六岙山塘综合整治工程 | [6 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
7.4 | 500109001015 |  | C20混凝土挡墙 | 1. 部位及类型：挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 8.44 | 821.95 | 6937
7.5 | 500105017002 |  | D75塑料排水管 | 1. D75塑料排水管 | m | 3 | 29.98 | 90
7.6 | 500109001016 |  | C30混凝土台帽 | 1. 部位及类型：台帽 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 3.37 | 911.18 | 3071
7.7 | 500109001017 |  | C30混凝土桥板 | 1. 部位及类型：桥板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 3.09 | 1056.74 | 3265
7.8 | 500109001018 |  | C35混凝土铺装层 | 1. 部位及类型：桥面铺装层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C35 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 0.83 | 856.33 | 711
7.9 | 500111001001 |  | 钢筋加工与安装 | 1. 型号及规格：一般钢筋制作安装 | t | 0.9 | 6537.46 | 5884
7.10 | 500109009005 |  | 10厚油毛毡伸缩缝 | 1. 10厚油毛毡伸缩缝 | m2 | 5.67 | 91.33 | 518
7.11 | 500115022001 |  | 栏杆安装 | 1. 栏杆安装 | m | 5.5 | 130 | 715
8 |  |  | 放水设施 |  |  |  |  | 27901
8.1 | 500101002002 |  | 一般土方人工开挖 | 1. 土方人工开挖 | m3 | 10 | 18.3 | 183
8.2 | 500115004002 |  | De160聚乙烯（PE）管铺设 | 1. 管道材料名称：聚乙烯（PE）管 2. 管材规格：De160*9.5 | m | 30 | 125.04 | 3751
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市三界镇任枫村蒋六岙山塘综合整治工程 | [6 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
8.3 | 500109001019 |  | C20混凝土进水口 | 1. 部位及类型：进水口 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 6.75 | 861.22 | 5813
8.4 | 500109001020 |  | C20混凝土包封 | 1. 部位及类型：包封 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 0.69 | 800.53 | 552
8.5 | 500109001021 |  | C20混凝土截水环 | 1. 部位及类型：截水环 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 1.61 | 820.17 | 1320
8.6 | 500115022002 |  | 原涵管高压水泥浆封堵 | 1.原涵管高压水泥浆封堵 | m3 | 0.97 | 856.03 | 830
8.7 | 500109013001 |  | C20埋石混凝土基础 | 1. 部位及类型：拉杆支墩基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20埋石混凝土 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 1.5 | 638.68 | 958
8.8 | 500109001022 |  | C20混凝土支墩 | 1. 部位及类型：支墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 1.22 | 914.45 | 1116
8.9 | 500109001023 |  | C20混凝土启闭机台 | 1. 部位及类型：启闭机台 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：满足设计及规范要求 | m3 | 0.76 | 840.78 | 639
8.10 | 500105005001 |  | M10水泥砂浆砌砖墙 | 1. M10水泥砂浆砌砖墙 | m3 | 1.4 | 614.01 | 860
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市三界镇任枫村蒋六岙山塘综合整治工程 | [6 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
8.11 | 500105013001 |  | 砌体砂浆抹面 | 1. 2cm水泥砂浆抹面 | m2 | 11.52 | 24.25 | 279
8.12 | 500115022003 |  | 启闭机设备（含CN-15插板闸门，配2T启闭机、拉杆） | 1. 启闭机设备（含CN-15插板闸门，配2T启闭机、拉杆） | 项 | 1 | 8000 | 8000
8.13 | AB001 |  | 拦污栅 | 1. 拦污栅 | 项 | 1 | 600 | 600
8.14 | AB002 |  | 简易启闭机房可锁不锈钢盖板 | 1. 简易启闭机房可锁不锈钢盖板 | 项 | 1 | 3000 | 3000
9 |  |  | 其他工程 |  |  |  |  | 20388
9.1 | 500115022004 |  | 水位尺 | 1. 水位尺 | 根 | 2 | 500 | 1000
9.2 | 500101007001 |  | 挖淤泥、流砂 | 1. 土料分类：淤泥 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 400 | 23.47 | 9388
9.3 | AB003 |  | 白蚁防治（暂估价） | 1. 白蚁防治（暂估价） | 项 | 1 | 10000 | 10000
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 1187537

## 5 施工临时工程分类分项工程量清单计价表
施工临时工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市三界镇任枫村蒋六岙山塘综合整治工程 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 清单编号 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  |  | 施工导流工程 |  |  |  |  | 6000
| 1.1001 |  | 施工导流工程 | 1. 包括导流明渠、导流洞、施工围堰、蓄水期下游断流补偿设施、临时金属结构设备及安装工程等 | 项 | 1 | 6000 | 6000
2 |  |  | 施工交通工程 |  |  |  |  | 5000
| 2.1001 |  | 施工交通工程 | 1. 包括施工现场内外为工程建设服务的临时交通工程，如公路、铁路、桥梁、施工支洞、码头、转运站等 | 项 | 1 | 5000 | 5000
3 |  |  | 施工场外供电工程 |  |  |  |  | 8000
| 3.1001 |  | 施工场外供电工程 | 1. 包括从现有电网向施工现场供电的高压输电线路（10kv及以上等级）和施工变（配）电设施（场内除外）工程 | 项 | 1 | 8000 | 8000
4 |  |  | 施工房屋建筑工程 |  |  |  |  | 9167
| 4.1001 |  | 施工房屋建筑工程 | 1. 指工程在建设过程中建造的临时房屋，包括施工仓库，办公、生活及文化福利建筑及所需的配套设施工程 | 项 | 1 | 9166.93 | 9167
5 |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 20667
| 5.1001 |  | 安全施工费 | 1. 安全施工费 | 项 | 1 | 17019.86 | 17020
| 5.2001 |  | 文明标化工地建设费 | 1. 文明标化工地建设费 | 项 | 1 | 3647.11 | 3647
6 |  |  | 其他临时工程 |  |  |  |  | 6182
施工临时工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市三界镇任枫村蒋六岙山塘综合整治工程 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 清单编号 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
| 6.1001 |  | 其他临时工程 | 1. 除施工导流、施工交通、施工场外供电、施工房屋建筑工程以外的临时工程 | 项 | 1 | 6181.86 | 6182
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 55016

## 6 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市三界镇任枫村蒋六岙山塘综合整治工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 工程保险费 |  | 元 | 6213
2 | 预留金 |  | 元 | 37277
| 合 计 |  |  | 43490

## 12 主要材料用量及预算价格汇总表
主要材料用量及预算价格汇总表
项目及标段名称: |  | 嵊州市三界镇任枫村蒋六岙山塘综合整治工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 |  | 型号规格 | 计量 单位 | 数量 | 预算价 (元) | 材料补差 (元) | 备注
1 | 水泥 |  |  | t | 15.3 | 473 | 173
2 | 水泥 42.5级 |  |  | t | 4.23 | 473 | 173
3 | 型钢 |  | 综合 | kg | 306.71 | 4.14
4 | 钢模板 |  |  | kg | 206.58 | 5.04
5 | 柴油 |  |  | kg | 4853.76 | 7.83 | 4.83
6 | 汽油 |  |  | kg | 78.97 | 9.47
7 | 宕渣 |  |  | m3 | 322.06 | 51.2 | 21.2
8 | 碎石 |  | 骨料 | m3 | 399.7 | 201.6 | 141.6
9 | 碎石 |  | 垫层料或回填料 | m3 | 137.36 | 201.6 | 171.6
10 | 块石 |  |  | m3 | 917.73 | 181.9 | 121.9
11 | 毛块石 |  |  | m3 | 363.64 | 181.9 | 151.9
12 | 标准砖 |  | 240×115×53mm | 块 | 732.2 | 0.48
13 | 水泥 42.5级 |  |  | kg | 163558.93 | 0.47 | 0.17
14 | 彩色透水砖 |  | 200×100×60mm | m2 | 263.78 | 56.64 | 42.48
15 | 中砂 |  |  | m3 | 301.27 | 270 | 210
16 | 砂砾石 |  |  | m3 | 460 | 155 | 125
17 | 中厚钢板 |  | 综合 | kg | 3.22 | 4.12
18 | 聚乙烯（PE）管 |  | De160*9.5 | m | 30.45 | 74.51
19 | 聚乙烯（PE）管 |  | De110*6.6 | m | 2.03 | 35.41

## 13 施工机械台班费汇总表
施工机械台班费汇总表
项目及标段名称: |  | 嵊州市三界镇任枫村蒋六岙山塘综合整治工程 | [9 empty] | 第1页 共3页
序号 | 机械名称 |  | 型号规格 | 一类 费用 | 二类费用 | [6 empty] | 合计 | 补差
[5 empty] | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (kwh) | 风 (m3) | 水 (t) | 小计
[5 empty] | 128 | 9.47 | 3 | 0.98 | 0.16 | 0.86
1010 | 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 |  |  | 429.59 | 192 |  | 189 |  |  |  | 381 | 810.59 | 304.29
1021 | 装载机 斗容1m3 |  |  | 88.43 | 128 |  | 159 |  |  |  | 287 | 375.43 | 255.99
1022 | 装载机 斗容1.5m3 |  |  | 137.37 | 128 |  | 177 |  |  |  | 305 | 442.37 | 284.97
1029 | 推土机 功率59kW |  |  | 121.64 | 192 |  | 123 |  |  |  | 315 | 436.64 | 198.03
1030 | 推土机 功率74kW |  |  | 215.12 | 192 |  | 156 |  |  |  | 348 | 563.12 | 251.16
1031 | 推土机 功率88kW |  |  | 274.67 | 192 |  | 183 |  |  |  | 375 | 649.67 | 294.63
1076 | 压路机 内燃 重量8~10t |  |  | 136.82 | 192 |  | 78 |  |  |  | 270 | 406.82 | 125.58
1077 | 压路机 内燃 重量12~15t |  |  | 169.57 | 192 |  | 114 |  |  |  | 306 | 475.57 | 183.54
1080 | 蛙式夯实机 功率2.8kW |  |  | 6.69 | 128 |  |  | 14.7 |  |  | 142.7 | 149.39
1108 | 双胶轮车 |  |  | 4.14 | [7 empty] | 4.14
1122 | 长臂挖掘机，臂长15m内 液压 斗容1m3 |  |  | 509.54 | 192 |  | 225 |  |  |  | 417 | 926.54 | 362.25
2002 | 地质钻机 油压式、手把式150型 |  |  | 73.03 | 217.6 |  |  | 55.86 |  |  | 273.46 | 346.49
2013 | 灌浆泵 中低压 泥浆 |  |  | 42.7 | 192 |  |  | 68.6 |  |  | 260.6 | 303.3
2017 | 灰浆搅拌机 |  |  | 18.65 | 102.4 |  |  | 32.34 |  |  | 134.74 | 153.39
2046 | 灌浆自动记录仪 |  |  | 55.84 |  |  |  | 0.98 |  |  | 0.98 | 56.82
2065 | 砂浆搅拌机 |  |  | 18.17 | 102.4 |  |  | 33.32 |  |  | 135.72 | 153.89
4014 | 混凝土搅拌机 出料0.4m3 |  |  | 41.85 | 128 |  |  | 50.96 |  |  | 178.96 | 220.81
施工机械台班费汇总表
项目及标段名称: |  | 嵊州市三界镇任枫村蒋六岙山塘综合整治工程 | [9 empty] | 第2页 共3页
序号 | 机械名称 |  | 型号规格 | 一类 费用 | 二类费用 | [6 empty] | 合计 | 补差
[5 empty] | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (kwh) | 风 (m3) | 水 (t) | 小计
[5 empty] | 128 | 9.47 | 3 | 0.98 | 0.16 | 0.86
4019 | 强制式混凝土搅拌机 出料0.35m3 |  |  | 45.35 | 128 |  |  | 110.74 |  |  | 238.74 | 284.09
4040 | 振捣器 插入式 功率2.2kW |  |  | 10.18 |  |  |  | 9.8 |  |  | 9.8 | 19.98
4042 | 振捣器 平板式 功率2.2kW |  |  | 8.45 |  |  |  | 9.8 |  |  | 9.8 | 18.25
4054 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min |  |  | 3.65 |  |  |  |  | 192 | 20.64 | 212.64 | 216.29
4066 | 滑模台车（含动力设备） 混凝土面板 分缝宽度8m |  |  | 345.94 | 192 |  |  | 73.5 |  |  | 265.5 | 611.44
5003 | 载重汽车 汽油型 载重量5t |  |  | 81.8 | 128 | 303.04 |  |  |  |  | 431.04 | 512.84
5008 | 载重汽车 柴油型 载重量15t |  |  | 283.86 | 192 |  | 171 |  |  |  | 363 | 646.86 | 275.31
5012 | 自卸汽车 柴油型 载重量10t |  |  | 232.79 | 192 |  | 129 |  |  |  | 321 | 553.79 | 207.69
6024 | 塔式起重机 起重量10t |  |  | 314.36 | 192 |  |  | 179.34 |  |  | 371.34 | 685.7
6048 | 履带起重机 油动 起重量10t |  |  | 193.39 | 192 |  | 114 |  |  |  | 306 | 499.39 | 183.54
6057 | 汽车起重机 柴油型 起重量8t |  |  | 204.38 | 192 |  | 84 |  |  |  | 276 | 480.38 | 135.24
6060 | 汽车起重机 柴油型 起重量16t |  |  | 337.73 | 192 |  | 108 |  |  |  | 300 | 637.73 | 173.88
6094 | 卷扬机 起重量5t |  |  | 21.97 | 102.4 |  |  | 39.2 |  |  | 141.6 | 163.57
8033 | 离心式水泵 单级 功率7kW |  |  | 8.07 | 64 |  |  | 34.3 |  |  | 98.3 | 106.37
8034 | 离心式水泵 单级 功率17kW |  |  | 14.5 | 64 |  |  | 87.22 |  |  | 151.22 | 165.72
9001 | 电焊机 交流20~25kVA |  |  | 3.88 |  |  |  | 70.56 |  |  | 70.56 | 74.44
9014 | 对焊机 电弧型150kVA |  |  | 24.1 | 102.4 |  |  | 388.08 | 6.08 | 11.18 | 507.74 | 531.84
施工机械台班费汇总表
项目及标段名称: |  | 嵊州市三界镇任枫村蒋六岙山塘综合整治工程 | [9 empty] | 第3页 共3页
序号 | 机械名称 |  | 型号规格 | 一类 费用 | 二类费用 | [6 empty] | 合计 | 补差
[5 empty] | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (kwh) | 风 (m3) | 水 (t) | 小计
[5 empty] | 128 | 9.47 | 3 | 0.98 | 0.16 | 0.86
9021 | 钢筋弯曲机 Φ6~40 |  |  | 16.88 | 102.4 |  |  | 12.74 |  |  | 115.14 | 132.02
9026 | 钢筋切断机 功率20kW |  |  | 15.41 | 102.4 |  |  | 88.2 |  |  | 190.6 | 206.01
9027 | 钢筋调直机 功率4~14kW |  |  | 28.56 | 102.4 |  |  | 11.76 |  |  | 114.16 | 142.72
99Z5062 | 电动灌浆机 |  |  | 29.35 | [6 empty] | 0 | 29.35
99Z7072 | 试压泵 |  | 3MPa | 20.81 | [7 empty] | 20.81
9911140035 | 灰浆搅拌机 |  | 200L | 149.69 | [7 empty] | 149.69
9917140003 | 交流弧焊机 |  | 32kV·A | 112.15 | [7 empty] | 112.15
9917200001 | 热熔焊机 |  | 160mm | 18.78 | [7 empty] | 18.78