## 1 招标预算汇总表
招标预算汇总表
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目——长乐镇烂田湾山塘 |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 |  | 金额（元）
一 | 建筑工程 |  | 1560106
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 施工临时工程 |  | 89987
五 | 其他项目 |  | 95726
| 合计 |  | 1745819
| 其中： 暂估价 |  | 5000
| 预留金 |  | 80000

## 2 建筑工程分类分项工程量清单计价表
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目——长乐镇烂田湾山塘 | [6 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  |  | 主坝 |  |  |  |  | 824228
1.1 | 500101002001 |  | 坝面清理 | 1. 土类分级：坝面清理 2. 运距：施工方自行考虑 | m3 | 608.34 | 15.49 | 9423
1.2 | 500101002002 |  | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 2. 运距：施工方自行考虑 | m3 | 744.76 | 3.44 | 2562
1.3 | 500103023001 |  | 砂壤土回填 | 1. 土类分级：砂壤土回填（利用开挖料） 2. 运距：施工方自行考虑 | m3 | 618.3 | 7.88 | 4872
1.4 | 500103002001 |  | 粘土填筑 | 1. 土类分级及含水量：粘土填筑 | m3 | 139.73 | 57.85 | 8083
1.5 | 500103023002 |  | 石渣垫层 | 1. 材料：石渣垫层 | m3 | 437 | 83.8 | 36621
1.6 | 500105001001 |  | 干砌块石护坡 | 1. 材质及规格：干砌块石护坡 | m3 | 583.97 | 360.32 | 210416
1.7 | 500109001001 |  | C20砼大方脚 | 1. 部位及类型：大方脚 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（42.5）2 | m3 | 96.6 | 800.24 | 77303
1.8 | 500109001002 |  | C20砼踏步及肋条 | 1. 部位及类型：踏步及肋条 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（42.5）2 | m3 | 24.21 | 835.2 | 20220
1.9 | 500109001003 |  | C20砼路缘石 | 1. 部位及类型：路缘石 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（42.5）2 | m3 | 6.9 | 845.63 | 5835
1.10 | 500115006001 |  | 150厚C25砼坝顶 | 1. 部位及面层厚度：150厚坝顶 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C25（42.5）2 | m3 | 29.33 | 812.18 | 23821
1.11 | 500109001004 |  | C20砼坝肩 | 1. 部位及类型：坝肩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（42.5）2 | m3 | 5.1 | 845.63 | 4313
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目——长乐镇烂田湾山塘 | [6 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.12 | 500109001005 |  | C25钢筋砼防浪墙 | 1. 部位及类型：防浪墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25（42.5）2 | m3 | 26.74 | 912.22 | 24393
1.13 | 500111001001 |  | 钢筋制作安装 | 钢筋制作安装 | t | 1.11 | 6823.31 | 7574
1.14 | 500109001006 |  | C20砼垫层 | 1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（42.5）2 | m3 | 5.75 | 745.39 | 4286
1.15 | 500109001007 |  | C20砼排水沟 | 1. 部位及类型：排水沟 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（42.5）2 | m3 | 16.67 | 857.39 | 14293
1.16 | 500109001008 |  | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（42.5）2 | m3 | 1.88 | 794.25 | 1493
1.17 | 500103013001 |  | 土工布铺设 | 土工布铺设 | m2 | 154.62 | 13.49 | 2086
1.18 | 500105016001 |  | 堆石棱体 | 堆石棱体 | m3 | 133.51 | 300.56 | 40128
1.19 | 500103017001 |  | 小卵石300厚 | 小卵石300厚 | m3 | 42.38 | 304.11 | 12888
1.20 | 500103017002 |  | 小砾石150厚 | 小砾石150厚 | m3 | 22.19 | 304.11 | 6748
1.21 | 500103017003 |  | 粗砂反滤层150厚 | 1. 材料：粗砂反滤层 2. 厚度：150厚 | m3 | 22.81 | 344.38 | 7855
1.22 | 500109008001 |  | 橡胶止水带 | 1. 材料材质：橡胶止水带 | m | 5.5 | 132.64 | 730
1.23 | 500109009001 |  | 伸缩缝（沥青木板） | 1. 填料的种类、规格：沥青木板 | m2 | 15.2 | 145.83 | 2217
1.24 | 500107002001 |  | 坝体劈裂灌浆钻孔 | 坝体劈裂灌浆钻孔 | m | 360.3 | 159.81 | 57580
1.25 | 500107002002 |  | 坝体劈裂灌浆 | 1. 坝基地质条件：坝体劈裂灌浆 2. 灌注材料材质：水泥黏土浆 | m | 360.3 | 250.84 | 90378
1.26 | 500107003001 |  | 坝基帷幕灌浆钻孔 | 坝基帷幕灌浆钻孔 | m | 102 | 204.11 | 20819
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目——长乐镇烂田湾山塘 | [6 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.27 | 500107005001 |  | 坝基帷幕灌浆 | 坝基帷幕灌浆 | m | 102 | 605.73 | 61784
1.28 | 500107010001 |  | 检查孔压水试验 | 检查孔压水试验 | 试段 | 4 | 1646.16 | 6585
1.29 | 500107002003 |  | 检查孔坝体钻孔 | 检查孔坝体劈裂灌浆钻孔 | m | 45.5 | 159.81 | 7271
1.30 | 500107002004 |  | 检查孔坝体劈裂灌浆 | 1. 坝基地质条件：检查孔坝体劈裂灌浆 2. 灌注材料材质：水泥黏土浆 | m | 45.5 | 250.84 | 11413
1.31 | 500107009001 |  | 检查孔坝基钻孔 | 检查孔坝基钻孔 | m | 12 | 383.63 | 4604
1.32 | 500107005002 |  | 检查孔坝基帷幕灌浆 | 检查孔坝基帷幕灌浆 | m | 12 | 605.73 | 7269
1.33 | 500115022001 |  | 山塘公示牌 | 山塘公示牌 | 个 | 1 | 8000 | 8000
1.34 | 500115022002 |  | 规章制度牌 | 规章制度牌 | 个 | 4 | 400 | 1600
1.35 | 500115022003 |  | 深水警示牌 | 深水警示牌 | 个 | 1 | 400 | 400
1.36 | 500115022004 |  | 巡查工作线路指示牌及巡视点 | 巡查工作线路指示牌及巡视点 | 个 | 10 | 150 | 1500
1.37 | 500115022005 |  | 白蚁防治 | 白蚁防治（暂估价） | 项 | 1 | 5000 | 5000
1.38 | 500101007001 |  | 山塘清淤 | 1. 土料分类：山塘清淤 2. 运距：施工方自行考虑 | m3 | 500 | 20.13 | 10065
1.39 | 500115022006 |  | 水位尺 | 水位尺 | 根 | 3 | 600 | 1800
2 |  |  | 溢洪道 |  |  |  |  | 152626
2.1 | 500101002003 |  | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 41.65 | 3.44 | 143
2.2 | 500102001001 |  | 石方开挖 | 1. 岩石级别：石方开挖 2. 运距：施工方自行考虑 | m3 | 291.56 | 64.48 | 18800
2.3 | 500103023003 |  | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 84.08 | 7.88 | 663
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目——长乐镇烂田湾山塘 | [6 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.4 | 500103002002 |  | 粘土回填 | 1. 土类分级及含水量：粘土回填 | m3 | 10.5 | 57.85 | 607
2.5 | 500109001009 |  | C20砼底板 | 1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（42.5）2 | m3 | 27.52 | 711.27 | 19574
2.6 | 500109001010 |  | C25砼堰 | 1. 部位及类型：堰 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25（42.5）2 | m3 | 22.33 | 800.49 | 17875
2.7 | 500109011001 |  | C20砼衬砌 | 1. 部位及类型：衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（42.5）2 | m3 | 7.43 | 987.79 | 7339
2.8 | 500109001011 |  | C20砼挡墙 | 1. 部位及类型：挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（42.5）2 | m3 | 23.76 | 846.82 | 20120
2.9 | 500109001012 |  | C20砼基础 | 1. 部位及类型：基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（42.5）2 | m3 | 6.05 | 711.27 | 4303
2.10 | 500105015001 |  | C20砼灌砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：砼灌砌块石挡墙 2. 砼强度等级及配合比：C20（42.5）2 | m3 | 93.63 | 586.57 | 54921
2.11 | 500109001013 |  | C20砼刺墙厚50cm | 1. 部位及类型：刺墙厚50cm 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（42.5）2 | m3 | 1.58 | 812.99 | 1285
2.12 | 500105017001 |  | Φ75PVC排水管（有反滤包） | Φ75PVC排水管（有反滤包） | m | 37.5 | 29.69 | 1113
2.13 | 500105017002 |  | Φ50PVC排水管（有反滤包） | Φ50PVC排水管（有反滤包） | m | 2.2 | 25.56 | 56
2.14 | 500109009002 |  | 伸缩缝（沥青木板） | 1. 填料的种类、规格：沥青木板 | m2 | 35.84 | 145.83 | 5227
2.15 | 500115022007 |  | 水位尺 | 水位尺 | 根 | 1 | 600 | 600
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目——长乐镇烂田湾山塘 | [6 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3 |  |  | 启闭机 |  |  |  |  | 95467
3.1 | 500101002004 |  | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 19.55 | 3.44 | 67
3.2 | 500103002003 |  | 粘土填筑 | 1. 土类分级及含水量：粘土填筑 | m3 | 12.53 | 57.85 | 725
3.3 | 500109001014 |  | C25砼外包 | 1. 部位及类型：外包 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25（42.5）2 | m3 | 2.51 | 904.17 | 2269
3.4 | 500109001015 |  | C25砼堵头 | 1. 部位及类型：堵头 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25（42.5）2 | m3 | 1.49 | 893.3 | 1331
3.5 | 500109001016 |  | 1:2水泥浆灌实 | 1:2水泥浆灌实 | m3 | 1.29 | 900.06 | 1161
3.6 | 500109001017 |  | 300mmC20砼基础 | 1. 部位及类型：300mm基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25（42.5）2 | m3 | 9.4 | 765.55 | 7196
3.7 | 500109001018 |  | C20砼踏步 | 1. 部位及类型：踏步 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（42.5）2 | m3 | 13.92 | 835.2 | 11626
3.8 | 500105002001 |  | M10浆砌块石基础 | M10浆砌块石基础 | m3 | 19.836 | 533.65 | 10585
3.9 | 500109001019 |  | C20砼启闭机台 | 1. 部位及类型：启闭机台 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（42.5）2 | m3 | 0.68 | 879.18 | 598
3.10 | 500109001020 |  | C25砼进口 | 1. 部位及类型：进口 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25（42.5）2 | m3 | 4.14 | 893.3 | 3698
3.11 | 500115022008 |  | DN100伸缩节 | DN100伸缩节 | 个 | 1 | 314.24 | 314
3.12 | 500115022009 |  | DN100阀门 | DN100阀门 | 个 | 2 | 721.51 | 1443
3.13 | 500115022010 |  | 三通DN100 | 三通DN100 | 个 | 2 | 490.3 | 981
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目——长乐镇烂田湾山塘 | [6 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.14 | 500115022011 |  | 启闭设备 | 启闭设备（插板闸门配2T启闭机）含拉杆及铸铁抱箍等 | 套 | 1 | 10000 | 10000
3.15 | 500115022012 |  | 拦污栅 | 拦污栅 | 套 | 1 | 1000 | 1000
3.16 | 500115022013 |  | 启闭机房 | 启闭机房 | m2 | 7.5076 | 2500 | 18769
3.17 | 500115004001 |  | De110PE套管 | De110PE套管 | m | 80 | 79.24 | 6339
3.18 | 500115022014 |  | Φ100软管 | Φ100软管 | m | 20 | 50 | 1000
3.19 | 500115022015 |  | Φ800浮球 | Φ800浮球 | 个 | 3 | 800 | 2400
3.20 | 500115001001 |  | DN100钢管 | 1. 管道材料名称：螺旋焊钢管DN100 | m | 1.5 | 211.01 | 317
3.21 | 500115022016 |  | DN110蝶阀 | DN110蝶阀 | 个 | 1 | 612.27 | 612
3.22 | 500109001021 |  | C25砼阀门井底板 | 1. 部位及类型：阀门井底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25（42.5）2 | m3 | 0.42 | 725.39 | 305
3.23 | 500109001022 |  | C25砼阀门井身 | 1. 部位及类型：阀门井身 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25（42.5）2 | m3 | 0.8 | 1087.3 | 870
3.24 | 500112001001 |  | C20砼预制板 | C20砼预制板 | m3 | 0.25 | 1550.43 | 388
3.25 | 500109001023 |  | C20砼外接水渠 | 1. 部位及类型：C20砼外接水渠 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（42.5）2 | m3 | 5.4 | 857.39 | 4630
3.26 | 500103017004 |  | 碎石垫层 | 碎石垫层 | m3 | 1.5 | 261.01 | 392
3.27 | 500115006002 |  | C25砼路 | 1. 部位及面层厚度：路 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C25（42.5）2 | m3 | 7.2 | 812.18 | 5848
3.28 | 500103023004 |  | 石渣垫层 | 石渣垫层 | m3 | 7.2 | 83.8 | 603
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目——长乐镇烂田湾山塘 | [6 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4 |  |  | 防汛道路 |  |  |  |  | 487785
4.1 | 500101002005 |  | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 2. 运距：施工方自行考虑 | m3 | 5741.45 | 12.04 | 69127
4.2 | 500102001002 |  | 石方开挖 | 1. 岩石级别：石方开挖 2. 运距：施工方自行考虑 | m3 | 2460.62 | 64.48 | 158661
4.3 | 500103023005 |  | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 1694.72 | 7.88 | 13354
4.4 | 500103023006 |  | 200mm宕渣路面（利用开挖料） | 1. 土类分级：200mm宕渣路面（利用开挖料） 2. 运距：施工方自行考虑 | m3 | 818.86 | 9.2 | 7534
4.5 | 500109001024 |  | C20砼排水沟 | 1. 部位及类型：排水沟 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（42.5）2 | m3 | 249.87 | 857.39 | 214236
4.6 | 500105001002 |  | 干砌块石挡墙 | 干砌块石挡墙 | m3 | 66 | 358.82 | 23682
4.7 | 500109001025 |  | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20（42.5）2 | m3 | 1.5 | 794.25 | 1191
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 1560106

## 5 施工临时工程分类分项工程量清单计价表
施工临时工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目——长乐镇烂田湾山塘 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 清单编号 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  |  |  | 62404
1.1 |  |  | 措施项目 | 措施项目按照建筑安装工程费的4%计入，包括施工导流工程、施工交通工程、施工供电工程、施工房屋建筑工程及施工过程中需要的其他施工临时工程 | 项 | 1 | 62404.24 | 62404
5 |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 27583
5.1 | 5.1001 |  | 安全施工费 |  | 项 | 1 | 22715.14 | 22715
5.2 | 5.2001 |  | 文明标化工地建设费 |  | 项 | 1 | 4867.53 | 4868
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 89987

## 6 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目——长乐镇烂田湾山塘 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 工程一切险 |  | 元 | 7426
2 | 第三者责任险 |  | 元 | 5000
3 | 农民工工伤保险 |  | 元 | 3300
4 | 预留金 |  | 元 | 80000
| 合 计 |  |  | 95726

## 10 混凝土(砂浆)配合比材料费表
混凝土(砂浆)配合比材料费表
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目——长乐镇烂田湾山塘 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 混凝土 (砂浆) 强度等级 | 水泥 强度 等级 | 级配 | 水灰比 | 每m3混凝土材料预算量 | [5 empty] | 单价 (元/m3) | 补差 (元/m3) | 备注
[5 empty] | 水泥(kg) | 砂(m3) | 石(m3) | 水(m3) | 外加剂(kg) | 掺合料(kg)
[5 empty] | 42.5:0.3; | 60 | 60 | 2.57
[5 empty] | 42.5:0.173; | 210 | 141.6
1 | C20 | 42.5 | 2 | 0.62 | 284.55 | 0.57 | 0.73 | 0.17 |  |  | 163.73 | 271.9 | [采用人工砂]
2 | C25 | 42.5 | 2 | 0.55 | 321.3 | 0.54 | 0.74 | 0.17 |  |  | 173.4 | 272.86 | [采用人工砂]
3 | M10 | 42.5 |  |  | 256.2 | 1.13 |  | 0.3 |  |  | 145.67 | 282.51 | [采用人工砂]

## 12 主要材料用量及预算价格汇总表
主要材料用量及预算价格汇总表
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目——长乐镇烂田湾山塘 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 |  | 型号规格 | 计量 单位 | 数量 | 预算价 (元) | 材料补差 (元) | 备注
1 | 铁丝 |  |  | kg | 5.55 | 4.25
2 | 柴油 |  |  | kg | 11580.01 | 7.83 | 4.83
3 | 汽油 |  |  | kg | 54.15 | 9.47
4 | 碎石 |  | 骨料 | m3 | 483.81 | 201.6 | 141.6
5 | 块石 |  |  | m3 | 1039.73 | 181.9 | 121.9

## 13 施工机械台班费汇总表
施工机械台班费汇总表
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目——长乐镇烂田湾山塘 | [9 empty] | 第1页 共3页
序号 | 机械名称 |  | 型号规格 | 一类 费用 | 二类费用 | [6 empty] | 合计 | 补差
[5 empty] | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (kwh) | 风 (m3) | 水 (t) | 小计
[5 empty] | 128 | 9.47 | 3 | 3.2 | 0.47 | 2.57
1010 | 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 |  |  | 429.59 | 192 |  | 189 |  |  |  | 381 | 810.59 | 304.29
1012 | 单斗挖掘机 液压 斗容2m3 |  |  | 647.16 | 192 |  | 279 |  |  |  | 471 | 1118.16 | 449.19
1021 | 装载机 斗容1m3 |  |  | 88.43 | 128 |  | 159 |  |  |  | 287 | 375.43 | 255.99
1029 | 推土机 功率59kW |  |  | 121.64 | 192 |  | 123 |  |  |  | 315 | 436.64 | 198.03
1030 | 推土机 功率74kW |  |  | 215.12 | 192 |  | 156 |  |  |  | 348 | 563.12 | 251.16
1046 | 拖拉机 履带式 功率74kW |  |  | 89 | 192 |  | 162 |  |  |  | 354 | 443 | 260.82
1057 | 自行式平地机 功率44kW |  |  | 145.58 | 192 |  | 141 |  |  |  | 333 | 478.58 | 227.01
1080 | 蛙式夯实机 功率2.8kW |  |  | 6.69 | 128 |  |  | 48 |  |  | 176 | 182.69
1108 | 双胶轮车 |  |  | 4.14 | [7 empty] | 4.14
2002 | 地质钻机 油压式、手把式150型 |  |  | 73.03 | 217.6 |  |  | 182.4 |  |  | 400 | 473.03
2013 | 灌浆泵 中低压 泥浆 |  |  | 42.7 | 192 |  |  | 224 |  |  | 416 | 458.7
2016 | 泥浆搅拌机 |  |  | 53.87 | 102.4 |  |  | 214.4 |  |  | 316.8 | 370.67
2017 | 灰浆搅拌机 |  |  | 18.65 | 102.4 |  |  | 105.6 |  |  | 208 | 226.65
2046 | 灌浆自动记录仪 |  |  | 55.84 |  |  |  | 3.2 |  |  | 3.2 | 59.04
2065 | 砂浆搅拌机 |  |  | 18.17 | 102.4 |  |  | 108.8 |  |  | 211.2 | 229.37
4014 | 混凝土搅拌机 出料0.4m3 |  |  | 41.85 | 128 |  |  | 166.4 |  |  | 294.4 | 336.25
4040 | 振捣器 插入式 功率2.2kW |  |  | 10.18 |  |  |  | 32 |  |  | 32 | 42.18
施工机械台班费汇总表
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目——长乐镇烂田湾山塘 | [9 empty] | 第2页 共3页
序号 | 机械名称 |  | 型号规格 | 一类 费用 | 二类费用 | [6 empty] | 合计 | 补差
[5 empty] | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (kwh) | 风 (m3) | 水 (t) | 小计
[5 empty] | 128 | 9.47 | 3 | 3.2 | 0.47 | 2.57
4042 | 振捣器 平板式 功率2.2kW |  |  | 8.45 |  |  |  | 32 |  |  | 32 | 40.45
4054 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min |  |  | 3.65 |  |  |  |  | 564 | 61.68 | 625.68 | 629.33
4060 | 试压泵 2.5MPa |  |  | 7.95 | 102.4 |  |  | 32 |  |  | 134.4 | 142.35
5003 | 载重汽车 汽油型 载重量5t |  |  | 81.8 | 128 | 303.04 |  |  |  |  | 431.04 | 512.84
5006 | 载重汽车 柴油型 载重量10t |  |  | 157.03 | 192 |  | 120 |  |  |  | 312 | 469.03 | 193.2
5012 | 自卸汽车 柴油型 载重量10t |  |  | 232.79 | 192 |  | 129 |  |  |  | 321 | 553.79 | 207.69
6024 | 塔式起重机 起重量10t |  |  | 314.36 | 192 |  |  | 585.6 |  |  | 777.6 | 1091.96
6048 | 履带起重机 油动 起重量10t |  |  | 193.39 | 192 |  | 114 |  |  |  | 306 | 499.39 | 183.54
6049 | 履带起重机 油动 起重量15t |  |  | 273.2 | 192 |  | 150 |  |  |  | 342 | 615.2 | 241.5
6057 | 汽车起重机 柴油型 起重量8t |  |  | 204.38 | 192 |  | 84 |  |  |  | 276 | 480.38 | 135.24
6060 | 汽车起重机 柴油型 起重量16t |  |  | 337.73 | 192 |  | 108 |  |  |  | 300 | 637.73 | 173.88
6071 | 轮胎起重机 起重量20t |  |  | 301.01 | 192 |  | 126 |  |  |  | 318 | 619.01 | 202.86
8033 | 离心式水泵 单级 功率7kW |  |  | 8.07 | 64 |  |  | 112 |  |  | 176 | 184.07
8034 | 离心式水泵 单级 功率17kW |  |  | 14.5 | 64 |  |  | 284.8 |  |  | 348.8 | 363.3
9001 | 电焊机 交流20~25kVA |  |  | 3.88 |  |  |  | 230.4 |  |  | 230.4 | 234.28
9014 | 对焊机 电弧型150kVA |  |  | 24.1 | 102.4 |  |  | 1267.2 | 17.86 | 33.41 | 1420.87 | 1444.97
9021 | 钢筋弯曲机 Φ6~40 |  |  | 16.88 | 102.4 |  |  | 41.6 |  |  | 144 | 160.88
施工机械台班费汇总表
项目及标段名称: |  | 2023年度嵊州市小型水库(重要山塘)系统提升项目——长乐镇烂田湾山塘 | [9 empty] | 第3页 共3页
序号 | 机械名称 |  | 型号规格 | 一类 费用 | 二类费用 | [6 empty] | 合计 | 补差
[5 empty] | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (kwh) | 风 (m3) | 水 (t) | 小计
[5 empty] | 128 | 9.47 | 3 | 3.2 | 0.47 | 2.57
9026 | 钢筋切断机 功率20kW |  |  | 15.41 | 102.4 |  |  | 288 |  |  | 390.4 | 405.81
9027 | 钢筋调直机 功率4~14kW |  |  | 28.56 | 102.4 |  |  | 38.4 |  |  | 140.8 | 169.36
9101 | 电熔焊接机 型号DRH-160A |  |  | 6.99 |  |  |  | 22.4 |  |  | 22.4 | 29.39
99Z5062 | 电动灌浆机 |  |  | 65.31 | [7 empty] | 65.31
9911140035 | 灰浆搅拌机 |  | 200L | 189.8 | [7 empty] | 189.8
9917140001 | 交流弧焊机 |  | 21kV·A | 209.18 | [7 empty] | 209.18
9917140079 | 电焊条烘干箱 |  | 60×50×75cm3 | 50.48 | [7 empty] | 50.48